## 2022
No. Actividad | Código en Sistema | Actividad | Meta % | Producto | Sistema - Modelo | Cobertura | Proceso | Fecha Inicio | Fecha Finalización | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
1 | 2 | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria calidad DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
2 | 8 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria SST DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
3 | 4 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión ambiental a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria Gestión Ambiental DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
4 | 6 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión documental a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria Gestión Documental DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
5 | 1 | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a los procesos | 100 | Informe de Auditoria calidad procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
6 | 3 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a los procesos | 100 | Informe de Auditoria SST Procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
7 | 5 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión ambiental a las Procesos | 100 | Informe de Auditoria Gestión Ambiental Procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
8 | 7 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión documental a los procesos | 100 | Informe de Auditoria Gestión Documental Procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
9 | 9 | MECI -Actualización de las Herramientas de papel de trabajo para las auditorias del SIG (calidad, ambiental y SST) | 100 | Papel de trabajo para las auditorias del SIG. | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2022-01-01 | 2022-05-30 | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
10 | 37 | SGC - Realizar el Analisis del Contexto al interior del proceso o Direccion Territorial de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación | 100 | Análisis de Contexto actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-07-30 | N/A | N/A | N/A | 30% | 60% | 60% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
11 | 38 | SGC - Realizar la actualización del mapa de riesgos del procesos o Dirección territorial de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación | 100 | Mapa de riesgos actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 100%
12 | 32 | SGC - Actualización del Manual del SIG | 100 | Documento Manual del SIG actualizado | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 60% | 90% | 100%
13 | 35 | SGC - Diseñar, aplicar y analizar encuestas de satisfacción de las partes interesadas para obtener su percepción respecto a los productos y servicios que presta la Unidad (Ficha tecnica, Encuesta, Informe de resultados). | 100 | Ficha tecnica, Encuesta, Informe de resultados | Gestión de Calidad | Nivel Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
14 | 34 | SGC - Aplicar por demanda encuestas de satisfacción de las partes interesadas para obtener su percepción respecto a los productos y servicios que presta la Unidad (Ficha tecnica y Encuesta). | 100 | Correo Electrónico, Ficha Técnica, Encuesta | Gestión de Calidad | Nivel Territorial | TODAS LAS DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
15 | 43 | SGC - Socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de las partes interesadas a traves del informe final. | 100 | Correo Electrónico, Ficha Técnica, Encuesta, Informe Final de Resultados | Gestión de Calidad | Nivel Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
16 | 40 | SGC - Realizar seguimiento a las No Conformidades que se encuentren abiertas en el aplicativo SISGESTION | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
17 | 42 | SGC - Reporte de Salidas y/o Producto No Conforme en el aplicativo SISGESTION | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
18 | 39 | SGC - Realizar la Revisión por la Dirección bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015 | 100 | Acta Revisión por la Dirección | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | 66% | 100% | N/A
19 | 36 | SGC - Gestionar la auditoria externa de Seguimiento ISO 9001:2015 y de otorgamiento 45001:2018 2020 | 100 | Contrato e informe final | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-09-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 60% | 90% | 100%
20 | 33 | SGC - Actualizar la documentación (procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos) al interior del proceso por demanda o según su necesidad | 100 | Documentos actualizados procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos actualizados. | Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
21 | 41 | SGC - Realizar seguimineto al cumplimiento de requisitos legales | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 20%: 17%; 40%: 34%; 50%: 51%; 60%: 68%; 80: 85%; 100%: 100%
22 | 13 | MIPG - Seguimiento y control a la implementación del MIPG, planes Institucionales y Estratégicos en el Comité Institucional de Gestión y el Desempeño. | 100 | Actas de Reunion del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
23 | 11 | MIPG - Gestionar y consolidar las diferentes políticas de el SIG y MIPG en el sitio WEB de la Entidad | 100 | Pagína WEB actualizada | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
24 | 12 | MIPG - Realizar las Jornadas de fortalecimiento y sensibilización de la cultura del MIPG - SIG, Nivel Nacional y Territorial; de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación | 100 | Listados de asistencia, Fotos, Correos electronicos | Gestión de Calidad | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
25 | 10 | MIPG - GC+I Diseñar e implementar el Plan de Trabajo de las etapas de implementación de la Dimensión de Gestion del Conocimiento y la Inovacción | 100 | Plan de trabajo de Gestión del Conocimiento implementado | Gestión de Calidad (Gestión del Conocimiento y la Innovación) | Nacional | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
26 | 59 | SGSI - Realizar la gestión de etiquetado de la Información de acuerdo a la clasificación con base al sustento Legal y normativo, Aplica para información tipo clasificada y reservada. | 100 | Correo electrónico que se evidencie la gestión en el proceso de etiquetado de la Información, de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Seguridad de la Información | Nacional | Procesos de apoyo: Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión de Información, Gestión de talento Humano, Gestión Contractual. | 2022-03-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 90% | 100% | N/A
27 | 53 | SGSI - Evaluar la Participación de jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información. | 100 | Evaluación de la jornada (correo electronico) | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-11-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A
28 | 54 | SGSI - Gestionar el respaldo de la información almacenada en equipos de cómputo asignados al usuario, teniendo en cuenta Onedrive o Sharepoint | 100 | Correo electrónico | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A
29 | 80 | SST - Verificar la realización de las reuniones mensuales según cronograma del COPASST a nivel nacional y de las DTs. | 100 | Actas de reuniones | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 55% | 64% | 73% | 82% | 91% | 100%
30 | 75 | SST - Socializar mediante correo electrónico u otro medio de comunicación el plan anual de trabajo de SST al interior del equipo de trabajo del proceso y la DT. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-04-30 | N/A | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
31 | 76 | SST - Socializar mediante correo electrónico u otro medio de comunicación la política y objetivos de SST al interior del equipo de trabajo del proceso. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-11-30 | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100% | N/A
32 | 69 | SST - Participar en la actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso, DT, CRAV o PAV, de acuerdo a la programación que establezca el GGTH-SST. | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
33 | 71 | SST - Participar y convocar al equipo de trabajo, para la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso y DT, CRAV y PAV. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-07-01 | 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | 67% | 100% | N/A | N/A | N/A
34 | 70 | SST - Participar en la actualización de planes de emergencia de su proceso, DT, CRAV y PAV. | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
35 | 79 | SST - Verificar en carpeta compartida de SST las listas de asistencia de la participación en las actividades en promoción de la salud y en prevención de accidentes, enfermedades laborales y del plan de capacitación anual en temas de SST. | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | N/A | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% | N/A
36 | 67 | SST - Acompañar y/o verificar con el profesional de SST o los Brigadistas la realización de las inspecciones de equipos de emergencias (botiquines, extintores, señalización y elementos de protección individual) de acuerdo a cronograma por parte de los brigadistas o el COPASST, formatos código 770,12,15-02. | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | 11% | 22% | 33% | 44% | 56% | 67% | 78% | 89% | 100% | N/A
37 | 66 | SST - Acompañar y/o verificar con el profesional de SST o los Brigadistas la realización de la inspección de seguridad anual planeada , formato código 770,12,15-03. | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-11-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 100%
38 | 78 | SST - Socializar y promover la participación de funcionarios y contratistas en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en el momento que el GGTH-SST notifique su realización. | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-06-01 | 2022-07-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
39 | 74 | SST - Socializar el programa PARE y acompañar en el diligenciamiento por parte de funcionarios y contratistas en el caso que sea requerido. | 100 | Formato PARE | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-11-30 | N/A | N/A | N/A | 13% | 25% | 38% | 50% | 63% | 75% | 88% | 100% | N/A
40 | 77 | SST - Socializar mediante correo electrónico u otro medio de comunicación, la publicación de las lecciones aprendidas de los incidentes y accidentes laborales presentados por SST, mediante SUMA. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-04-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | 100%
41 | 63 | SST - Verificar la realización del seguimiento de las inspecciones realizadas por parte de la brigada y el COPASST. | 100 | Informes de seguimiento, fotografías, correos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-12-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
42 | 73 | SST - Realizar y acompañar las campañas de orden y aseo programadas por el GGTH-SST. | 100 | Actas, listados de asistencia, correos, informes, fotografías. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-05-01 | 2022-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A
43 | 68 | SST - Apoyar y motivar mediante correos u otros medios de comunicación, la inscripción de nuevos brigadistas convocados mediante SUMA desde el GGTH-SST. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-03-30 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
44 | 81 | SST -Apoyar y motivar mediante correos u otros medios de comunicación, la inscripción y actualización de datos del MEDEVAC, convocados mediante SUMA desde el GGTH-SST. | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-03-01 | 2022-03-30 | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
45 | 64 | SST - Acompañar las convocatorias de los supervisores de contratos para la verificación en el cumplimiento de los requisitos de SST de los operadores que prestan servicios o proveen elementos a la Unidad. | 100 | Actas de reuniones | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-06-01 | 2022-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A
46 | 65 | SST - Acompañar y participar de los simulacros y simulaciones de emergencia programados por SST. | 100 | Listas de asistencia, fotografías, actas, informes. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-10-01 | 2022-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A
47 | 72 | SST - Realizar seguimineto al cumplimiento de requisitos legales | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
48 | 55 | SGSI - Gestionar la firma de aceptación de los acuerdos de confidencialidad de la totalidad de personal de planta y contratistas del proceso | 100 | Formato de aceptación de acuerdo de confidencialidad | Seguridad de la Información | Nacional-Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
49 | 61 | SGSI - Reportar, si aplica, incidentes o eventos o riesgos materializados de seguridad de la información. | 100 | Correo del ticket de mesa de servicio y/o formato de materialización de riesgos | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
50 | 52 | SGSI - Actualizar inventario de activos de información. | 100 | Formato Inventario de Activos de Información, y correo del visto Bueno por parte del Jefe de Oficina o lider del proceso. | Seguridad de la Información | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2022-04-01 | 31/06/2022 | N/A | N/A | N/A | 25% | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
51 | 56 | SGSI - Identificar, valorar y evaluar los Riesgos de Seguridad de la información y definir el correspondiente plan de tratamiento. | 100 | Matriz Riesgos del proceso | Seguridad de la Información | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2022-07-01 | 2022-10-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A
52 | 57 | SGSI - Implementar los controles de seguridad aplicables al Proceso, de acuerdo a la Declaración de aplicabilidad (SOA) | 100 | Excel con a declaración de aplicabilidad a los controles del proceso | Seguridad de la Información | Nacional | Procesos de apoyo: Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión de Información, Gestión de talento Humano, Gestión Contractual. | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
53 | 60 | SGSI - Realizar seguimiento con respecto a las evidencias de controles, riesgos y planes de tratamiento al riesgo, aplica a los procesos que tengan asociados Planes de tratamiento al riesgo. | 100 | Seguimiento materialización de riesgos (correo electronico) | Seguridad de la Información | Nacional. | TODOS LOS PROCESOS | 2022-05-01 | 2022-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A
54 | 58 | SGSI - Realizar una (1) jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información al nivel nacional y territorial. | 100 | Correo electrónico, listado de asistencia. | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-05-01 | 2022-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A
55 | 22 | SGSI - Realizar seguimineto al cumplimiento de requisitos legales | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
56 | 48 | SGDA. Identificar riesgos asociados al sistema de gestión documental en la dependencia . | 100% | Riesgos identificados y aprobados en la matriz de riesgos del proceso | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS | 2022-03-01 | 2022-07-30 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
57 | 47 | SGDA. Elaborar análisis de contexto del sistema de gestión documental por dependencias | 100% | Analisis de contexto | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
58 | 50 | SGDA. Participar en las jornadas del plan de capacitación del sistema de gestión documental. | 100% | Informe de capacitaciones y listado de asistencia | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-02-01 | 31/11/2022 | N/A | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A
59 | 49 | SGDA. Implementar, con el acompañamiento del GGAD, las TRD mediante la elaboración de los inventarios documentales de los archivos de gestión del total de las series y subseries de la TRD de la dependencia | 100% | 3 reportes trimestrales del estado del FUID por series y subseries documentales | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 35% | N/A | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | N/A | 100%
60 | 46 | SGDA. Clasificar, con el acompañamiento del GGAD la documentación electrónica o digital bajo la estructura de las TRD (series y subseries) en las herramientas tecnológicas disponibles para tal fin. | 100% | 3 reportes del estado de las Carpetas y expedientes digitales organizados. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 35% | N/A | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | N/A | 100%
61 | 51 | SGDA. Realizar 2 jornadas de capacitación en las generalidades del SGDA con la dependencia | 100% | 2 informes de las capacitaciones y listados de asistencia | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-06-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100%
62 | 44 | SGDA - Realizar reuniones de seguimiento tirmestral al plan de implementación del SGD según necesidad | 100% | Compromisos por correo electrónico o acta de reunión de seguimiento | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
63 | 45 | SGDA - realizar seguimineto al cumplimiento de requisitos legales | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
64 | 88 | SGDA- Elaborar el plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por las ISO 30301, en armonía con los resultados del diagnóstico | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Gestion Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2022-02-01 | 2022-02-28 | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
65 | 91 | SGDA- Implementar el plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por las ISO 30301, en armonía con los resultados del diagnóstico | 100% | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Gestion Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2022-05-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40% | N/A | 60% | N/A | 80% | N/A | 90% | 100%
66 | 24 | SGA- Llevar registro de cantidades de residuos aprovechables entregados a gestores autorizados | 100 | Formato de generación de residuos sólidos consolidado./ bitacora de generación de residuos | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9.09% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
67 | 19 | SGA - Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados por la entidad. | 100 | Bitacora generación de RESPEL | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
68 | 18 | SGA - Incorporar criterios sostenibles a los procesos de contratación que soliciten aval por parte del Grupo de Gestión Administrativa y Documental. | 100 | Registros de avales ambientales emitidos (correo electrónico) | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
69 | 17 | SGA - Entregar a los gestores adecuados los residuos peligrosos generados en la entidad para disposición final | 100 | Certificación disposición final / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | GESTIÓN ADMINISTRATIVA/ DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
70 | 16 | SGA - Actualizar Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales | 100 | Matriz de Identificación de Aspectos e impactos ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-03-01 | 2022-07-30 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
71 | 21 | SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial. | 100 | Formato generación de RESPEL diligenciado / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
72 | 20 | SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos aprovechables generados en la dirección territorial. | 100 | Formato registro de generación de residuos sólidos / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
73 | 29 | SGA- Realizar la identificación de riesgos asociados a condiciones ambientales. | 100 | Matriz DOFA | Gestión Ambiental | Nacional / Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES/GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-03-01 | 2022-06-30 | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
74 | 23 | SGA- Capacitación del personal encargado de la actualización de requisitos legales en materia ambiental | 100 | Actas de reunión y listados de asistencia | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA / OFICINA ASESORA JURIDICA | 2022-03-01 | 2022-07-31 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
75 | 26 | SGA- Realizar comunicados en materia ambiental de actividades que se realicen desde la dirección territorial | 100 | Piezas de comunicación realizadas / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-04-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | 11% | 22% | 33% | 44% | 55% | 66% | 77% | 88% | 100%
76 | 31 | SGA- Realizar seguimiento a los datos de consumo de agua y energía y generación de residuos | 100 | Matrices de seguimiento a consumo y generación / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional/Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES/GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
77 | 27 | SGA- Realizar el reporte de condiciones ambientales. | 100 | Formato de condición ambiental en sede diligenciado y remitido al lider SGA | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
78 | 30 | SGA- Realizar seguimiento a la implementación de los programas de gestión ambiental | 100 | Matrices de seguimiento a programas de gestión ambiental. | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
79 | 25 | SGA- Participar en actividades convocadas desde el sistema de gestión ambiental. | 100 | Evidencias de participación (listados de asistencias, registro fotográfico, actas de reunión, etc.) | Gestión Ambiental | Naciona/Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES/TODOS LOS PROCESOS | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
80 | 28 | SGA- Realizar identificación de requisitos legales ambientales. | 100 | Pantallazo de formulario diligenciado o correo electrónico de revisión del normograma a colaboradores | Gestión Ambiental | Nacional / Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES/GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-01 | 2022-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
81 | 14 | SGA - Realizar inspección ambiental en la dirección territorial | 100 | Formato lista de inspección de áreas diligenciado | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-02-28 | 2022-08-31 | N/A | 17% | 34% | 51% | 68% | 85% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
82 | 15 | SGA - Actualizar Identificación de aspectos e impactos ambientales | 100 | Encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional/Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES/TODOS LOS PROCESOS | 2022-05-01 | 2022-08-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A
83 | 22 | SGA - realizar seguimineto al cumplimiento de requisitos legales | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2022-03-01 | 2022-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%