## Cronograma
PLAN TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PROCEDIMIENTO: MONITOREO Y MEDICIÓN DE DESEMPEÑO SST
|  | Código: 770.12.07-46 | [5 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Fecha: 31/07/2018 | Página 1 de 8
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2018
GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | [16 empty] | PROGRAMADO / EJECUTADO | %
Objetivo: Desarrollar programas de promoción y prevención a nivel nacional y territorial que contribuyan a disminuir la accidentalidad y la incidencia de enfermedades laborales en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLES |  | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | OBSERVACIONES
DOCUMENTACIÓN
1 | Actualizar, aprobar y publicar el reglamento de higiene y seguridad | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Participar en el congreso anual del CCS con el fin de actualizar conceptos y estrategias en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el equipo de SST | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; AGO. to DIC.
3 | Definir los objetivos, metas e indicadores en SST de acuerdo al Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015 | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
4 | Identificar actualizaciones de requisitos legales y de otra índole sobre SST | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 6 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.; MAR.; MAY.; JUL.; SEP.; NOV.
5 | Migrar el SG-SST al aplicativo Alissta (ARL Positiva) | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
6 | Jornada de reinducción o actualización sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Direcciones Territoriales y nivel Central). Actualizar presentación. | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 5 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; NOV. to DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 27
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 | Realizar la promoción y convocatoria para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo del nivel central | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; AGO. to DIC.
2 | Realizar la conformación del COPASST del nivel central | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUN.; SEP. to DIC.
3 | Apoyar y gestionar las capacitaciones para el COPASST Bogotá y Territoriales | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.; MAR. to MAY.; JUL.; SEP. to OCT.; DIC.
4 | Realizar acompañamiento a las reuniones mensuales del COPASST Bogotá y Territoriales y divulgación de Cronograma SST | EQUIPO DE SST COPASST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 20
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
1 | Realizar la promoción y convocatoria para el Comité de Convivencia Laboral | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUL.; OCT. to DIC.
2 | Realizar la conformación del Comité de Convivencia Laboral | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to AGO.; NOV. to DIC.
3 | Apoyar la gestión para realizar capacitaciones y hacer seguimiento a las reuniones del Comité de Convivencia Laboral | EQUIPO DE SST COMITÉ DE CONV. | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to JUN.; AGO. to OCT.; DIC.
4 | Apoyar la gestión y logística para realizar un taller de resolución de conflictos a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST COMITÉ DE CONV. PSICOLOGA SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; AGO. to DIC.
5 | Apoyar la gestión y logística para realizar una charla sobre prevención del acoso laboral Ley 1010 de 2008 | EQUIPO DE SST COMITÉ DE CONV. PSICOLOGA SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 12
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
1 | Realizar inspecciones de seguridad a las sedes y oficinas de la Unidad | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 6 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; DIC.
2 | Realizar seguimiento y alimentar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 6 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; DIC.
3 | Realizar seguimiento a las recomendaciones implementadas con las dependencias competentes | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; JUL. to OCT.; DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 14
TRATAMIENTO DEL RIESGO
1 | Elaborar los estudios previos para el desarrollo de exámenes médicos ocupacionales | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: MAY. to DIC.
2 | Elaborar los estudios previos para la adquisición de dotación para el personal de almacén, insumos de botiquines, insumos de escuela de espalda, extintores y recarga | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; AGO. to DIC.
3 | Realizar estudios previos para la semana de la salud ocupacional | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: MAY. to DIC.
4 | Elaborar los estudios previos para la prestación del servicio de área protegida | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: MAY. to DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 15
PROGRAMAS DE GESTIÓN RIESGOS PRIORITARIOS
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
1 | Coordinar la realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad | EQUIPO DE SST PROVEEDOR EXAMENES | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Realizar evaluaciones medicas periódicas | PROVEEDOR EXAMENES | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; AGO. to DIC.
3 | Realizar seguimiento a los diagnósticos de condiciones de salud | EQUIPO DE SST PROVEEDOR EXAMENES | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; JUL. to NOV.
4 | Gestionar la logística para celebrar la semana y día mundial de la SST | EQUIPO DE SST ARL, PROVEEDORES Y CORREDOR DE SEGUROS | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 18
SALUD PÚBLICA
1 | Actualizar la ficha del programa de salud pública para la intervención a nivel central y Territorial | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Actualizar la matriz de riesgos salud publica | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 10 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
3 | Realizar divulgación de estrategias de promoción y prevención de riesgos de salud pública | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to JUN.; AGO. to OCT.; DIC.
4 | Apoyar la logística para realizar una jornada de Vacunación al personal del almacén | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 15
RIESGO CARDIOVASCULAR
1 | Actualizar la ficha del programa de riesgo cardiovascular | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Apoyar la ejecución de las jornadas de tamizaje y/o intervención cardiovascular a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; AGO. to DIC.
3 | Divulgar material de promoción de estilos de vida y de trabajo saludables, mantenimiento del estado físico | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to JUL.; SEP. to OCT.; DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 8
RIESGO BIOMECÁNICO
1 | Actualizar la ficha del programa de riesgo biomecánico | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Seguimiento y actualización de la matriz de Programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo biomecánico | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 9 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.
3 | Actualizar inspecciones de puestos de trabajo y aplicación de la encuesta de SINDME a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 5 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; SEP. to DIC.
4 | Implementar las escuelas terapéuticas individuales y grupales | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 9 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.
5 | Realizar estrategias de comunicación para la prevención de enfermedades laborales | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; JUL. to SEP.; NOV. to DIC.
6 | Realizar Intervención del riesgo biomecánico a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 10 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 36
RIESGO PSICOSOCIAL
1 | Actualizar la ficha del programa de riesgo psicosocial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.; MAR. to MAY.; JUL. to DIC.
2 | Actualización de la matriz de seguimiento del Programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Psicosocial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA | P | [13 empty] | 7 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.
3 | Realizar estrategias de comunicación para la prevención de enfermedades laborales | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
4 | Desarrollar jornadas de psicopausas laborales a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 9 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.
5 | Aplicación de la batería de riesgo psicosocial y desarrollo de grupos focales a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; AGO. to DIC.
6 | Realizar Intervención del riesgo psicosocial a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 8 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 32
PROGRAMA DE TABAQUISMO, FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO
1 | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Realizar estrategias de comunicación para la prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUN.; AGO. to NOV.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 3
PROGRAMA DE CONSERVACIÒN VISUAL
1 | Apoyar logística para realizar tamizaje visual a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST TERCERO ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; JUN. to DIC.
2 | Realizar estrategias de comunicación del programa de conservación visual | EQUIPO DE SST TERCERO ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 3
HIGIENE INDUSTRIAL
MEDICIONES AMBIENTALES
1 | Coordinar la realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to JUN.; AGO. to OCT.; DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 3
SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO
1 | Actualizar la ficha el Programa de Orden y Aseo | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Realizar inspecciones de orden y aseo a nivel central y territorial (Visitas de inspección) | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; AGO. to DIC.
3 | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 7 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; NOV. to DIC.
4 | Realizar seguimiento a la implementación de compromisos generados como resultado de las inspecciones de orden y aseo | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 12
PROGRAMA PARE
1 | Actualizar la ficha del Programa PARE | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Mantener la base de datos de reportes PARE actualizada y realizar seguimiento al cierre de los mismos | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 11 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.
3 | Implementar estrategias de divulgación del programa PARE | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; JUL. to OCT.; DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 14
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
1 | Actualizar, aprobar y publicar el plan estratégico de seguridad vial | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 6 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.; AGO. to DIC.
2 | Apoyar la conformación del comité estratégico de seguridad vial | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
3 | Realizar socialización del Plan estratégico de seguridad vial | EQUIPO DE SST PSICOLOGA ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUN.; SEP. to DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 9
ELEMENTOS DE PROTECCIÒN PERSONAL
1 | Realizar entrega e inspecciones al estado de EPP | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to JUN.; AGO. to DIC.
2 | Actualizar la matriz de EPP y elaborar las fichas técnicas de cada elementos. | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAY.; AGO. to DIC.
3 | Realizar jornada de capacitación sobre el uso y mantenimiento de EPP | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
4 | Apoyar la gestión y logística para realizar jornada de primeros auxilios y manejo del kit de emergencias para el personal que comisiona y que no ha realizado el curso | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; AGO. to DIC.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 8
PLANES DE EMERGENCIA
1 | Actualizar planes de emergencia de las sedes y oficinas que se requieran | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 6 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUN.
2 | Divulgar el procedimiento de atención de emergencia a nivel central y territorial (SUMA que hacer en caso de emergencia) | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; MAY. to JUN.; AGO. to SEP.; NOV. to DIC.
3 | Conformar y acompañar las jornadas de formación, capacitación y entrenamiento de las brigadas de emergencias | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 10 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.; DIC.
4 | Realizar simulacros de evacuación | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
5 | Realizar pista de entrenamiento para las brigada de emergencia | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 21
EVALUACION Y MONITOREO
ACCIDENTALIDAD
1 | Realizar investigación y seguimiento a los accidentes de trabajo reportados | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Solicitar a la ARL informe trimestral de accidentes de trabajo y hacer seguimiento de casos | EQUIPO DE SST ARL POSITIVA | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
3 | Publicación de las lecciones aprendidas de los accidentes de trabajo reportados | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 11 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 27
GESTIÓN Y MEJORA
1 | Reportar y hacer seguimiento a los indicadores de SST | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2 | Realizar mesas laborales para realizar seguimiento a los casos de ATEL | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to JUL.; SEP. to OCT.; DIC.
3 | Implementar el Plan de acción sobre los resultados de la Evaluación inicial al SG - SST (Resolución 1111-2017) | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
4 | Realizar seguimiento al curso virtual de 50 horas en el SG-SST al personal de la Unidad | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUN.; NOV. to DIC.
5 | Realizar auditoría interna al SG - SST | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
6 | Realizar revisión por la dirección al SG - SST | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to JUL.; OCT. to DIC.
7 | Elaborar y entregar informe de gestión a la Dirección sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | EQUIPO DE SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total NO Ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADESPROGRAMADAS |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  | ENE.: 35
AREAS DE TRABAJO |  |  |  | ENE.: 20 | TAREAS PLANEADAS | 332
| TOTAL ACTIVIDADES |  |  | ENE.: 79 | TAREAS EJECUTADAS | 0
TOTAL TAREAS |  |  |  | ENE.: 332 | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 0%
|  |  |  | PROGRAMADAS |  |  | EJECUTADAS |  |  | % DE EJECUCIÓN
PRIMER TRIMESTRE |  |  |  | ENE.: 46; ABR.: 0; JUL.: 0%
SEGUNDO TRIMESTRE |  |  |  | ENE.: 100; ABR.: 0; JUL.: 0%
TERCER TRIMESTRE |  |  |  | ENE.: 108; ABR.: 0; JUL.: 0%
CUARTO TRIMESTRE |  |  |  | ENE.: 78; ABR.: 0; JUL.: 0%
| Elaboró: Carol Andrea Rincón Rodríguez | [14 empty] | Revisó: Edgar Hernando Pinzón
| Profesional Especializado | [14 empty] | Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano
| Grupo de Gestión de Talento Humano | [14 empty] | Grupo de Gestión de Talento Humano
| Aprobó: Ruth Marlen Rivera Peña | [14 empty] | Aprobó: Yolanda Pinto Afanador
| Secretaria General | [14 empty] | Directora General

## Control de Cambios
Versión | Fecha del cambio | Descripción de la modificación
1 | XX/XX/2018 | Creación