## Comp. 6
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Componente 6. Plan de Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Final de Ejecución
Subcomponente 1. Fortalecimiento Institucional para la participación | Realizar Taller de participación ciudadana a nivel técnico en las áreas misionales, estratégicas y de apoyo que intervienen en el plan de participación | (1) Taller de participación Realizado | Dirección General | 2017-07-31
| Actualizar de lineamientos de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno v. 2016. | (1) Lineamientos de participación, transparencia y Buen Gobierno- Módulo Participación, ajustados | Dirección General | 2017-08-15
| Realizar la socialización de la de la estrategia de participación, transparencia y Buen gobierno en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo | (1) socialización de la estrategia realizada a los integrantes del Comitè de Desarrollo Administrativo | Dirección General | 2017-08-30
Subcomponente 2. Gestión participativa | Ejecutar actividades del Plan de participación | 100% de Actividades del Plan de participación ejecutadas | Direcciones Misionales /Oficina Asesora de Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeación/ Dirección General/Direcciones Territoriales | 2017-12-31