## 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - 2018
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | 3711 | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | 1 documento de Analisis | Documento Analisis de contexto realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica, Direccionamiento estrategico | 2018-03-01 | 2018-04-30
| 1.2 | 3691 | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | 1 Actualizacion | Metodologia actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica, Direccionamiento estrategico | 2018-03-01 | 2018-04-30
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1. | 84406 | Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de los mapas de riesgos (Gestion y corrupción) de los procesos | 100% | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos que requieran actualización)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-05-01 | 2018-12-30
| 2.2. | 84398 | Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) para la vigencia 2018 | 2 Actualizaciones | Mapa de riesgos de gestión y corrupción aprobado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación, Direccionamiento estrategico | 2018-05-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | 3691 | Publicar y socializar la Metodologia de Administración de Riesgos Institucionales (gestión y corrupción) | 2 Actualizaciones | Metodologia publicada y socializada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-03-01 | 2018-04-30
| 3.2. | 84398 | Realizar la publicación y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 Actualizaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación, Direccionamiento estrategico | 2018-05-01 | 2018-12-31
| 3.3. | SIG | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | 6 Sensibilizaciones | Sensibilizaciones realizadas | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-05-01 | 2018-12-30
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | 3783 | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | 1 mensual | Monitoreo realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 4.2. | 84406 | Verificar las evidencias referentes al cumplimiento de los controles y planes de tratamiento de los mapas de riesgos en el marco del autocontrol. | 100% | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos que requieran actualización)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica | 2018-05-01 | 2018-12-30
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | 85125 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | 3 informes | Informes emitidos en los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Evaluación Independiente | 2018-05-01 | 2018-12-30