## 5 Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Junio 2018
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | 84487 | Actualizar y socializar Data set, publicados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | 1 Actualizacion y socialización | Sumatoria de actualización y socialización de Data set | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.2 | 84472 | Publicar oportunamente los insumos remitidos por las dependencias de la unidad en la página web de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | 12 Revisiones | Sumatoria de revisiones en página web de los documentos publicados conformes a la Ley 1712 de 2014 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Todos los procesos | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.3 | 84326 | Realizar seguimiento a la Actualización el módulo de Hojas de Vida de los Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP última versión | 100% | Total de hojas de vida verificadas de Contratistas (OPS) en SIGEP con contrato suscrito en el periodo/ Sumatoria de contratos OPS suscritos en el periodo | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.4 | 84405 | Revisar los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | 100% | ((No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-07-03 | 2018-12-31
| 1.5 | 84263 | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | 100% | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 1.6 | 84337 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | 3 seguimiento | Sumatoria de seguimientos a la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas implementada. | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 1.7 | 84324 | Revisar y actualizar la relación de contratos publicados en SECOP y TRANSPARENCIA (por modalidad) con relación a los contratos suscritos por la entidad | 100% | (Nº de Contratos publicados en Transparencia (por modalidad)/ Nº de contratos publicados en SECOP)*100 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.8 | 85117 | Coordinar la socialización y sensibilización con las dependencias misionales, estratégicas y de apoyo de la unidad, el procedimiento y el plan de participación ciudadana | 1 | Sensibilización del procedimiento y plan de participación en el marco del Comité de desarrollo administrativo realizado | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-06-01 | 2018-06-30
| 1.9 | 84419 | Actualizar los trámites en SUIT y publicarlos de en la página Web de la Unidad. | 100 | (Trámites de la Unidad identificados publicados en la pagina Web / Total de trámites de la Unidad identificados)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.10 | 84419 | Publicar los trámites de la Unidad en la página Web. | 100 | (Trámites de la Unidad identificados publicados en la pagina Web / Total de trámites de la Unidad identificados)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.11 | 84836 | Publicar documentos que ha sido traducida en lenguas étnicas | 100 | (Documentos traducidos en lenguas étnicas publicados / Total de documentos traducidos en lenguas étnicas solicitados) *100 | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.12 | 85119 | Mantener actualizada la versión en inglés de la página web. | 400 Actualizaciones | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 1.13 | 84465 | Ajustar e implementar el plan estratégico de comunicaciones donde se incluya informar la gestión de la Unidad a los ciudadanos | 1 Plan | Plan Estrategico implementado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.14 | 84467 | Realizar pruebas de uso del sitio Web de la unidad | 2 Pruebas | Sumatoria de pruebas de uso satisfactorias realizadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | 85108 | Realizar seguimiento al formulario en línea de PQR publicado en la página web. | 4 seguimientos | Sumatoria de seguimientos al formulario en línea de PQR´s publicado en la página web | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | PA | Organizar un grupo de trabajo que realice monitoreo al cumplimiento de la implementación de la ley 1712 | 1 | 1 equipo conformado | DIRECCION GENERAL | OTI, SUBDIRECCION GENERAL, COMUNICACIONES | 2018-05-01 | 2018-06-30
| 3.2 | PA | Proponer y adoptar un instrumento de monitoreo para evaluar el cumplimiento de la ley 1712 | 1 | 1 intrumento adoptado | DIRECCION GENERAL | OTI, SUBDIRECCION GENERAL, COMUNICACIONES | 2018-05-01 | 2018-12-30
| 3.3 | 84389 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | 100% | Procesos con Inventario de activos de información actualizado validado/Total de procesos con inventario de activos de información entregados | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 3.4 | 84476 | Difundir en la pagina web de la unidad el esquema de Publicación | 12 Revisiones | Número de revisiones realizadas en la página para Esquema de Publicación publicado en la pagina web | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 3.5 | 84392 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | 1 Documento | Índice de información clasificada y reservada de la Unidad actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-11-01 | 2018-12-31
| 3.6 | 84288 | Medir la implementación del programa de gestión documental | 100% | (Actividades ejecutadas del Programa de Gestión Documental/Total de actividades programadas del programa de gestión Documental)*100 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.7 | 84288 | Medir la implementación del programa de gestión documental | 100% | (Actividades ejecutadas del Programa de Gestión Documental/Total de actividades programadas del programa de gestión Documental)*100 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.8 | 84291 | Desarrollar el programa de capacitación archivística. | 1 Programa | Numero de programas de capacitación archivística desarrollado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | 84478 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | 3 Videos | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 4.2 | 84480 | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 1 revisiones | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-07-01 | 2018-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | 84306 | Elaborar el informe de PQR, el cual debe contener lo establecido en la ley 1712 de 2014. | 12 Informes | Sumatoria de informes de PQR elaborados | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 5.2 | 84287 | Brindar respuesta en los términos establecidos por la norma a los derechos de petición. | 75% | (Número de derechos de petición que cuentan con insumo respondidos en términos/Número de derechos de petición respondidos) | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 5.3 | 84292 | Brindar respuesta en los términos establecidos por la norma a las acciones de tutela. | 75% | (Número de tutelas contestadas en términos que cuentan con insumo / Total de tutelas contestadas)*100 | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
Subcomponente 6. Código de Ética y Código de Buen gobierno | 6.1 | 84260 | Socializar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad | 60% | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-02-01 | 2018-12-31