## FINAL_2
[11 empty] | IDENTIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA | [12 empty] | Código: |  |  |  |  | 120,20,15-1
[24 empty] | Versión: |  |  |  |  | 06
[11 empty] | PROCESO SEGUIMIENTO Y MEJORA | [12 empty] | Fecha de Aprobación: |  |  |  |  | 2015-06-11
[11 empty] | PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [12 empty] | Pág: |  |  |  |  | 1 de 1
PROCESO: GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL Y SUPERVISIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1629 DE 2013
RESPONSABLE: FRANCISCO JAVIER PATIÑO MORA Y CARMENZA CAROLINA COTES ROBAYO - SUPERVISORES CONVENIO 1629 DE 2013
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES (PROCESO RESPONSABLE) | [9 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nº | IDENTIFICACIÓN | ORIGEN | NOMBRE/DEPENDENCIA | RESPONSABLES DE EJECUCIÓN |  |  | FECHA DEL HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA (dd/mm/aa) | CODIGO DE HALLAZGO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO, NO CONFOMRIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA | CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES |  |  | VERICACION DE ACCIONES
|  |  |  | DEPENDENCIA | PROCESO | CARGO | [11 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | ESTADO | AUDITORÍAS INTERNAS AL CONTROL INTERNO |  | AUDITORÍA CGR | AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN / DETALLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE LA VERIFICACIÓN (dd/mm/aa) | RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
[21 empty] | Estado Actividad | Avances del área auditada (Respecto a la actividad) | Estado (Actividad/Unidad de Medida) | La AC fue Eficaz? | La AC fue Efectiva? | La AC fue Eficiente? | Estado de la AC
1 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Secretaria General | Gestión Contractual | Jefe del Grupo de Gestión Contractual | 2015-07-28 | A4-1 | Imprecisiones e incoherencia respecto a secuencia de fechas (estudios previos y memorandos de solicitud de contratación) Ver Etapa Precontractual numeral 2 . | La presentación del Estudio Previo al Comité de Contrataciòn para efectos de agilizar el tràmite del convenio, fue realizada sin la inlcusión del número del CDP del Departamento, toda vez que se encontraba en tràmite de expedición debido a procesos internos al Dpto, por lo que una vez expedido se incluyeron los datos del CDP sin cambiar la fecha del Estudio Previo, toda vez que ésta debìa ser anterior a la fecha del comité de contratación. | En el evento en que se presente un Convenio Interadministrativo ante el Comité de Contratación para la agilización del proceso y no se cuente para ese momento con el CDP de la Entidad Territorial, se dejará expresa constancia de esta situación en el Acta de Comité de Contratación, en donde se señala que la minuta no podrá ser suscrita hasta se expida el documento por parte del ente territorial. | Dejar Constancia en el Acta de Comité de Contratación, | Acta de Comité sujeto a la suscripción de Convenios Interadministrativos en la vigencia 2015, | 1 | 2015-09-09 | 2015-12-01 | 11.8571
2 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Secretaria General | Gestión Contractual | Jefe del Grupo de Gestión Contractual | 2015-07-28 | A4-2 | Publicación de una modificación al convenio en el aplicativo del SECOP sin firma y fecha (Ver Etapa Contractual). | Demora en la remisión de los documentos por parte del Departamento y cumplimiento po parte de la Unidad del plazo legal para la publicación en el SECOP. | Cuando se evidencie la demora en la remisión de documentos por parte de las Entidades Territoriales, la Unidad para efectos de publicar dentro del término legal, optarà por publicar en el Secop los documentos fechados y con la anotación "Original firmado". No obstante, en el expediente del Convenio, se incluirán los documentos con las firmas respectivas. | Realizar Publicación de documentos con nota "Original firmado" | Publicación en el Secop sujeto a la suscripción de Convenios Interadministrativos o modificaciones en la vigencia 2015. | 1 | 2015-09-09 | 2015-12-01 | 11.8571
3 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-3 | Actas del Comité Técnico de Mecanismo de Cofinanciación sin soportes y sin firmas, solo se adjunta listados de asistencia, se verificará las mejoras y avances informados contra evidencia, en otros convenios de cofinanciación, así como en la ejecución que se siga dando con el convenio auditado. (Ver Punto 2. Comité Técnico). | Actas de Comité Técnico del Mecanismo de Cofinanciacion sin soportes y sin firmas, solo se adjunta listado de asistencia. | Mantener las actas debidamente suscritas por los asistentes al comité tecnico con su soporte de listado de asistencia. | En los comités tecnicos, cuando se realice la lectura y aprobacion del acta anterior, realizar la respectiva suscripcion de las actas | Actas suscritas con sus respectivos listados de asistencia | Las que se suscriban hasta la terminación del convenio | 2015-08-31 | 2015-12-31
4 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-3 | Algunos informes presentados ante el Comité Técnico sin fecha y sin firma del responsable de su elaboracion verificará las mejoras y avances informados contra evidencia, en otros convenios de cofinanciación, así como en la ejecución que se siga dando con el convenio auditado. (Ver Punto 2. Comité Técnico). | Informes presentados ante el comité técnico sin fecha y sin firma del responsable que los elabora. | Todos los documentos que se elaboren por parte del ente ejecutor seran radicados con la firma del supervisor de la gobernación y la identificación de la persona que los elabora y revisa. | Suscripcion de documentos con la firma de quien es el responsable de la supervisión del convenio por parte de la gobernación. | Informes presentados por La entidad ejecutora | 90% | 2015-08-31 | 2015-12-31
5 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección Territorial Nariño | Seguimiento y Mejora | Supervisor Dirección Territorial | 2015-07-28 | A4-3 | Se observaron que en algunos Comités Técnicos de Cofinanciación, el Director Territorial de Nariño delegó su participación en este, pero no se observó el documento en el acta, se verificará las mejoras y avances informados contra evidencia, en otros convenios de cofinanciación, así como en la ejecución que se siga dando con el convenio auditado. (Ver Punto 2. Comité Técnico). | En algunos Cómites Técnicos de Cofinanciacion, el Director Territorial de Nariño delegó su participación en este, pero no se observó el documento en el acta. | Elaborar las delegaciones cuando el Director Territorial no pueda asistir a las sesiones programadas y presentarlas al inicio del comité tecnico y anexarlas a las actas | Elaboración de las delegaciones por parte del Director Territorial, en caso de ausencia. | 4 delegaciones de ser necesarias | 4 | 2015-08-31 | 2015-12-31
6 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño en las metas o productos establecidos en el “Proyecto de inversión” presentado y viabilizado por la UNIDAD, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.1). | No se ha cumplido con las metas o productos establecidos en el “Proyecto de inversión” presentado y viabilizado por la UNIDAD | * Ajuste del plan operativo por parte del ejecutor al 31 de diciembre de 2015. * Presentacion de un informe ejecutivo del avance de ejecucion del convenio 1629 de 2013 de forma mensual. | 1. Aprobacion del plan operativo ajustado por el comité en el mes de septiembre. 2. Revisión a informes mensuales entregados por el supervisor del convenio 1629 de 2013 por parte la Gobernación. | 1. Un plan operativo ajustado. 2. Informes mesuales | 1. Uno(1) Plan operativo 2. Cuatro (4) informes mesuales | 2015-08-31 | 2015-12-31
7 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño frente al objeto y las actividades del convenio, de acuerdo con el proyecto presentado, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.2). | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño frente al objeto y las actividades del convenio. | 1. Seguimiento al POA ajustado por el ejecutor y aprobado por el Comité Tecnico 2. Presentacion de un informe mensual del avance de ejecucion del convenio 1629 de 2013 | 1. Hacer seguimieto al POA en cada sesion de comité tecnico. 2. Observaciones al informe tecnico presentado en cada comite. | 1. Actas de comité con evidencia del seguimiento al POA. 2. Informes de ejecucion avalados en cada comité . | 1. Cinco (5) actas de comité tecnico en las cuales se observe el seguimiento a las actividades. 2. Cinco (5) informes presentados por la entidad ejecutora. | 2015-08-31 | 2015-12-31
8 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño en las actividades establecidas en el Plan Opertativo el cual a retrazado la ejecución del proyecto de inversión, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.3). | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño en las actividades establecidas en el Plan Opertativo | 1. Seguimiento al POA ajustado por el ejecutor y aprobado por el Comité Tecnico | 1. Hacer seguimieto al POA en cada sesion de comité tecnico. | 1. POA con evisencia de seguimiento en cada sesion del comité tecnico. | Cinco (5) actas de comité tecnico en las cuales se observe el seguimiento. | 2015-08-31 | 2015-12-31
9 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño en la entrega de los informes financieros y técnicos que le requiere la Unidad, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.4). | Incumplimiento por parte de la Gobernación de Nariño en la entrega de los informes financieros y técnicos que le requiere la Unidad | 1. Revison y elaboracion de los informes financieros presentados desde febrero de 2015 a la fecha por parte de la entidad ejecutora 2. Consolidacion y verificacion de los informes presentados en el punto 1 por parte de la unidad en conjunto con el area financiera de la gobernación 3. Presentacion de Informes tecnicos y financieros en el Comite Tecnico | 1. La contadora de la gobernacion, realiza un analisis de la informacion suministrada por los operadores y la interventoria de la cual se tendra un balance con fecha de corte julio de 2015. 2. La Unidad para las victimas por medio de la contadora de SCNT revisara y avalara los informes finacieros presetados por la Gobernación. 3. la Gobernacion presentará los informes financieros y tecnicos de forma mensual en cada comité tecnico, para la aprobación del mismo. | 1. Seis (6) informes finacieros elaborados por la entidad ejecutora 2. Seis (6) Inofrmes finacieros revisados y avalados por la unidad de victimas 3. Un (1) informe mensual tecnico y financiero presentado y aprobado por comité tecnico. | Once (11) informes financieros Seis (6) informes tecnicos | 2015-08-31 | 1. Actividad 1 y 2 el 30/09/2015. 2. 31/12/2015
10 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Frente a los tiempos, por parte de la Gobernación no se ha dado cumplimiento, ya que los recursos aportados por la Unidad en el mes de enero de 2014, se comenzaron a ejecutar nueve (9) meses después en el mes de octubre de 2014, lo que a la fecha no supera una ejecución del 20% de los recursos entregados en el marco de los convenios, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.5). | Frente a los tiempos, por parte de la Gobernación no se ha dado cumplimiento, ya que los recursos aportados por la Unidad en el mes de enero de 2014, se comenzaron a ejecutar nueve (9) meses después en el mes de octubre de 2014. | 1. Seguimiento al POA ajustado por el ejecutor y aprobado por el Comité Tecnico 2. presentacion mensual de informes financieros 3. Presentacion de un documento con el informe de avance mensual del convenio | 1. seguimiento del POA en cada sesion del comité tecnico. 2. Revision de los informes financieros mensuales | 1. Cinco (5) actas de comité tecnico en las cuales se observe el seguimieto en comité a la ejecucion del convenio. 2. Cinco (5) informes financieros mensuales aprobados por la unidad | 1. Cinco (5) actas de comité tecnico 2. Cinco (5) informes financieros | 2015-08-31 | 2015-12-31
11 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | De acuerdo a lo evidenciado en la carpeta contractual a febrero del año 2015, se realizaron por parte de la Gobernación pagos a actividades no reportadas en el informe financiero, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.6). | Se realizaron por parte de la Gobernación pagos a actividades no reportadas en el informe financiero | 1. Revison y elaboracion de los informes financieros presentados desde febrero de 2015 a la fecha por parte de la entidad ejecutora y seran avalados por la Unidad | 1. La contador de la gobernacion, realiza un analisis de la informacion suministrada por los operadores y la interventoria de la cual se tendra un balance con fecha de corte julio de 2015. 2. La Unidad para las victimas en cabeza de la supervisiones revisara y avalara los informes financieros presetados por la Gobernación. | Un (1) inofrme finciero presentado por la Gobernacion en el cual se acrediten los pagos relaizados en el mes de Febrero | Un (1) informes financiero avalado | 2015-08-31 | 1. 30/09/2015.
12 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-4 | Incumplimiento por parte de la Gobernación, en la entrega de los informes técnicos, administrativos y financieros con una periodicidad mensual, establecer acción en conjunto con el Departamento de Nariño (Ver Ejecución numeral 3.7). | Incumplimiento por parte de la Gobernación, en la entrega de los informes técnicos, administrativos y financieros con una periodicidad mensual | 1. Revison y elaboracion de los informes financieros presentados desde febrero de 2015 a la fecha por parte de la entidad ejecutora 2. Consolidadcion y verificacion de los informes presentados en el punto 1 por parte de la unidad en conjunto con con el area financiera de la gobenación 3. Presentacion de Informes tecnicos y financieros en el Comite Tecnico | 1. La contador de la gobernacion, realiza un analisis de la informacion suministrada por los operadores y la interventoria de la cual se tendra un balance con fecha de corte julio de 2015. 2. La Unidad para las victimas por medio de la contadora de SCNT revisara y avalara los informes finacieros presetados por la Gobernación. 3. la Gobernacion presentará los informes financieros y tecnicos de forma mensual en cada comité tecnico, para la aprobación del mismo. | 1. Seis (6) informes finacieros elaborados por la entidad ejecutora 2. Seis (6) Inofrmes finacieros revisados y avalados por la unidad de victimas 3. Un (1) informe mensual tecnico y financiero presentado y aprobado por comité tecnico. | Once (11) informes financieros Seis (6) informes tecnicos | 2015-08-31 | 1. Actividad 1 y 2 el 30/09/2015. 2. 31/12/2015
13 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-5 | Se evidencian compromisos tanto en los informes de supervisión como en las sesiones que realiza el comité técnico, pero no hay un seguimiento estricto a estos, lo cual ha hecho que no se pueda cumplir con objeto para el cual fue creado el convenio (Ver Supervisión numeral 4). | No hay un seguimiento estricto a estos a los compromisos que realiza el comité técnico. | 1. Revison puntual de los compromisos de cada convenio en la sesion de comité tecnico | En cada sesion de comité tecnico se revisar por parte de los supervisores el cumplimieto de compromisos y las causas de su incumplimieto si lo hubiere | Actas de comité tecnico con seguimiento a compromisos | Cinco (5) actas de comité | 2015-08-31 | 2015-12-31
14 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SUBDIRECCIÓN COORDINACIÓN NACIÓN TERRITORIO | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Interinstitucional | Subdirector y supervisores | 2015-07-28 | A4-5 | Se evidencia un cambio de supervisión y de conforme con lo establecido en el numeral 4.3. del Capítulo 4 del Manual de Contratación y Supervisión de la UARIV, no se observó dentro de la carpeta contractual un acta de entrega en la cual se relacionen las actividades desarrolladas durante el tiempo que ejerció la supervisión, así como, los compromisos que se encuentran pendientes por cumplir, se verificará las mejoras y avances informados contra evidencia, en otros convenios de cofinanciación, así como en la ejecución que se siga dando con el convenio auditado. (Ver Supervisión numeral 4). | Se evidencia un cambio de supervisión y de conforme con lo establecido en el numeral 4.3. del Capítulo 4 del Manual de Contratación y Supervisión de la UARIV, no se observó dentro de la carpeta contractual un acta de entrega en la cual se relacionen las actividades desarrolladas durante el tiempo que ejerció la supervisión. | Aporter informes de empalme cada ves que se presente un cambio de supervision. | Elaboracion de informes de empalme | Informes | 1 informe | 2015-08-31 | 2015-12-31
15 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Secretaria General | Gestión Documental | Jefe Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2015-07-28 | A4-6 | Al momento de realizar la revisión de la carpeta contractual se observa: la documentación no esta organizada conforme a lo establecido en la tabla de retención documental; documentación sin foliar; duplicidad de documentos; no se archiva oportunamente la documentación que es remitida para que obre dentro del expediente; documentación archivada que no corresponde a la carpeta contractual auditada; carpetas sin rotulo de identificación (Ver Supervisión numeral 4 y Manejo y organización del expediente contractual numeral 5). | Desconocimiento de la Tabla de Retención Documental, forma de organización de los expedientes de archivos y la correcta descripción de los documentos de archivo por parte de las personas que realizan la organización | Realizar la organización de los convenios y contratos de acuerdo con la instrucciones del proceso de gestión documental y realizar el archivo de los documentos que esten pendientes por archivar. | Organizar los expedientes contractuales auditados, Archivar documentación recibida en los contratos y convenios correspondientes | Convenio/Contrato organizado Documentación Archivada | 2 convenios/contratos organizados Documentación organizada | 2015-11-10 | 2016-04-30
Revisión por la Dirección
Encuestas de Satisfacción
Análisis de Indicadores
|  | Autoevaluación |  |  |  |  | Terminada | Abierta |  | Hallazgo
|  | Auditoria Interna de Calidad |  |  |  |  | En proceso | Cerrada |  | No conformidad potencial
|  | Auditoria OCI |  |  |  |  | Sin iniciar |  |  | Objeto de mejora
|  | Auditoria Externa | [7 empty] | Observación
Otros, especifique
| Acciones Correctivas | Revisión por la Dirección |  | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
| Acciones Preventivas | Encuestas de Satisfacción |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Planeación Estratégica
| Acciones de mejora | Análisis de Indicadores |  | Oficina de Control Interno | Gestión de Prevención y Atención de Emergencias
| Corrección | Autoevaluación |  | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Atención al Ciudadano
|  | Auditoria Interna de Calidad |  | Oficina Asesora Juridica | Gestión de Registro y Valoración | [14 empty] | Terminada | Cumplida en término |  | Reportada en término | Si |  |  | Abierta
|  | Auditoria OCI |  | Grupo de Defensa Juridica | Gestión de Asistencia y Reparación | [14 empty] | En proceso | Cumplida fuera de termino |  | Reportada fuera de termino | No |  |  | Cerrada
|  | Auditoria Externa |  | Grupo de Actuaciones Administrativas y Conceptos | Gestión de la Información | [14 empty] | Sin iniciar | En curso |  | No Reportada
|  | Contraloría General de la República (CGR) |  | Oficina de Tecnologia de la Información | Gestión Interinstitucional | [15 empty] | Incumplida
|  | Otros, especifique |  | Grupo de Mujeres y Genero | Participación y Visibilización de las Víctimas
|  |  |  | Grupo de Niñez y Juventud | Gestión de Comunicación
|  |  |  | Grupo Personas con Habilidades y Capacidades Diversas | Gestión de Tecnologías de la Información
|  |  |  | Subdireccion General | Gestión Jurídica
|  |  |  | Grupos de Respuesta Escrita | Control Interno Disciplinario
|  |  |  | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Contractual
|  |  |  | Subdirección Coordinación Nación Territorio | Gestión de Talento Humano
|  |  |  | Subdirección de Participación | Gestión Documental
|  |  |  | Grupo de Gestión de Oferta | Gestión Financiera
|  |  |  | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Gestión de Cooperación
|  |  |  | Subdirección de Prevención y Emergencias | Gestión Administrativa
|  |  |  | Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria | Evaluación Independiente
|  |  |  | Dirección de Reparación | Seguimiento y Mejora
Subdirección de Reparación Individual
Subdirección de Reparación Colectiva
Grupo de Retorno y Reubicaciones
Fondo de Reparación a las Víctimas
Dirección de Registro y Gestión de la Información
Subdirección Valoración y Registro
Subdirección Red Nacional de Información
Dirección de Asuntos Étnicos
Grupo de Pueblos y Comunidades Indígenas
Grupo de Reparación y Atención del Pueblo Room o Gitano
Grupo de Reparación y Atención de Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueros
Secretaria General
Grupo de Gestión del Talento Humano
Grupo de Gestión Contractual
Grupo de Gestión Financiera y Contable
Grupo de Gestión Administrativa y Documental
Grupo de Control Interno Disciplinario
Dirección Territorial Central
Dirección Territorial Antioquia
Dirección Territorial Valle
Dirección Territorial Nariño
Dirección Territorial Cauca
Dirección Territorial Santander
Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés
Dirección Territorial Cesar y Guajira
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Llanos Orientales y Amazonía
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Chocó
Dirección Territorial Caqueta-Huila
Dirección Territorial Magdalena Medio
Dirección Territorial Magdalena Medio
Note on A9: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on A10: Registre el número consecutivo de la acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección
Note on B10: Registre el tipo de acción a describir (acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección)
Note on C10: Registrar la procedencia de la acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección , el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, auditoria interna de calidad, etc.
Note on D10: UNIDAD VICTIMAS: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on E10: Director / Jefe / Dueño de Proceso
Note on H10: Fecha en la que se identificó la situación comunicada.
Note on I10: Solo para Hallazgos de la Contraloría General de la República
Note on J10: Realizar la descripción del hallazgos, no conformidad potencial u objeto de mejora evidenciado.
Note on K10: Registrar la(s) causa(s) concretas que originaron la situación observada.
Note on L10: Registrar la Acción Correctiva, preventiva, de mejora o corrección que se adopta para eliminar la causa previamente identificada.
Note on M10: Registrar de manera breve las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la Acción.
Note on N10: Registrar la Unidad de Medida. (Ej. Informes, Jornadas de capacitación, etc.)
Note on O10: Registrar en número la cantidad, volumen o tamaño de la actividad en unidades o porcentaje.
Note on P10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para el inicio de la actividad.
Note on Q10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para la finalización de la actividad.
Note on R10: Solo para Hallazgos de la Contraloría General de la República.
Note on S11: Registrar la fecha en la cual se ejecutaron las acciones propuestas.
Note on T11: Registrar en forma clara y precisa los aciertos o fallas de las actividades realizadas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad
Note on U11: Registrar el estado actual de la acción implementada (Terminada, en proceso y sin información)
Note on AC11: Realizar descripción de las actividades realizadas en cumplimiento de las acciones.
Note on AD11: Los funcionarios de la Unidad responsables del seguimiento, deben registrar la fecha en que se realiza la verificación.
Note on AE11: El responsable de la verificación debe consignar el nombre y cargo.