| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME | Día: | 2 | Mes: | 08 | Año: | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Número de Informe | S21 |
| --- | --- |
| Nombre del Seguimiento | SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CGR |
| Objetivo del Seguimiento | Realizar seguimiento a la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. |
| Alcance del Seguimiento | La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento a las actividades y unidades de medida reportadas por cada una de las dependencias de la Unidad, que son las directamente responsables de la ejecución de las actividades formuladas dentro del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la República. El seguimiento se realiza a las actividades con corte al 30 de junio de 2016. En el presente informe se presenta un avance estadístico del comportamiento de cada actividad y se detalla los aspectos relevantes que a juicio de la Oficina de Control Interno deben ser susceptibles de tratamiento con el fin de subsanar las dificultades presentadas por el ente de control. Se adjuntan en cd para conocimiento, los planes de mejoramiento por cada dependencia responsable. |
| Normatividad | - Resolución Orgánica 7350 de 29 de noviembre de 2013. “Por medido de la cual se modifica la resolución orgánica No. 6289 de 8 de marzo de 2011 que establece el Sistema de Rendición electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI -…”. - Guía para elaborar plan de mejoramiento institucional - OCI |

A. Análisis y Observaciones

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha suscrito diez (10) planes de mejoramiento con la Contraloría General de la República, entre el 2013 y el 2016, a saber:

El ente de control ha generado en el desarrollo de sus auditorías y actuaciones especiales doscientos cincuenta y dos (252) hallazgos y diez (10) funciones de advertencia;  cuatro (4) de ellas se encuentran incluidas dentro de algunos hallazgos a saber: Una (1) se encuentra en la actuación especial de indemnizaciones en el hallazgo No. 5; las otras dos (2) se encuentran dentro de los sesenta y nueve (69) hallazgos de la Auditoria regular vigencia 2012, estas dos son: La función de advertencia No. 6,  que se encuentra inserta dentro del hallazgo 62;  y la función de advertencia No. 7 que se encuentra inmersa en el hallazgo No. 64; la función de advertencia del primer informe de la vigencia 2013 se encuentra incluida en el hallazgo 7 y la última función de advertencia se encuentra en el hallazgo 47 del segundo informe de la auditoria vigencia 2013.

De los doscientos cincuenta y dos (252) hallazgos, la Unidad formuló seiscientas setenta (670) acciones de mejora con novecientas catorce (914) actividades y novecientas cuarenta y ocho (948) unidades de medida, estas últimas desagregadas de la siguiente manera:

Las actividades de la Actuación Especial Participación se encuentran cumplidas en su totalidad. El Plan de mejoramiento se encuentra cerrado.

Frente al total del Plan de Mejoramiento la Unidad a junio 30 de 2016 cuenta con un avance  de 83% (791) de unidades de medidas ejecutadas; 2% (22) de unidades de medidas en ejecución; 5% (48) de unidades de medidas no reportadas, 6% (52) de unidades de medida reportadas y ejecutadas fuera de término, y 4% (35) unidades de medida reportadas parcialmente.

En cuanto al cumplimiento de las unidades de medida se observa que entre las reportadas a tiempo y reportadas pero ejecutadas fuera de términos se cuenta con el 89% de avance. No se han cumplido 73 actividades dentro de las cuales se toman en cuenta las no reportadas y reportadas parcialmente equivalentes al 9% del Plan.

- Conclusiones y/o Recomendaciones

- CUMPLIMIENTO De acuerdo con el seguimiento efectuado se observa avances importantes en el cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento dado que el porcentaje de avance es de 89%; sin embargo, se encuentra pendientes algunas actividades de cumplimiento respecto de las cuales se les informa a las dependencias para que tomen las medidas pertinentes e informen a la OCI respecto de la ejecución de las mismas. - EFECTIVIDAD La OCI para este informe no realizó seguimiento a la efectividad de las actividades debido a que en el mes de junio se reportó. Para el siguiente informe se reportará cumplimiento y efectividad. Existen actividades que requieren de reformulación con el fin de que se eliminen las causas que generaron los hallazgos y se formulen actividades tanto correctivas como preventivas. Las dependencias que deben generar acciones que conlleven a la mejora y permitan eliminar correctiva y preventivamente hallazgos generados por temas de supervisión, gestión financiera, gestión de la Unidad son: Grupo de Gestión Financiera, Grupo de Gestión Contractual, Dirección de Reparación -Subdirección de Reparación Individual; Dirección de Gestión Social y Humanitaria; Grupo de Gestión de Talento Humano; Subdirección de Valoración y Registro - Subdirección de Reparación Individual; Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Tecnología de la Información. Se reitera que cuando la OCI realice seguimiento a la efectividad de las acciones y actividades, las unidades de medida que se reportaron a tiempo, reportaron fuera de término o reportaron parcialmente cuya efectividad se encuentra sujeta a verificación de próximos seguimientos, se evidencie el avance en la ejecución de su implementación, es decir, no se limitará a la revisión de la unidad de medida propuesta, si no también a su aplicación e implementación con el fin de evidenciar que estas actividades no solo se cumplieron si no también generen impacto en la misión de la Unidad. ASPECTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES FORMULADAS La Oficina de Control Interno recomienda a todas las dependencias que realicen un seguimiento interno oportuno a sus actividades formuladas dentro del Plan de Mejoramiento con el fin de verificar a tiempo la ejecución de las actividades y en caso de que no se llegaran a cumplir, se debe informar inmediatamente y remitir un memorando al Contralor Delegado del Sector Agropecuario explicando la razón o inconvenientes presentados para realizar dicha actividad, estableciendo o reformulando nuevas actividades con sus respectivos tiempos. Este memorando debe ser firmado por el Director General. Por lo anterior, si las actividades no se van a cumplir es necesario reformularlas o reprogramarlas en el tiempo con anterioridad, para que el Plan de Mejoramiento no se incumpla sin justificación alguna. En cuanto a las actividades no cumplidas se observa que entre los meses de enero a junio de 2016 no se han cumplido o no se han reportado doce (12) actividades. No reportadas once (11) y una (1) que fue reportada parcialmente. Lo anterior, determina falta de seguimiento por parte de las dependencias pese a las reiteradas alertas enviadas por la Oficina de Control Interno. Actividades incumplidas cuyo cumplimiento se daba entre los meses de enero a junio de 2016 y no fueron reportadas o reportadas parcialmente: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA SUBDIRECCIÓN NACION TERRITORIO SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO

ANEXOS

Informes en archivo Excel correspondiente a las dependencias responsables que fueron sujeto de verificación.

ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Ítem del cambio | Cambio realizado | Motivo del cambio | Fecha del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | Se elimina la casilla fecha del informe. | Al revisar el formato se evidencia que la casilla fecha del informe esta repetida. | 09/03/2015 |