## 1. Gestión Riesgos Corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción Objetivo: Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.
Subcomponente | ACTIVIDAD PAAC | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos | Revisar y actualizar (si aplica) la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos. | Metodología de Administración de riesgos institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | MAYO
2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | Realizar Análisis de contexto estratégico de la Unidad | Análisis de contexto realizado de los procesos y Direcciones Territoriales | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | JUNIO
| Actualizar, consolidar , aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (Gestión y Corrupción) | (2) Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE
3. Divulgación y consulta | Consulta y participación a Grupos de Valor del Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | FEBRERO
| Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | (3) Espacios de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad realizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE
4. Monitoreo y Revisión | Monitorear la implementación de la metodología del riesgo, sus respectivos anexos orientados a la administración del riesgo y el manejo de crisis y comunicaciones estratégicas. | (4) Informes Trimestrales del monitoreo a la implementación de la metodología de riesgos | DIRECCION GENERAL | MARZO | DICIEMBRE
| Realizar monitoreo a la materialización de los riesgos | Monitoreo a la materialización de los riesgos por proceso realizado | TODOS LOS PROCESOS | ENERO | OCTUBRE
5. Seguimiento | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ENERO | DICIEMBRE

## 2. Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de tramites Objetivo: Facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios de la entidad tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.
Componentes | ACTIVIDAD PAAC | Meta | Responsable | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
2. Racionalización de Trámites | Realizar la identificación y actualización de los trámites y Otros procedimientos administrativos de cara al usuario (OPA) y publicarlos/actualizarlos tanto en el Sistema único de Información de Trámites (SUIT) como en la página WEB de la Entidad | Inventario de trámites y servicios | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | MARZO | DICIEMBRE
| Implementar las acciones para dar cumplimiento a la Estrategia de racionalización de trámites según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Estrategias de racionalización | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | MARZO | DICIEMBRE

## 3. Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas Objetivo: Orientado a afianzar la relación Estado – ciudadano y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para incluirlos como actores permanentes de la gestión.
Subcomponente | # indicador | ACTIVIDAD PAAC | Meta | Responsable | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
1. Información de calidad y en leguaje comprensible | 86620 | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2021 | (1) Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | ENERO
| 86623 | Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | (1)Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | JUNIO | DICIEMBRE
| 86740 | Liderar la actualización del documento de estrategia de rendición de cuentas. | (1) Estrategia actualizada | DIRECCION GENERAL | MARZO | JUNIO
| PAZ | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2021, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | SUBDIRECCION GENERAL Y EQUIPO ENCARGADO | ENERO | DICIEMBRE
| PAZ | Actualizar y publicar la estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) documento estrategia implementada | SUBDIRECCION GENERAL, EQUIPO ENCARGADO | ENERO | MARZO
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 86746 | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente. | Espacios de participación promovidos | DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION GENERAL | ENERO | DICIEMBRE
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 86742 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único. | (1) Audiencia realizada | DIRECCION GENERAL | MAYO | JULIO
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 86742 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el manual único. | (1) Informe elaborado y publicado | DIRECCION GENERAL | AGOSTO | OCTUBRE

## 4. Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano Objetivo: Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.
Subcomponente | ACTIVIDAD PAAC | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | (1) estrategia implementada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | JULIO | DICIEMBRE
2. Fortalecimiento de los canales de atención | Fortalecimiento de servicios de autoconsulta 121 y de servicios virtuales | (2) Servicios fortalecidos | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | JULIO | DICIEMBRE
3. Talento humano | Realizar cursos sobre Conflicto de intereses, Conpes, Servicio y atención al ciudadano, gestión documental, seguridad digital, Supervisión de contratos, información estadística y curso de integridad , transparencia y lucha contra la corrupción | (100) funcionarios participantes de los cursos de fortalecimientos de competencias | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Realizar curso de enfoque diferencial | (1) curso realizado | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Curso enfoque psicosocial y acción sin daño | (1) curso realizado | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Realizar acciones a funcionarios, contratistas, operadores en las actividades de formación y cuidado emocional. | (1200) personas (funcionarios, contratistas, operadores que orientan o atienden víctimas) con acciones de formación y cuidado emocional realizadas | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | MARZO | DICIEMBRE
| Aumentar porcentaje de funcionarios con transferencia de conocimiento documentada | 90% | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Aumentar oferta de capacitaciones a través de la herramienta Moodle | 12 capacitaciones implementadas | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Aumentar cobertura de participación en el diplomado de gestión del conocimiento dirigido a los funcionarios de la Unidad | 100 participantes en el Diplomado gestión del conocimiento | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
| Realizar el protocolo de retiro articulado con los Grupo de la Secretaria general, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Tecnologías de la información. | Protocolo de retiro implementado para funcionarios y contratistas | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | MARZO | JULIO
4. Normativo y procedimental | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | 50% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE
| Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE
5. Relacionamiento con el Ciudadano | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | JUNIO | DICIEMBRE

## 5. Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Objetivo: Fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
Subcomponente | ACTIVIDAD PAAC | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa | Validar la funcionabilidad y actualización de la información del modulo de transparencia y acceso a la información pública de la página Web | (3) Validaciones del modulo | OFICINA ASEORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE
2. Lineamientos Transparencia Pasiva | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | 50% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE
| Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE
| Implementar el Plan Estratégico de tecnologías de la Información vigencia 2022 (Modelo de madurez) | 78% de nivel de madurez | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ENERO | DICIEMBRE
| Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2022 | 100% del Plan Implementado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FEBRERO | DICIEMBRE
| Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2022 | 100% del Plan Implementado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | JULIO | DICIEMBRE
| Emitir programa radial en temas de Ley de Víctimas, reconciliación y la gestión de la Unidad para las Víctimas. | 40 Emisiones programas radiales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE
| Incrementar el número de visitantes de la página web | 1800000 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE
| Incrementar el número de visualizaciones (horas) en la red social YouTube | 33000 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | FEBRERO | DICIEMBRE
| Incrementar el número de seguidores de las redes sociales (Twitter y Facebook ) | 44000 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | FEBRERO | ENERO
| Incrementar boletines elaborados y notas publicadas en medios con relación a la gestión de la Unidad | 2800 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE
| Realizar seguimientos a los contenidos de los productos y los cronogramas de los 4 pilares y los 3 grupos de apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC). | 48 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | FEBRERO | NOVIEMBRE
3. Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE
| Actualizar y publicar el esquema de Publicación | (1) Documento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE
| Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE
| Actualizar el índice de información clasificada y reservada. | (1) Índice actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Formular el plan de trabajo para la implementación del Sistema de Gestión Documental bajo el estándar ISO 30301. | Plan de trabajo formulado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Sistema Implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Actualizar las tablas de control de acceso. | Tablas actualizadas | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Actualizar Banco Terminológico. | (1) Banco terminológico Actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Plan actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Automatizar los procesos de la Unidad para el trámite y resolución de asuntos, a través de la implementación del SGDEA. | SDDEA implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Implementar el cronograma de transferencias primarias tanto para soportes físicos, electrónicos e híbridos). | Cronograma implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Articular la operativización del Programa de Gestión Documental (PGD) con el Plan Institucional de Capacitación, de conformidad con lo establecido en la Resolución 390 de 2017. | Articulación de la operativización del PGD con el Plan Institucional de Capacitación realizada | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Actualizar e Implementar el Programa de Gestión Documental (PGD). | (1) Plan Implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Actualización de los Inventarios Documentales. (Garantizar que todas las dependencias (Archivos de Gestión) y el archivo central tengan actualizado sus inventarios documentales) | (1) Inventario Actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Implementar guía de Conformación del Expediente Único de Víctimas. | Guía implementada | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
| Intervenir los documentos producidos por la Unidad (Ley 1448 de 2011). | Documentos intervenidos | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE
4. Criterio diferencial de accesibilidad | Actualizar los contenidos en la página web sobre la información y los mecanismos para presentar quejas y reclamos | 5 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ABRIL | NOVIEMBRE
| Realizar videos institucionales en lengua de señas | 6 Videos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ABRIL | NOVIEMBRE
| Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 4 Validaciones | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Liderar acciones de articulación con las áreas de la Unidad, en cumplimiento la Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y el Decreto 1008 de 2018. | 100% de acciones lideradas sobre las actividades programadas | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | DICIEMBRE
| Coordinar acciones para la actualización del Portafolio de Servicios de la Unidad | (1) Portafolio de Servicios actualizado y publicado | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | JULIO

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6. Iniciativas Adicionales Objetivo: Fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción
Subcomponente | Actividades |  |  | Actividad PAAC | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Código de Integridad |  |  |  | Realizar actividades de práctica de integridad al interior de los procesos realizada | (5) actividades de práctica de integridad al interior de los procesos realizadas | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
|  |  |  | Promover la participación de los funcionarios, contratistas y operadores en las actividades de practica de integridad. | 15% de la planta de funcionarios participantes de actividades de integridad | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE
|  |  |  | Realizar el curso de conflicto de interés con el fin de reforzar el código de integridad | 300 certificados | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | FEBRERO | DICIEMBRE
|  |  |  | Dictar charlas y/o realizar publicaciones en SUMA sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (4) Charlas | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | FEBRERO | NOVIEMBRE
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana |  | 86748 | Confirmar Ana Yolanda | Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | (1) Equipo conformado y capacitado | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | ABRIL
|  | 86748 | Confirmar Ana Yolanda | Identificar las instancias, espacios o mecanismos de participación al interior de la Entidad (responsables, periodicidad, evidencia, partes interesadas y grupos de valor) | (1) Matriz de identificación actualizada | DIRECCION GENERAL | ABRIL | JULIO
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | 86748 | Confirmar Ana Yolanda | Divulgar y Socializar los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales) | (1) Matriz de espacios publicada y socializada | DIRECCION GENERAL | JULIO | JULIO
| 86198 | 86748 | Confirmar Ana Yolanda | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente | Espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente promovidos | DIRECCION GENERAL | ENERO | DICIEMBRE
|  | 86748 | Confirmar Ana Yolanda | Socializar el procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | (1) Procedimiento socializado | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | MARZO
|  |  |  | Desarrollar estrategias de reparación integral para el acceso a la medida de Satisfacción, promoviendo la participación ciudadana de las Victimas | Estrategia desarrollada | GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL | MARZO | DICIEMBRE
|  |  |  | Divulgar y socializar la implementación del proceso de reparación colectiva promoviendo la participación ciudadana | Divulgación y socialización realizada | SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA | ABRIL | DICIEMBRE

## consolidado (hidden)
Componente | Nombre de la actividad | Indicador PA | FormulaPA | Meta_PA | Tendencia_PA | UnidadMedidaPA | Nombre de la politica | Nombre_Dependencia | Proceso_SGC | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Política de Planeación Institucional - PAAC | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | Documento de contexto estrategico realizado | Documento de contexto estrategico realizado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos los procesos | 2019-02-01 | 2019-04-30
Política de Planeación Institucional - PAAC | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | Metodologia actualizada y aprobada | Metodologia actualizada y aprobada | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Direccion General, Oficina Asesora de Oficina asesora de planeación. Oficina de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-02-28
Política de Planeación Institucional - PAAC | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestion y corrupción) | Procesos con mapa de riesgos actualizado | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos )*100 | 18 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-04-01 | 2019-12-30
Política de Planeación Institucional - PAAC | Consolidar, aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | Mapa de riesgos institucional aprobado y publicado en la página Web (Gestion y corrupción) | Mapa institucional actualizado y publicado | 2 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, Dirección general | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | Cantidad de espacios de sensibilización realizados | Sumatoria de espacios de sensibilización realizados | 6 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-02-01 | 2019-12-30
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Cantidad de procesos que realizan monitoreo | Sumatoria de procesos que realizan monitoreo | 18 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Control interno - PAAC | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Oficina de control interno | 2019-05-01 | 2019-12-30
Pólitica de Racionalización de Tramites - PAAC | Establecer e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites según los lineamientos del DAFP | Estrategia de racionalizacion de tramites implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites/total de acciones programadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
Pólitica de Racionalización de Tramites - PAAC | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | Cantidad de tramites actualizados en SUIT | (total de tramites actualizados en SUIT/total de Tramites que requieren actualizacion en SUIT)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Planeación Institucional - PAAC | Formular y publicar estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia elaborada y publicada | Documento estrategia de rendición de cuentas publicado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, subdirección general, Misionales | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | Informe elaborado y publicado | Informe de gestión publicado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, Dirección general, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-02-28
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual unico en los tiempos establecidos | Informe elaborado y publicado | Informe de rendición de cuentas publicado publicado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Sumatoria de actividades realizadas | 3 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Sudirección General | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Diseñar y aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interes que deben ser tratados en la audiencia publica de rendicion de cuentas. | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada por el canal virtual | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Unico. | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Espacios de rendición de cuentas permanente y participacion ciudadana realizados presencialmente | (total de espacios presenciales de participación ciudadana realizados/total espacios presenciales de participación ciudadana programados)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Dirección de gestión interinstitucional preguntar a Irina | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Generar espacios de participación ciudadana a traves de canales virtuales | Espacios de participación realizados en canales virtuales | Sumatoria de espacios de participación realizados en canales virtuales | 2 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oti, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar socializacion virtual a los funcionarios y contratistas de la Unidad sobre Rendición de Cuentas. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas | 2 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar socializacion virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar un concurso o campaña interno para generar la cultura de Rendición de Cuentas | Campaña o concurso realizado | Campaña o concurso realizado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Efectuar seguimiento y evaluacion a la implementacion de la rendicion de cuentas permanente | Seguimiento realizado | Sumatoria de seguimientos realizados | 2 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar en la Pagina WEB el informe de diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas. | Informe elaborado y publicado | Informe elaborado y publicado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | Estrategia diseñada e implementada | (Total de acciones realizadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención /Total de acciones programadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención)*100 | 100 | Variable | porcentual |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Realizar informe sobre las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas y publicarlo en la pagina web | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora Juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas | 2 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Identificar y actualizar la normativa relacionada con atención al ciudadano | Actualizacion a la normatividad realizada | Sumatoria de actualizaciones normativas realizadas | 6 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Actualizar y socializar la guia de tramites de la unidad | Guia de tramites actualizada | Guia de tramites actualizada | 1 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Actualizar y socializar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios actualizado | Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado | 1 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadania, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta | Informe de resultados de la encuesta publicado | 1 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Monitorear la información publicada en la Web y realizar actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Monitoreo realizado | Sumatoria de monitoreos realizados al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | 3 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Modulo actualizado | Modulo actualizado | 0.01 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Subdireccion de asistencia y atencion y Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar la identificación y caracterizacion de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Tramites y OPA identificados y publicados | (Total de Tramites y OPA publicados/Total de Tramites y OPA identificados)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeacion y procesos misionales | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Revisar la actualización de los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Expedientes laborales de funcionarios revisados con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | (No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | Perfiles de los funcionarios nuevos publicados en Portal Web de la Entidad | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100) | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Verificar la publicación y acceso a la información de los contratos e informes de supervisión en la página web del SECOP | Seguimientos satisfactorios efectuados a la publicación y funcionamiento del link de información contractual en SECOP. | (Seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad satisfactorios/Total de seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad) *100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GESTIÓN CONTRACTUAL | Gestion Contractual | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | Estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas/total de acciones programadas como parte de la estrategia riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | Instrumento actualizado | Instrumento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | Documento actualizado | Documento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | Documento actualizado | Documento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar e implementar el programa de gestión documental | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Implementar el programa de capacitación archivística. | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de capacitación archivistica/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al capacitación archivistica)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. | 400 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Generar y publicar informes sobre la gestión de PQRS | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar en la pagina web la informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos actualizada | Número de actualizaciones efectuadas sobre mecanismos para presentar quejas o reclamos | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones, Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Retroalimentar la Matriz de Monitoreo de Transparencia implementada de acuerdo con las nuevas Normas o lineamientos Nacionales | Solicitudes de retroalimentacion de la matriz | Sumatoria de solicitudes realizada | 3 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General (mesa de gobierno digital) | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Revisión de los contenidos de la web para validar la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos traducidos a lenguas etnicas publicados | Sumatoria de documentos publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones, Dirección de asuntos etnicos | 2019-02-01 | 2019-12-31
Politica de Control interno - PAAC | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Oficina de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Hacer seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital realizado | (total de seguimientos realizados/total seguimientos programados)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General (mesa de gobierno digital) | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Integridad - PAAC | Socializar y Sensibilizar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad. | Cobertura de servidores públicos a los que se les socializo el Código de Integridad | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100) | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Politica de Gestión Documental | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestion documental | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Gobierno Digital | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Seguridad Digital | Diseñar e Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Seguridad Digital | Diseñar e Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan de Adquisiciones implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | Gestion financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | (No.) Reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | (Nº reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones/Nº reportes programados)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | SECRETARIA GENERAL | NA | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31
Poítica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Diseñar e implementar el Plan de implementación del SIG | Plan de implementación del SIG implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Procesos judiciales fallados a favor de la Entidad. | Realizar la defensa judicial manteniendo los estándares de fallos a favor de la entidad en los últimos dos años | (Número de procesos judiciales fallados a favor de la Unidad / Total de procesos judiciales fallados a favor o en contra de la Unidad)* 100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Proyectar los actos administrativos relacionados con la respuesta a los recursos de apelación, queja y revocatorias directas presentados contra las decisiones proferidas por las Direcciones Técnicas de Registro, Reparación y Gestión Social | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de los procesos misionales proyectados. | (Actos adminsitrativos de recursos de apleación, quejas y revocatorias directas en instancia de tutelas, PQR`s y SGV contestados/ Total de actos administrativos de recursos de apelación, quejas y revocatorias directas recibidos)*100 | 60 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Responder oportunamente los requerimientos elevados por las entidades competentes del Estado para el trámite correspondiente ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | Requerimientos contestados oportunamente a las entidades competentes ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | (Numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos contestados oportunamente/ numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos recibidos)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Proyectar los actos administrativos en rezago de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago). | Sumatoria de actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas proyectados de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago) proyectado. | 29697 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Realizar la depuración de las obligaciones en cobro persuasivo y coactivo por deterioro de cartera | Obligaciones depuradas por deterioro de cartera | (Numero de obligaciones depuradas por deterioro de cartera/ Numero de obligaciones en cobro persuasivo y coactivo)*100 | 20 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Hoja1 (hidden)
Año | Nombre_Dependencia | Codigo_Actividad | Nombre_Actividad | Indicador_PA | FormulaPA | Meta_PA | Tendencia_PA | UnidadMedidaPA | Nombre_Politica | OBLIGATORIO 2019 | Proceso_SGC | ClasificadorXActividad | Observaciones
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | Documento de contexto estrategico realizado | Documento de contexto estrategico realizado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | Metodologia actualizada y aprobada | Metodologia actualizada y aprobada
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestion y corrupción) | Procesos con mapa de riesgos actualizado | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos )*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Consolidar, aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | Mapa de riesgos institucional aprobado y publicado en la página Web (Gestion y corrupción) | Mapa institucional actualizado y publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | Cantidad de espacios de sensibilización realizados | Sumatoria de espacios de sensibilización realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Cantidad de procesos que realizan monitoreo | Sumatoria de procesos que realizan monitoreo
2019 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Establecer e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites según los lineamientos del DAFP | Estrategia de racionalizacion de tramites implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites/total de acciones programadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | Cantidad de tramites actualizados en SUIT | (total de tramites actualizados en SUIT/total de Tramites que requieren actualizacion en SUIT)*100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Formular y publicar estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia elaborada y publicada | Documento estrategia de rendición de cuentas publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | Informe elaborado y publicado | Informe de gestión publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual unico en los tiempos establecidos | Informe elaborado y publicado | Informe de rendición de cuentas publicado publicado
2019 | SUBDIRECCION GENERAL |  | Realizar actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Sumatoria de actividades realizadas
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Diseñar y aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interes que deben ser tratados en la audiencia publica de rendicion de cuentas. | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada por el canal virtual
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Unico. | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Espacios de rendición de cuentas permanente y participacion ciudadana realizados presencialmente | (total de espacios presenciales de participación ciudadana realizados/total espacios presenciales de participación ciudadana programados)*100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Generar espacios de participación ciudadana a traves de canales virtuales | Espacios de participación realizados en canales virtuales | Sumatoria de espacios de participación realizados en canales virtuales
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar socializacion virtual a los funcionarios y contratistas de la Unidad sobre Rendición de Cuentas. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar socializacion virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar un concurso o campaña interno para generar la cultura de Rendición de Cuentas | Campaña o concurso realizado | Campaña o concurso realizado
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Efectuar seguimiento y evaluacion a la implementacion de la rendicion de cuentas permanente | Seguimiento realizado | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Elaborar y Publicar en la Pagina WEB el informe de diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas. | Informe elaborado y publicado | Informe elaborado y publicado
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | Estrategia diseñada e implementada | (Total de acciones realizadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención /Total de acciones programadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Realizar informe sobre las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas y publicarlo en la pagina web | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Identificar y actualizar la normativa relacionada con atención al ciudadano | Actualizacion a la normatividad realizada | Sumatoria de actualizaciones normativas realizadas
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Actualizar y socializar la guia de tramites de la unidad | Guia de tramites actualizada | Guia de tramites actualizada
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Actualizar y socializar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios actualizado | Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadania, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta | Informe de resultados de la encuesta publicado
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Monitorear la información publicada en la Web y realizar actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Monitoreo realizado | Sumatoria de monitoreos realizados al cumplimiento de la ley 1712 de 2014
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Modulo actualizado | Modulo actualizado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar la identificación y caracterizacion de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Tramites y OPA identificados y publicados | (Total de Tramites y OPA publicados/Total de Tramites y OPA identificados)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Revisar la actualización de los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Expedientes laborales de funcionarios revisados con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | (No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | Perfiles de los funcionarios nuevos publicados en Portal Web de la Entidad | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100)
2019 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Verificar la publicación y acceso a la información de los contratos e informes de supervisión en la página web del SECOP | Seguimientos satisfactorios efectuados a la publicación y funcionamiento del link de información contractual en SECOP. | (Seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad satisfactorios/Total de seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad) *100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | Estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas/total de acciones programadas como parte de la estrategia riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | Instrumento actualizado | Instrumento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | Documento actualizado | Documento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | Documento actualizado | Documento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar e implementar el programa de gestión documental | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Implementar el programa de capacitación archivística. | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de capacitación archivistica/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al capacitación archivistica)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés.
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Generar y publicar informes sobre la gestión de PQRS | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Actualizar en la pagina web la informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos actualizada | Número de actualizaciones efectuadas sobre mecanismos para presentar quejas o reclamos
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Retroalimentar la Matriz de Monitoreo de Transparencia implementada de acuerdo con las nuevas Normas o lineamientos Nacionales | Solicitudes de retroalimentacion de la matriz | Sumatoria de solicitudes realizada
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Revisión de los contenidos de la web para validar la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos traducidos a lenguas etnicas publicados | Sumatoria de documentos publicados
2019 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Hacer seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital realizado | (total de seguimientos realizados/total seguimientos programados)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Socializar y Sensibilizar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad. | Cobertura de servidores públicos a los que se les socializo el Código de Integridad | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100)
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA |  | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan de Adquisiciones implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | SECRETARIA GENERAL |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | (No.) Reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | (Nº reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones/Nº reportes programados)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Diseñar e implementar el Plan de implementación del SIG | Plan de implementación del SIG implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Procesos judiciales fallados a favor de la Entidad. | Realizar la defensa judicial manteniendo los estándares de fallos a favor de la entidad en los últimos dos años | (Número de procesos judiciales fallados a favor de la Unidad / Total de procesos judiciales fallados a favor o en contra de la Unidad)* 100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Proyectar los actos administrativos relacionados con la respuesta a los recursos de apelación, queja y revocatorias directas presentados contra las decisiones proferidas por las Direcciones Técnicas de Registro, Reparación y Gestión Social | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de los procesos misionales proyectados. | (Actos adminsitrativos de recursos de apleación, quejas y revocatorias directas en instancia de tutelas, PQR`s y SGV contestados/ Total de actos administrativos de recursos de apelación, quejas y revocatorias directas recibidos)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Responder oportunamente los requerimientos elevados por las entidades competentes del Estado para el trámite correspondiente ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | Requerimientos contestados oportunamente a las entidades competentes ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | (Numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos contestados oportunamente/ numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos recibidos)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Proyectar los actos administrativos en rezago de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago). | Sumatoria de actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas proyectados de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago) proyectado.
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Realizar la depuración de las obligaciones en cobro persuasivo y coactivo por deterioro de cartera | Obligaciones depuradas por deterioro de cartera | (Numero de obligaciones depuradas por deterioro de cartera/ Numero de obligaciones en cobro persuasivo y coactivo)*100
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019