## PLAN DE ACCIÓN
Plan de acción - vigencia 2013
| PLAN DE ACCIÓN AGREGADO_METAS ESTRATÉGICAS |  |  |  |  | PROGRAMACIÓN AGREGADA |  |  | PROYECTO DE INVERSIÓN Y RESPONSABLES
| Ítem | Objetivo estratégico | Meta 2013 | Nombre del Indicador 2013 | Formula del Indicador 2013 | Actividad Relacionada | Fecha de Inicio (MM/AA) | Tiempo Programado en Meses | Proyecto de inversión | Responsable | Ejecutor
DR - 02E-1E | 1 | Objetivo No. 1: Brindar una respuesta integral a las víctimas para que sean y se sientan reparadas | 100230 | Planes Individuales de Reparación Integral | Número de víctimas acompañadas en la formulación del plan de reparación individual. | Acompañar a las víctimas en su plan de reparación individual | 2013-01-01 | 12 | (P-2) ASISTENCIA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Reparaciones | Subdirección de Reparación Individual
DR - 04E-2E | 2 | Objetivo No. 1: Brindar una respuesta integral a las víctimas para que sean y se sientan reparadas | 50 | Esquemas de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas | (Número de víctimas con PIRI que participan en los esquemas de acompañamiento de la Unidad/Número de Víctimas con PIRI)*100 | Brindar a las víctimas esquemas de acompañamiento en la ruta individual de reparación integral | 2013-02-01 | 11 | (P-2) ASISTENCIA ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Reparaciones | Subdirección de Reparación Individual
DR - 13E-3E | 3 | Objetivo No. 1: Brindar una respuesta integral a las víctimas para que sean y se sientan reparadas | 30 | Planes de reparación colectiva aprobados | Número de sujetos colectivos víctimas con planes de reparación colectiva aprobados | Acompañar con aplicación de medidas de satisfacción, rehabilitación, iniciativas locales de memoria y acompañamiento a entrega de restos y gestionar la aprobación del 100% de los planes de reparación colectiva ante los CTJT. | 2013-05-01 | 7 | (P-6) IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL | Dirección de Reparaciones | Subdirección de Reparación Colectiva
DGSH-01E-4E | 4 | Objetivo No. 2: Fortalecer la capacidad del Estado para dar respuesta a las emergencias humanitarias y evitar nuevas violaciones a los Derechos Humanos | 80 | Número de Planes de Contingencia formulados y aprobados en los municipios priorizados con asistencia técnica de la Unidad | Número de municipios con planes de contingencia formulados y aprobados | Asesoría y acompañamiento en la formulación de los planes de contingencia | 2013-01-01 | 12 | (P-4) PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Subdirección Prevención Emergencias
DGSH-03E-5E | 5 | Objetivo No. 2: Fortalecer la capacidad del Estado para dar respuesta a las emergencias humanitarias y evitar nuevas violaciones a los Derechos Humanos | 100 | Porcentaje de emergencias atendidas | (Emergencias atendidas / emergencias presentadas)*100 |  | 2013-01-01 | 12 |  | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Subdirección Prevención Emergencias
DGI-1E-6E | 6 | Objetivo No. 3: Visibilizar a las víctimas y garantizar su participación efectiva | 400 | Número de mesas de participación instaladas y en funcionamiento de conformidad con el Protocolo de Participación. | Número de mesas de participación instaladas y en funcionamiento de conformidad con el Protocolo de Participación. | Desarrollar acciones de asistencia técnica, formación , de promoción y fortalecimiento para la participación efectiva de las víctimas a nivel nacional y territorial | 2013-07-01 | 4 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Interinstitucional | Subdirección de Participación
OAC-1E-7E | 7 | Objetivo No. 3: Visibilizar a las víctimas y garantizar su participación efectiva | 4 | Estrategias de comunicación que acerca a la víctima al Estado y desarrolla diferentes canales de comunicación, articulada con las regiones y el SNARIV | Nº de estrategias de comunicación que acerca a la víctima al Estado y desarrolla diferentes canales de comunicación, articulada con las regiones y el SNARIV | Desarrollar la estrategia de comunicación que acerca a la víctima al Estado y desarrolla diferentes canales de comunicación, articulada con las regiones y el SNARIV | 2013-01-01 | 12 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones
DGE-8E | 8 | Objetivo No. 4: Poner en marcha conjuntamente con las entidades (nacionales y territoriales) una estrategia integral para la movilización del SNARIV | 20 | Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas | Número de entidades del SNARIV certificadas en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas | Elaborar y emitir la certificación de las entidades del SNARIV en el cumplimiento de la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas | 2013-01-01 | 12 |  | Dirección General | Dirección General / Dirección de Gestión Interinstitucional
DGI-16E-9E | 9 | Objetivo No. 4: Poner en marcha conjuntamente con las entidades (nacionales y territoriales) una estrategia integral para la movilización del SNARIV | 85 | Porcentaje de entidades con oferta focalizada | (Número de Entidades con oferta focalizada (PATs aprobados por CTJT + entidades certificadas del nivel nacional con proyectos regionalizados) / número de entidades que conforman el SNARIV )*100 | Desarrollar acciones para que las entidades que conforman el SNARIV focalicen su oferta institucional | 2013-01-01 | 12 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Interinstitucional | Subdirección Coordinación Nación -Territorio / Subdirección Coordinación Técnica del SNARIV
DGI-17E-10E | 10 | Objetivo No. 4: Poner en marcha conjuntamente con las entidades (nacionales y territoriales) una estrategia integral para la movilización del SNARIV | 12 | Porcentaje de recursos que fueron regionalizados por las entidades del sistema para la atención, asistencia y reparación a las víctimas. | (Recursos de inversión regionalizados por las entidades del SNARIV certificadas / Recursos de inversión de las entidades del SNARIV certificadas)* 100. | Desarrollar el proceso de certificación de la regionalización de recursos de las entidades del SNARIV para identificar los que fueron regionalizados por las entidades. | 2013-06-01 | 6 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Interinstitucional | Subdirección Coordinación Técnica del SNARIV
DGI-33E-11E | 11 | Objetivo No. 4: Poner en marcha conjuntamente con las entidades (nacionales y territoriales) una estrategia integral para la movilización del SNARIV | 100 | Proyectos con asignación de recursos de cofinanciación | (Proyectos con asignación de recursos / Total de proyectos priorizados)*100 | Evaluación y priorización de los proyectos de inversión a cofinanciar, y suscripción de compromisos de cofinanciación (Convenios) | 2013-08-01 | 5 | (P-5) APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES A TRAVÉS DE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO A NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Interinstitucional | Subdirección Coordinación Nación -Territorio
DG-01E-12E | 12 | Objetivo No. 5 Coordinar que la oferta institucional esté implementada en territorio. | 21 | Centros regionales en funcionamiento | Número de centros regionales en funcionamiento | Puesta en funcionamiento de los centros regionales | 2013-01-01 | 12 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección General | Asesora Dirección General/Dirección de Gestión Interinstitucional
GSHE-13E | 13 | Objetivo No. 5 Coordinar que la oferta institucional esté implementada en territorio. | 500 | Número de municipios con mapa de oferta del sistema actualizada | Número de municipios con mapa de oferta del sistema actualizada | Recolectar información sobre la oferta con las entidades territoriales y del SNARIV en cada municipio, y elaborar el mapa con la oferta Institucional del sistema de respectivo municipio | 2013-01-01 | 12 | (P-4) PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Subdirectora de Asistencia y Atención
GSC-01E-14E | 14 | Objetivo No. 5 Coordinar que la oferta institucional esté implementada en territorio. | 96 | Número de puntos de atención municipales en funcionamiento | Número de puntos de atención municipales en funcionamiento | Garantizar el funcionamiento de los puntos de atención | 2013-01-01 | 7 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Secretaría General | Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano
OAP-04E-15E | 15 | Objetivo No. 6 Lograr una ejecución Presupuestal óptima, eficiente y transparente | 96 | Ejecución del presupuesto en obligaciones | Porcentaje de ejecución del presupuesto en obligaciones | Hacer seguimiento mensual a la ejecución presupuestal | 2013-01-01 | 12 |  | Dirección General | Secretaria General/Dirección General/Grupo de Coordinación Financiera
COOP-01E-16E | 16 | Objetivo No. 7 Buscar y gestionar nuevos recursos que apoyen la labor misional de la entidad | 25 | Porcentaje de incremento en los Recursos de Cooperación | (Sumatoria de recursos de cooperación en los convenios suscritos por la Unidad durante la vigencia 2013/Sumatoria de recursos de cooperación en los convenios suscritos por la Unidad durante la vigencia 2012)*100 | Aumentar los recursos de cooperación | 2013-01-01 | 12 |  | Dirección General | Asesora de Cooperación Internacional
OAP-02E-17E | 17 | Objetivo No. 7 Buscar y gestionar nuevos recursos que apoyen la labor misional de la entidad | 1 | Revisión del costeo Ley de víctimas | Revisión costeo para la ley 1448 y presentación de insumos ante el Ministerio de Hacienda y DNP | Presentación Propuesta y Gestión ante DNP y Ministerio de Hacienda para la Revisión de costeo | 2013-08-01 | 5 |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
DGSH-19E-18E | 18 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 100 | Porcentaje de PAARI realizados con acompañamiento en medidas de asistencia | (Nro. personas atendidas con PAARI / Nro. personas focalizadas para tener PAARI)*100 | Intervenciones individuales y grupales atendiendo las necesidades especificas de los sujetos de especial protección | 2013-03-01 | 10 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Subdirección Asistencia y Atención
DGSH-17E-19E | 19 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 100 | Porcentaje de solicitudes de atención humanitaria (de emergencia y transición) colocadas | (Solicitudes colocadas / Total de solicitudes tramitadas avaladas)*100 |  | 2013-01-01 | 12 | (P-4) PREVENCIÓN ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA NIVEL NACIONAL | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Subdirección Asistencia y Atención
GSC-06E-20E | 20 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 100 | Personas atendidas por orientadores y/o informadores. | (Nº. personas atendidas por orientadores y/o informadores/ Total de personas que solicitan atención)*100 | Implementar el modelo de Atención Presencial en Direcciones Territoriales y Puntos de Orientación y Atención | 2013-01-01 | 12 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Secretaría General | Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano
DGI-XaE-21E | 21 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 4 | Instrumentos desarrollados para la generación de conocimiento orientados a la reparación integral de las víctimas | Número Instrumentos desarrollados para la generación de conocimiento orientados a la reparación integral de las víctimas |  | 2013-08-01 | 5 |  | Dirección de Gestión Interinstitucional y Dirección de Asuntos Étnicos | Dirección de Gestión Interinstitucional y Dirección de Asuntos Étnicos
GSC-07E-22E | 22 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 80 | Solicitudes atendidas a través del canal telefónico | Nº. de llamadas atendidas a través del canal telefónico / Total de llamadas que se recibidas y registradas en el CRM*100 | Contar con un mecanismo de atención telefónica que permita prestar atención a las victimas las 24 Horas | 2013-01-01 | 12 | (P-1) IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL | Secretaría General | Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano
GSC-14E-23E | 23 | Objetivo No. 8: Implementar mecanismos de atención, asistencia y reparación integral eficientes y eficaces para las víctimas | 100 | Porcentaje de solicitudes PQR radicadas y tramitadas | (Número de PQRs radicadas / Total de PQRs contestadas)*100 | Atención integral de solicitudes, requerimientos de organismos de control, PQR que presentan las víctimas, ciudadanos en general y entidades del SNARIV, así como dar respuesta a las acciones constitucionales. | 2013-01-01 | 12 | (P-3) DISEÑO IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN A VICTIMAS A NIVEL NACIONAL | Secretaría General | Grupo de Gestión de Servicio al Ciudadano
DG-18E-24E | 24 | Objetivo No. 9 Incorporar los enfoques diferenciales, de género y psicosocial en los procesos misionales. | 4 | Número de procesos misionales que presentan sus resultados de manera diferencial por cada uno de los sujetos de especial protección. | Numero de procesos misionales con enfoque diferencial | Asegurar el enfoque diferencial en los procesos misionales de la Unidad | 2013-08-01 | 5 |  | Dirección General | Subdirección general/ Grupos de Enfoque Diferencial/Dirección Asuntos Étnicos
DG-5E-25E | 25 | Objetivo No. 9 Incorporar los enfoques diferenciales, de género y psicosocial en los procesos misionales. | 100 | Porcentaje de procesos misionales con lineamientos operativos para la incorporación del enfoque diferencial y psicosocial | (Número de procesos misionales con lineamientos operativos para la incorporación del enfoque diferencial y psicosocial / Número de procesos misionales de la Unidad)*100 | Definir un modelo para la incorporación de los enfoques diferenciales en los procesos misionales de la entidad | 2013-01-01 | 12 |  | Dirección General | Dirección General/Subdirección general/ Grupos de Enfoque Diferencial/Dirección Asuntos Étnicos
OAP-03E-26E | 26 | Objetivo No. 10: Fortalecer los procesos internos de la Unidad | Se programó para el 2014 | Medida de percepción | Evaluación de la percepción interna sobre la gestión y articulación de las áreas misionales, de apoyo, planeación y control de la Unidad aplicada | Completar el proceso de Caracterización, Documentación y divulgación interna de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de control de la entidad | 2013-02-01 | 10 |  | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación
DRGI-04E-27E | 27 | Objetivo No.11: Contar con un sistema de información integral, para la trazabilidad de la víctima desde su declaración hasta su reparación. | 12 | Módulos del Sistema integrado de información para la declaración, valoración y registro de las víctimas interoperando. | Número de módulos del Sistema integrado de información para la declaración, valoración y registro de las víctimas interoperando. | Brindar un sistema Integrado de Información para la declaración, valoración y registro de las víctimas actualizado que permita verificar la trazabilidad de cada registro | 2013-03-01 | 10 | (P-1) IMPLEMENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN PARA LA ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS A NIVEL NACIONAL | Dirección de Registro y Gestión de la Información | Dirección de Registro y Gestión de la Información
SG-01E-28E | 28 | Objetivo No. 12: Contar con una Estructura organizacional y planta de personal altamente motivada y coherente con las necesidades de la Entidad. | Se programó para el 2014 | Modificación de planta y estructura de la Unidad | Aprobación de la modificación de planta y estructura de la Unidad por parte de las unidades competentes | Elaboración de un estudio de carga laboral y un Estudio Técnico para modificación de Planta siguiendo los lineamientos establecidos por el DAFP en la Guía de modernización de entidades del estado. | 2013-08-01 | 5 |  | Secretaría General | Secretaría General/ Oficina Asesora de Planeación
SG-6E-29E | 29 | Objetivo No. 12: Contar con una Estructura organizacional y planta de personal altamente motivada y coherente con las necesidades de la Entidad. | 1 | Plan estratégico del talento humano formulado e implementado | Plan estratégico del talento humano formulado e implementado | Implementar un plan estratégico de gestión del talento humano | 2013-01-01 | 12 |  | Secretaría General | Secretaría General