## 2019
TEMA | CICLO | Actividad | Codigo_Proceso | Codigo_Subsistema | Meta % | Producto | Subsistema | Cobertura | Proceso | Fecha Inicio | Fecha Finalización | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | código Dependencia
| h | Actualización y elaboración de documentos que integran el SG-SST (reglamento de higiene y seguridad, actualizaciones de requisitos legales, herramienta para capacitación de inducción y reinducción SG-SST) | 14 | 563 | 100 | Documetos reglamento de higiene y seguridad, actualizaciones de requisitos legales, herramienta para capacitación de inducción y reinducción SG-SST, actualizados | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 770
| h | Gestionar las capacitaciones con el COPASST (normatividad, funciones, investigación de accidentes laborales e inspecciones de seguridad industrial y Divulgar el cronograma de actividades ) | 14 | 563 | 100 | Correos, actas, listados de asistencia. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-06-30 |  | febrero 5%: 10%; marzo 10%: 30%; abril 20%: 40%; mayo 30%: 70%; junio 40%: 100%; agosto 770: 770
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 24 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 602
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 25 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 611
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 26 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 613
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 27 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 614
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 28 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 615
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 29 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 620
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 30 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 621
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 31 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 623
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 32 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 624
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 33 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 625
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 34 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 629
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 35 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 630
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 36 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 633
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 37 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 636
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 38 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 637
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 39 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 638
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 40 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 639
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 41 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 640
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 42 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 641
| h | Conformación de los comités del COPASST a nivel territorial | 43 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-02-01 | 2019-03-30 |  | febrero 5%: 50%; marzo 10%: 100%; agosto 770: 642
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 24 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 602
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 25 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 611
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 26 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 613
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 27 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 614
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 28 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 615
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 29 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 620
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 30 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 621
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 31 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 623
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 32 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 624
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 33 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 625
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 34 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 629
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 35 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 630
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 36 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 633
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 37 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 636
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 38 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 637
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 39 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 638
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 40 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 639
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 41 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 640
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 42 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 641
| h | Realizar reuniones mensuales del COPASST a nivel territorial | 43 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 642
| h | Coordinar actividades del Comité Convivencia Laboral (capacitaciones relacionadas con la responsabilidad y requerimientos legales, taller de resolución de conflictos y taller "prevención del acoso laboral") | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 770
| h | Realizar inspecciones de seguridad industrial a las sedes y oficinas de la Unidad, actualización de matrices y seguimiento de las inspecciones realizadas con las dependencias responsables | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 770
| h | Realización de estudios previos para mantenimiento de extintores y adquisición de elementos de botiquines, áreas protegidas y actividades de salud (promosión y prevención) | 14 | 563 | 100 | Documento estudios previos para mantenimiento de extintores y adquisición de elementos de botiquines, áreas protegidas y actividades de salud | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-04-30 |  | 50% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 20%; 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%: 60%; 100% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%: 100% |  | 770
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 770
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 24 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 602
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 25 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 611
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 26 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 613
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 27 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 614
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 28 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 615
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 29 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 620
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 30 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 621
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 31 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 623
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 32 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 624
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 33 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 625
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 34 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 629
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 35 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 630
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 36 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 633
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 37 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 636
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 38 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 637
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 39 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 638
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 40 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 639
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 41 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 640
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 42 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 641
| h | Realización de evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso, egreso y post incapacidad; seguimiento a diagnósticos de salud y realización de campaña "La Unidad Cuida tu Salud" | 43 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100% | 642
| h | Actualizar la matriz de riesgos salud publica, divulgación de estrategias de promoción y prevención de riesgos de salud pública y jornada de vacunación al personal del almacén | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-11-30 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |  | 770
| h | Actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico cardiovascular; jornadas de tamizaje y/o intervención cardiovascular; charlas para incentivar el uso de la bicicleta a nivel central; Divulgar material de promoción de estilos de vida y de trabajo saludables | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-10-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  | 770
| h | Actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico biomecánico; actualización de matriz, inspeciones, realización de escuelas terapeuticas, comunicaciones de prevención e intervención del riesgo | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-10-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  | 770
| h | Actualizar el Sistema de Vigilancia Epidemiológico psicosocial; actualización de matriz,psicopausas, comunicaciones de prevención e intervención del riesgo | 14 | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-10-30 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |  |  | 770
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 24 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 602
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 25 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 611
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 26 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 613
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 27 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 614
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 28 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 615
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 29 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 620
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 30 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 621
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 31 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 623
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 32 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 624
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 33 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 625
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 34 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 629
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 35 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 630
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 36 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 633
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 37 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 636
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 38 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 637
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 39 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 638
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 40 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 639
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 41 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 640
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 42 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 641
| h | Realizar encuesta, diagnostico programa de tabaquismo, farmacodependencia y alcoholismo y comunicación de prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas | 43 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-05-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 35% | 35 | 35 | 35 | 70% | 70 | 70 | 100% | 642
| h | Realizar seguimiento de los casos ingresados a SVE de conservación visual y Realizar estrategias de comunicación del programa de conservación visual | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-04-01 | 2019-12-30 |  |  |  | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% | 770
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 24 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 602
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 25 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 611
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 26 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 613
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 27 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 614
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 28 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 615
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 29 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 620
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 30 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 621
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 31 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 623
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 32 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 624
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 33 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 625
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 34 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 629
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 35 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 630
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 36 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 633
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 37 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 636
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 38 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 637
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 39 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 638
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 40 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 639
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 41 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 640
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 42 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 641
| h | Realización de mediciones ambientales programadas o de acuerdo a requerimientos realizados por las dependencias | 43 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-03-30 | 2019-11-30 |  |  | 35% | 35% | 35% | 35% | 70% | 70% | 70% | 70% | 100% |  | 642
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 770
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 24 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Antioquia | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 602
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 25 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cauca | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 611
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 26 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Chocó | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 613
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 27 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Córdoba | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 614
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 28 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Atlántico | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 615
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 29 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 620
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 30 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Magdalena Medio | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 621
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 31 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Nariño | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 623
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 32 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 624
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 33 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Putumayo | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 625
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 34 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Santander | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 629
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 35 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Sucre | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 630
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 36 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Valle | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 633
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 37 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 636
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 38 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Caqueta-Huila | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 637
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 39 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Bolívar | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 638
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 40 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Cesar y Guajira | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 639
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 41 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Urabá | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 640
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 42 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Central | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 641
| h | Realizar campaña de orden y aseo a nivel central y territorial (mediante inspecciones) y seguimiento a la implementación de compromisos generados en el tema de orden y aseo | 43 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Territorial | Dirección Territorial Eje Cafetero | 2019-05-01 | 2019-10-30 |  |  |  |  | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100% |  |  | 642
| h | Mantener la base de datos de reportes PARE actualizada y realizar seguimiento al cierre de los mismos y Divulgar por SUMA la importancia del programa PARE | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-03-01 | 2020-01-30 |  |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 100% | 770
| h | Realizar inspecciones de EPP y equipos de seguridad industrial en almacén y bodega y Realizar jornada de capacitación sobre el uso y mantenimiento de EPP | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 770
| h | Actualizar planes de emergencia de las sedes y oficinas que se requieran, Divulgar el procedimiento de atención de emergencia, convocatoría a brigada capacitaciones y actualización de MEDEVAC | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 770
| h | Investigación y seguimiento a los accidentes de trabajo reportados, campañas de prevención y Publicación de las lecciones aprendidas | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 770
| h | Seguimiento a los indicadores de SST, plan de acción auditoría resolución 0312, curso 50 horas y revisión por la dirección | 14 | 563 | 100 | Informes, Actas, listados de asistencia, fotos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-02-01 | 2019-12-30 |  | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 770
Note on C92: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Que pasa con el seguimiento que se realiza ? Estas actividades estan generando valor agregado a la entidad
Note on C113: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cual es el seguimiento que se le hace a la implementación de la campaña ? y que compromisos se han generado frente a la misma ?
Note on C136: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta actividad solo es para el nivel nacional ? y el territorio ?
Note on C138: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Como van a manejar está actividad, teniendo en cuenta la certificación 2020

## 2021
TEMA | CICLO | Actividad | Codigo_Proceso | Codigo_Subsistema | Meta % | Producto | Subsistema | Cobertura | Proceso | Fecha Inicio | Fecha Finalización | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | código Dependencia
|  | SGC - Realizar el Analisis del Contexto al interior del proceso o Direccion Territorial de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación |  | 566 | 100 | Análisis de Contexto actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-04-30 | enero: 20%; febrero: 50%; marzo: 80%; abril: 100%
|  | SGC - Realizar la actualización del mapa de riesgos del procesos o Dirección territorial de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación |  | 566 | 100 | Mapa de riesgos actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-05-31 | febrero: 30%; marzo: 60%; abril: 100%
|  | SGC - Revisar si se requiere la actualización el Portafolio de Servicios |  | 566 | 100 | Portafolio actualizado | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100%
|  | SGC - Actualización del Manual del SIG |  | 566 | 100 | Documento Manual del SIG actualizado | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-12-31 |  | 100% 80%: 30%; 100% 90%: 60%; 100% 90%: 90%; 100% 100%: 100%
|  | SGC - Actualización del link del SIG del sitio WEB de la Unidad |  | 566 | 100 | Link de actualizacion de la página WEB, correos electronico | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | SGC - Diseñar, aplicar y analizar encuestas de satisfacción de las partes interesadas para obtener su percepción respecto a los productos y servicios que presta la Unidad (Ficha tecnica, Encuesta, Informe de resultados), así como su socialización o retroalimentación del Informe Final |  | 566 | 100 | Ficha tecnica, Encuesta, Informe de resultados | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | SGC - Realizar seguimiento a las No Conformidades que se encuentren abiertas en el aplicativo SISGESTION |  | 566 | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | SGC - Reporte de Salidas y/o Producto No Conforme en el aplicativo SISGESTION |  | 566 | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | SGC - Realizar la Revisión por la Dirección bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015 |  | 566 | 100 | Acta Revisión por la Dirección | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-10-31 | 30% 70% 70% 70% 70%: 30%; 60% 80 80 80 80: 60%; 90% 90% 90% 90% 90%: 90%; 100% 100% 100% 100% 100%: 100%
|  | SGC - Gestionar la auditoria externa de Seguimiento ISO 9001:2015 y de otorgamiento 45001:2018 2020 |  | 566 | 100 | Contrato e informe final | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 30% 70% 70% 70% 70%: 30%; 60% 80 80 80 80: 60%; 90% 90% 90% 90% 90%: 90%; 100% 100% 100% 100% 100%: 100%
|  | SGC - Actualizar la documentación (procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos) al interior del proceso por demanda o según su necesidad |  | 566 | 100 | Documentos actualizados procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos actualizados. | Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | MIPG - Seguimiento y control a la implementación del MIPG, planes Institucionales y Estratégicos en el Comité Institucional de Gestión y el Desempeño. |  | 566 | 100 | Actas de Reunion del Comité | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | MIPG - Diseñar e incluir actividades del Plan de Mejoramiento de los resultados obtenidos del FURAG en el Plan de Implementación |  | 566 | 100 | Actividades cargadas en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | MIPG - Gestionar y consolidar las diferentes poíticas de el SIG y MIPG en el sitio WEB de la Entidad |  | 566 | 100 | Pagína WEB actualizada | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | MIPG - Realizar las Jornadas de fortalecimiento y sensibilización de la cultura del MIPG - SIG, Nivel Nacional y Territorial; de acuerdo a las directrices de la Oficina Asesora de Planeación |  | 566 | 100 | Listados de asistencia, Fotos, Correos electronicos | Gestión de Calidad | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | MIPG - GC+I Diseñar e implementar el Plan de Trabajo de las etapas de implementación de la Dimensión de Gestion del Conocimiento y la Inovacción |  | 566 | 100 | Plan de trabajo de Gestión del Conocimiento | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Nacional | Oficina Asesora de Planeación | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
|  | SST - Verificar la realización de las reuniones mensuales según cronograma del COPASST a nivel nacional y de las DTs. |  | 563 | 100 | Actas de reuniones | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 9.09% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 45.45% | 54.54% | 63.63% | 72.72% | 81.81% | 90.9% | 99.99%
|  | SST - Socializar mediante correo electrinico u otro medio de comunicación el plan anual de trabajo de SST al interior del equipo de trabajo del proceso y la DT. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  | 30% 30% 30% 30% 10% 10% 18.18%: 50%; 40% 40% 40% 40% 20% 20% 27.27%: 100%
|  | SST - Socializar mediante correo electrinico u otro medio de comunicación la política y objetivos de SST al interior del equipo de trabajo del proceso. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-02-01 | 2021-11-30 |  | 9.09%: 25%; 40% 40% 40% 40% 30% 30% 36.36%: 50%; 60% 60% 60% 60% 60% 60% 63.63%: 75%; 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90.9%: 100%
|  | SST - Participar en la actualización de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso, DT, CRAV o PAV, de acuerdo a la programación que establesca el GGTH-SST. |  | 563 | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  | 30% 30% 30% 30% 10% 10% 18.18%: 25%; 40% 40% 40% 40% 20% 20% 27.27%: 50%; 40% 40% 40% 40% 30% 30% 36.36%: 75%; 50% 50% 50% 50% 40% 40% 45.45%: 100%
|  | SST - Participar y convocar al equipo de trabajo, para la socialización de la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles de su proceso y DT, CRAV y PAV. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-07-01 | 2021-09-30 |  | 50% 50% 50% 50% 50% 50% 54.54%: 33.3%; 60% 60% 60% 60% 60% 60% 63.63%: 66.6%; 30% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 72.72%: 99.9%
|  | SST - Participar en la actualización de planes de emergencia de su proceso, DT, CRAV y PAV. |  | 563 | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-06-30 |  | 30% 30% 30% 30% 10% 10% 18.18%: 25%; 40% 40% 40% 40% 20% 20% 27.27%: 50%; 40% 40% 40% 40% 30% 30% 36.36%: 75%; 50% 50% 50% 50% 40% 40% 45.45%: 100%
|  | SST - Verificar en carpeta compartida las listas de asistencia la participación en las actividades realizadas por SST en promoción de la salud y en prevención de accidentes y enfermedades laborales. |  | 563 | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  |  |  | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  | SST - Acompañar y/o verificar con el profesional de SST la realización de las inspecciones de extintores de acuerdo a cronograma por parte de los brigadistas o el COPASST, formatos código 770,12,15-02. |  | 563 | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 55.5% | 66.6% | 77.7% | 88.8% | 99.9%
|  | SST - Acompañar y/o verificar con el profesional de SST la realización de las inspecciones de botiquines fijos y personales (tipo canguro) de acuerdo a cronograma, por parte de los brigadistas o el COPASST formatos código 770,12,15-01 y y 770.12.15-43.. |  | 563 | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-11-30 |  |  | 11.1% | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 55.5% | 66.6% | 77.7% | 88.8% | 99.9%
|  | SST - Acompañar y/o verificar con el profesional de SST la realización de la inspección anual planeada, formato código 770,12,15-03. |  | 563 | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-11-01 | 2021-12-31 |  |  | 99.9% 99.9%: 50% | 100%
|  | SST - Acompañar y/o contribuir en la participación de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a funcionarios y contratistas en el momento que el GGTH-SST notifique su realización. |  | 563 | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-06-01 | 2021-07-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 50%; 55.5% 55.5%: 100%
|  | SST - Participar y contribuir en las actividades programadas por el GGTH-SST en la socialización del programa PARE. |  | 563 | 100 | Listados de asistencia | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | Gestión de Talento Humano | 2021-04-01 | 2021-11-30 |  |  |  | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
|  | SST - Socializar mediante correo electrinico u otro medio de comunicación, la publicación de las lecciones aprendidas de los incidentes y accidentes laborales presentados por SST, mediante SUMA. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | Gestión de Talento Humano | 2021-04-01 | 2021-12-31 |  |  | 22.2% 22.2%: 25%; 55.5% 55.5%: 50%; 88.8% 88.8%: 75% | 100%
|  | SST - Verificar la realización en el seguimiento de las inspecciones realizadas por parte de la brigada y el COPASST. |  | 563 | 100 | Informes de seguimiento, fotografías, correos. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | Gestión de Talento Humano | 2021-12-01 | 2021-12-31 | [11 empty] | 100%
|  | SST - Verificar la realización de las inspecciones programadas por parte de los brigadistas o el COPASST, de los elementos de protección individual de los funcionarios a los cuales se les entregó, formato Código: 770.12.15-39. |  | 563 | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-06-01 | 2021-11-30 |  |  | 44.4% 44.4%: 50%; 99.9% 99.9%: 100%
|  | SST - Acompañar y participar en la realización de las campañas de orden y aseo programadas por el GGTH-SST. |  | 563 | 100 | Actas, listados de asistencia, correos, informes, fotografías. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-05-01 | 2021-10-31 |  |  | 33.3% 33.3%: 50%; 88.8% 88.8%: 100%
|  | SST - Apoyar y motivar mediante correos u otros medios de comunicación, la inscripción de nuevos brigadistas convocados mediante SUMA desde el GGTH-SST. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 11.1% 11.1%: 100%
|  | Apoyar y motivar mediante correos u otros medios de comunicación, la inscripción y actualización de datos del MEDEVAC, convocados mediante SUMA desde el GGTH-SST. |  | 563 | 100 | Correo o medio de comunicación utilizado para la socialización | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-03-01 | 2021-03-30 |  |  | 11.1% 11.1%: 100%
|  | SST - Acompañar las convocatorias de los supervisores de contratos para la verificación en el cumplimiento de los requisitos de SST de los operadores que prestan servicios o proveen elementos a la Unidad. |  | 563 | 100 | Actas de reuniones | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-06-01 | 2021-10-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 50%; 88.8% 88.8%: 100%
|  | SST - Acompañar y/o verificar la inspección por parte de la brigada o el COPASST de la señalización de emergencia de la DT, CRAV y PAV, según cronograma. |  | 563 | 100 | Formato de inspección | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-04-01 | 2021-10-31 |  |  | 22.2% 22.2%: 50%; 88.8% 88.8%: 100%
|  | SST - Acompañar y participar de los simulacros y simulaciones de emergencia programados por SST. |  | 563 | 100 | Listas de asistencia, fotografías, actas, informes. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2021-10-01 | 2021-10-31 |  |  | 88.8% 88.8%: 100%
|  | SSI - Identificar, valorar y evaluar los Riesgos de Seguridad de la información y definir el correspondiente plan de tratamiento. Adicionalmente, |  | 565 | 100 | Matriz Riesgos del proceso | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-05-01 | 2021-06-30 |  |  | 33.3% 33.3%: 50%; 44.4% 44.4%: 100%
|  | SSI - Realizar seguimiento a los riesgos de activos críticos |  | 565 | 100 | Seguimiento materialización de riesgos (correo electronico) | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-03-01 | 2021-10-31 |  |  | 11.1% 11.1%: 30%; 77.7% 77.7%: 60%; 88.8% 88.8%: 100%
|  | SSI - Realizar una (1) jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información al nivel nacional y territorial |  | 565 | 100 | Correo electrónico, listado de asistencia | Seguridad de la Información | Nacional | OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 2021-03-01 | 2021-04-30 |  |  | 11.1% 11.1%: 50%; 22.2% 22.2%: 100%
|  | SSI - Evaluar la Participación de jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información |  | 565 | 100 | Evaluación de la jornada (correo electronico) | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-04-01 | 2021-04-30 |  |  | 22.2% 22.2%: 100%
|  | SSI - Gestionar la firma de aceptación de los acuerdos de confidencialidad de la totalidad de personal de planta y contratistas del proceso |  | 565 | 100 | Formato de aceptación de acuerdo de confidencialidad | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-03-01 | 2021-05-30 |  |  | 11.1% 11.1%: 50%; 22.2% 22.2%: 70%; 33.3% 33.3%: 100%
|  | SSI - Gestionar el respaldo de la información almacenada en equipos de cómputo asignados al usuario, teniendo en cuenta Onedrive o Sharepoint |  | 565 | 100 | Correo electrónico | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-04-01 | 2021-08-30 |  |  | 22.2% 22.2%: 20%; 33.3% 33.3%: 40%; 44.4% 44.4%: 60%; 55.5% 55.5%: 80%; 66.6% 66.6%: 100%
|  | SSI - Reportar, si aplica, incidentes o eventos o riesgos materializados de seguridad de la información. |  | 565 | 100 | Correo del ticket de mesa de servicio y/o formato de materialización de riesgos | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | SSI - Implementar los controles de seguridad aplicables al Proceso, de acuerdo a la Declaración de aplicabilidad (SOA) |  | 565 | 100 |  | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2021-06-01 | 2021-10-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 40%; 55.5% 55.5%: 60%; 66.6% 66.6%: 80%; 77.7% 77.7%: 100%
|  | SGA - Llevar registro de las cantidades de residuos peligrosos generados por la entidad. |  | 564 | 100 | Bitacora generación de RESPEL | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 11.1% 11.1%: 25%; 44.4% 44.4%: 50%; 77.7% 77.7%: 75% | 100%
|  | SGA - Incorporar criterios sostenibles a los procesos de contratación que soliciten aval por parte del Grupo de Gestión Administrativa y Documental. |  | 564 | 100 | Procesos de contratación con criterios de sostenibilidad ambiental | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 11.1% 11.1%: 25%; 44.4% 44.4%: 50%; 77.7% 77.7%: 75% | 100%
|  | SGA - Entregar a los gestores adecuados los residuos peligrosos generados en la entidad para disposición final |  | 564 | 100 | Certificación disposición final | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 11.1% 11.1%: 25%; 44.4% 44.4%: 50%; 77.7% 77.7%: 75% | 100%
|  | SGA - Actualizar Matriz de Identificación de aspectos e impactos ambientales |  | 564 | 100 | Matriz de Identificación de Aspectos e impactos ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  | 77.7% 77.7%: 100%
|  | SGA - Realizar la cuantificación mensual de los residuos peligrosos generados en la dirección territorial. |  | 564 | 100 | Formato generación de RESPEL V1 Diligenciado / correo enviado al Lider SGA | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  |  | 11.1% 11.1%: 25%; 44.4% 44.4%: 50%; 77.7% 77.7%: 75% | 100%
|  | SGA - Realizar inspección ambiental en la dirección territorial |  | 564 | 100 | Formato lista de inspección de áreas diligenciado | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 100%; 77.7% 77.7%: 100% | 100%
|  | SGA - Actualizar Identificación de aspectos e impactos ambientales |  | 564 | 100 | Formato Identificación de Aspectos e impactos ambientales | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 100%; 77.7% 77.7%: 100% | 100%
|  | SGA - Actualizar Identificación de aspectos e impactos ambientales |  | 564 | 100 | Formato Identificación de Aspectos e impactos ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  |  | 44.4% 44.4%: 100%; 77.7% 77.7%: 100% | 100%
|  | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a las Direcciones Territoriales |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI - Participar en las auditorías internas de calidad |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a las Direcciones Territoriales |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI - Participar en las auditorías internas de Seguridad y salud en el trabajo |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria DT | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a los procesos |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a los procesos |  | 567 | 100 | Informe de Auditoria Procesos | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-08-30 | 10% | 20% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | MECI -Actualización de las Herramientas de papel de trabajo para las auditorias del SIG |  | 567 | 100 | Papel de trabajo para las auditorias del SIG. | Modelo Estandar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-03-30 | 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 30%; 20% 20% 20% 20% 20% 20%: 60%; 40% 40% 40% 40% 40% 40%: 100%
|  | SGDA - Documentar responsabilidades y roles en el SGD (funcionarios de planta, colaboradores y contratistas directos) |  |  | 100 | Matriz de responsabilidades | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-01-01 | 2021-02-28 | 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 50%; 20% 20% 20% 20% 20% 20%: 100%
|  | SGDA - Documentar y definir los indicadores de gestión para el SGD |  |  | 100 | Matriz Indicadores Sistema Gestión Documental | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 50%; 20% 20% 20% 20% 20% 20%: 100%
|  | SGDA - Realizar diagnóstico frente al cumplimiento normativo legal nacional |  |  | 100 | Matriz de Diagnostico | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 30%; 20% 20% 20% 20% 20% 20%: 60%; 40% 40% 40% 40% 40% 40%: 100%
|  | SGDA - Revisar diagnóstico madurez del Sistema de Gestión Documental en el marco ISO 30301 |  |  | 100 | Informe SGD | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-05-01 | 2021-10-31 | 70% 70% 70% 70% 70% 70%: 20%; 100% 80% 80% 80% 80% 80% 80%: 40%; 100% 90% 90% 90% 90% 90% 90%: 50%; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%: 70% | 90% | 100%
|  | SGDA - Actualizar instrumentos archivísticos de conformidad con el Decreto 1080 de 2015 |  |  | 100 | Instrumentos actualizados | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Actualizar política de gestión documental, alcance y objetivos |  |  | 100 | Política suscrita por el Director de la entidad | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL SECRETARIA GENERAL | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 10% 10% 10% 10% 10% 10%: 100%
|  | SGDA - Realizar capacitación y asistencia tecnica sobre Gestión Documental a procesos y Direcciones Territoriales. |  |  | 100 | Acta de Reunión,Listado asistencia | Gestión Documental y Archivo | Nacional | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Participar de las capacitaciones y asistencia tecnica sobre Gestión Documental a todos los procesos y Direcciones Territoriales. |  |  | 100 | Acta de Reunión,Listado asistencia | Gestión Documental y Archivo | Nacional | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Realizar articulación con líderes de los sistemas (SST, Seguridad de la Información, SGA), y el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación. |  |  | 100 | Acta de reunión | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Planear auditorías internas para verificar el cumplimiento de la ISO 30301 con el acompañamiento OCI |  |  | 100 | Subprograma de auditoría y control | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Identificar riesgos asosiados al Sistema de Gestión Documental |  |  | 100 | Riesgo identificado y aprobado en la matriz de riesgos del proceso | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Participar en la identificación de riesgos del SGD |  |  | 100 | Correo electronico | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
|  | SGDA - Realizar reuniones de seguimiento al plan de trabajo para la implementación del SGD según necesidad |  |  | 100 | Compromisos por correo electrónico o acta de reunión | Gestión Documental y Archivo | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10% | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%