## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12016
| Fecha | 2017-12-18
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 45 | En la visita realizada por la CGR se encontró que en 2012, bajo la modalidad de esquemas especiales de acompañamiento, se focalizaron 95 familias de población desplazada en el proyecto de vivienda para población víctima “La Gloria”, para otorgar igual número de mejoramientos de vivienda. Posteriormente, la Unidad para las Víctimas permitió aplicar el recurso de apoyo de la UARIV en proyectos productivos. Así, se otorgaron 83 mejoramientos de vivienda y 12 planes de negocio. Los planes de negocio están formulados, pero no implementados. Esto debido a que el Plan de Retorno y Reubicación de Florencia aún no ha sido aprobado. Los 83 mejoramientos de vivienda tampoco han sido implementados. El esquema especial de acompañamiento en su conjunto no ha sido implementado. No obstante, la CGR tuvo conocimiento que la UARIV Territorial de Caquetá le anunció en el mes de abril de 2016 a los beneficiarios de los 83 mejoramientos de vivienda de la Gloria que el proyecto no era viable, y en consecuencia no iba a ser ejecutado, aun cuando se había contratado un operador logístico para adelantar el esquema especial de acompañamiento. Es decir, entre 2012 y 2016, los beneficiarios del mejoramiento de vivienda mantuvieron la expectativa de contar con el apoyo estatal de la UARIV; la misma UARIV había diagnosticado que algunas viviendas del proyecto la Gloria tenían problemas estructurales y que se debía adelantar un proyecto de mejoramiento de vivienda que permitiera a la comunidad gozar de las mismas en condiciones dignas. Esta situación contraviene el principio de planeación consignado en la Ley 152 de 1994 y le resta credibilidad a los esquemas especiales de acompañamiento que tienen como objeto complementar la reducción de carencias habitacionales mediante el mejoramiento de vivienda y el fortalecimiento de la generación de ingresos. Más grave aún, les hace pensar a los beneficiarios de la población víctima que cuentan con un beneficio que la UARIV no puede garantizar, con lo cual se pierde el objetivo principal de la política, que es atender de manera prioritaria, complementaria e integral a las víctimas retornadas y reubicadas, tal como lo señala el artículo 77 del decreto 4800 de 2011, el protocolo de retornos y reubicaciones de 2014 y la Ley 1448 de 2011. Por lo demás, se contrató un operador logístico para adelantar actividades que no terminaron en el mejoramiento de vivienda de los beneficiarios de la población víctima de la Gloria. | La situación presentada en su momento fue la no ejecución de la totalidad del contrato No. 1371/13, por medio del cual se iban a ejecutar los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar - EEAF en la modalidad de Reducción de Carencias Habitacionales "que no es lo mismo que proyecto de vivienda" teniendo en cuenta, que la UARIV no es la entidad responsable ni competente de este derecho. | Continuar el proceso de apropiación comunitario e intitucional del plan de retornos y reubicacion de Florencia (Caquetá), aprobado y en implementación en la instancia de los CTJT. | Orientación a los hogares beneficiarios en emprendimiento e implementación de ideas de negocio y socializacion del plan de retornos y reubicaicones de Florencia. | Planilla de asistencia al proceso de orientacion | 100% | 2017-10-30 | 2018-02-15 | 14
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | El plan de Retorno y Reubicación del municipio de florencia que incluye la urbanización "la Gloria" se encuentra formulado y aprobado | Seguimiento a la terminación de la entrega de bienes para la puesta en marcha de los planes de negocio. | Verificacion de uso con los 92 hogares focalizados en la implementación del EEAF | 92 Actas de entrega | 100% | 2017-10-30 | 2018-02-15 | 14
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  | La focalización de estas familias dada en 2013 no logró su implementación en el siguiente año que tuvo proceso contractual al respecto, es decir el año 2016, pese a la formulación de los proyectos por dificultades en la fase precontractual que no permitieron su posterior implementación; sin embargo durante el año 2017 se realizaron múltiples esfuerzos de reformulación contractual para hacer posible el cumplimiento de este compromiso. Como consecuencia a la reformulación realizada, que incluyó la estandarización de los modelos de negocio con mayor demanda en la población víctima del país, se logró la aprobación del comité de contratación de la Unidad para las víctimas el pasado 22 de agosto, lo que da apertura al proceso de contratación estatal estipulado por la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 en materia de selección abreviada para dar cabal cumplimiento a los principios de trasparencia y publicidad, en esta ocasión según la modalidad de contratación dada por el literal h del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007. En agosto del año 2017 se adelantaron publicaciones, y contando con la presentación de proponentes que cumplían los requisitos técnicos para entrar al proceso de evaluación se adelantó dicho proceso y en el mes de octubre se logró la adjudicación de este contrato a la Unión Temporal Renacimiento, quien realizó durante el tercer trimestre del año la orientación a las familias, el acompañamiento de análisis de mercado y orientación para la elección de plan de negocio, la formulación del plan de negocio, y la ejecución parcial del mismo, y los insumos restantes se entregaran antes del 11 de febrero de 2018, fecha final de ejecución de este contrato. En la ciudad de FLORENCIA se han venido atendiendo 92 hogares, porque las restantes 3 familias ya no vivian en el municipio de florencia para la fecha de atención y no manifestaron su voluntariedad de recibir el apoyo en otro lugar. | El cambio de componente de Reducción de Carencias Habitacionales a Generación de Ingresos fue concertado y avalado con el hogar. | Formulacion de plan de negocio | 92 Planes de negocios formulados | 100% | 2017-10-30 | 2018-02-15 | 14
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | Vinculación de los 92 hogares focalizados para los EEAF a la estrategia de integración comunitaria que implementa el plan de retornos y reubiación de Florencia | Convocatoria a talleres de sencibilización y desarrollo de habilidades ciudadanas y mejoramiento de las capacidades productivas del hogar, redes de apoyo comunitario entorno a la visión de negocio. | Planilla de asistencia al taller | 100% | 2017-10-30 | 2018-02-15 | 14
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO