## Seguimiento Mapa de Riesgos
Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupciòn
Responsable: Carlos Arturo Ordoñez Castro - Jefe Oficina de Control Interno
Procesos |  | Mapa de Riesgos de Corrupciòn |  |  | Cronograma MRC |  | Acciones
|  | Causas | Riesgo | Control (Descripciòn) | Elaboraciòn (Fecha de inicio Duraciòn) | Publicaciòn (Pàgina web) | Efectividad de los Controles (Meta) | Acciones Adelantadas | Observaciones
1 | Comunicaciòn Estratègica | Aprovechamiento indebido de las relaciones publicas con organismos o entidades o líderes de opinión o medios de comunicación | Utilización de los espacios de comunicación de la Entidad para lograr beneficios personales | Existe una cláusulas (clausula 3) de confidencialidad y manejo de la informacion en los contratos de los contratistas. | 01/05/2017 5 meses | 2017-10-23 | 1 requisito incluido | Incorporar en la Política de Comunicaciones el tema de riesgos de corrupción con la difusión de información, definiendo quiénes pueden maneja información confidencial de cifras. Y difundir la Política de Comunicaciones con este componente
|  | Intereses particulares | Uso indebido de obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, esté publicada o inédita que pertenezca a una víctima para beneficio propio y/o de terceros | Autorización escrita por parte de las víctimas para uso comunicacional de su producto artístico | 01/05/2017 5 meses | 2017-10-23 | 1 requisito incluido | Incluir en la Política de Comunicaciones la obligación de solicitar la autorización de la víctima para usar su material artístico.
2 | Control Interno Disciplinario | Omisión del regimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses señalado en el ordenamiento jurídico | Solicitar o aceptar sobornos o dadivas para tomar una decisión que beneficie a alguna de las partes intervinientes en el proceso. | El jefe de el control interno revisa y avala cada uno de los autos y providencias que los funcionarios proyectan como evidencia queda la firma como aval | 01/07/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 jornada en el tercer trimestre del año | Realizar Jornada de socialización sobre las consecuencias de incurrir en ese delito
3 | Direccionamiento Estratègico | Conflicto de intereses entre los directivos y los servidores que afecten la relaciones laborales | Desviación del poder para tomar decisiones sobre recursos que favorezcan a un tercero. | Dirección General brinda lineamientos a los procesos en los comités directivos y territoriales con el fin de establecer transparencia en la información y se deja como evidencia actas y listas de asitencia | 15/05/2017 8 meses | 2017-10-23 | 1 acta con acciones cada mes | Analizar los resultados de la gestión institucional en las mesas de seguimiento y control de acuerdo a la circular Nº 00008 de 2017.
|  | Manejo inadecuado de los protocolos de seguridad de la información | Manipular o filtrar la información para favorecer o desfavorecer a un tercero con la intencion de obtener un beneficio privado | El proceso cuenta con permisos en SISGESTION de acuerdo al rol del usuario, los cuales restringuen acceso, validación, aprobación y consulta de acuerdo con el perfil del usuario | 15/05/2017 8 meses | 2017-10-23 | 1 ficha mensual | Generar informacion de manera mensual con el objetivo de centralizar la información estadistica de la unidad mediante fichas de cifras y reportes
4 | Evaluaciòn Independiente | Desconocimiento de la normatividad que rige el sistema de control interno, código de ética del auditor y las normas aplicables al proceso o procedimiento. | Omitir el cumplimiento de requisitos legales y normativos para beneficiar a un proceso, persona, área etc., en la emisión de informes de seguimientos o de auditorías | El Jefe de la Oficina de Control Interno hace la revisión del plan, garantizando que se hayan incluido todos los puntos requeridos de acuerdo al alcance, la normatividad relacionada y demás información previamente revisada. | 10/03/2017 10 meses | 2017-10-23 | 2 (Una cada semestre) | Desarrollar evaluación semestral al equipo de la OCI, sobre principios de auditoría, teniendo en cuenta el MIPP (Marco Internacional para la Práctica profesional de la Auditoría interna)
|  | Alteración en la información relacionada con los hallazgos | Manipular la emision de informes para favorecer intereses particulares | El Jefe de la Oficina de Control Interno hace la revisión tanto de forma como de fondo al contenido del informe, teniendo en cuenta el plan y la lista de verificación, junto con el alcance y normatividad relacionada. | 10/03/2017 8 meses | 2017-10-23 | 1 en 8 meses | Elaboración del estatuto del sistema de control interno
5 | Gestiòn Administrativa | Abuso de confianza por parte del funcionario | Hurto de bienes que se encuentren en el almacen por parte de un funcionario de la Unidad | Se cuenta con el personal de seguridad exclusivo para el almacén que controla y evita la salida de bienes sin autorizacion | 1/05/2017 3 meses | 2017-10-23 | 1 | Se implementará en mesa de servicios el registro de salida e ingreso de almacen por medio de ticket.
6 | Gestiòn Contractual | Falta de control en la elaboracion de los pliegos | Generar Pliegos de condiciones hechos a la medida de un proveedor en particular con el objetivo de obtener un beneficio propio o beneficiar a un tercero | Acompañamiento del Grupo de Gestión Contractual (Asesor Contractual) a las áreas misionales y de apoyo de la Unidad, en la elaboración de Estudios Previos cada vez que se gestiona un contrato y el documento soporte de la labor es el formato de acompañamiento a la elaboración de estudios previos. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 2 mensajes suma, periodicidad trimestral | Se enviara mensaje suma con sensibilización sobre transparencia en la contratación
|  | Falta de control de documentos y de versiones generadas por quienes estructuran e intervienen en la estructuración de estudios previos. | Generar Estudios previos manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, con el objetivo de obtener un beneficio propio (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a proveedor en particular) | Acompañamiento del Grupo de Gestión Contractual (Asesor Contractual) a las áreas misionales y de apoyo de la Unidad, en la elaboración de Estudios Previos cada vez que se gestiona un contrato y el documento soporte de la labor es el formato de acompañamiento a la elaboración de estudios previos. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 capacitación | Se realizara Capacitación a los enlaces de contratación de cada una de las dependencias para sensibilizarlos frente a la transparencia en la elaboración de estudios previos y sus implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.
|  | Intereses propios y de particulares | Generar modificaciones contractuales que cambian las condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. | Revisión de condiciones definidas en el proceso contractual por parte del funcionario que elabora la adenda (modificación contractual) cada vez que se gestiona una adenda a un contrato. El documento soporte de la labor es el Vo.Bo del asesor contractual, del Coordinador de Gestión contractual y del asesor de Secretaria General en la minuta de adenda del contrato. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | Publicación del 100 % de las modificaciones contractuales gestionadas. | Publicación en el SECOP (Sistema Estatal de Contratación Pública) de las modificaciones contractuales con el visto bueno del Asesor Contractual, Coordinadora del Grupo de Gestión Contractual y asesor de Secretaria General
|  | Intereses propios y de particulares | Recibir dadivas por aprobar y/o recibir a satisfacción bienes y servicios no establecidos en la contratación en cumplimiento del ejercicio de Supervisión | Los contratos que por complejidad y cuantía tendran contrato de interventoria y/o apoyo a la supervisión | 01/06/2017 7 meses | 2016-08-05 | 1 capacitaciòn | Se realizará Capacitación de sensibilización a los supervisores designados en la contratación frente a la transparencia en el ejercicio de funciones de supervisión
7 | Gestión de la Informaciòn | Sistemas de información vulnerables de manipulación o adulteración | Modificación o extracción de la Información alojada en los servidores o bases de datos asociada a las victimas, para obtener un beneficio personal o para un tercero | El equipo de sistemas de información, administrador de directorio activo, implementan el control de acceso a aplicativos, mediante el uso de usuario y password en las aplicaciones de la Unodad cada vez que los usuarios ingresan a los aplicativos, para los sistemas de información cuyo desarrollo esta a cargo de este equipo. La frecuencia de implementación es por demanda y su evidencia es la funcionalidad implementada en el sistema de información. | 01/06/2017 4 meses | 2017-10-23 | Servicios Web de uso general creados y administrados mediante la heramienta existente según demanda | Estandarizar el proceso de creación y administración de servicios Web de uso general, mediante la herramienta existente a cargo de la RNI la cual actualmente solo es utilizada por la RNI, labor a realizar por parte del equipo de sistemas de información. Como evidencia se tiene la funcionalidad implementada en la herramienta existente para los servicios de uso general según demanda.
|  | Falta de control en la salida de información desde la SRNI | Usar indebidamente la información dispuesta por la SRNI para obtener beneficios diferentes a lo establecido en la ley, protocolos y procedimientos, favoreciendo a terceros. | Un colaborador del grupo de mejora continua, cada vez que se cambie la persona encargada de dar respuesta al correo SRNI o cada vez que se actualice el protocolo, realiza la socializacion sobre el cumplimiento del protocólo de solicitud de información a la SRNI, como evidencia del control queda correo electronico o acta o lista de asistencia. | 25/09/2017 3 | 2017-10-23 | 1 cambio de password de acceso a usuarios | Cambiar password de acceso al usuario fuentes, con el fin de evitar que varias personas accedan con un mismo usuario, de esta manera se controla el acceso a la herramienta y se puedan otorgar responsabilidades a los colaboradores de acuerdo al perfil que se les asigne.
8 | Gestiòn de Registro y Valoraciòn | Desconocimiento por parte del personal vinculado a la Unidad de las consecuencias legales de hacer ofrecimientos a las victimas que incidan en la decision. | Que alguna persona del proceso de valoración y Registro que tenga acceso a la información de la victima la contacte con el fin de obtener un beneficio propio. | Al vincularse al proceso de Registro deben firman un acuerdo de confidencialidad en el cual se establecen los parámetros para el uso de la información a la cual van a acceder. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 sensibilización | Realizar campañas de sensibilización para el personal que accede a la informacipón de las declaraciones con el fin de dar a conocer las consecuencias de incurrir en acciones irregulares
|  | Demoras en la desactivación de los usuarios de las personas que son desvinculadas | Realizar modificaciones sin agotar los procedimientos correspondeintes sobre la información que reposa en el registro Unico de Victimas con el objetivo de obtener un beneficio. | Se designa un perfil autorizado al procedimiento de exclusiones para que de forma directa levante la marca de las personas que se encuentran con estado restringido en la herramienta SIPOD, a este usuario se le puede hacer seguimiento a traves del grupo de sistemas. | 01/06/2017 7 meses | 2017-10-23 | 1 sensibilización | Realizar sensibilización a los integrantes del proceso donde se especifique que si se encuentran inconsistencias en el Registro estas deban ser comunicadas a su lider
9 | Servicio al Ciudadano | falla en el complimiento de los procedimientos y politicas establecidas para la seguridad de la informacion. | Uso inadecuado de la informacion con el objetivo de obtener un beneficio económico por parte de los funcionarios que brindan atención y orientación a las víctimas. | Se define y asigna perfiles y usuarios de consulta para los aplicativos de acuerdo con el tipo de gestión , lo cual impide su uso por parte de personal no autorizado, como evidencia se genera usuario y contraseña de acceso y formato de confidencialidad para el acceso a sistemas de información | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 3 socializaciones (una por cada canal) | Socializar a los funcionarios de los canales de atencion sobre las consecuencias frente a estas irregularidades y las medidas que la Unidad pueda tomar al respecto.
10 | Gestiòn del Talento Humano | Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante | Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero | La persona responsable del proceso de vinculación verifica el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia definidos en el Manual de funciones del candidato a vincular, diligenciando el formato análisis cumplimiento de requisitos mínimos. | 01/05/2017 7 meses | 2017-10-23 | Criterio incluido en el procedimiento y Un reporte sobre cada evento presentado | Implementar como un criterio de operación del Procedimiento de Administración del Talento Humano, la obligación de informar a la Oficina Asesora Jurídica sobre las presuntas irregularidades que se manifiesten en la presentación y verificación de la documentación allegada por la persona que aspira a ser vinculada a la Unidad.
|  | Fallas en la verificación de criterios para otorgar la prima técnica por evaluación de despeño antes de tiempo o asignar un porcentaje superior al que le corresponde de acuerdo al resultado de la evaluación de desempeño. | Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho | La persona encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos para la asignación de prima técnica realiza una verificación mensual de los términos y porcentajes en la base de datos de quienes tienen dicha asignación para dar cumplimiento al procedimiento de asignación de prima técnica cuando aplique. La evidencia será un correo electrónico y/o la resolución de reconocimiento de prima técnica cuando aplique. | 01/05/2017 6 meses | 2017-10-23 | 8 validaciones - una por cada mes | Validar en la nómina mensualmente los pagos efectuados por asignación de prima técnica para verificar que corresponda al porcentaje asignado en la resolución.
11 | Gestiòn Documental | Desconocimiento del codigo de etica y las implicaciones legales que tiene incurrir en este hecho | Uso malintencionado de la Informacion de los expedientes de las victimas, buscando un favorecimiento propio o de un tercero | Existe una clausula de confidencialidad de la información en las contrataciones de correspondencia. | 05/05/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 control | lmplementar control de ingreso a las instalaciones donde se encuentra el archivo.
12 | Gestiòn Financiera | Falla en procedimientos de revisión de documento, formatos y soportes | Desviación de recursos publicos por medio de tramites de pago y transferencias con intereses particulares o de un tercero | Ademas de la asignación de perfiles (roles) para el registro de operaciones en SIIF, se hace revisión de documentos (formatos y soportes) cada vez que se recibe una cuenta de cobro, se pasa por varios filtros para su respectivo pago, de acuerdo con los procedimientos y guias de pago, como evidencia quedan los registros y los documentos soporte del pago | 01/07/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 mòdulo en 6 meses | Implementar y estabilizar las funcionalidades y los modulos en el aplicativo SISGESTION (PAA-CDP)
13 | Gestiòn Interinstitucional | Que la entidad territorial ejecutora tome desiciones sin previa aprobacion del comité tecnico y operativo definido en cada convenio suscrito (destinacion de recursos a otras actividades diferentes a las contempladas en el proyecto inicial) | Destinación de los recursos de coofinanciación asignados a las entidades territoriales para el desarrollo de actividades diferentes a las definidas en el proyecto en busca de un beneficdo privado | La direccion territorial en su condicion de Secretaria Tecnica del comité tecnico y operativo del convenio debe citar mensualmente a los miembros del comité para revisar el avance de ejecucion del convenio de lo cual se levanta acta del comité realizado | 01/07/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 por proyecto | Socializar con las partes de cada convenio las responsabilidades que deben ejercer en el marco de una correcta supervision del convenio atendiendo las actividades de cada parte
14 | Gestiòn Jurìdica | Manipulaciòn de la informaciòn a favor del recurrente o solicitante. | Favorecimiento a uno o màs recurrentes en la inclusiòn de vìctimas o entrega de ayuda humanitaria con el objetivo de obtener un beneficio propio. | El coordinador del àrea realiza la revisiòn y aprobaciòn de todos los actos administrativo antes de la firma del jefe de la OAJ | 01/05/2017 8 meses | 2017-10-23 | 2 Socializaciones - Una en cada semestre del año | Socialización sobre las consecuencias por la manipulación, divulgación y alteración de la información.
|  | Manejo de la información de los procesos en forma manual | Entregar información confidencial de los deudores en coactivo o retrasar el impulso de las etapas procesales con el fin de obtener un beneficio propio | La coordinadora del proceso realizará una verificación trimestral que todas las obligaciones sean trasladas a CISA para investigación de bienes y que se sustancien los autos de embargo de acuerdo con la información reportada. | 01/05/2017 4 meses | 2017-10-23 | 1 reunion en 4 meses | Realizar una reunión con la OTI para revisar la viabilidad de la creación de una herramienta para la sistematización de la información.
15 | Gestiòn para la Asistencia | Falla en la ejecución del procedimiento establecido para la entrega de atencion humanitaria. | Realizar pago de atención y ayuda humanitaria a personas con documento reportado como persona fallecida o no incluido como víctima de la violencia, con el objetivo de obtener beneficio particular | Cada vez que se tramite una solicitud as personas del SAAH (Subdirecciòn de asistencia y atenciòn humanitaria) realizan la validación en los procedimientos de Atención y ayuda humanitaria, dejando registro en archivo excel indicando que personas cruzan con la base de datos de Fallecidos con que se cuenta en el momento, si no cruzan no se deja registro. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 sensibilización semestral | Realizar sensibilización abordando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias derivadas de la materialización del riesgo.
|  | Desconocimiento de las consecuencias penas legales, fiscales y disciplinarias que genera. | Programar y colocar Atención y ayuda humanitaria a Personas que no cumplan con los requisitos para ellos como resultado de trafico de influencia o por el ofrecimiento de dadivas | Cada vez que se tramite una solicitud as personas del SAAH (Subdirecciòn de asistencia y atenciòn humanitaria) realizan la validación en los procedimientos de Atención y ayuda humanitaria, dejando registro en archivo excel indicando que personas cruzan con la base de datos de Fallecidos con que se cuenta en el momento, si no cruzan no se deja registro. | 01/06/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 sensibilización semestral | Realizar sensibilización abordando las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias derivadas de la materialización del riesgo.
16 | Participación y Visibilización a las Víctimas | Falta de verificación de la información proporcionada por las Organizaciones de Víctimas en el formulario de inscripción por parte del Ministerio Público | Incumplimiento con los requisitos estipulados en la Ley para influir la elección de las mesas de participación de víctimas para obtener un beneficio particular | Definición de los criterios o requisitos de elección por medio del Protocolo de participación efectiva | 01/07/2017 6 meses | 2017-10-23 | 1 | Sensibilizacion del codigo de etica entre los funcionarios del proceso
17 | Prevenciòn de Hechos Vìvtimizantes | Abuso de autoridad por parte de la Entidad Territorial | Uso indebido de los Bienes y/o Productos suministrados para proyectos de prevención e inmediatez en beneficio o interés particular o de un tercero | Los profesionales encargados de la ejecución de los procedimientos de la oferta de la SPAE realizan revisiones sobre el cumplimiento de requisitos de cada proyecto para acceder a las ayudas, como evidencia queda Matriz trámite de solicitudes mecanismo dinero, Matriz Consolidado de Hogares, Formato de Estructura Técnica, Formato de estructura tecnica final, cronograma de obra, Acta de entrega de materiales y/ mobiliario, Actas de Seguimiento y Actas de Finalización de Obra, y correos electronicos. | 01/05/2017 4 meses | 2017-10-23 | 1 Manual o guia en 4 meses | Elaborar un Guia o Manual de Seguimiento a la Ejecución de proyecto para su posterior aprobación y socialización.
18 | Reparaciòn Integral | Fuga de información en algún eslabón de la cadena de los pagos (Nivel Central, DT´s y Bancos). | Uso indebido de la información por parte de funcionarios y colaboradores para favorecer el pago de una indemnización con el objetivo de obtener un beneficio propio. | El profesional del Equipo de Indemnizaciones actualiza anualmente los acuerdos de confidencialidad del personal que hace parte del proceso de Indemnizaciones a nivel Nal y territorial, en caso de encontrar personal sin acuerdo o desactualizado procederá a revisar el estado del personal (retirado o no ha firmado el acuerdo). | 01/03/2017 10 meses | 2017-10-23 | Dos informes por mes. | El Líder del grupo Gestión Financiero del Equipo de Indemnizaciones, enviará a las Direcciones Territoriales, correo electrónico con el avance de la evolución del número de giros cobrados de los procesos vigentes. Este informe lo genera el banco
|  | Falta de mecanismos de revisión posteriores a las diligencias de inspección. | Soborno al funcionario/Contratista durante la inspección sobre el estado real de un bien administrado por el FRV para favorecer a un tercero | El equipo de planeación y control de operaciones realiza la revisión y descargue de la legalización con el objetivo de encontrar posibles inconsistencias y recomendaciones, se genera un registro en la matriz de seguimiento y se generan alertas a la coordinación del FRV por medio de correos electrónicos. | 29/09/2017 4 meses Septiembre - Diciembre del 2017 | 2017-10-23 | 1 Auditoría Mensual. | Realizar auditorías de proceso mensual (auditoría administración del bien) con el fin de validar la gestión e información relacionada con la administración del bien.
|  | Abuso de la condición privilegiada que permite incluir personas que no están reconocidas en la sentencia en el marco de la Ley de Justicia y Paz, en los actos administrativos que profiere la UARIV. | Inclusión indebida en el acto administrativo que da cumplimiento a los fallos proferidos por las Salas de Justicia y Paz, de personas que no tengan la calidad de víctimas. | Se realiza validación del universo total de víctimas incluidas en las sentencias vs. base de datos de víctimas. Se deja evidencia por correo electrónico. | 29/05/2017 Mayo - Diciembre 2017 | 2017-10-23 | Cada Vez que se presente. | Solicitar el reintegro de los recursos e iniciar el proceso disciplinario correspondiente.
|  | Falsificación de documentos | Desvío de dineros de los postulados a cuentas diferentes a las autorizadas por la Unidad | Se elabora un acta de recepción de dineros en conjunto FRV y FGN mediante la cual se deja constancia de consignaciones por dineros directamente a la cuenta bancaria administrada por la UARIV, cada vez que se presenta una entrega de dinero. | 29/05/2017 Diciembre 2017. Mayo - Diciembre 2017. | 2017-10-23 | Cada vez que se presenta una entrega de dinero. | El equipo jurídico remitirá al equipo financiero el acta de recepción de dinero con el fin de validar el ingreso de los recursos a las cuentas de la UARIV FRV.
Observaciòn: En cumplimiento con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 y la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la República – DAFP", la Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento al Mapa de Riegos de Corrupción para la vigencia 2018 del primer cuatrimestre. En cumplimiento de este deber legal, la Oficina de Control Interno accesó a la pagina web institucional, donde debe estar publicado el mapa de riesgos de corrupción 2018, segùn lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011. La verificación se realiza los dias 2, 4 y 7 de mayo de 2018. En la pagina web institucional se evidencia la publicación del mapa de riesgos pero para la anualidad 2017, la cual fue objeto de seguimiento por parte de la Oficna de Control Interno en enero de los que corren. Por lo anterior, y en virtud a la falta de actualización del mapa de riesgos de corrupción por parte de la UARIV, la Oficna de Control Interno no puede realizar el seguimiento a dicho instrumento. La OCI emite una alerta a los responsables del cumplimiento de esta actividad, con el fin de que adelanten las gestiones pertinentes para su elaboraciòn y publicaciòn, y de esta manera dar cumplimiento a la normativad y al fortalececimiento de los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, asì como la efectividad en el control. De igual manera, esta acciòn contribuirà para que esta Oficina efectùe el seguimiento y elabore informe correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018.
Fecha: Mayo 07 de 2018