## C1. Gestiòn Riesgo Corrupciòn
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 1. GESTIÒN DE RIESGO DE CORRUPCIÒN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | 86115 | Realizar Análisis de contexto estratégico de la Unidad | Documento de contexto realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-04-30 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio y finalizaciòn de esta actividad se modificó para el mes de mayo de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No. 42. | Información reportada por la OAP: Esta actividad fue reprogramada para el mes de mayo según acta de cambio # 42 y acta de reunión OAP del 29 de marzo del 2019 Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de cambios sisgestion No. 42 del 30-04-2019; Copia acta de reuniòn y seguimiento del 29-03-2019. Objetivo: Realizar mesas de trabajo para la revisión de actividades relacionadas con el contexto estratègico y la metodologìa de riesgos y copias actas de reuniòn y seguimiento del 26-03-2019; 02-04-2019 y 26-04-2019. Objetivo: Realizar la socializaciòn guìa para la construcciòn del contexto estratègico V2, el instrumento contexto estratègico y hacer un ejercicio pràctico. Observación OCI: Se verifica SISGESTION, donde se constata que la fecha de inicio es el 01-03-2019 y finalizaciòn 30-04-2019. Asimismo, en la informaciòn que la OAP registra en dicho aplicativo, indican que "(...) Esta actividad se realizará en el mes de abril y mayo" registrando como avance 0. No obstante, en las evidencias presentadas por la OAP se encuentra copia del acta de cambio sisgestion No. 42 del 30 de abril de 2019, suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, donde se observa que la fecha de inicio y finalizaciòn establecida inicialmente fue modificada al determinar que la fecha de inicio es el 01-05-2019 y finalizacón el 30-05-2019. Por consiguiente, no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el primer cuatrimestre de 2019.
| 86116 | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos. | Metodología de Administración de riesgos institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-02-28 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio y finalizaciòn de esta actividad se modificó para el mes de mayo de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No. 42. | Información reportada por la OAP:: Esta actividad fue reprogramada para el mes de mayo según acta de cambio # 42 y acta de reunión OAP del 29 de marzo del 2019. Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de cambios sisgestion No. 42 del 30-04-2019; Copia acta de reuniòn y seguimiento del 29-03-2019. Objetivo: Realizar mesas de trabajo para la revisión de actividades relacionadas con el contexto estratègico y la metodologìa de riesgos y copias actas de reuniòn y seguimiento del 26-03-2019; 02-04-2019 y 26-04-2019. Objetivo: Realizar la socializaciòn guìa para la construcciòn del contexto estratègico V2, el instrumento contexto estratègico y hacer un ejercicio pràctico. Observación OCI: Se reliza verificaciòn en SISGESTION, donde se observa que la fecha de inicio es el 01-02-2019 y finalizaciòn 28-02-2019. De igual manera, en la informaciòn que la OAP registra en el citado aplicativo, manifiestan que "Durante el mes de febrero se genero el primer borrado de la guia actualizada con lineamientos de la nueva guia del DAF. Durante el mes de marzo se realizaron reuniones con los equipo de seguridad de la información y se solicito actualización de la guía por parte de los lideres seguridad y salud en el trabajo, riesgo publico y seguridad de la información; adicionalmente se genero la nueva herramienta para análisis de contexto", reportando como avance de la actividad 0. Sin embargo, en las evidencias presentadas por la OAP se encuentra copia del acta de cambio sisgestion No. 42 del 30 de abril de 2019, suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en la cual se observa que tanto la fecha de inicio como finalizaciòn inicialmente establecida fue modificada al determinar su cumplimiento se debe realizar en mayo de 2019 (inicio 01-05-2019 y finalización 30-05-2019). Por consiguiente, no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el primer cuatrimestre de 2019.
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 86117 | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestión y corrupción) | Mapa de riesgos de los procesos (gestión y corrupción) actualizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-05-01 | 2019-12-30 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Mayo de 2019 | El inicio de esta actividad està programada para el mes de mayo de 2019, por lo cual no aplica porcentaje de avance en el primer cuatrimestre de 2019.
| 86118 | Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 El mapa de riesgo de la Unidad fue actualizado, aprobado en el comité institucional de Gestión y desempeño y publicado al 31 de enero del 2018 en la pagina web en la siguiente ruta https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-2018-version-2/44501 1 | 100% | Información reportada por la OAP: El 30 de enero del 2019 fue publicada la 1ra versión del mapa de riesgos institucional, como evidencia està el acta de aprobación y el documento publicado en la pagina web. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de reuniòn y seguimiento del 30-01-2019, firmadas por el Director General y el Jefe de la OAP. Objetivo: Aprobar el mapa de riesgos de la Unidad (Coorupciòn y gestión), de acuerdo con la metodologìa de administraciòn de riesgos de la Unidad; mapa de riesgo institucional 2019 V1 y pantallazo de publicaciòn en la página web de la Unidad, con fecha 30 de enero de 2019, en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644 (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) (1/2*100 = 50% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de dos (2) actualizaciones.
Consulta y Divulgación | 86118 | Realizar la publicación y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 El mapa de riesgo de la Unidad fue actualizado, aprobado en el comité institucional de Gestión y desempeño y publicado al 31 de enero del 2018 en la pagina web en la siguiente ruta https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-2018-version-2/44501 1 | 100% | Información reportada por la OAP: El 30 de enero del 2019 fue publicada la 1ra versión del mapa de riesgos institucional el cual incluye el mapa de riesgos de corrupción de la Unidad, como evidencia esta el acta de aprobación y el documento publicado en la pagina web. Se ha realizo su divulgación por suma y en el 1 er encuentro de enlaces SIG, como evidencia tenemos las presentaciones, los listados y actas y los sumas. Evidencia presentada por la OAP: Copia listados de asistencia del 07-03-2019. 1er. Encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; presentaciòn del1er. encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; copia acta de reuniòn y seguimiento del 07-03-2019. Objetivo: Realizar el primer encuentro de enlaces SIG nivel nacional; pantallazos informativo SUMA del 13-03-20109 socializaciòn PAAC 2019 y mapa de riesgos institucional y pantallazo de publicaciòn mapa de riesgos 2019 en la página web de la Unidad, con fecha 30 de enero de 2019, en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644 (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) (1/2*100 = 50% avance de cumplimiento anual) Observación OCI: La OCI aclara que el porcentaje de avance del 100% corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como como referencia la meta programada para esta actividad en SISGESTION con corte a 30 de abril de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de dos (2) actualizaciones y publicaciones en la pàgina web institucional.
| 86119 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | 6 Espacios de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad realizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-12-30 | 3 Espacios | 100% | Información reportada por la OAP: En el mes de marzo se generaron mensajes suma para socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el PAAC y el mapa de riesgos institucional. Adicionalmente se hizo un encuentro con los enlaces SIG para socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el PAAC y el mapa de riesgos institucional. Adicionalmente se genero una campaña llamada Carrera MIPG, en donde se socializo información importante sobre el mapa de riesgos y el PAAC. Como evidencia se cuanta con actas y listados, presentaciones, registro fotografico y mensajes suma. Evidencia presentada por la OAP: Copia listados de asistencia del 07-03-2019. 1er. Encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; presentaciòn del1er. encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; copia acta de reuniòn y seguimiento del 07-03-2019. Objetivo: Realizar el primer encuentro de enlaces SIG nivel nacional; pantallazos informativo SUMA del 13-03-20109 socializaciòn PAAC 2019 y mapa de riesgos institucional y pantallazo de publicaciòn mapa de riesgos 2019 en la página web de la Unidad, con fecha 30 de enero de 2019, en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644 Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y teniendo en cuenta la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION con corte a 30-04-2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en el tercer seguimiento correspondiente al último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de seis (6) espacios de sensibilización en riesgos de corrupción.
Monitoreo y Revisión | 86120 | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Monitoreo a la materialización de los riesgos por proceso realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100 | No aplica porcentaje avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. En las actividades de la OAP que aparecen registradas en el aplicativo SISGESTION con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 no se encuentra el nùmero del indicador y la actividad que se registró en el PAAC 2019 publicado en la pàgina web institucional. | Información reportada por la OAP: Por parte de la OAP se envia de manera mensual el correo solicitando la actividad de monitoreo de riesgos por parte de los procesos, como evidencia se encuentra los correos de solicitud y los archivos de reporte. Evidencia presentada por la OAP: Correos electrònicos del 04-02-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte 31 de enero; 01-03-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte 28 de Febrero; 01-04-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de los riesgos - Corte 31 de marzo y 02-05-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte a 30 de abril. Observaciòn OCI: Se realiza verificaciòn del indicador en el aplicativo SISGESTIÒN, donde observa que al cotejar las actividades registradas en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 no se encuentra el nùmero del indicador y la actividad que se registró en el PAAC 2019 publicado en la pàgina web institucional. Por consiguiente, no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el primer cuatrimestre de 2019, toda vez que no se tiene como meta una unidad de medida númerica o porcentual que sirva de base o referencia para establecer si el indicador presenta avance o cumplimiento. Por lo anterior, se recomienda realizar la verificación, análisis y ajustes que la Oficina Asesora de Planeación estime pertinente, con el fin de que esta situación no persista en los 2 seguimientos a realizar por la OCI correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre de 2019.
Seguimiento | 85544 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | 3 informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-01-08 | 2019-12-30 | 100% El informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 se realizará dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo y se publicará de acuerdo a la norma establecida. | 100% | Información reportada por la OCI: En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 y la "Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la República – DAFP", la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riegos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (octubre 1 a 31 de diciembre). El seguimiento se publicó en la página web de la Unidad el 16 de enero de 2019, en el link: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018/45582 Evidencia presentada por la OCI: El seguimiento al mapa de riegos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (31-12-2018 a 31-12-2018), se encuentra ubicado en la pàgina web institucional, con fecha de publicaciòn 16 de enero de 2019, en el link: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2018/45582
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C2. Racionalizaciòn de Tràmites
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÒN DE TRÀMITES
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Componente | # indicador | Actividades programadas | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalizaciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Racionalizaciòn de tràmites | 86121 | Establecer e implementar la estrategia de racionalización de tramites según los lineamientos del DAFP | 1 Estrategia implementada | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40 | 100% | Información reportada por OAP: Durante la revisión de la información de los trámites, se estableciò una estrategia de racionalización la cual està relacionada con los siguientes trámites (Asesoría a Víctimas en el exterior e Inscripcicón en el Registro único de víctimas). La estrategia implementada es la Unidad en Línea la cual funciona desde el 2018. La misma sera incluida en el SUIT, para priorización durante la segunda semana de mayo, para recolectar los insumos restantes, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. Evidencias presentadas por la OAP: Copia actas de asistencia del 12-02-2019. Racionalizaciòn trámites, 30-04-2019 reuniòn racionalizaciòn tràmites, copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites; Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral, copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalizaciòn de trámites del proceso registro y valoraciòn. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalizaciòn de tràmites del proceso y correo electrònico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites. (10/10*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) (10/100*100 = 10% avance de cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de una (1) estrategia implementada.
| 86122 | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | 1 revisión | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40 | 100% | Información reportada por OAP: Se realizan mesas de trabajo con los siguientes procesos (Reparación Integral, Subdirección de Asistencia y Atención Humanitara, Valoración y Registro, y Subdirección de Participación), para la revisión y actualización de los siguientes trámites (Atención humanitaria, solicitud indemnización administrativa, participación de las víctimas, solicitud de inscripción en el RUV). Luego de realizar estas mesas de trabajo se realizaron las Manifestaciones de Impacto Regulatorio de los trámites (Atención humanitaria, solicitud indemnizaciónn administrativa), las cuales fueron revisdas por el enlace del DAFP, asi mismo se establecio que se debe realizar el proyecto de un acto administrativo, el cual se desarrollara con el acompañamiento del grupo de Gestión Juridica, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. Evidencias presentadas por la OAP: Copia actas de asistencia del 12-02-2019. Racionalizaciòn trámites, 30-04-2019 reuniòn racionalizaciòn tràmites, copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites; Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral, copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalizaciòn de trámites del proceso registro y valoraciòn. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalizaciòn de tràmites del proceso; correo electrònico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites; dos (2) archivos en word sin firmar, el primero hace referencia a "Atenciòn humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado" y el segundo a "Solicitud de la indemnización administrativa". (10/10*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) (10/100*100 = 10% avance de cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en el seguimiento corrrespondiente al tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de una (1) revisiòn.
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C3. Rendiciòn de Cuentas
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de Finalizaciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
1. Informaciòn | 86123 | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 100 | 100% | Información reportada por OAP: El informe de gestion fue publicado el 31 de enero en el siguiente link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gestion-2018/45670. Evidencia presentada por la OAP: Copia informe de gestión y pantallazo de publicación en la página web institucional. El informe de gestión 2018 se encuentra publicado en la página web de la Unidad, con fecha 31 de enero de 2019, el cual se ubica en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gestion-2018/45670 (1/1*100 = 100%)
| 86124 | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-05-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por OAP: Esta actividad fue aplazada teniendo en cuenta que la Dirección general reprogramó la rendición de cuentas para el mes de octubre, como evidencia se cuenta con las actas de cambio de la direccion general. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de cambio sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, firmada por el Director General de la Unidad, el cual se cambia la fecha de inicio del indicador No. 86037 correspondiente a la actividad "Realizar audiencia pública de rendición de acuerdo con lo establecido en el manual único". La fecha de inicio estaba programada para el 01-02-2019, con el cambio realizado queda establecida su inicio para el 01-10-2019. En la justificación del acta se indica lo siguiente: "Se modifica fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019". Por lo anteriormente expuesto, no aplica porcentaje de avance para esta actividad para el primer cuatrimestre de 2019.
2. Diàlogo | 86008 | Formular estrategia de rendición de cuentas (cronograma) | 1 Estrategia de rendición de cuentas formulada | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para iniciar en el mes de mayo de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por Direcciòn General: Se reprogramó fecha de inicio a 01-05-2019, constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Por lo tanto no se reporta avance. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de cambios sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, en el cual se observa que el nombre, indicador, nombre de la fórmula del indicador de la actividad de la actividad fueron modificados. Asimismo, la fecha de inicio se establece a partir del 01 de mayo de 2019. Por lo anterior, el porcentaje de avance no aplica para el segumiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
| 86012 | Aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interés que deben ser tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 Encuesta | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-03-01 | 2019-04-30 | NA | Esta actividad fue reasignada a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Según lo descrito acta Nº 01 del 18 de febrero de 2019. | Información reportada por Direcciòn General: Esta actividad se encuentra reasignada al Plan de Acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General 2019. Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019 y Acta Nº 01 del 18 de Febrero de 2019. Por lo tanto no se reporta avance. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de reunión y seguimiento No1. del 18 de febrero de 2019, firmadas por la asesora de la Dirección General y la Jefe de la Oficina Asesora de Comuniaciones. Objetivo: Reasignación de actividades plan de acción 2019 Dirección General - Oficina Asesora de Comunicaciones. Que en el desarrollo de la reunión, indican que las actividades identificadas con los códigos No. 86012 y 86041, sean trasladadas al Plan de Acción 2019 de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Asimismo, en las conclusiones se describe que la OAC acepta realizar el traslado de las 2 actividades dentro del marco de su participación en el diseño, formulación y ejecución dde la rendición de cuentas. En razón a lo expuesto, el porcentaje de avance de esta actividad no aplica para el segumiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
| 86038 | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Informes y/o actas de espacios de participación | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100 Durante el primer cuatrimestre de 2019, en el marco de la rendición de cuentas permanente, la Dirección General programó 19 visitas dentro del Territorio Nacional, en las que sostuvo reuniones con los diferentes actores sociales. Evidencia. Carpeta 86038 - 86042 | 100% | Información reportada por Direcciòn General: Estas dos actividades (86038 y 86042) fueron unificadas en la Actividad Nª 86198 del Plan Acción 2019 de la Dirección General, Por lo tanto solo se presenta un reporte. constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Evidencias presentadas por la Dirección General: Matriz "Agenda director rendición de cuentas permanentes", donde se relacionan los 19 eventos a realizar de enero a abril de 2019, con fecha, lugar y objeto de la visita (12, 16, 18, 19 y 25 - 01-2019; 02, 06, 09 y 26 - 02 - 2019; 01, 09, 13, 16 y 22 - 03 - 2019; 04, 05, 06, 12 y 27 - 04 - 2019); Copia de resolución No. 00017 del 19-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00044 del 11-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00060 del 15-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00045 del 11-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00176 del 24-01-2019 (Certificado de permanencia y 2 informes ampliado), Resolución No. 00290 del 1-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00291 del 01-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00832 del 25-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00904 del 28-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01008 del 6-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No.01020 del 12-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01045 del 15-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01131 del 20-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Certificado de permanencia e informe ampliado del 04-04-2019, Certificado de permanencia e informe ampliado del 05-04-2019, Certificado de permanencia e informe ampliado del 06-04-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado del 03-04-2019 Obervación OCI: Se constata lo manifestado por la Dirección Gereneral, en lo referente a la unificación de las dos (2) actividades, la cual se puede evidenciar tanto en el acta de cambio sisgestion No. 26 del 27-02-2019 como en los indicadores de la DG que aparecen registrados en el aplicativo SISGESTION, donde se observa que los indicadores 86038 y 86042 no están registrados, entre tanto que el 86198 está incluido y se identifica con el nombre de la actividad "Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente".
| 86042 | Generar un espacio que promueva la cultura permanente de Rendición de Cuentas en la Unidad | 1 Socialización | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100 Durante el primer cuatrimestre de 2019, en el marco de la rendición de cuentas permanente, la Dirección General programó 19 visitas dentro del Territorio Nacional, en las que sostuvo reuniones con los diferentes actores sociales. Evidencia. Carpeta 86038 - 86042 | 100% | Información reportada por Direcciòn General: Estas dos actividades (86038 y 86042) fueron unificadas en la Actividad Nª 86198 del Plan Acción 2019 de la Dirección General, Por lo tanto solo se presenta un reporte. constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Evidencias presentadas por la Dirección General: Matriz "Agenda director rendición de cuentas permanentes", donde se relacionan los 19 eventos a realizar de enero a abril de 2019, con fecha, lugar y objeto de la visita (12, 16, 18, 19 y 25 - 01-2019; 02, 06, 09 y 26 - 02 - 2019; 01, 09, 13, 16 y 22 - 03 - 2019; 04, 05, 06, 12 y 27 - 04 - 2019); Copia de resolución No. 00017 del 19-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00044 del 11-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00060 del 15-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00045 del 11-01-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00176 del 24-01-2019 (Certificado de permanencia y 2 informes ampliado), Resolución No. 00290 del 1-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00291 del 01-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00832 del 25-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 00904 del 28-02-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01008 del 6-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No.01020 del 12-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01045 del 15-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Resolución No. 01131 del 20-03-2019 (Certificado de permanencia e informe ampliado), Certificado de permanencia e informe ampliado del 04-04-2019, Certificado de permanencia e informe ampliado del 05-04-2019, Certificado de permanencia e informe ampliado del 06-04-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado del 03-04-2019 Obervación OCI: Se constata lo manifestado por la Dirección Gereneral, en lo referente a la unificación de las dos (2) actividades, la cual se evidencia tanto en el acta de cambio sisgestion No. 26 del 27-02-2019 como en los indicadores de la DG que aparecen registrados en el aplicativo SISGESTION donde se observa que los indicadores 86038 y 86042 no están registrados, entre tanto que el 86198 está incluido, el cual se identifica con el nombre de la actividad "Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente".
| 86041 | Realizar socialización virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | 1 Socialización | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | Esta actividad fue reasignada a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Según lo descrito acta Nº 01 del 18 de febrero de 2019. | Reporte Direcciòn General: Esta actividad se encuentra reasignada al Plan de Acción de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General 2019. Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019 y Acta Nº 01 del 18 de Febrero de 2019. Por lo tanto no se reporta avance. Evidencia presentada por la Dirección General: Copia acta de reunión y seguimiento No.1 del 18 de febrero de 2019, firmadas por la asesora de la Dirección General y la Jefe de la Oficina Asesora de Comuniaciones. Objetivo: Reasignación de actividades plan de acción 2019 Dirección General - Oficina Asesora de Comunicaciones. Que en el desarrollo de la reunión, indican que las actividades identificadas con los códigos No. 86012 y 86041, sean trasladadas al Plan de Acción 2019 de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Asimismo, en las conclusiones del acta se describe que la Oficina Asesora de Comunicaciones acepta realizar el traslado de las 2 actividades dentro del marco de su participación en el diseño, formulación y ejecución de la rendición de cuentas. Debido a lo anteriormente expuesto, el porcentaje de avance de esta actividad no aplica para el segumiento que se realiza al primer cuatrimestre de 2019.
3. Responsabilidad | 86037 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Único. | 1 Audiencia realizada | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para iniciar en el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por Direcciòn General: Se reprogramó fecha de inicio a 01-10-2019, constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Por lo tanto no se reporta avance. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de cambios sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, suscrita por el Director General, en dicha acta aparece inscrita la siguiente justificación de cambio: Se modifica la fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la rrealización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019. En concordancia con esto, la fecha de inicio fue modificada para comenzar a partir del 10 de octubre de 2019. Por consiguiente, el porcentaje de avance no aplica para el segumiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
| 86125 | Realizar espacios de socialización a los funcionarios y contratistas de la Unidad antes de la Audiencia de la Rendición de cuentas en los temas que se van a tratar. | 1 Socialización | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para esta actividad, todda vez que fue eliminada mediante acta de cambios sisgestion No.25 del 25 de febrero de 2019. | Información reportada por la OAP: Esta actividad fue eliminada a solicitud del jefe de la OAP, como evidencia queda el acta de la eliminacion como evidencia queda el acta #25. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de cambios sisgestion No. 25 del 25 de febrero de 2019 (Indicador 86125), firmada por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la UARIV. En el acta aparece inscrita la siguiente información: Dato nuevo: Eliminar esta actividad. Justificación del cambio: Se elimina esta actividad toda vez que la misma no es competencia de la Oficina Asesora de Planeación. Las actividades relacionadas con la rendición de cuentas las realiza la Dirección General. Dado lo anterior, no aplica porcentaje de avance para esta actividad.
| 86043 | Efectuar seguimiento y evaluación a la implementación de la rendición de cuentas permanente | 2 Seguimientos | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para iniciar en el mes de agosto de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por Direcciòn General: Se reprogramó fecha de inicio a 01-08-2019, constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Por lo tanto no se reporta avance. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de cambios sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, donde se observa que el nombre de la actividad, el indicador de la actividad y el nombre de la fórmula del indicador de la actividad fueron modificados. De igual manera, la fecha de inicio se establece a partir del 01 de agosto de 2019. Por consiguiente, el porcentaje de avance no aplica para el segumiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
| 86124 | Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por la OAP: Esta actividad fue aplazada teniendo en cuenta que la Dirección general reprogramo la rendicion de cuentas para el mes de octubre, como evidencia se cuanta con las actas de cambio de la direccion general. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de cambio sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, firmada por el Director General de la Unidad, el cual se cambia la fecha de inicio del indicador No. 86037 correspondiente a la actividad "Realizar audiencia pública de rendición de acuerdo con lo establecido en el manual único", la fecha de inicio estaba programada para el 01-02-2019, con el cambio efectuado su inicio queda establecido para el 01-10-2019. En la justificación del acta se indica lo siguiente: "Se modifica fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019". Debido a lo anterior, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad para el primer cuatrimestre de 2019.
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C4. Mecanismos Atenc. al Ciudad
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 85984 | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | 1 estrategia implementada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-06-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Junio de 2019 | Esta actividad tiene fecha de inicio a partir del 01 de junio de 2018, según información registrada tanto en el Plan Anticorrupciòn y de atención al ciudadano 2019 publicado en la pàgina web de la Unidad como en la programaciòn de actividades del aplicativo SISGESTION.
Talento Humano | 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | (Número de quejas de fraude tramitadas / número de quejas interpuestas)*100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 40% | 100% | Información reportada por la OAJ: Pantallazo de reporte trimestral en el aplicativo SISGESTION y correo soporte con la información para reporte de indicador. Evidencia. Evidencia presentada por la OAJ: Pantallazo de reporte trimestral en el aplicativo SISGESTION y correo electrónico del 04-04-2019. Asunto: Plan de acción - corte trimestral marzo, a través del cual el Coordinador Grupo Defensa Judicial de la Oficina Asesora Jurídica, envía la información referente a las quejas interpuestas (299), tramitadas (120) y el porcentaje de avance para este indicador. (120/299*100 = 40,13%) (40/40*100 = 100% de avance cuatrimestre) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAJ en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. Por consiguiente, el cumplimiento de esta actividad se determinará en el tercer y último seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019.
| 85985 | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | 2 Socializaciones | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0% | Información reportada por la SAAH: Las socializaciones se realizaran una cada semestre. La primera es el 8 de mayo. Evidencia presentada por la SAAH: Correo electrónico del 02-05-2019., en el cual manifiestan "(…) el próximo 8 de mayo realizaremos desde GSC la primera capacitación de lineamientos dirigida a funcionarios de las territoriales (...)" . Observación OCI: Teniendo en cuenta la información reportada junto con la evidencia enviada, esta actividad no registra avance para el primer cuatrimestre de 2019.
Normativo y procedimental | 86068 | Actualizar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios de la unidad actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019, en razón a que el inicio de esta actividad se modificó para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.37 del 10-04-2019. | Información reportada por la SAAH: Se realizó acta de cambios Nº 37 de las fechas desde 1 de Octubre a 31 de Diciembre de acuerdo a la dinámica de trabajo. El acta se encuentra en firma de la Oficina de planeación. Evidencia presentada por la SAAH: Copia acta de cambio sisgestion No.37 del 10 de abril de 2019, firmada por la Subdirectora Asistencia y Atención Humanitaria y el Jefe Oficina Asesora de Planeación, donde se observa que las fechas de inicio y finalización del indicador 86068 fueron modificada quedando establecido a partir del mes de octubre de 2019 a 31 de diciembre de 2019. Asimismo, en la justificación del cambio se describe lo siguiente: "De acuerdo con la Resolución 6420 del 1 de noviembre de 2018 dentro de las funciones del Grupo de Servicio al Ciudadano se encuentra: Consolidar y mantener actualizado el portafolio de servicios de la entidad. Actividad que se identificó en el diligenciamiento del formato de gestión del cambio para el proceso y enel cual se debe contar con la información de todas las dependencias encargadas de realizar la actualización del portafolio de sewrvicios. Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar de acuerdo con los lineamientos e instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación se solicita el cambio de la fecha de ejecución de este indicador". De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
| 86065 | Actualizar y socializar la guía de tramites de la unidad | Guía de tramites actualizada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia y finaliza en el mes de junio de 2019, según la programación de actividades del aplicativo SISGESTION | Información reportada por la SAAH: La guía de tramites se encuentra actualizada en lo correspondiente a la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria para los tramites de Canales de Atención a las Víctimas en el link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/canales-de-atencion-las-victimas/290 , Jornadas de atención estrategia móvil en el linkshttps://www.unidadvictimas.gov.co/es/jornadas-de-atencion-estrategia-movil/292 Evidencia presentada por la SAAH: La guía de trámites se encuentra ubidada en la página web institucional en el link: http://www.unidadvictimas.gov.co/es/guia-de-tramites-y-servicios/91. No obstante, al realizar la verificación del indicador 86065 en el aplicativo SISGESTION para determinar el avance de la actividad en el primer cuatrimestre de 2019, se observa que la fecha de inicio y finalización es el 01-06-2019 y el 30-06-2019 respectivamente. Debido a esto, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad, toda vez que el cumplimiento en la ejecución de esta actividad se encuentra programada dentro periodo (mayo, junio, julio y agosto) que compete al seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019.
Relacionamiento con el Ciudadano | 86081 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019, debido a que el inicio de esta actividad se modificó para el mes de junio de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.37 del 10-04-2019. | Información reportada por la SAAH: Se realizo acta de cambios nº 37 con el fin de establecer las fechas de entrega de la aplicación de las encuestas los informes se realizaran de forma semestral, los resultados de la primera encuesta seran en Julio.El acta se encuentra en firma de la Oficina de planeación. Evidencia presentada por la SAAH: Copia acta de cambio sisgestion No.37 del 10 de abril de 2019, firmada por la Subdirectora Asistencia y Atención Humanitaria y el Jefe Oficina Asesora de Planeación, en la cual se observa que la fecha de inicio del indicador 86081 fue modificada, quedando establecida a partir del 01-06-2019 hasta el 31-12-2019. En lo que respecta a la justificación del cambio, se describe lo siguiente: "Se solicita el cambio de la programación del indicador encuesta de percepción para medir la calidad en el servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora aplicada, debido a que en las fichas técnicas de las encuestas se actualizo el seguimiento para realizar el reporte semestral, por tal razón se realizará 1 informe semestral para un total de 2 informes en el año. Los resultados del primer semestre se reportarán en junio y los del segundo en diciembre". Debido a lo anterior, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el seguimiento al primer cuatrimestre de 2019. Por consiguiente, el primer porcentaje de avance de esta actividad se determina en el segundo seguimiento que se realizará al PAAC 2019 correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019.
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C5. Transparencia y Acceso Info
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # Indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Transparencia activa | 86091 | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Información del módulo de servicio al ciudadano de la página Web actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100 | 100% | Información reportada por la SAAH: 1. Se realizó el cambio del formulario PQRS. “La persona encargada de atender las quejas, reclamos y sugerencias Claudia Marcela Guerrero del canal escrito del Grupo de Servicio al Ciudadano, a quién puede contactar escribiendo al correo servicioalciudadano@unidadvictimasgov.co o diligenciado el siguiente formulario” que se encuentra en la página Web. 2. Actualización de los informes de la pagina web en los siguientes links: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-servicio-al-ciudadano/informes-canal-escrito/175 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/11137 Evidencia presentada por la SAAH: Copias tres informes página web y copias tres reporte mensual gestión de peticiones; pantallazo publicación en la página web institucional referente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, donde indican que "En ese espacio podrán radicar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas sobre los temas de competencia de la Unidad para las Víctimas (...)"; pantallazos publicación en la página web institucional de informes servicio al ciudadano canal escrito; pantallazos publicación en la página web institucional de registro público de peticiones y correo electrónico del 21-03-2019. Asunto: Solicitud actualización de información. Observación OCI: La OCI aclara, que el porcentaje de avance del 100% corresponde a la gestiòn que ha realizado la SAAH en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION con corte a 30 de abril de 2019.
| 86127 | Realizar la identificación y caracterización de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Inventario de tramites y servicios | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40 | 100% | Información reportada por la OAP: De acuerdo con la identificación de los trámites y OPA establecidos por la entidad, se procedio con la solicitud de los insumos a los procesos encargados, para su posterior publicación en la pagina WEB, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites; Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral, copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalizaciòn de trámites del proceso registro y valoraciòn. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalizaciòn de tràmites del proceso; copia actas de asistencia del 12-02-2019. Racionalizaciòn trámites, 30-04-2019 reuniòn racionalizaciòn tràmites; correo electrònico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites; dos (2) archivos en word sin firmar, el primero hace referencia a "Atenciòn humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado" y el segundo a "Solicitud de la indemnización administrativa". (10/10*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) (10/100*100 = 10% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAP en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, razón por la cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determina en el seguimiento que se realizará en el tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta concerniente al inventario de trámites y servicios.
| 86015 | Informar a las víctimas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación | Aumento del 5% de Víctimas informadas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación con respecto al 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 0% En el mes de febrero de 2019 fueron informadas 791.248 víctimas y en febrero de 2018 no tuvimos reporte, Para el mes de marzo, tuvimos 488.141 víctimas informadas y 592.810 del mes de marzo de 2018. En el mes de abril tuvimos 9.733 víctimas informadas y en abril de 2018, 1´794.572. La meta no se cumplió, la formula del indicador en cada mes es ((2019/2018) -1) * 100, de tal forma, en febrero no tivimos con que comparar y en marzo y abril no cumplimos la meta. | 0% | Información reportada por la OAC: En el mes de febrero de 2019 fueron informadas 791.248 víctimas y en febrero de 2018 no tuvimos reporte, Para el mes de marzo, tuvimos 488.141 víctimas informadas y 592.810 del mes de marzo de 2018. En el mes de abril tuvimos 9.733 víctimas informadas y en abril de 2018, 1´794.572. La meta no se cumplió, la formula del indicador en cada mes es ((2019/2018) -1) * 100, de tal forma, en febrero no tivimos con que comparar y en marzo y abril no cumplimos la meta. Evidencia presentada por OAC: 3 Matriz denominada "Plan de acción febrero", "Plan de acción marzo" y "Plan de acción abril", cada matriz contiene información refente a: Departamento/canal; municipio; corresponsal; tema informado; víctimas informadas; evidencia; base de datos; historia de vida. Las evidencias se encuentra en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EicZSMEQcmNCuRBYD39Y1CsBbzzWPEFPSOjv2pCGe5T_iQ?e=ObANlr Observación OCI: Segun lo manifestado tanto en la información enviada por la OAC como el reporte registrado en SISGESTIO, esa actividad no presenta avance al primer cuatrimestre de 2019.
| 86019 | Informar a la ciudadanía en temas de Ley de Víctimas, reconciliación y la gestión de la Unidad para las Víctimas. | 25600 Personas informadas en temas de Ley de Víctimas, paz y reconciliación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 36% Durante este primer trimestre de 2019, los productos para informar a la ciudadanía en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación han sido transmitidos por redes sociales, teniendo un total de 73.242 en alcance, contando con 4 programas en febrero, 5 en marzo y 4 en abril asumiendo este resultado como visitantes de las redes. El indicador inicial fue planteado en terminos de personas informadas, pero por acta de 10 de abril de 2019, el indicador cambio para que el reporte se realice en terminos de alcance. | 36% | Información reportada por la OAC: Durante este primer trimestre de 2019, los productos para informar a la ciudadanía en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación han sido transmitidos por redes sociales, teniendo un total de 73.242 en alcance, contando con 4 programas en febrero, 5 en marzo y 4 en abril asumiendo este resultado como visitantes de las redes. El indicador inicial fue planteado en terminos de personas informadas, pero por acta de 10 de abril de 2019, el indicador cambio para que el reporte se realice en terminos de alcance. Evidencia presentada por la OCI: Correo electrónico del 05 de abril de 2019, mediente el cual envían reporte de las cifras de personas informadas a través de facebook, twiter y youtube en las siguientes fechas: 3, 10, 17 y 24 de febrero de 2019 y 3,10, 17, 24 y 31 de marzo de 2019. Correo electrónico del 07 de mayo de 2019, a través del cual emiten reporte de las cifras de personas informadas a través de facebook, twiter y youtube del 7,14,21 y 28 de abril de 2019. La evidencia se ubica en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/ErTjItqG_VhEn07y-y8IgSkBNftitieubIBKzXzpX_DfHA?e=tMbVgM
| 86006 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | 4 seguimientos realizados | DIRECCION GENERAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | 100% | Información reportada por Direcciòn General: Durante el primer trimestre del año se gestionaron varios espacios y acciones enmarcadas en la ejecución de la estrategia de riesgo, crisis y comunicaciones estratégicas. - Reunión de contexto dinámica del COMRS - Reunión Socialización casos de Fraude - OAJ - Reunión Riesgo Seguridad Personal - Gestiones Inter-institucionales colaboración temas de seguridad - Análisis Seguridad a nivel Nacional de la Unidad Evidencia : Carpeta Nº 86006 Observaciòn DG: Se reprogramó fecha de inicio a 01-03-2019, constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Evidencia presentada por la Dirección General: Copia acta de cambio sisgestion Nº 26 del 27 de Febrero de 2019; correo electrónico del 05-04-2019, suscrito por el consultor de seguridad de la Dirección General, a través del cual envía en archivo adjunto el informe Operativo COMR consolidado enero – marzo 2019, base incidentes de seguridad identificados por el COMR, estadísticas COMR 2019 y matriz seguimiento Reporte materialización Riesgos 2019 y coprreo electrónico del 02-04-2019, suscrito por el consultor de seguridad de la Dirección General, mediante el cual remite en archivo adjunto: Copias actas de reunión y seguimiento del 06-02-2019, No. 015 del 28-03-2019. Objetivo: Análisis y acciones que permitan minimizar la inseguridad en el área perimetral de la UARIV y copias actas de reunión - Ministerio de Defensa (Policía Nacional) No. 021 y 023 del 11-02-2019. (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) y (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: La OCI aclara, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que se ha realizado la Dirección General en el primer cuatrimestre de 2019 y teniendo en cuenta la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, motivo por el cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de cuatro (4) seguimientos realizados.
Tranparencia pasiva | 86001 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | 1 Instrumento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2019-07-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Julio de 2019 | Esta actividad tiene fecha de inicio a partir del 01 de julio de 2018, según información registrada en el PAAA 2019 publicado en la pàgina web de la Unidad y en la programaciòn de actividades del aplicativo SISGESTION.
| 85417 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | 1 Documento actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Con corte al mes de Marzo, se tiene que en el mes diciembre de 2018, se publicó la última versión del esquema de publicación, generado a partir de levantamiento de activos de información en la Entidad.La próxima publicación de la mencionada información, se podrá realizar posterior a la actualización del inventario de activos de información en el segundo semestre del año 2019. Avance 1 (2018) | 0% | Información reportada por el GGAD: Esquema de Publicación. Evidencia presentada por el GGAD: Esquema de Publicación 2018 y correo electrónicos del 04 y 05 de abril de 2019. Observación OCI: Se realizó consulta en la página web institucional, donde se observa que el esquema de publicación tiene fecha de publicación 26 de diciembre de 2018. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la meta o producto (1 Documento actualizado) establecido en el PAAC 2019, esta actividad no registra avance en el primer cuatrimestre de 2019. No obstante, cabe aclarar que este indicador tiene fecha de incio en marzo y finalización en diciembre, razón por la cual su cumplimiento se determina en el tercer y último seguimiento que se realiza con corte a 31-12-2019.
| 86002 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | 1 Documento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2019-12-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Diciembre de 2019 | Esta actividad tiene fecha de inicio y terminación en diciembre de 2019, según información registrada en el PAAA 2019 publicado en la pàgina web de la Unidad y en la programaciòn de actividades del aplicativo SISGESTION.
| 85404 | Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad. | 1 Sistema de Gestión Documental implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-06-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Junio de 2019 | Información reportada por el GGAD: Se encuentra estructurado el plan de trabajo para iniciar la actualización e implementación de los diferentes instrumentos archviisticos. La actividad se encuentra programada para iniciar el 1 de Junio de 2019
| 85421 | Implementar el programa de capacitación archivística. | 1 Programa implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | Con corte al mes de Marzo 2019, se viene adelantando capacitaciones a dependencias de la entidad de acuerdo a solicitud: 1. Dirección de Registros 2. gestión de la Información ( 25 de Abril de 2019), 3. Grupo de Enfoque Diferencial ( 19 de Marzo de 2019); sin embargo el proceso de Gestión documental se encuentra estructurando el programa de capacitación de archivistica. Avance 10% | 100% | Información reportada por el GGAD: Actas de Capacitacion. Evidencia presentada por el GGAD: Copia acta de reunión y asistencia del 25-02-2019. Asunto: Capacitar al personal de archivo de la dependencia de la dirección de registro y gestión de la información, como entregar la transferencia documental al grupo gestión administrativa y documental y copia acta de reunión y asistencia del 19-03-2019. Asunto: Capacitar al personal de archivo del área enfoque diferencial (20/20*100 = 100% de avance primer cuatrimestre 2019) (20/100*100 = 20% avance cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado el GGAD en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de 1 programa implementado.
| 86051 | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 21,25% Durante el primer cuatrimestre se realizaron 120 actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. | 100% | Información reportada por la OAC: Durante el primer cuatrimestre se realizaron 120 actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. Evidencias presentadas por la OAC: Pantallazos de publicaciones en la página wew y correos electrónicos del 05-04-2019 y 03-05-2019. (120/120*100 = 100% de avance primer cuatrimestre 2019) (120/400*100 = 30% avance cumplimiento anual) La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/Ei9aLa_FUAhFjmvolU7EV9cBYwUdDTYoXHV-jxIYvSS3hA?e=JaquWD Observación OCI: La OCI aclara que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de 400 versiones en inglés de la págian web actualizada.
| 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | Informe de Quejas de fraude | OFICINA ASESORA JURÌDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por la OAJ: Se remite informacion para publicación en la pagina Web de los informes del grupo de servicio al ciudadano Informe mensual publicado en pagina web Pantallazo de publicacion en pagina web. Evidencia presentada por la OAJ: Copia de informes página web de enero, febrero y marzo, el primero y tercero firmados por la coordinadora grupo servicio al ciudadano - SAAH y el segundo por la subdirectora de asistencia y atención humanitaria; pantallazo publicación en la página web institucional de informes servicio al ciudadano canal escrito (Enero, febrero y marzo 2019) y correo electrónico del 11-04-2019. Asunto: Informe pagina web grupo servicio al ciudadano (3/3*100 = 100% de avance cuatrimestre) (3/12*100 = 25% avance cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAJ en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. Por consiguiente, el cumplimiento de esta actividad se determinará en el tercer y último seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019.
| 85800 | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | 3 Informes publicados | OFICINA ASESORA JURÌDICA | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | Información reportada por la OAJ: Para este indicador no se ha realizado el primer informe sobre demandas contra la Entidad - Esta actividad inicia el 1 de abril de 2019. Evidencia presentada por la OAJ: No presenta evidencia. Observación OCI: Finalizado el primer cuatrimestre de 2019, esta actividad no registra avance de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades en SISGESTION, por lo cual su avance de ejecución a 30-04-2019 es de 0%
| 86054 | Actualizar en la página web la información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | 1 Actualización | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100% En abril de 2019, la información sobre mecanismos para presentar quejas y reclamos en la página web se encuentra completamente actualizada | 100% | Información reportada por OAC: En abril de 2019, la información sobre mecanismos para presentar quejas y reclamos en la página web se encuentra completamente actualizada. Evidencia presentada por la OAC: Pantallazo publicación en la página web institucional referente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, donde indican que "En ese espacio podrán radicar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas sobre los temas de competencia de la Unidad para las Víctimas (...)"; pantallazo formulario y correo electrónico del 03-05-2019. Asunto: Correo con evidencia de PQRS actualizadas. La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EtkDKs4TY3FGhUvlIeli68cBX9lcMwvRzkmuCV9royZPfg?e=BmGDyh Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019. .
| 86046 | Formular una política para la implementación de Gobierno digital que contribuya a la comunicación directa entre la Unidad y las victimas, los diferentes actores sociales y partes interesadas | Política formulada, publicada y socializada | DIRECCION GENERAL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó el mes de julio de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por Direcciòn General: Esta activdad fue reemplazada por la Actividad Nª 86199, la cual tiene fecha de inicio 01-07-2019, por lo tanto no se evidencia avance. constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de cambios sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, donde se observa que el nombre de la actividad, el indicador de la actividad y el nombre de la fórmula del indicador de la actividad fueron modificados. Asi mismo, la fecha de inicio se cambió, toda vez que estaba programada para comenzar el 01-03-2019 y con el cambio presentado la actividad iniciará 01 de julio de 2019. Por consiguiente, el porcentaje de avance no aplica para el segumiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019.
Criterio diferencial de accesibilidad | 86056 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | 4 Videos publicados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 25% En el primer trimestre de 2019 se realizó un video con el apoyo del Instituto Nacional para sordos - Insor, se grabó la codificación del mismo. | 100% | Información reportada por la OAC: En el primer trimestre de 2019 se realizó un video con el apoyo del Instituto Nacional para Sordos - INSOR, se grabó la codificación del mismo. Evidencia presentada por OAC: Correo electrónico del 04-04-2019 y video del 09 de abril día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas - Elena Hinestroza. (1/1*100 = 100% avance primer cuatrimestre 2019) (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EkPwK6b5e1JIlYgcl-CF1loB5SRkuzQpLwNTURBTwt0j_w?e=hlQLQX Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019.
| 86058 | Revisar los contenidos de la página web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 4 revisiones realizadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 25% En el primer trimestre de 2019 se realizó la primera revisión del año a los contenidos de la web para facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual | 100% | Información reportada por la OAC: En el primer trimestre de 2019 se realizó la primera revisión del año a los contenidos de la web para facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual. Evidencia presentada por la OAC: Pantallazo página Servicio al Ciudadano "Unidad en línea sus consultas haga un clic". (1/1*100 = 100% avance primer cuatrimestre 2019) (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). La evidencia de esta actividad se encuentra ubicada en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/ElFVe4iG8kpBvhblgswzyLIB59u0P7GqsLiK4s5mCfJPaQ?e=b35TqG Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determinará en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019.
| 86061 | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos publicados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 % Este indicador depende de un tercero y debido al cambio de jefatura en el áre de asuntos étnicos, a la fecha no hay ningún documento traducido. En sisgestión este indicador se debe reportar hasta junio por lo tanto en ese plazo debemos hacer la publicaión del documento que nos envíe el area encargada. | 0% | Información reportada por la OAC: Este indicador depende de un tercero y debido al cambio de jefatura en el áre de asuntos étnicos, a la fecha no hay ningún documento traducido. En sisgestión este indicador se debe reportar hasta junio por lo tanto en ese plazo debemos hacer la publicaión del documento que nos envíe el area encargada. Evidencia presentada por la OAC: No presenta evidencia. Observación OCI: Finalizado el primer cuatrimestre de 2019, esta actividad no registra avance de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades en SISGESTION, en razón a esto su avance de ejecución a 30-04-2019 es de 0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 85544 | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Informe de seguimiento (fechas establecidas por la normatividad) | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% El informe correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 se realiza dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de mayo y su publicación se efectúa de acuerdo a lo estipulado en en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 versión 2 del DAFP - Presidencia de la República". | 100% | Información reportada por la OCI: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 y el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 versión 2 del DAFP - Presidencia de la República", la Oficina de Control Interno efectuó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (octubre 1 a 31 de diciembre). El seguimiento se publicó en la página web de la Unidad el 16 de enero de 2019, de acuerdo a lo establecido en la norma. La evidencia de la publicación se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anticorrupcion-iii-cuatrimestre-de-2018/45581 Evidencia presentada por la OCI: El seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2018 (octubre 1 de 2018 a 31 de diciembre de 2018), se encuentra ubicado en la pàgina web institucional, con fecha de publicaciòn 16 de enero de 2019, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-anticorrupcion-iii-cuatrimestre-de-2018/45581
| 86044 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el marco de la mesa de Gobierno Digital. | 3 monitoreos | DIRECCION GENERAL | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 1 Se realizó reunion primer monitoreo el dia 23 de abril de 2019 la evidencia es el correo de la convocatoria, acta y registro de asistencia y Matriz de Monitoreo. | 100% | Información reportada por la Dirección General: Se realizó reunion primer monitoreo el dia 23 de abril de 2019 la evidencia es el correo de la convocatoria, acta y registro de asistencia y Matriz de Monitoreo. Observación reportada por la DG: Se reprogramó fecha de inicio a 01-04-2019, constancia de ello: Acta de cambio Plan de Acción Dirección General. 2019 Acta Nº 26 del 27 de Febrero de 2019. Evidencia presentada por la Dirección General: Correo electrónico de convocatoria donde se programa reunión para el 23-04-2019. Asunto: Monitoreo Transparencia- Gobierno Digital , Evidencia Hojas de Vida publicadas -Presidencia- APRC- RCP -Plan Mejoramiento 2018; copia acta de reunión y seguimiento No.1 del 23-04-2019. Objetivo: Realizar revisión y monitoreo de la implementación de la Ley de Transparencia en la página web de la entidad y revisión de la nueva normatividad de gobierno digital para ajustes, en el marco de la mejora continua; copia lista de asistencia y matriz de cumplimiento y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, Decreto 1008 de 2018. (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2019) y (1/3*100 = 33,33% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la Dirección General en el primer cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 30 de abril de 2019, razón por la cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% del indicador se determina en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de tres (3) monitoreos.
Código de Ética y Código de Buen gobierno | 85701 | Construir prácticas de Integridad al interior de los procesos como aplicación de los valores del Servicio Público. | 5 Prácticas de integridad construidas y documentadas | GRUPO DE GESTIÒN DE TALENTO HUMANO | 2019-06-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Junio de 2019 | Esta actividad tiene fecha de inicio a partir del 01 de junio de 2018, según información registrada en el Plan Anticorrupciòn y de atención al ciudadano 2019 que se encuentra publicado en la pàgina web de la Unidad y en la programaciòn de actividades del aplicativo SISGESTION.
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C6. Participaciòn Ciudadana
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | MAYO 15 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PRIMER CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ABRIL DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÒN CIUDADANA
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # Indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participación ciudadana |  | Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeacion e implementación de la estrategia de participacion ciudadana | Equipo conformado y capacitado | DIRECCION GENERAL | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 100% | 100% | Información reportada por la Dirección General:: Se realizó la convocatoria el 07/03/2019 a los lideres de proceso para la conformacion de la mesa como evidencia se tiene correo electronico con la convocatoria y citacion a la reunión. El 13/03/2019 se realizo reunión de conformación del equipo y se capacitó sobre la estrategia, el plan y el procedimiento de participación ciudadana como evidencia esta el acta de la reunión y el matertial de capacitación. Adicionalmente el 24/04/2019 se hizo un ejercicio adicional de profundizacion sobre la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana y la normatividad que la rige como evidencia se cuenta con correo de convocatoria y acta con registro de asistencia. Evidencia presentada por la Dirección General: Correos electrónicos del 07 y 11 -03-2019. Asunto: Implementación de la estrategia de participación ciudadana. En este correo la DG invita a una reunión programada para el 13 de Marzo de 2019, con el objeto de conformar el equipo de trabajo para la implementación de la estrategia y copia acta de reunión del 13-03-2019. Objetivo: Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana; copia acta de reunión y asistencia del 24-04-2019. Objetivo: Capacitación equipo que lidera proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana; presentación en power point "Procedimiento participación ciudadana" y correo electrónico de 24-04-2019 en el cual adjuntan presentación "Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria de Participación Ciudadana".
|  | Realizar la caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-25 | 2019-08-30 | 10% | 10% | Información reportada por la Dirección General:: Se convocó reunion con los diferentes procesos por parte de la OAP para revisar los ejercicios de caracterizacion que se han realizado en la Unidad. La RNI suministro caracterizacion de grupos de valor realizada y esta se encuentra en revision por parte de la OAP y la DG, como evidencia quedan correos, documento recibido y citacion. Evidencia presentada por la Dirección General: Matriz priorización variables de entidades y correo electrónico del 04-04-2019. Asunto: Caracterización de partes interasadas.
|  | Identificar las instancias, espacios o mecanismos de participación al interior de la Entidad (recursos, responsables, periodicidad, evidencia, grupos de valor) | Matriz de identificacion actualizada | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-25 | 2019-04-30 | 70% | 70% | Información reportada por la Dirección General:: Se realizó la consolidación de la matriz de diagnostico - Actividades de participación ciudadana, adicionalmente se generó compromiso de revisar dicha matriz por parte de los representantes de los procesos. En el correo del 27 de marzo se envió a los delegados de los procesos la matriz diagnóstico de actividades de participación, elaborada con la Oficina Asesora de Planeación, solicitando retroalimentación, y recibiendo como respuesta verbal en las mesas de trabajo de los delegados. Por lo que la Dirección General y Oficina Asesora de Planeación están pendientes sólo de la formalización, evidencia que está en la carpeta 3_Espacios de Participación Evidencia presentada por la Dirección General: Correo electrónico del 27-03-2019. Asunto: Información reunión participación ciudadana, en el citado correo adjunta matriz en la cual se encuentran relacionados los funcionarios de los procesos que conforman el equipo de participación ciudadana, la matriz de espacios de participación ciudadana, la presentación de Participación Ciudadana, correo del 13-12-2019. Asunto: Solicitud capacitación participación ciudadana, el procedimiento de participación ciudadana y copia acta de reunión y asistencia del 13-03-2019. Objetivo: Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana y matriz de diagnóstico - Actividades de participación ciudadana.
Promocion efectiva de la participación ciudadana |  | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales) | Cronograma de espacios publicado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-25 | 2019-04-30 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad quedó establecido para los meses de mayo y junio de 2019. Segùn acta de reunión del 12 de marzo de 2019. | Información reportada por la Dirección General: Esta actividad se reprograma para el mes de junio teniendo en cuenta que se esta en espera de actualización de la estrategia de integracion del estado y de los lineamientos al respecto por parte de MINTIC como evidencia queda un acta. Evidencia presentada por la Dirección General: Copia acta de reunión y asistencia del 12 de marzo de 2019, firmadas por una funcionaria de la OAP y una asesora de la Dirección General. Objetivo: Realizar mesa de trabajo para la revisión de las actividades del PAAC relacionadas con la Dirección General. En el párrafo 2 del desarrollo de la reunión se indica lo siguiente: "(...) Al realizar la revisión de las actividades se decide que la actividad "Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales)" se realizará en el mes de mayo y junio teniendo en cuenta que se está a la espera de los nuevos lineamientos de MINTIC sobre la "Estrategia de integración del Estado" (..)". Por lo anteriormente expuesto, no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2019. No obstante, cabe anotar que el cumplimiento de esta actividad queda establecido para el segundo cuatrimestre de 2019, de acuerdo a lo descrito en el párrafo 2 del desarrollo acta de reunión del 12-03-2019.
|  | Revisar y/o actualizar el procedimiento de participación ciudadana incluyendo instrumentos de reporte de avances, de analisis de resultados y de evaluación y verificación. | Procedimiento actualizado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-04-30 | 2019-06-30 | 10% | 10% | Información reportada por la Dirección General: Esta actividad se inició el día 24 de abril de 2019, como consta en el acta de reunión para profundización de la capacitación y el ajuste del procedimiento quedará actualizado el 30 de Junio, como está programado. Evidencia presentada por la Dirección General: copia acta de reunión y asistencia del 24-04-2019. Objetivo: Capacitación equipo que lidera proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana. En el último párrafo del item 3.3 conclusiones, se descibe lo siguiente "Por último, el procedimiento de participación debe ser ajustado de acuerdo a lo tratado en esta estrategia a través de mesas de trabajo e incluyendo instrumentos de reportes de avances, de análisis de resultados y de evaluación y verificación". De igual manera, dentro de los compromisos establecidos en el acta, queda la revisión del procedimiento de participación ciudadana
Fuente: Guìa Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versiòn 2 Presidencia de la Repùblica
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 04/04/02019 | Plan anticorrupción actualizado 2019