## Seguimiento procesos
|  |  | SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS UARIV | [20 empty] | Código | 750,15,15-61
[24 empty] | Versión | 1
[24 empty] | Fecha | 2020-12-17
|  |  | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE | [20 empty] | Página | 1
PROCESO FINANCIERO
ITEM |  |  |  | ESTRUCTURACIÓN Y AVAL FINANCIERO | [7 empty] | SECOP |  | OBSERVACIONES |  |  |  |  | EVALUACIÓN |  |  |  | ADJUDICACIÓN
Nombre proceso | Tipo | Objeto | Presupuesto Oficial | Responsable | Área/Dependencia | Fecha de recepción Financiera | Responsable Estructuración y aval | Estado | Fecha Aval | Indicadores | Seguimiento AVAL | Numero de Proceso SECOP | Fecha de Publicación SECOP | Fecha Recepción | Fecha Radicado | Responsable | Comentarios Observaciones | Cambios en Pliego definitivo | Fecha recibido | Responsable | Fecha radicado | Observaciones | Publicación Acto Administrativo de adjudicación | OBSERVACIONES | PROPONENTE
BANCOLDEX | Convenio Interadministrativo | Aunar esfuerzos administrativos y financieros con el fin de poner a disposición de las víctimas del conflicto y que desarrollan actividades en los sectores de industria, comercio y servicios, una línea especial de crédito | 150000000 |  |  | 17 de enero de 2020 11:57 a.m. | Luz Andrea Carmona | Estructuración | 22/01/2020 10:31 a.m. | NA |  | UARIV-CD-2020-800149923-6 | [10 empty] | Firma del contrato 17/07/2020 | Adjudicado | BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
RETORNOS Y REUBICACIONES | Convenio Interadministrativo | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el seguimiento a los esquemas especiales de acompañamiento familiar y comunitario implementados por la Unidad | 4900000000 |  |  | 16 de enero de 2020 12:29 | Luz Andrea Carmona | Aval | 22/01/2020 02:51 p.m. | NA |  | UARIV-RE-2020-800223957 | [10 empty] | Fecha de Firma del Contrato 14/02/2020 | Adjudicado | COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI
OPERADOR BANCARIO 2020 - BANCO AGRARIO | Contrato Interadministrativo | Prestar los servicios bancarios a los beneficiarios de la medida de indemnización que permitan hacer efectivo el pago a través de la red nacional, corresponsales bancarios y/o cualquier otro canal que sean informados al Banco Agrario por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | 2523148516 |  |  | 21 de enero de 2020 06:43 p.m. | Luz Andrea Carmona | Aval | 22/01/2020 03:51 p.m. | na |  | UARIV-CD-2020-900490473 | [10 empty] | Firma del Contrato 12/02/2020 | Adjudicado | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
VIGILANCIA | Licitación Pública | Prestar el servicio de seguridad privada, custodia y monitoreo con medios tecnológicos de los bienes muebles e inmuebles, así como la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes en las Oficinas Principales, Direcciones Territoriales, centros regionales, puntos de atención y/o aquellos donde haga presencia la Unidad | 4551116704 | Pedro Medina Carolina León | Administrativa | 27/01/2020 12:58 p.m. | Luz Andrea Carmona | Aval | 2020-02-04 | Liquidez >= 3 Endeudamiento <= 50% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 100% ROE 14% ROA 8% | 29/01/2020: Se envía comentarios al grupo estructurador de Administrativo. Se solicita aclaración respecto al incremento en el presupuesto en relación al año anterior y ajustes o justificación respecto a indicadores ROE y ROA 03/02/2020: Se envía mensaje con aclaración de solicitud de información financiera, según autorización de Liza Botello se remite para comunicación directa con ella. 04/02/2020. Se envìa documento con AVAL de financiera, luego de ajustar requerimiento de RUP a corte 2019 para evaluación financiera. Según aclaración en reunión con Dina, Pedro y Marcela. | UARIV-LP-001-2020 | 2020-02-11 | Estudio Previo: mar 25/02/2020 04:25 p.m. Pliego Definitivo: 13/03/2020 | 28/02/2020 10:54:00 a. m. Observaciones a Estudio previo 16/03/2020 Observaciones a pliego definitivo | Andrea Carmona | Estudio Previo_: Se Acogen observaciones y se cambian indicadores para el pliego de comdiciones definitivo Pliego Definitivo: No se aceptan observaciones. Observaciones Veeduría ciudadana: Se envía respuesta a Marcela Devia el 24/03/2020 . Liza Botello las recibe el dia 25/03/2020 | La razón de liquidez debe ser mayor o igual a 3 El nivel de endeudamiento de los proponentes debe ser menor o igual a cincuenta (50%). El índice de capital de trabajo debe ser Mayor o Igual al cien 100 % del presupuesto oficial El indicador de cobertura de intereses de los proponentes debe ser Mayor o igual a 6 La razón de efectivo (incluye saldo en bancos) debe corresponder a mínimo el 120 Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual al 14% Rentabilidad del Activo Mayor o igual al 8% | 2020-03-30 | Janeth Moreno | 2020-04-02 | 01/04/2020: Se envía evaluación financiera y se solicita adenda por evaluación económica. 02/04/2020: Se envía Evaluación economica para consolidación por grupo evaluador tecnico. 27/04/2020. Se declaro desierto el Proceso | Audiencia 22/04/2020 | Declarado desierto | NA
TRANSPORTE BMC | BMC | Contratar a través de la bolsa mercantil de colombia el servicio de transporte multimodal terrestre con conductor, a todo costo, para transporte de funcionarios, colaboradores, población víctima o en riesgo, material o equipos, para la atención inmediata de emergencias en zonas de riesgo, misiones humanitarias y la prevención de hechos victimizantes en todo el territorio nacional. |  | ELIANA SERRANO CAMELO GUILLERMO HURTADO GIRALDO NATALIA HOYOS LONDONO |  | 29/01/2020 03:19 p.m. | Luz Andrea Carmona | Aval | January 30, 2020 5:06:17 PM | Liquidez >= 1,5 Endeudamiento <= 40% Cobertura Intereses >=3 Capital de trabajo 100% ROE 0,4 ROA 0,2 | 30/01/2020: Se envìa comentarios al grupo estructurador. Se incuyen comentarios respecto a facturación y solicitud de planilla de seguirad social.. Se modificó el indicador de Capital de trabajo a 100% January 30, 2020 5:06:17 PM se envía mensaje con AVAL Financiero 11/03/2020. Se envia documento final de la BMC con información corregida respecto a información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019, | NA |  |  |  | Janeth Moreno | Estudios Previos:Se Acogen observaciones respecto al INDICADOR indice de endeudamiento y cambian para la Ficha Técnica Final. Pliego definitivo: 13/05/2020. Se entrega respuesta a observaciones y modificación del númeral 8 de la Ficha Técnica definitiva aclarando presentación RUP, Estados Financieros y Indicador | 13/05/2020:El indicador de Líquidez de be ser menor o igual al 50%
FINAGRO | Convenio Interadministrativo | Aunar esfuerzos administrativos y financieros con el fin de poner a disposición de las víctimas del conflicto armado interno, bien sea personas naturales o personas jurídicas de las que sean socias las víctimas, y que desarrollan actividades en el sector agropecuario, una línea especial de crédito para las víctimas con tasa subsidiada, en desarrollo de las competencias legales establecidas en el artículo 129 de la Ley 1448 de 2011 reglamentada por el Decreto 4800 de 2011 (incorporado en el Decreto 1084 de 2015) y demás normas aplicables a la materia. | 1500000000 | Vanessa Lema Almario Jesus Orlando Contreras | Reparación Individual GGC | 05/02/2020 02:40 p.m. | Luz Andrea Carmona | Aval | 10/02/202 | Convenio | 06/02/2020: Liza solicita analizar como incluir un parrafo donde se solicite a Finagro entregar semestralmente un informe con la ejecuciòn real de la tasa de interès financiada, para garantizar la ejecución del 100% de los recursos hasta finalizar el convenio. 10/02/2020: Envían ajuste informando solictud de informes trimestrales. Se da AVAL desde Financiera | UARIV-CD-2020-800116398 | [10 empty] | Firma del Contrato 24/04/2020 | Adjudicado | FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO
CORREDORES DE SEGUROS | Concurso de Meritos abierto | Contratar el servicio de Intermediación de seguros para asesorar, gestionar y administrar integralmente el programa de seguros, que cubra los riesgos de las personas, bienes e intereses patrimoniales asegurables de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como aquellos por los cuales sea o fuese legalmente responsable. | 0 | Cesar Augusto Reyes Espinosa | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 07/02/2020 03:04 p.m | Luz Andrea Carmona | Aval | 12/02/2020 10:29 a.m. | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 50% Cobertura Intereses >=4 ROE 3% ROA 1,5% | 10/02/2020 . Se envía documento con observaciones respecto al RUP vigente a 2020 y obligación de cuenta bancaria no necesario 12/02/2020. Se envía documento ajustando comentario respecto a indicador "Cobertura de intereses" y se da aval sobre documento entregado. | UARIV-CM-002-2020 | 2020-02-21 |  |  | Luz Andrea Carmona | Estudio Previo: No se acogen oservaciones financieras Pliego definitivo: No se acogen observaciones Financieras. | Observaciones Esrudios Previos: Radicado con la abogada Monica el 03/03/2020 Observaviones a pliego definitivo: Se envía respuesra a Liza Botello el 24/03/2020 | 2020-03-30 | Luz Andrea Carmona | 2020-04-01 | 01/04/2020: Se envía evaluación ; No se encontró información financiera de Jargú para la vigencia de 2019, se solicita subsanación. | Expedición del Acto de Adjudicación 24/04/2020 5:00:00 PM | Adjudicado | UT PROSEGUROS - ITAÚ - SANTIAGO VELEZ
PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CON IMPRENTA | Contrato Interadministrativo | Prestar el servicio de publicación en el Diario Oficial de actos administrativos de carácter general y la parte resolutiva de los actos de carácter particular que afecten a terceros proferidos por La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | 25000000 | Pedro Medina | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 13/02/2020 02:41 p.m | Luz Andrea Carmona | Aval |  | Convenio |  | UARIV-CD-2020-8300011131 | [10 empty] | Firma del Contrato 14/04/2020 | Adjudicado | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
MANTENIMIENTO | Licitación Pública | Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, para las sedes donde funciona la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas a nivel nacional, esto es, sedes administrativas, centros Regionales y Puntos de Atención de conformidad con el Anexo No 1 - Especificaciones Técnicas Mínimas. | 2000000000 | Pedro Medina | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | jue 13/02/2020 02:41 p.m | Luz Andrea Carmona | Aval | vie 14/02/2020 12:24 p.m. | Liquidez >= 1,8 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=3 Capital de trabajo 100% Razón de efectivo: 40% ROE 8% ROA 4% | 14/02/2020 Se envía documento con comentarios y Aval de Financiera | UARIV-LP-002-2020 | 2020-02-26 | vie 28/02/2020 14:03 | mar 13/03/2020 | Janeth Moreno | Estudios Previos:Se Acogen observaciones respecto al Capital de trabajo y se cambian indicadores para el pliego de condiciones definitivo Pliego definitivo: 02/04/2020. Se entrega respuesta a observaciones y adenda por modificación de parrafo 7 | 02/04/2020:El indicador de Capital de trabajo de be ser mayor o igual al 50% | 2020-04-24 | Janeth Moreno | 2020-05-13 | Se realizaron observaciones a la evaluación financiera de 2 proponentes que NO CUMPLIERON, sobre no presentación de Estados Financieros a 2019 y sobre indicador Razón de efectivo. Se da respuesta en Mayo 20/2020. Junio 04/06/2020 se finaliza audiencia. se adjudica contrato a Diarco Constructores SAD | Audiencia 202/06/2020 | Adjudicado | DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
PROCESO AGROPECUARIO | BMC | Contratar el apoyo logístico para adquirir, entregar, y suministrar bienes y productos agropecuarios, con destino a la población víctima del conflicto armado interno, a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.” | 4702649521.18 | María Cristina Carreño Santoyo | Subdirectora de Prevención y Atención de Emergencias Dirección de Gestión Social Humanitaria | dom 01/03/2020 02:51 p.m | Luz Andrea Carmona | Aval | vie 06/03/2020 09:43 a.m. | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=1,5% Capital de trabajo 100% Razón de efectivo: 5% ROE 20% ROA 8% | 06/03/2020. Se envia documento con Aval, se estructura financieramente el estudio previo, se citan fuentes de analisis en analisis del mercado y se retira el analisis financiero en el analisis del sector. 01/04/2020: Ajustes de acuerdo a decreto 434 de 2020. | na
TRANSPORTE UNIFICADO | Subasta Inversa | Prestar el servicio de transporte terrestre automotor especial, para garantizar la adecuada y oportuna, atención integral a las víctimas del conflicto armando en Colombia, en cumplimiento de la misionalidad de la UNIDAD. | 4536919540 | Bibiana Marcela Linero Guiza | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | jue 05/03/2020 09:11 a.m | Luz Andrea Carmona Janet Moreno | Aval | 2020-03-09 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 55% Cobertura Intereses >=4 Razón de efectivo: 50% Capital de trabajo 100% ROE 25% ROA 12% | 06/03/2020. Se envia documento a Bibiana para revisión. 09/03/2020. Se envía documento final con Aval de Financiera | UARIV-SI-001-2020 | 2020-03-27 | [9 empty] | Publicación acto administrativo 19/05/2020 | Adjudicado | COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGISTICA EN COLOMBIA CONSORCIO JVU 20
VICTIMAS EN EL EXTERIOR | Selección Abreviada de menor cuantía | Implementar la estrategia de recuperación emocional y realizar asistencia técnica, atención y orientación a las víctimas del conflicto armado en Colombia residentes en el exterior. |  |  |  | 2020-03-04 |  | Aval | 2020-03-05
OPERADOR LOGÍSTICO DAE | Selección Abreviada Literal H | Prestar servicios técnicos, operativos y logísticos en la organización, administración, operación, ejecución de eventos y actividades institucionales, como apoyo para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la Dirección de Asuntos Étnicos y en el marco del Plan de Acción 2020, cumpliendo las especificaciones contenidas en el Anexo No. 1 “Especificaciones Técnicas”. | 4854450403 | Andres |  | 2020-03-06 | Luz Andrea Carmona | Aval | 2020-03-11 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 45% Razón de efectivo: 20% ROE 13% ROA 4% | 11/03/2020. Se envia documento | UARIV-SA-001-2020 | 2020-04-24 |  |  | Janeth Moreno |  |  |  | Andrea Carmona |  |  | Publicación Acto administrativo 01/07/2020 | Adjudicado | VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S.
OPERADOR LOGISTICO REPARACIÓN | Selección Abreviada Literal H | Prestar servicios operativos para apoyo de la organización, producción, y realización de jornadas para implementar las medidas de reparación integral |  | Harold Leonardo Soler | Reparación |  | Luz Andrea Carmona | Aval | 2020-03-11 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 45% Razón de efectivo: 20% ROE 13% ROA 4% | 10/02/2020 3:00 PM Reunión comité estructurador: se define que en la segunda revisión del Estudio previo, se envía a Financiera para estructuración de indicadores. 11/03/2020. Se envía documento con estructuración de indicadores financieros.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA | BMC | Contratar el apoyo logístico para adquirir, entregar, y suministrar materiales para la construcción y adecuación de Infraestructura Social y Comunitaria, y de productos para la dotación mobiliaria, con destino a la población víctima del conflicto armado interno |  | Hector Gabriel Camelo Ramírez | Prevención y Atención de Emergencias | mar 10/03/2020 10:38 a.m. | Luz Andrea Carmona | Aval | 2020-03-12 |  | 12/03/03: Se envían documentos con la estructuración financiera. y analisis del sector respecto a indicadores financieros 25/03/03: Se envian documentos revisados de nuevo respecto a forma de pago. 26/03/2020: Se envia ajustes al documento de estudio previo respecto a decreto 434 de 2020 referente al plazo para registro de RUP ante cámara de comercio.
BIENESTAR | Contrato Interadministrativo | Prestar servicios para desarrollar las actividades de bienestar social, estímulos e incentivos y las acciones integrales en favor del autocuidado del personal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a nivel nacional. | 940820109 | Mará Alejandra Sierra Ennis | Talento Humano | miércoles, 11 /03/ 2020 09:21 a.m. | Janeth Moreno | Aval | 2020-03-11 | Contrato Directo |  |  |  |  | mié 11/03/2020 17:29 | Janeth Moreno | Solicitar listado aportes parafiscales
CAPACITACIÓN | Contrato Interadministrativo | Realizar procesos de capacitación a los funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, de acuerdo con el Plan Institucional de Capacitación de la Unidad vigencia 2020. |  | Ximena Robayo Contreras | Gestión Admon y Documental | 2020-03-12 | Luz Andrea Carmona | Aval | 2020-03-13 | Contrato Directo | 13/03/2020. se envia con revisión de forma y requisitos para pago y corrección de los estados financieros de la UNAL
IMPRESORA CARNETS | Contrato Interadministrativo | Adquisición de una impresora marca ZEBRA ZC300 e insumos para su funcionamiento, para la expedición de los carné de identificación de los funcionarios y colaboradores de la entidad | 8159370 | Ximena Robayo Contreras | Gestión Admon y Documental | 2020-03-13 | Janeth Moreno | Aval | 2020-03-17 | Contrato Directo | 17/03/2020. se envia con revisión de forma y requisitos para pago y corrección de los estados financieros de la UNAL | UARIV-IP-002-2020 | 2020-04-24 |  | 2020-03-17 | Janeth Moreno | Solicitar listado aportes parafiscales | Estudio Previo |  |  |  |  | Publicado 15/06/2020 | Adjudicado | PANDAID SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS
PAPELERÍA | Subasta Inversa | Contratar el suministro de papelería y útiles de oficina necesarios para la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. | 320880656 | Pedro Medina | Gestión Admon y Documental | 2020-03-26 | Luz Andrea Carmona Santafé | Aval | 2020-03-27 | Liquidez >= 1,8 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=2 Capital de trabajo 100% Razón de efectivo: 25% ROE 16% ROA 5% | 27/03/2020: Se envía correo con documentos Estudio previo y anslisis del sector con la información de estructuración de indicadores y forma de pago | UARIV-SI-002-2020 | 2020-08-20 | Prepliego : 26/08/2020 Pliego: 09/09/2020 Evaluación: | Pliego: 02/09/2020 Pliego: 10/09/2020 | Luz Andrea Carmona | prepliego: Observarones respecto a los indicadores ROE y ROA | Prepliego: Se modificó el pliego solicitando RUP 2019 y estados financieros, se ajustó indicador ROE y ROA | 2020-09-18 | Mario Ernesto Díaz | 2020-09-24 | Hay ofertas rechazadas por no allegar estados financieros con corte 2019 | 2020-10-06
EEAF | Selección abreviada | Prestar los servicios para la realización de las actividades encaminadas a la implementación de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar a los hogares víctimas retornados y reubicados focalizados en la vigencia 2020. | 12980377534 | Edilberto Díaz Díaz | Grupo de Retornos y Reubicación | 2020-03-26 | Janeth Moreno | Aval | 2020-04-02 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 50% Cobertura Intereses >=7 Capital de trabajo 50% Razón de efectivo: 25% ROE 13% ROA 4%
INTERVENTORÍA | Concurso de Meritos abierto | Realizar la supervisión, vigilancia, control seguimiento y acompañamiento a las actividades a desarrollar en cumplimiento al contrato de obra que resulte del proceso de Licitación Pública No. UARIV-LP-002-2020 cuyo objeto consiste en: “Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, para las sedes donde funciona la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas a nivel nacional, esto es, sedes administrativas, centros Regionales y Puntos de Atención de conformidad con el Anexo No 1 - Especificaciones Técnicas Mínimas.” | 160561517 |  | Grupo de Gestion Administrativa y documental | 2020-04-01 | Luz Andrea Carmona Santafé | Aval | 2020-04-03 | Liquidez >= 1,8 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=3 Capital de trabajo 50% Razón de efectivo: 25% ROE 8% ROA 4% | 3/04/2020: Se envía documento solo a Ximena Robayo, por instrucción de Janneth Solano en reunión con grupo estructurador, ella consolida y envía documentos finales. | UARIV-CM-003-2020 | 2020-04-27 |  | 2020-05-14 | Andrea Carmona |  |  | 2020-05-22 | Janeth Moreno | 2020-05-26 | Quedaron 2 proponentes habilitados. Los 6 restantes NO cumplieron. No anexaron estados finacieros a 31 de dic de 2019 02-06-2020 Se relizo nuevamente evaluación financiero quedaron 6 proponentes habilitados y se dió respuesta a observaciones sobre la evaluación | Evento de subasta electronica 06/10/2020
EREG NACIONAL / PAPSIVI | Selección Abreviada Literal H | Implementar las actividades de la estrategia de reparación integral, medidas de rehabilitación psicosocial, satisfacción y garantías de no repetición en su componente grupal y la implementación de la medida de rehabilitación psicosocial a nivel individual bajo el protocolo de PAPSIVI | 4297087068 | Lorena Herrera | Grupo Enfoque Psicosocial | 43935 | Janeth Moreno | Aval | 2020-05-14 | Liquidez >= 1,5 Endeudamiento <= 52% Cobertura Intereses >=1 Capital de trabajo 50% Razón de efectivo: 10% ROE 10% ROA 5% |  | UARIV-SA-003-2020 | 2020-06-05 |  |  | Janeth Moreno |  |  |  | Liza Botello |  | Diferencias en la aplicación del IVA diferencial y en productos que estan excentos | Publicación Acto administrativo: 14/07/2020 | Adjudicado | ARDIKO A&S CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS
SELECCION ABREVIADA VIGILANCIA | Selección abreviada | Prestar el servicio de seguridad privada, custodia y monitoreo con medios tecnológicos de los bienes muebles e inmuebles, así como la seguridad de los funcionarios, contratistas y visitantes en las Oficinas Principales, Direcciones Territoriales, centros regionales, puntos de atención y/o aquellos donde haga presencia la Unidad | 3113921956 | Pedro Medina Carolina León | Administrativa | 30/04/2020 | Janeth Moreno | Aval | 2020-02-04 | Liquidez >= 3 Endeudamiento <= 50% Cobertura Intereses >=4 Capital de trabajo 100% ROE 14% ROA 8% | Se ajusto indicador de Cobertura de Intereses por solicitud de Pedro Medina de 6 a 4 | UARIV-SA-002-2020 | 2020-05-19 | Prepliego: 26/05/2020 Pliego: 01/06/2020 | prepliego 27/05/2020 Pliego: 02/06/2020 | Janeth Moreno | Se realizaron observaciones al pliego se realizaron observaciones al pliego definitivo | No hubo cambios | 2020-06-11 | Andrea Carmona | 2020-06-16 |  | Publicación Acto administrativo: 23/06/2020 | Adjudicado | UT NA UARIV - 2020
PROCESO CONTRACTUAL SSL + FIRMAS | Mínima Cuantia | Adquirir firmas digitales y certificados SSL de sitio seguro para sitios web y sistemas de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 30224149 | Walter García Roldón | Tecnología de la Información | 2020-05-11 | Janeth Moreno | Aval | 2020-05-11 | Mínima cuantía | Le envié el 11/05/2020 a Liza para el visto bueno y aval. | UARIV-IP-005-2020 | 2020-06-30 | na |  |  |  |  | 2020-07-07 | Liza Botello | 2020-07-08 | Se entrega Evaluación economica | Publicado 30/06/2020 | Adjudicado | Gestión de Seguridad Electrónica S.A.
RENOVACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT | Subasta Inversa | Contratar la renovación y actualización del licenciamiento de Microsoft, mediante el Contrato de Agregación de Demanda para la suscripción de software por catálogo, de acuerdo al proceso CCE-139-AID-2020 de Colombia Compra Eficiente | 4620945600 | Sandra del Pilar Ramirez Barrios | Tecnología de la Información | 2020-05-18 | Janeth Moreno | Aval | 2020-05-19 | A traves de Compra Eficiente. | El 25/05/2020 quedó el estudio previo definitivo | na
INSTALACION SOLAR SCREEN | Mínima Cuantia | Contratar el suministro e instalación de enrollables tipo solar screen a todo costo en algunas de las sedes territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, de conformidad con las especificaciones técnicas | 29708518 | Ximena Robayo Contreras | Gestión Admon y Documental | 2020-05-20 | Janeth Moreno | Aval | 2020-05-20 | Mínima cuantía | Se realizo una observación en la Forma de pago | UARIV-IP-004-2020 | 2020-06-16 | NA |  |  |  |  | 2020-06-24 | Andrea Carmona | 2020-06-25 |  | Publicado 16/06/2020 | Adjudicado | ALIADOS DE COLOMBIA SAS
GIROS EN EL EXTERIOR | Mínima Cuantia | Prestar los servicios financieros para colocar la medida de indemnización administrativa a víctimas en el exterior, mediante la modalidad de giro en el exterior o transferencia internacional. | 35019320 | Harold Leonardo Soler | Subdirección de reparación |  | Andrea Carmona | Aval |  | Mínima cuantía |  | UARIV-IP-006-2020 | 2020-07-02 | [6 empty] | Janeth Moreno |  |  | Publicado 02/07/2020 | Adjudicado | Acciones & Valores SA
ADQUISICION CHALECOS | Mínima Cuantia | Contratar la adquisición de chalecos institucionales a todo costo con el fin de dotar y fortalecer la imagen institucional de los colaboradores de la Unidad para la Atención y Reparación integral a las Víctimas a nivel nacional de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad | 42000000 | Ximena Robayo Contreras | Gestión Admon y Documental | 2020-05-20 | Janeth Moreno | Aval | 2020-05-20 | Mínima cuantía
PROCESO EMBALAJE | Mínima Cuantia | Suministro de bolsas ecológicas para el embalaje de los elementos recibidos dentro del Proceso de Donaciones de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | 80000000 | Ximena Robayo Contreras | Gestión Admon y Documental | 2020-05-31 | Liza Botello | Aval | 2020-06-01 | Mínima cuantía |  | UARIV-IP-007-2020 | 2020-08-18 | [9 empty] | Fecha de publicación 18/08/2020
(60) TOKEN | Mínima Cuantia | Adquisición de sesenta (60) TOKEN con certificados digitales de función pública, incluidos los servicios de certificación digital abierta para ingresar al aplicativo del Ministerio de Hacienda-SIIF Nación II y realizar transacciones y cargue de información presupuestal, financiera y contable | 19977934 | Maria Alejandra Suarez | Grupo Gestion Financiera | [6 empty] | UARIV-IP-003-2020 | 2020-05-15 | [6 empty] | Andrea Carmona |  | Se realiza evaluación economica | Fecha de publicación 15/05/2020 | Adjudicado | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
PROGRAMA DE SEGUROS | Selección Abreviada de menor cuantía | Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de la Unidad Para La Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual. | 450000000 | Cesar Augusto Reyes Espinosa | Gestión Admon y Documental | 2020-05-27 | Liza Botello | Aval | 2020-06-04 | Liquidez >= 1.1 Endeudamiento <= 90% Exceso de patrimonio >= al presupuesto oficial |  | UARIV-SA-004-2020 | 2020-06-12 | Prepliego: 24/06/020 | Prepliego: 24/06/2020 | Liza Botello | Se reciben observaciones respecto a renovación de RUP y forma de pago, | Se modifica el pliego dando claridad respecto a la frma de pago | 2020-07-09 | Liza Botello | 2020-07-10 | Se realiza evaluaci´n financiera y economica de la empresa Aseguradora solidaria | Publicación Acto administrativo: 16/07/2020 | Adjudicado | Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa
VIGILANCIA JUDICIAL | Selección Abreviada de menor cuantía | Prestar los servicios de vigilancia judicial, revisión y seguimiento a los procesos judiciales a nivel nacional en que sea parte la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el levantamiento de la información de las actuaciones penales para su posterior vigilancia. | 200000000 | Saul Eduardo Hernandez Garzón | Oficina Asesora Jurídica - Grupo Defensa Judicial | 2020-06-11 | Andrea Carmona | Aval | 2020-07-08 | Liquidez >= 1.5 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=1 Capital de trabajo 45% ROE 4% ROA 2%
ESTUDIOS PROCESO SST | Contrato Interadministrativo | Prestación de servicios para desarrollar actividades de promoción y prevención de la salud de los funcionarios de la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 625961127 |  |  |  | Andrea Carmona | Aval
Convenio FAO | Mínima Cuantia | [5 empty] | Liza Botello | Aval
RECARGA DE EXTINTORES | Acuerdo Marco de Precios | Prestación de servicios de recarga de extintores para las sedes y oficinas a nivel nacional y territorial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través del Acuerdo Marco de Precios No CCE-579-AMP-2017 y - las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 Especificaciones técnicas de los Elementos para Emergencias y Servicios Complementarios Proceso de Contratación LP-AMP-142-2017. | 95722350.73 | Maria Alejandra Sierra | Gestion de Talento humano | 2020-07-28 | Andrea Carmona | Aval | 2020-07-31 | NA |  | NA
Proceso ARCGIS | Compra por Catalogo | Contratar la renovación y actualización del licenciamiento de Arcgis conforme al cuadro de especificaciones técnicas definidas, a través del instrumento de agregación de demanda para la suscripción de software por catálogo CCE-139-AID-2020. | 357000000 | Andres Felipe Otavo Castro | Subdirección Red Nacional de Información | 2020-07-28 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-05 | NA |  | NA
Operador Logistico Dirección de Gestión Interinstitucional | Selección Abreviada Literal H | Prestar servicios técnicos, operativos y logísticos, para contribuir al fortalecimiento de las entidades que conforman el SNARIV, la aplicación de la estrategia de corresponsabilidad, la participación efectiva de las víctimas y la articulación de acciones y oferta entre entidades nacionales y territoriales. | 2000000000 | Johan Sebastian Leguizamon Torres | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2020-07-30 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-10 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 45% Razón de efectivo: 50% ROE 13% ROA 9% | 10/08/2020: Sen envía correo con los documentos estructurados y el anexo de oferta economica con la revición de Lorena Cordoba. | UARIV-SA-005-2020 | 2020-08-25 | Prepliego: 1/09/2020 Pliego definitivo: 21/09/2020 | Prepliego: 7/09/2020 Pliego Definitivo: 22/09/2020 | Andrea Carmona | Prepliego: Observaciones respecto a modificar los indicadores, formula de capital de trabajo. Pliego: Observaciones respecto a modificar los indicadores, se acogen y se suben indicadores teniendo en cuenta que se requiere de un proponente financieamente fuerte para el cumplimiento de las obligaciones en el corto periodo de ejecución. | Prepliego: No hay cambios Pliego definitivo: se hace ajuste a los indicadores mediante adenda, quedando de la siguiente manera: Liquidez >= 3 Endeudamiento <= 40% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 80% Razón de efectivo: 50% ROE 13% ROA 4% | 2020-09-30 | Andrea Carmona | 2020-10-05 | Dos proponentes no allegaron estados finacnieros con corte a 31 de Diciembre de 2019, por tano no fue posible evaluar el indicador razón de efectivo y las propuestas fueron rechazadas.
Maquinaria Agricola | Subasta Inversa | Adquisición y entrega de maquinaria agrícola compuesta por tractores con accesorios para implementación de acciones de reparación colectiva para sujetos colectivos de conformidad con el ANEXO No. 4 FICHA TÉCNICA y el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. | 1579583834 | Karen Elisa Fernandez | Subdirección de Reparación Colectiva | 2020-08-24 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-28 | Liquidez >= 1.2 Endeudamiento <= 65% Cobertura Intereses >=2 Capital de trabajo 100% Efectivo: 9% ROE 15% ROA 8% | El 07/09/2020 se autoriza plazo maximo de ejecución el 23/12/2020 El 18/09/2020, se da aval sobre el formato de propuesta economica | UARIV-SI-004-2020 | 2020-09-24 | prepliego: 1/10/2020 Pliego: 07/10/2020 | 2020-10-05 | Andrea Carmona | Prepliego: Solicitan cambiar indicadores financieros, pero no se acogen observaciones | Prepliego: No hay cambios
DOTACIONES ESCOLARES | Acuerdo Marco de Precios | Adquirir Dotaciones Escolares para el cumplimiento y fortalecimiento de las medidas y acciones contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, destinados a 13 Sujetos de Reparación Colectiva, de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019, y de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 1 FICHA TECNICA CON ENTREGAS DE DOTACIONES ESCOLARES. | 2335080655 | Karen Elisa Fernandez | Retorno y Reubicaciones | 2020-08-13 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-18 | NA | 28/09/2020: El área solicita qval sobre documento de aclaración despecto a las condiciones de pago hacia Colombia Compra eficiente, teniendo en cuenta que por tratarse de un acuerdo marco, no es posible modificar las condiciones ya establecidas | NA
ADQUISICION Y ENTREGA VEHICULOS | Acuerdo Marco de Precios | Contratar la adquisición y entrega vehículos para el cumplimiento y fortalecimiento de las medidas y acciones contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva, destinados a 14 Sujetos de Reparación Colectiva, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-163-III-AMP-2020 y - las especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1 Fichas Técnicas de la TVEC y Especificaciones de Anexo No. 2 Anexo Descriptivo Sujetos de Reparación Colectiva | 2000000000 | Karen Elisa Fernandez | Dirección de Reparación y la Subdirección de Reparación Colectiva | 2020-08-20 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-28 | NA |  | NA
TRANSPORTE DE CARGA | Selección abreviada | Prestar el servicio de transporte de mercancías entregadas a la unidad en calidad de donaciones dentro del Territorio Nacional a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. | 300000000 | Ximena Robayo Contreras | Grupo de Gestion Administrativa y documental | 2020-09-24 | Mario Díaz | Aval | 2020-08-25 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 50% Cobertura Intereses >=6 Capital de trabajo 100% Efectivo: 50% ROE 28% ROA 17% | 16/09/2020, se envía aval sobre el anexo de propuesta economica | UARIV-SI-003-2020 | 2020-09-21 | Prepliego: 24/09/2020 | Prepliego: 29/09/2020 | Mario Díaz | Observaron el indicador ROE y ROA, Seacogen observaciones y se ajustan los indicadores | Se ajusta indicador ROE a 10% y ROA a 6%
Equipos Nauticos | Subasta Inversa | Adquisición y entrega de equipos náuticos y sus accesorios para implementación de acciones de reparación colectiva para el Sujeto de Reparación Colectiva, de acuerdo con las especiaciones contenidas en el ANEXO No. XX FICHA TÉCNICA y el ANEXO No. XX ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. | 803426576 | Karen Elisa Fernandez | Subdirección de Reparación Colectiva | 2020-09-24 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-28 | Liquidez >= 2 Endeudamiento <= 60% Cobertura Intereses >=2 Capital de trabajo 100% Efectivo: 25% ROE 13% ROA 6% | El 07/010/2020 se Recibe correo del Sr. Enrique Ardila informando que el proceso no se llevará a cabo para la presente vigencia
Adquisición y entrega ETP SRC Y RR | Acuerdo Marco de Precios | Adquisición y entrega de elementos tecnológicos y periféricos para el cumplimiento de medidas y acciones contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva y en los Planes de Retornos y Reubicaciones mediante los Esquemas Especiales de Acompañamiento Comunitario en la línea de inversión de dotación de equipos tecnológicos, de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios CCE- 925-AMP-2019, y de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo 1 del presente documento correspondiente a Estudios y documentos previos del proceso de Adquisición ETP del AMP, “Anexo Descriptivo Sujetos de Reparación Colectiva Estudios Previos UARIV” y “Anexo Descriptivo EEAC de Retornos y Reubicaciones" y fichas técnicas de cada categoría del presente estudio previo. | 4151133621.39 | Karen Elisa Fernandez | Subdirección de Reparación Colectiva | 2020-08-28 | Andrea Carmona | Aval | 2020-08-31 | NA | el 03/09/2020 se autoriza omitir de las condiciones de facturación que establece las condiciones de pago para equipos alquilados, según crreo electronico enviado el 3:09/2020 | NA
PRUEBAS RAPIDAS COVID | Mínima cuantía | Contratar el suministro de test rápidos de Covid -19 de acuerdo al Presupuesto y las especificaciones determinadas en la ficha técnica, para la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas | 83000000 | Cesar Augusto Reyes Espinosa | Grupo de Gestion Administrativa y documental | 2020-09-02 | Andrea Carmona | Aval | 2020-09-04 | NA |  | UARIV-IP-008-2020 | 2020-09-17 | NA |  |  |  |  | NA | [5 empty] | BIOLORE LTDA
MICROSOFT AZURE | Acuerdo Marco de Precios | Contratar el servicio de Microsoft AZURE, mediante el acuerdo marco de precios Nube Pública III CCE-908-1-AMP-2019, según las características técnicas requeridas por la entidad. | 1577838151 | Eleana Maritza Quintero Gonzalez | Oficina de Tecnologías de la Información | 2020-09-03 | Andrea Carmona | Aval | 2020-09-11 | NA
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | Selección Abreviada de menor cuantía | Contratar la prestación de servicios especializados para elaborar las Tablas de Valoración Documental (TVD) de La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Victimas, atendiendo la normatividad y los parámetros establecidos para esta actividad por el Archivo General de la Nación. | 715377093 | Pedro Raúl Medina Cristancho. | Gestión Admon y Documental | 2020-09-16 | Mario Díaz | Aval | 2020-09-18 | Liquidez >= 1.5 Endeudamiento <= 55% Cobertura Intereses >=2 Capital de trabajo 100% Efectivo: 25% ROE 10% ROA 8% | Se envió documento al Dr. Mario y la Dra Liza para visto bueno. | UARIV-SA-006-2020 | 2020-10-02 | Prepliego: 07/10/2020 |  | Mario Díaz
CONVENIO UNIVERSIDAD DEL VALLE BUENAVENTURA | Convenio Interadministrativo | Prestar sus servicios para implementar la caracterización de la población victima ubicada en el Distrito de Buenaventura siguiendo los lineamientos definidos por la Unidad para las Victimas a través de la Subdirección Red Nacional de Información | 500000000 | Sandra del Pilar Ramírez Barrios | Subdirección Red Nacional de Información. | 2020-09-14 | Andrea Carmona | Revisión |  | NA | Se envió documento apara revisión del Dr. Mario el dia 18/09/2020
EEAF CONVENIO OEI - | Convenio Interadministrativo | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar las actividades encaminadas a la implementación de los Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar en el componente de generación de ingresos a los hogares víctimas retornados y reubicados focalizados en la vigencia 2020. | 27367000884 | Javier Amorocho Garcia | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 2020-09-15 | Mario Díaz | Aval | 2020-09-15 | NA | El Dr Mario envío Aval al proceso el día 15/09/2020 | UARIV-RE-2020-860403137 | [12 empty] | ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI
Tableros de Control EDURED | Contrato Interadministrativo | Prestar servicios basados en TIC para la organización, análisis, desarrollo, capacitación e implementación de herramientas y tableros de control, a partir de los sistemas de información administrados por la Unidad, atendiendo los lineamientos y disposiciones de la política de Gobierno digital, que fortalezcan la toma de decisiones estratégicas basadas en datos para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. El objeto del contrato deberá ejecutarse conforme al Anexo No 1 “especificaciones técnicas” y a la propuesta presentada por EDURED, los cuales hacen parte integral de este documento y del Contrato Interadministrativo. | 674000000 | WALTER GARCÍA ROLDÁN | Oficina de Tecnologías de la Información | 2020-09-17 | Andrea Carmona | Aval | 2020-10-06 | NA | Se entregan documentos con aval respecto a las condiciones de pago
24

## Instrucciones Diligenciamiento (hidden)
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO SEGUIMIENTO A PROCESOS CONTRACTUALES
(1) Nombre del Proceso: Diligencie el nombre del proceso o dependencia responsable de la Contrataciòn. | Nombre proceso
(2) Tipo de Contrato: Se diligencia el tipo de contrato de acuerdo a la clasificaciòn de contratos establecidos en la Ley 80 de 1983 | Tipo
(3) Objeto: Se escribe el objeto del Contrato que se tiene para estructurar los Estudios Previos de Contratación. | Objeto
(4) Presupuesto Oficial: Se diligencia el valor establecido oficialmente. | Presupuesto Oficial
ESTRUCTURACIÒN Y AVAL FINANCIERO: los ítems del 5 al 12
(5) Responsable : Detallar el nombre de la persona a cargo de reportar la información del area o dependencia. | Responsable
(6) Dependencia o: Diligenciar el area, grupo o dependencia a cargo del contrato que se tramita. | Área/Dependencia
(7) Fecha de recepción financiera : Diligenciar dia, mes y año recibido en el grupo de gestión financiera y contable. | Fecha de recepción Financiera
(8) Responsable Estructuración y Aval: Corresponde al valor ejecutado presupuestalmente (Obligado y pagado) con corte al mes acumulado de la vigencia en que se esta realizando la conciliación. Se utiliza el reporte presupuestal. | Responsable Estructuración y aval
(9) Estado: | Estado
(10) Fecha Aval: Diligenciar la fecha de la aprobación o aval por parte del profesional financiero asignado para dicha estructuración. | Fecha Aval
(11) Diferencias: Valor diferente entre la Información previamente registrada. Se reportan diferencias si existen inconsistencias entre el gasto contable, ejecución presupuestal y saldo ejecutado según la ficha de seguimiento. | Indicadores
(12) Observaciones: Jus.tificación de la Diferencia entre saldos | Seguimiento AVAL
SECOP: los ítems del 13 al 14 | Numero de Proceso SECOP
Fecha de Publicación SECOP
(13) Sumatoria total ejecutada por presupuesto de los Proveedores referentes a la Cuenta Contable. | Fecha Recepción
(14) Sumatoria total gasto contable de los Proveedores referentes a la Cuenta Contable. | Fecha Radicado
OBSERVACIONES: los ítems del 15 al 19 | Responsable
(15) Sumatoria total ejecutada por las fichas presupuestales de los Proveedores referentes a la Cuenta Contable. | Comentarios Observaciones
(16) Sumatoria total de las diferencias en la Cuenta Contable. | Cambios en Pliego definitivo
(17) Análisis: Descripción de la Información recopilada y conclusiones de la relación entre los datos relevantes. Verificar que el saldo de la cuenta, nombre de la cuenta contable, objeto del contrato y objeto de la ficha, así como sus saldos sean coherentes y correspondan al mismo proveedor y objeto. | Fecha recibido
(18) Elaboro: Nombre de la persona encargada de realizar la Conciliación. Esta conciliación debe ser firmada y cada responsable de realizarla; cabe resaltar que es responsabilidad de cada contador a quien se le asigna la conciliación, la veracidad de la información extractada de los libros contables, presupuestales y las fichas; así mismo de que sean validadas de manera adecuada, garantizando el cumplimiento del Instructivo de Control Interno contable. | Responsable
(18) Elaboro: Nombre de la persona encargada de realizar la Conciliación. Esta conciliación debe ser firmada y cada responsable de realizarla; cabe resaltar que es responsabilidad de cada contador a quien se le asigna la conciliación, la veracidad de la información extractada de los libros contables, presupuestales y las fichas; así mismo de que sean validadas de manera adecuada, garantizando el cumplimiento del Instructivo de Control Interno contable. | Fecha radicado
20 Elaboro: Nombre de la persona encargada de realizar la Conciliación. Esta conciliación debe ser firmada y cada responsable de realizarla; cabe resaltar que es responsabilidad de cada contador a quien se le asigna la conciliación, la veracidad de la información extractada de los libros contables, presupuestales y las fichas; así mismo de que sean validadas de manera adecuada, garantizando el cumplimiento del Instructivo de Control Interno contable. | Observaciones
EVALUACIÓN: los ítems del 20 al 23 | Publicación Acto Administrativo de adjudicación
OBSERVACIONES
PROPONENTE
ADJUDICACIÓN: los ítems del 24 al 26
INFORMACIÓN ADICIONAL
De acuerdo con lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, en la resolución 385 del 3 de octubre de 2018 en su anexo “NORMA DE PROCESO CONTABLE Y SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE” en su numeral 5. CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES “La tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad tiene como finalidad la consulta y verificación de la información financiera, así como su reproducción de acuerdo con las necesidades de información”.
Por lo tanto el Grupo Financiero de la Unidad para las Victimas y el Grupo de Tesorería de la Coordinación Financiera pueden acceder a la información de los Auxiliares SIIF con fecha de corte el último día del respectivo mes en Medio digital, con el fin de realizar los ajustes respectivos para las Conciliaciones pertinentes
El Régimen de Contabilidad Pública establece: “El término de conservación de los soportes, comprobantes y libros de contabilidad es de diez (10) años contados a partir de la fecha del último asiento, documento o comprobante, pudiendo utilizar para el efecto, a elección de la entidad, cualquier medio de conservación que garantice su reproducción exacta. Transcurrido este tiempo, la entidad observará las políticas que haya desarrollado para la gestión documental, en el marco de las disposiciones legales que rigen la materia”. Por lo tanto, las conciliaciones deben conservarse como mínimo por el período de diez (10) años.
Las Conciliaciones y auxiliares de libros en medio físico o digital, constituyen soporte de las conciliaciones, las cuales deben estar a disposición para los organismos de control en el área de Tesorería y Contabilidad, del año en curso y del año inmediatamente anterior.
El contador, o funcionario o contratista a quien se le asigne la conciliación, debe garantizar y velar el cumplimiento de las normas contables, guías, instructivos, políticas contables y demás procedimientos establecidos por la coordinación financiera, con el fin de que se reflejen en los Estados Financieros cifras razonables y confiables, así como fiel copia de los libros contables. El responsable de realizar y entregar la conciliación debe aplicar la lista de chequeo establecida para validar su correcta elaboración, la cual hace parte integral de este formato y debe ir debidamente firmada. El contador de la Unidad verificara el cumplimiento de los requisitos.
El contador responsable de realizar la conciliación se hace responsable de la correcta clasificación del gasto según el objeto del contrato que se este incluyendo en esta cuenta y en esta conciliación
0

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2020-12-17 | Creaciòn documento Seguimiento a Procesos Contractuales, que hace parte de la Estructuración Financiera y revisión a estudios previos de los contratos suscritos por la Unidad.
Nota: Se debe registrar el control de cambios,pero esta hoja no se publica.

## Parámetros (hidden)
Estructuración
Aval
Evaluación
Evaluado