## Hoja1
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES | [8 empty] | FUENTE DEL RECURSO | [6 empty] | CRONOGRAMA
[16 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES X
OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MUNICIPIOS - GOBERNACIÓN | VALOR | ENTIDADES PÚBLICAS -COOPERANTES | BIENES Y SERVICIOS | VALOR | UARIV | VALOR | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1. Adelantar los tramites de legalización y perfeccionamiento del convenio. | 1. Convenio firmado y legalizado, Proceso contractual adelantado. | Firmar el convenio y adelantar el tramite de sellos, polizas, impuestos y demas acciones necesarias para la legalización del mismo. | Polizas, Sellos, impuestos y demás tramites necesarios para la legalización del convenio. | Gastos Administrativos | 1 | 1 | Este gasto dependera de la imputación presupuestal del municipio y/o departamento |  | Este gasto debe ser asumido por la contrapartida de los Municipios y/o departamento
|  | Realizar el tramite contratual para la contratación del Operador del Convenio | Tramite contractual para adjudicación del operador | Gastos Administrativos | 1 | 3 | 0
2. Ej.: Facilitar el proceso de reconstrucción de la memoria histórica a través de la realización de actividades pedagógicas y participativas. | 1. Documento de historias de vida sobre la violencia y los efectos desproporcionados en las mujeres víctimas. | 1,1. Realización de tres (3) grupos focales, con treinta (30) mujeres víctimas de Sucre para discutir y elaborar desde la experiencia personal y desde una mirada colectiva, las afectaciones diferenciales en el marco del conflicto armado sobre la vida de las mujeres y sus organizaciones sociales. | Transporte municipal para mujeres | Transporte por un día | 90 | 1 | 6000 | 540000 | Galeras | 0 | USAID | Transporte Municipal | 540000 |  | 0
[9 empty] | Gobernación de Sucre | 0
|  |  | Refrigerios | Otros gastos generales | 90 | 1 | 3500 | 315000
|  |  | Almuerzos | Otros gastos generales | 90 | 1 | 8000 | 720000
|  |  | Alquiler de salón | Horas | 12 | 12 | 250000 | 3000000
|  |  | Alquiler de transporte equipo interdisciplinar | Transporte por un día | 9 | 1 | 80000 | 720000
1.2
| 2 | 2.1
| 3 | 3.1
| SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 1 | [6 empty] | 5295000 |  | 0 |  |  | 540000 |  | 0
2. | 4 | 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
| 5 | 5.1
| SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 2 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3. | 6 | 6.1
6.2
6.3
6.4
| SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
X. | X | X,1
X,2
X,X
| SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO X | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Imprevistos
Gastos administrativos
Seguimiento
| TOTAL | [6 empty] | 5295000 |  | 0 |  |  | 540000 |  | 0
FUENTES
|  |  | MUNICIPIOS - GOBERNACIONES | ALCALDÍA TONA | ALCALDÍA TONA |  | ALCALDÍA TONA
|  |  | ENTIDADES PÚBLICAS - COOPERANTES | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR |  | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR
|  |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
|  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL |  | TOTAL | 0
Note on Q3: A la hora de fijar los tiempos del proyecto es importante que se incluyan los relacionados con los tiempos de perfeccionamiento del convenio, el procedimiento y el tiempo estimado para la selección de las personas jurídicas o naturales que ejecutarán el proyecto (Procesos de contratación).
Note on A4: Los objetivos específicos deben referirse a situaciones que se quieren lograr y que responden a cada una de las causas que generan el problema.
Note on B4: En los productos se debe identificar las dimensiones de las intervenciones, a manera de ejemplo: (Metros cuadrados de construcción o de disposición de obras de protección, cantidad de kilómetros de vías con mantenimiento o en operación, etc.).
Note on C4: Las actividades a desarrollar deben mantener la cadena de valor (qué comprenden?, cómo se realizarán?, en el caso de talleres o capacitaciones describir los temas de los mismos y a quién estarán dirigidos.
Note on D4: En la descripción se realiza la descomposición de las actividades al nivel de detalle del bien o servicio puntual a financiar o adquirir. A la descripción es a la que se le asigna presupuesto.
Note on E4: La unidad de medida se refiere a la forma de medición del bien o servicio que se desea adquirir.
Note on F4: En la cantidad se describe el numero de Unidades que se requieren para poder desarrollar la actividad planteada.
Note on G4: El tiempo es el periodo que se requiere para poder llevar a cabo la actividad. Se puede expresar en horas, dias o meses
Note on H4: Costo por unidad del bien o servicio a adquirir.
Note on I4: El Valor Total resulta de multiplicar: (el tiempo X el valor Unitario X la cantidad)