## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12016
| Fecha | 2016-01-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Información presupuestal reportada por las entidades del orden nacional que ejecutan recursos del PGN a la CGR y el SPI, en cuanto a los recursos dirigidos a las comunidades indígenas y negras o afrocolombianas en el marco del PND 2014-2018. (A)...la información presupuestal reportada por algunas de las entidades de orden nacional, que tienen competencias sobre el cumplimiento del PND 2014-2018, en lo que atañe a los acuerdos realizados con la MPCI y a lo considerado para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no es consistente respecto a la información que ellas mismas reportan en el SPI......Vale la pena señalar respecto a la UARIV, que esta entidad presentaba inconsistencias en la mayoría de sus reportes, sin embargo luego de las correcciones realizadas a partir de las Observaciones remitidas por la CGR, tan solo este proyecto sigue presentando inconsistencias... | Desde la Oficina Asesora de Planeación no se realizó la verificación y contraste de los reportado a la Contraloría con lo reportado en el SPI | La Oficina Asesora de Planeación, realizará seguimiento al reporte de focalización étnica en el aplicativo SPI | Realizar reunión con los formuladores de proyectos socializando los criterios de reporte en el SPI a tener en cuenta | Presentación | 1 | 2016-02-15 | 2016-03-30 | 6 |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
2 | FILA_2 | 28: Acta de reunión; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-03-30; 40: 6
3 | FILA_3 | 28: Guía metodológica; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-03-30; 40: 6
4 | FILA_4 | 24: Generar los reportes de la Contraloría con base en la información reportada en el aplicativo SPI que tiene como fecha límite de corte el 10 día del mes siguiente; 28: Reporte entregado a la Contraloría; 31: 2; 32: 2016-02-15; 36: 2016-12-31; 40: 46; 48: Va hasta final del año, dado que la Contraloría solicita 2 reportes semestrales
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Asesoría técnica para la construcción de indicadores de medición y el seguimiento a los proyectos de inversión dirigidos a cumplir con los acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la MPCI en el marco del proceso de consulta previa al PND 2014-2018 (A) ...la CGR ha podido constatar que persisten inconsistencias entre la información presupuestal reportada por las Entidades a la CGR y el SPI; y, en los niveles de desagregación del proyecto de inversión, como un todo, y lo que le corresponde específicamente a la población étnica. | En el aplicativo SUIFP, en el cual se formulan los proyectos de inversión, para el año 2015 no se encoentraba habilitada la focalización para población étnica, razón por la cual el DNP habilitó en el aplicativo SPI un reporte que no tenía tiempos establecidos como los otros ítems que tienen un límite de tiempo para reportar, razón por la cual se podía modificar frecuentemente el reporte. | La Oficina Asesora de Planeación realizará la asistencia técnica necesaria a los formuladores de los proyectos, haciendo énfasis en la focalización de recursos para comunidades étnicas para que desde la programación queden los recursos asignados. | Realizar formación a los formuladores de proyectos socializando los criterios de focalización étnica en el aplicativo SUIFP que se debe tener en cuenta | Presentación | 1 | 2016-02-15 | 2016-03-30 | 6 |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
6 | FILA_6 | 28: Acta de reunión; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-03-30; 40: 6
7 | FILA_7 | 28: Guía metodológica; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-03-30; 40: 6
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Sobre el cumplimiento de los acuerdos realizados entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas y lo estipulado para comunidades negras o afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 de 2015) (A). Lo anterior se debe a la falta de claridad de los recursos presupuestales de las entidades del gobierno cuya destinación específica sea el cumplimiento de los acuerdos suscritos de manera libre y concertada entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas de Colombia. Las entidades del gobierno nacional no solo parecen desconocer los acuerdos por ella suscritos, sino que no han realizado el ejercicio de apropiar recursos para el cumplimiento de los mismos. Los reportes de los recursos de sus ofertas institucionales ordinarias no son suficientes pues no es claro el vínculo entre estas y los acuerdos suscritos cuando existe. En este orden de ideas, la observación se configura como hallazgo (Anexo No. 3). | Existe un desconocimiento por parte de las direcciones misionales de los acuerdos adquiridos con la MPCI en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 | La Dirección de Asuntos Étnicos y la Oficina Asesora de Planeación realizarán la asesoría técnica necesaria para realizar seguimiento a los acuerdos adquiridos con la MPCI | La Dirección de Asuntos Étnicos socializará los acuerdos realizados con la Mesa Permanente de Concertación Indígena en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 | Presentación | 1 | 2016-02-15 | 2016-04-30 | 11 |  |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS
9 | FILA_9 | 28: Acuerdos concertados; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-04-30; 40: 11
10 | FILA_10 | 28: Acta de reunión; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-04-30; 40: 11
11 | FILA_11 | 24: La Oficina Asesora de Planeación, diseñará un mecanismo de seguimiento a los acuerdos adquiridos con la MPCI; 28: mecanismo de seguimiento; 31: 1; 32: 2016-02-15; 36: 2016-04-30; 40: 11
12 | FILA_12 | 28: Tableros de control; 31: 9; 32: 2016-02-15; 36: 2016-12-31; 40: 46; 48: Va hasta final del año, dado son reportes mensuales
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO