## POA
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES | [8 empty] | FUENTE DEL RECURSO | [6 empty] | CRONOGRAMA
[16 empty] | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7
OBJETIVOS ESPECIFICOS | PRODUCTOS | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | TIEMPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MUNICIPIOS - GOBERNACIÓN | VALOR | ENTIDADES PÚBLICAS -COOPERANTES | BIENES Y SERVICIOS | VALOR | UARIV | VALOR | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
Formación en los protocolos de la Estrategia de Recuperación Emocional a los profesionales contratados por el convenio. | Selección, contratación, formación y dotación para los profesionales psicosociales. | Realizar la selección y contratación de un coordinador administrativo y financiero, así como de 4 profesionales en psicología, para la atención de la población víctima de los municipios beneficiarios. | Seleccionar y contratar 1 coordinador administrativo y financiero, encargado de la supervisión y efectiva ejecución del Proyecto. | Mano de Obra Calificada | 1 | 7 | 4116000 | 28812000 | [5 empty] | X | 28812000
|  |  | Seleccionar y contratar 4 psicólogos para la implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional. | Mano de Obra Calificada | 4 | 7 | 3200000 | 89600000 | [5 empty] | X | 89600000
|  | Formación, por parte de la Unidad para las Víctimas, al coordinador y a los psicólogos contratados en el Enfoque psicosocial para las víctimas del conflicto, y en los protocolos de la Estrategia de Recuperación Emocional de la Unidad de Victimas, componente individual y grupal. | Trasladar a los profesionales desde sus lugares de origen, hacia el lugar de formación y de regreso a sus territorios de origen. | Transporte | 5 | 1 | 1584908 | 7924540 | [5 empty] | X | 7924540
|  |  | Garantizar alimentación y estadía para los profesionales durante periodo de formación. | Otros Gastos Generales |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Alquiler de salón con sonido, computador y video beam para la realización de la capacitación. Y demás adecuaciones que se requieran. | Alquiler |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  |  | Comprar los materiales e insumos necesarios para la formación. | Alquiler |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | Dotar a los psicólogos contratados en los municipios de los elementos necesarios para la correcta implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional. | Realizar compra de Elementos de identificación del proyecto para los profesionales. (Camisetas, Chalecos, Pendones) | Materiales | 5 | 1 | 170000 | 850000 | [5 empty] | X | 850000
|  |  | Impresión de álbumes de la ERE, necesarios para el seguimiento. 1 álbum por cada uno de los participantes. | Materiales | 600 | 1 | 6000 | 3600000 | [5 empty] | X | 3600000
|  |  | Disposición de 500 minutos mensuales por cada uno de los profesionales vinculados para el proceso de convocatoria a los encuentros grupales. | Otros Gastos Generales | 32.5 | 1 | 86500 | 2811250 | [5 empty] | X | 2811250
|  |  | Compra de los Kits para las víctimas de la EREG. | Materiales | 600 | 1 | 40000 | 24000000 | [5 empty] | X | 24000000
|  |  | Compra de equipos de cómputo, papelería y otros elementos de oficina y para la implementación de la EREG. | Maquinaria y Equipo | 5 | 1 | 2174000 | 10870000 | X |  |  |  |  | X | 10870000
|  |  | Realización de visitas de monitoreo y seguimiento a cada uno de los lugares a cargo de los profesionales. | Transporte | 5 | 7 | 80000 | 2800000 | [5 empty] | X | 2800000
|  |  | Suministro de refrigerios e hidratación para eventos. | Otros Gastos Generales | 5400 | 1 | 4000 | 21600000 | X |  |  |  |  | X | 21600000
SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 1 | [7 empty] | 192867790 |  | 0 |  |  | 0 |  | 192867790
Brindar atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado a través de la implementación de la Estrategia de Recuperación Emocional componente individual y grupal de la Unidad para las Víctimas. | 600 Víctimas del conflicto armado atendidas a través de la Estrategia de Recuperación Emocional Componente grupal. | Realizar la convocatoria, Atención psicosocial grupal, y cargue de las atenciones en el MAARIV. | Realizar la convocatoria para conformar los grupos de la ERE grupal. | Otros Gastos Generales |  |  |  | 0
|  |  | Brindar atención psicosocial en cada municipio a 300 Víctimas, mediante la ERE componente grupal. | Mano de Obra No Calificada |  |  |  | 0
|  |  | Registrar las atenciones realizadas en el aplicativo Maariv. | Mano de Obra No Calificada |  |  |  | 0
| 100 victimas con acompañamiento psicosocial a través de la Estrategia de Recuperación Emocional componente individual. | Programar encuentros, realizar la atención psicosocial individual y cargue de las atenciones en el MAARIV | Programar encuentros para la atención individual | Mano de Obra No Calificada |  |  |  | 0
|  |  | Brindar atención psicosocial individual en cada municipio a 50 Víctimas del conflicto armado mediante la ERE componente individual. | Mano de Obra Calificada |  |  |  | 0
|  |  | Registrar las atenciones realizadas en el aplicativo Maariv. | Mano de Obra Calificada |  |  |  | 0
| 100% de atención, remisión y seguimiento a casos que requieran intervención clínica de acuerdo a su afectación psicosocial. | Remisión y seguimiento para las víctimas que requieren intervención clínica o de salud mental. | Remitir a la red local de salud de cada municipio al 100% de víctimas identificadas con niveles de afectación psicosocial que requieran intervención clínica o que hayan sido diagnosticadas con alguna psicopatología. | Mano de Obra Calificada |  |  |  | 0
|  |  | Realizar seguimiento a la red local de salud de cada municipio al 100% de víctimas identificadas con niveles de afectación psicosocial que requieran intervención clínica o que hayan sido diagnosticadas con alguna psicopatología. | Mano de Obra Calificada |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBJETIVO ESPECIFICO 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Imprevistos
|  |  | Gastos administrativos |  |  |  | Sin Operador | 13500745.3 |  | 13500745.3
[7 empty] | Con Operador | 38573558 |  | 38573558
Seguimiento
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 231441348 |  | 13500745.3 |  |  | 0 |  | 192867790
|  |  | FUENTES |  |  |  |  | Con Operador | Sin Operador
|  |  | MUNICIPIOS - GOBERNACIONES | ALCALDÍA TONA | ALCALDÍA TONA |  | ALCALDÍA TONA | 38573558 | 61910560.59
|  |  | ENTIDADES PÚBLICAS - COOPERANTES | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR |  | ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR | - | -
|  |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | 192867790 | 144457974.71
|  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL |  | TOTAL | 231441348 | 206368535.3
|  |  | Porcentajes Municipios Contratando Operador | 231441348 | 100 | Total del Proyecto
|  |  |  | 69432404.4 | 30 | Contrapartida Municipios
|  |  |  | 162008943.6 | 70 | Cofinanciación Unidad
|  |  | Porcentajes Municipios sin contratar Operador | 206368535.3 | 100 | Total del Proyecto
|  |  |  | 61910560.59 | 30 | Contrapartida Municipios
|  |  |  | 144457974.71 | 70 | Cofinanciación Unidad
Note on H16: Usuario de Windows: Este rubro debe ser revisado por los municipios y debe ajustarse de acuerdo con las necesidades del territorio.