## PM AGN 2016
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [7 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | ALAN JARA URZOLA | [7 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | YUDY JEANNE ZAMBRANO | [7 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | 8 de Marzo de 2017 con Numero de acta 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | No. DE ACCION | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  | PLAZOS EN SEMANAS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancia Asesora en Materia Archivística: La Entidad no cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo debidamente establecido | ACCION No. 1 | Evidenciar con la Resolución que la entidad cuenta con el comité Institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución de creación | Enviar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | Una (1) Resolución de creación | 100% | Se evidencia que la unidad cuenta con un comité del cual se hace referencia en el memorando realizado para el plan de mejoramiento archivístico que tiene como número de radicado 201771011762651 el cual fue enviado al archivo de general de la nación en la fecha limite y cumpliendo con los ítem mencionado | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | memorando y acta de reunion ,resoluciuon
|  |  | Actualizar resolución del comité institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución | Actualizar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-08-04 | 21 |  | Una (1) Resolución
2 | Instrumentos Archivísticos: | ACCION No. 2.1 | Convalidar la aprobación de las Tablas de Retención Documental con la AGN | 3 Actas o según el numero de reuniones | Enviar actas de aprobación de tablas de retención documental por el comité interinstitucional de desarrollo administrativo. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | 3 Actas o según el numero de reuniones | 100% | El comité el cual aprobó las TRD para cumplir con acción Nº2 la cual de acuerdo al memorando enviado al archivo general de la nación que tiene como numero de radicado 201771011762651 el cual contiene la aprobación del comité de las tablas de retención documental | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | memorando, resolucion 0547 y la resolucion 01017
2.1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La Entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental.
[5 empty] | Adelantar las actividades para convalidación por la AGN de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 42 |  |  | 0%
2.2 | Programa de Gestión Documental -PGD-: La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCION No. 2.2 | Evidenciar la elaboración y adopción del Programa de gestión documental | Un (1) Programa de gestión documental | Elaborar, adoptar por el CIDA y enviar Programa de gestión documental al AGN | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 10 |  | Un (1) Programa de gestión documental | 100% | se realiza cumplimiento a la actividad 2,2 al realizar el programa de gestión documental y enviando el memorando que tiene como número de radicado 20177100342171 al archivo general de la nación en las fechas limites establecidas en el plan de mejoramiento archivístico | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | memorando,acta de el8de marzo 2017 y resolucion 01017
[5 empty] | Actualizar los procedimientos y lineamientos para el cumplimiento del PGD | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  |  | 0%
2.3 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCION No. 2.3 | Adelantar la realización de los inventarios documentales en los procesos de la Entidad | Un (1) Formato Único de inventario | Actualizar el procedimiento del FUID para el levantamiento del los inventarios las áreas, con base al resultado de la organización de 7,129 ml. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  | Un (1) Formato Único de inventario | 0%
3 | Capacitación del Personal de Archivo: La Entidad no ha realizado capacitación en materia archivística a los funcionarios de archivo. | ACCION No. 3 | Realizar capacitaciones en gestión documental | Un (1) Plan de capacitaciones | Establecer y documentar el Plan de capacitaciones de GD 2017 | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 7 | 100% | Un (1) Plan de capacitaciones | 100% | Se envía cronograma donde se establecen las fechas de las capacitaciones en gestión documental para el 2017,Se crea cronograma de capacitaciones para el año 2017 de gestión documental para sensibilizarla unidad de la importancia de ordenar el archivo de la unidad lo cual para llevar acabo el cronograma se cuentan con los técnicos de la unidad | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | memorando, cronograma de lasterritoriales y las dependencias
[5 empty] | Dar cumplimiento al plan de capacitaciones programadas | 2017-03-13 | 2017-12-29 | 42 |  |  | 0%
4 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCION No. 4 | Actualizar los procedimientos de Comunicaciones de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa | Un (1) Procedimiento | Ajustar el procedimientos de correspondencia, incluyendo la estandarización de los mínimos para el correcto funcionamiento de los puntos de radicación de la unidad. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  | Un (1) Procedimiento | 0%
[5 empty] | Definir herramientas a través del procedimiento, para la radicación manual cuando el sistema presente fallas. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  |  | 0%
5 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 5 | Definir la existencia de fondo documental acumulado. | Un (1) Documento de análisis de información | Realizar análisis de la información existente, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | Un (1) Documento de análisis de información | 0%
|  |  |  | 7,129 metros lineales organizados | Organizar 7,129 ml de documentos de archivo (dependencias misionales y de apoyo, direcciones territoriales) | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | 7,129 metros lineales organizados | 0%
5.1 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No. 5.1 | Organizar archivo de gestión. | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0%
5.2 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCION No. 5.2 | Definir criterios para la organización de las historias laborales | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0%
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del 80% de las historias laborales, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0%
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCION No. 6 | Diseñar Sistema Integrado de Conservación | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | Diseñar el documento del sistema Integrado de Conservación, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | 0%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 100% | sobre 100%
Note on N10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción