## PM AGN 2016
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [7 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | ALAN JARA URZOLA | [7 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | YUDY JEANNE ZAMBRANO | [7 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | 8 de Marzo de 2017 con Numero de acta 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | No. DE ACCION | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  | PLAZOS EN SEMANAS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancia Asesora en Materia Archivística: La Entidad no cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo debidamente establecido | ACCION No. 1 | Evidenciar con la Resolución que la entidad cuenta con el comité Institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución de creación | Enviar Resolución de creación de comité al AGN. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | Una (1) Resolución de creación | 100% | Se evidencia que la Unidad cuenta con un comité el cual se hace referencia en el memorando realizado para el plan de mejoramiento archivístico que tiene como número de radicado 201771011762651 el cual fue enviado al archivo de general de la nación en la fecha limite y cumpliendo con los ítem mencionado | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando y acta de reunión Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia Resolución 1017 del 2016 sobre Integrantes del Comité institucional de Desarrollo Administrativo la cual modifica a Resolución Nº 0547 del 2013 que a su vez modifica Resolución Nº 1627 del 2012. Enviada mediante memorando 2011771011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivístico al AGN del 21 de abril 2017. | RLE 01 25/07/2017
|  |  | Actualizar resolución del comité institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución | Actualizar Resolución de creación de comité al AGN. | 2017-03-13 | 2017-08-04 | 21 | 0% | Una (1) Resolución | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance a la fecha del seguimiento, la actividad tiene como plazo el 4 de agosto 2017. La OCI alerta sobre el cumplimiento de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
2 | Instrumentos Archivísticos: | ACCION No. 2.1 | Convalidar la aprobación de las Tablas de Retención Documental con la AGN | 3 Actas o según el numero de reuniones | Enviar actas de aprobación de tablas de retención documental por el comité interinstitucional de desarrollo administrativo. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | 3 Actas o según el numero de reuniones | 100% | El comité el cual aprobó las TRD para cumplir con acción Nº2 la cual de acuerdo al memorando enviado al archivo general de la nación que tiene como numero de radicado 201771011762651 el cual contiene la aprobación del comité de las tablas de retención documental | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando, Resolución 0547 y la Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia acta del Comité Institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las TRD y el cuadro de clasificacion documental . enviado al AGN mediante memorando 2011771011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivístico al AGN del 21 de abril 2017. | RLE 01 25/07/2017
2.1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La Entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental.
[5 empty] | Adelantar las actividades para convalidación por la AGN de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 42 |  |  | 0% | Se encuentra en proceso de actualización las trd del nivel central y se encuentran en construcción las trd del nivel territorial | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance, la OCI recomienda documentar avance de esta actividad | RLE 01 25/07/2017
2.2 | Programa de Gestión Documental -PGD-: La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCION No. 2.2 | Evidenciar la elaboración y adopción del Programa de gestión documental | Un (1) Programa de gestión documental | Elaborar, adoptar por el CIDA y enviar Programa de gestión documental al AGN | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 10 |  | Un (1) Programa de gestión documental | 100% | Se realiza cumplimiento a la actividad 2,2 al realizar el programa de gestión documental y enviando el memorando que tiene como número de radicado 20177100342171 al archivo general de la nación en las fechas limites establecidas en el plan de mejoramiento archivístico |  | Memorando, acta del 8 de marzo 2017 y Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 8 de marzo aprobando el PGD,enviado al AGN con radicado 27177101342171 del 5 de abril del 2017. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Actualizar los procedimientos y lineamientos para el cumplimiento del PGD. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  |  | 0% | Se ha realizado el documento inicial y se encuentra realizando las correcciones de acuerdo con las indicación o sugerencias recibidas por la secretaria general y la oficina asesora de planeación | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electrónicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
2.3 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCION No. 2.3 | Adelantar la realización de los inventarios documentales en los procesos de la Entidad | Un (1) Formato Único de inventario | Actualizar el procedimiento del FUID para el levantamiento de los inventarios las áreas, con base al resultado de la organización de 7,129 ml. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  | Un (1) Formato Único de inventario | 0% | Se ha realizado el documento inicial y se encuentra realizando las correcciones de acuerdo con las indicacion o sugerencias recibidas por la secretaria general y la oficina asesora de planeación | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se eviencian correos electrónicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
3 | Capacitación del Personal de Archivo: La Entidad no ha realizado capacitación en materia archivística a los funcionarios de archivo. | ACCION No. 3 | Realizar capacitaciones en gestión documental | Un (1) Plan de capacitaciones | Establecer y documentar el Plan de capacitaciones de GD 2017. | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 7 |  | Un (1) Plan de capacitaciones | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando, cronograma de las territoriales y las Dependencias. | No se evidencia plan específico de capacitación en materia archivística a funcionarios de archivo. La OCI alerta sobre el cumplimineto de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Dar cumplimiento al plan de capacitaciones programadas. | 2017-03-13 | 2017-12-29 | 42 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Al no evidenciarse plan de capacitación no se puede constatar la ejecución del cronograma. Acción en términos para su cumplimiento. La OCI recomienda realizar acciones que conlleven a cumplimiento. | RLE 01 25/07/2017
4 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCION No. 4 | Actualizar los procedimientos de Comunicaciones de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa | Un (1) Procedimiento | Ajustar el procedimientos de correspondencia, incluyendo la estandarización de los mínimos para el correcto funcionamiento de los puntos de radicación de la Unidad. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Definir herramientas a través del procedimiento, para la radicación manual cuando el sistema presente fallas. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
5 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 5 | Definir la existencia de fondo documental acumulado. | Un (1) Documento de análisis de información | Realizar análisis de la información existente, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | Un (1) Documento de análisis de información | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance aunque la fecha de las actividad vence el 29 de dici del 2017. la OCI recomienda iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades | RLE 01 25/07/2017
|  |  |  | 7,129 metros lineales organizados | Organizar 7,129 ml de documentos de archivo (dependencias misionales y de apoyo, direcciones territoriales) | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | 7,129 metros lineales organizados | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance aunque la fecha de las actividad vence el 29 de dici del 2017. la OCI recomienda iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades | RLE 01 25/07/2017
5.1 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No. 5.1 | Organizar archivo de gestión. | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
5.2 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCION No. 5.2 | Definir criterios para la organización de las historias laborales | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del 80% de las historias laborales, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCION No. 6 | Diseñar Sistema Integrado de Conservación | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | Diseñar el documento del sistema Integrado de Conservación, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1 | 50% | 0.08
| Acción 2 | 33.33 % | 0.06
| Acción 3 | 0% | 0
| Acción 4 | 0% | 0
| Acción 5 | 0% | 0
| Acción 6 | 0% | 0
|  | 0% | 0 | [11 empty] | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 100% | sobre 100 %
0.14
Note on N10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción

## PM AGN 2016 (2) (hidden)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [7 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | ALAN JARA URZOLA | [7 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | YUDY JEANNE ZAMBRANO | [7 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | 8 de Marzo de 2017 con Numero de acta 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | No. DE ACCION | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  | PLAZOS EN SEMANAS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancia Asesora en Materia Archivística: La Entidad no cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo debidamente establecido | ACCION No. 1 | Evidenciar con la Resolución que la entidad cuenta con el comité Institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución de creación | Enviar Resolución de creación de comité al AGN. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | Una (1) Resolución de creación | 100% | Se evidencia que la Unidad cuenta con un comité el cual se hace referencia en el memorando realizado para el plan de mejoramiento archivístico que tiene como número de radicado 201771011762651 el cual fue enviado al archivo de general de la nación en la fecha limite y cumpliendo con los ítem mencionado | Grupo de Gesión ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando y acta de reunión Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia Resolución 1017 del 2016 sobre Integrantes del Comité institucional de Desarrollo Administrativo la cual modifica a Resolución Nº 0547 del 2013 que a su vez modifica Resolución Nº 1627 del 2012. Enviada mediante memorando 2011771011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivístico al AGN del 21 de abril 2017. | RLE 01 25/07/2017
|  |  | Actualizar resolución del comité institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución | Actualizar Resolución de creación de comité al AGN. | 2017-03-13 | 2017-08-04 | 21 | 0% | Una (1) Resolución | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance a la fecha del seguimiento, la actividad tiene como plazo el 4 de agosto 2017. La OCI alerta sobre el cumplimiento de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
2 | Instrumentos Archivísticos: | ACCION No. 2.1 | Convalidar la aprobación de las Tablas de Retención Documental con la AGN | 3 Actas o según el numero de reuniones | Enviar actas de aprobación de tablas de retención documental por el comité interinstitucional de desarrollo administrativo. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | 3 Actas o según el numero de reuniones | 100% | El comité el cual aprobó las TRD para cumplir con acción Nº2 la cual de acuerdo al memorando enviado al archivo general de la nación que tiene como numero de radicado 201771011762651 el cual contiene la aprobación del comité de las tablas de retención documental | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando, Resolución 0547 y la Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia acta del Comité Institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las TRD y el cuadro de clasificacion documental . enviado al AGN mediante memorando 2011771011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivístico al AGN del 21 de abril 2017. | RLE 01 25/07/2017
2.1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La Entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental.
[5 empty] | Adelantar las actividades para convalidación por la AGN de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 42 |  |  | 0% | Se encuentra en proceso de actualización las trd del nivel central y se encuentran en construcción las trd del nivel territorial | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance, la OCI recomienda documentar avance de esta actividad | RLE 01 25/07/2017
2.2 | Programa de Gestión Documental -PGD-: La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCION No. 2.2 | Evidenciar la elaboración y adopción del Programa de gestión documental | Un (1) Programa de gestión documental | Elaborar, adoptar por el CIDA y enviar Programa de gestión documental al AGN | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 10 |  | Un (1) Programa de gestión documental | 100% | Se realiza cumplimiento a la actividad 2,2 al realizar el programa de gestión documental y enviando el memorando que tiene como número de radicado 20177100342171 al archivo general de la nación en las fechas limites establecidas en el plan de mejoramiento archivístico |  | Memorando, acta del 8 de marzo 2017 y Resolución 01017 del 2016 | Se evidencia acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 8 de marzo aprobando el PGD,enviado al AGN con radicado 27177101342171 del 5 de abril del 2017. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Actualizar los procedimientos y lineamientos para el cumplimiento del PGD. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  |  | 0% | Se ha realizado el documento inicial y se encuentra realizando las correcciones de acuerdo con las indicación o sugerencias recibidas por la secretaria general y la oficina asesora de planeación | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electrónicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
2.3 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCION No. 2.3 | Adelantar la realización de los inventarios documentales en los procesos de la Entidad | Un (1) Formato Único de inventario | Actualizar el procedimiento del FUID para el levantamiento de los inventarios las áreas, con base al resultado de la organización de 7,129 ml. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 |  | Un (1) Formato Único de inventario | 0% | Se ha realizado el documento inicial y se encuentra realizando las correcciones de acuerdo con las indicacion o sugerencias recibidas por la secretaria general y la oficina asesora de planeación | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se eviencian correos electrónicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
3 | Capacitación del Personal de Archivo: La Entidad no ha realizado capacitación en materia archivística a los funcionarios de archivo. | ACCION No. 3 | Realizar capacitaciones en gestión documental | Un (1) Plan de capacitaciones | Establecer y documentar el Plan de capacitaciones de GD 2017. | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 7 |  | Un (1) Plan de capacitaciones | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando, cronograma de las territoriales y las Dependencias. | No se evidencia plan específico de capacitación en materia archivística a funcionarios de archivo. La OCI alerta sobre el cumplimineto de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Dar cumplimiento al plan de capacitaciones programadas. | 2017-03-13 | 2017-12-29 | 42 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Al no evidenciarse plan de capacitación no se puede constatar la ejecución del cronograma. Acción en términos para su cumplimiento. La OCI recomienda realizar acciones que conlleven a cumplimiento. | RLE 01 25/07/2017
4 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCION No. 4 | Actualizar los procedimientos de Comunicaciones de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa | Un (1) Procedimiento | Ajustar el procedimientos de correspondencia, incluyendo la estandarización de los mínimos para el correcto funcionamiento de los puntos de radicación de la Unidad. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Definir herramientas a través del procedimiento, para la radicación manual cuando el sistema presente fallas. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencian correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 01 25/07/2017
5 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoración Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 5 | Definir la existencia de fondo documental acumulado. | Un (1) Documento de análisis de información | Realizar análisis de la información existente, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | Un (1) Documento de análisis de información | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance aunque la fecha de las actividad vence el 29 de dici del 2017. la OCI recomienda iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades | RLE 01 25/07/2017
|  |  |  | 7,129 metros lineales organizados | Organizar 7,129 ml de documentos de archivo (dependencias misionales y de apoyo, direcciones territoriales) | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 |  | 7,129 metros lineales organizados | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance aunque la fecha de las actividad vence el 29 de dici del 2017. la OCI recomienda iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades | RLE 01 25/07/2017
5.1 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No. 5.1 | Organizar archivo de gestión. | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
5.2 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCION No. 5.2 | Definir criterios para la organización de las historias laborales | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demás documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Procedimiento | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del 80% de las historias laborales, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCION No. 6 | Diseñar Sistema Integrado de Conservación | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | Diseñar el documento del sistema Integrado de Conservación, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 |  | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en térmnios para su cumplimiento , no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad. | RLE 01 25/07/2017
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1 | 50% | 8.33
| Acción 2 | 33.33% | 5.5278
| Acción 3 | 0% | 0
| Acción 4 | 0% | 0
| Acción 5 | 0% | 0
| Acción 6 | 0% | 0
|  | 0% | 0 | [11 empty] | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 100% | sobre 100 %
13.8578
Note on N10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción

## Hoja1
[5 empty] | Inc | Cum | Total
1.1 | Cumplida | 16.6667 | 8.3 | 8.3333 |  | 8.3 | 8.3
1.2 | En términos para ejecución |  | 8.3 | 8.3333
2,1,1 | Cumplida | 16.6667 | 5.5556 | 2.7778 |  | 2.7 | 2.7
2,1,2 | En términos para ejecución |  |  | 2.7778
2,2, 1 | Cumplida |  | 5.5556 | 2.7778 |  | 2.7 | 2.7
2,2,2 | Incumplida |  |  | 2.7778 | 2.7 |  | 2.7
2,3,1 | Incumplida |  | 5.5556 |  | 5.5 |  | 5.5
3.1 | Incumplida | 16.6667 |  | 8.3333 | 8.3 |  | 8.3
3.2 | En términos para ejecución |  |  | 8.3333
4.1 | Incumplida | 16.6667 |  | 8.3333 | 8.3 |  | 8.3
4.2 | Incumplida |  |  | 8.3333 | 8.3 |  | 8.3
5,0,1 | En términos para ejecución | 16.6667 |  | 16
5,0,2 | En términos para ejecución
5,1,1 | En términos para ejecución
5,1,2 | En términos para ejecución
5,2,1 | En términos para ejecución
5,2,2 | En términos para ejecución
6.1 | En términos para ejecución | 16.6667 |  | 16
[5 empty] | 33.1 | 13.7 | 46.8
100