## FINAL_2
[6 empty] | IDENTIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA | [16 empty] | Código: | 150,19,15-13
[6 empty] | PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [16 empty] | Versión: | 1
[23 empty] | Fecha de Aprobación: | 2016-06-01
[6 empty] | Procedimiento Auditorias Internas al Control Interno | [16 empty] | Pág: | 1
PROCESO: Gestión de Registro y Valoración - Subdirección Valoración y Registro (AUDITORÍA A LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO NOTIFICACIONES)
RESPONSABLE: GLADYS CELEIDE PRADA PARDO.
IDENTIFICACIÓN | [8 empty] | FORMULACIÓN | [8 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nº | CODIGO DE HALLAZGO | IDENTIFICACIÓN | ORIGEN | NOMBRE/DEPENDENCIA | RESPONSABLES DE EJECUCIÓN |  |  | FECHA DEL HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA (dd/mm/aa) | DESCRIPCION DEL HALLAZGO, NO CONFOMRIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA | CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | VERIFICACION DE ACCIONES
[5 empty] | DEPENDENCIA | PROCESO | CARGO | [10 empty] | AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN ACTIVIDAD | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN / DETALLE DEL SEGUIMIENTO | % AVANCE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | EFECTIVIDAD | FECHA DE LA VERIFICACIÓN (dd/mm/aa) | RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
1 | A8-2 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | Luego de revisar y analizar el procedimiento, objetivo, alcance y actividades descritas en el diagrama de flujo y la dinámica del equipo de notificaciones de la Subdirección de Valoración y Registro, frente al cumplimiento del procedimiento, se observó que hay varias actividades que se realizan, pero que no se encuentran documentadas en el procedimiento, lo que implica que existen diferencias entre lo descrito en el procedimiento y lo realmente ejecutado por el equipo de la SRV.
2 | A8-3 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | Teniendo en cuenta que existen varias actividades que no se encuentran documentadas en el procedimiento, así mismo de evidenció que algunas de éstas actividades como por ejemplo “la etapa de levantamiento” luego de la realización de las jornadas de documentación, las cuales corresponderían a puntos de control, los cuales no se encuentran incluidos y documentados en el procedimiento evaluado.
3 | A8-4 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | GESTIÓN DE REGISTRO Y VALORACIÓN | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | La OCI evidenció que no se cuenta con controles frente a la correcto y oportuno diligenciamiento de los documentos generados en las jornadas de notificación, así como los que se notifican en las diferentes Direcciones Territoriales; dado que se observaron varios casos en los que las diligencias de notificación personal únicamente cuentan con la firma del declarante, no se diligencia en el momento de la notificación, fecha, lugar de la notificación y firma del notificador. Estos espacios se encuentran en blanco y son diligenciados posterior a las jornadas, de igual manera en algunos casos, las Direcciones Territoriales remiten las diligencias de notificación personal sin diligenciar. Ésta situación general incumplimiento a lo establecido en la Ley y el procedimiento, así como posibles riesgos en la validez de la notificación.
4 | A8-5 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | Se identificó que no se cuenta con controles respecto a la entrega y recepción de los documentos generados en las jornadas de notificación y los provenientes de las Direcciones Territoriales, puesto que la OCI evidenció que no se entregan identificados y foliados las diligencias de notificación personal, por lo tanto, no se cuenta con un control de los documentos que se entregar y qué se recibe, lo cual genera riesgos en la pérdida o deterioro de los mismos.
5 | A8-6 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | En el módulo de Notificaciones, opción Notificar se realizan consultas para conocer el listado de procesos para notificar, donde se realizó la búsqueda por número de FUD, se seleccionó el registro y se genera la descarga del Acto Administrativo – AA, se verificó en la herramienta de Gestión documental Orfeo y se encontraron los AA, los formatos de diligencia de notificación personal y por aviso. Lo anterior permite evidenciar, que no se realiza oportunamente actualización de los registros de los AA que ya han sido notificados, determinando que el resultado de la consulta del listado de procesos pendientes para notificar de la herramienta SIRAV, suministra información poco confiable, esta actividad no se encuentra descrita en el Procedimiento Notificaciones (Código 510,05,08-4 Versión 4 Fecha 05/08/2016).
|  |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Oficina de Tecnología de la Información | Gestión de la Información | JEFE OTI | 2017-10-17
6 | A8-7 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | La OCI evidenció que se presentan casos en los que se han notificado personalmente y nuevamente citan a ser notificado, de la decisión que ya conocen de su solicitud entablada ante la UARIV, de la misma forma el formato empleado, bajo estas circunstancias “Constancia de Notificación” no se encuentra aprobado, controlado, ni publicado en la intranet de la unidad.
7 | A8-8 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro - Proceso de Valoración | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | La muestra seleccionada y analizada por la Oficina de Control Interno, durante este ejercicio de Auditoría, permitió comprobar que algunos de los Actos Administrativos, tienen errores de calidad en la parte considerativa y resolutiva, se encontraron segmentos de párrafo incoherentes (pertenecientes a otra solicitud), con inconsistencias (en nombres de víctimas, declarantes, tipo de hecho victimizante), con ausencia en signos de puntuación y en el momento de leer el AA no lo hace claro y comprensible. Son el insumo principal del procedimiento objeto de esta evaluación; permitiendo evidenciar debilidad en el proceso de creación de las resoluciones de la SVR, e inconsistencias en los controles de calidad, lo que puede afectar una buena toma de decisión, ocasionando con estos errores e inconsistencias; una afectación negativa y la revictimización de los derechos de la población víctima que es notificada.
8 | A8-9 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Red Nacional de Información | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | En las verificaciones ejecutadas en la herramienta VIVANTO de los procesos notificados, la OCI estableció que varios trámites contienen información redundante en sus registros; frente al hecho victimizante y miembros del núcleo familiar.
9 | A8-10 |  | Auditoría OCI | Oficina de Control Interno | Subdirección Valoración y Registro | Gestión de Registro y Valoración | DIRECTORA DRGI | 2017-10-17 | Durante la exploración del aplicativo SIRAV y verificación de los casos analizados, la OCI evidenció debilidad en la trazabilidad, no se encuentra integrada la información frente a cada uno de los procesos pendientes por notificar y que fueron notificados, las consultas generadas en la herramienta son poco funcionales, debido a que no genera información histórica, relacionada con procesos anteriormente notificados y la estrategia empleada para dicho fin.
Revisión por la Dirección
Encuestas de Satisfacción
Análisis de Indicadores
|  |  | Autoevaluación |  |  |  |  | Terminada |  | Hallazgo
|  |  | Auditoria Interna de Calidad |  |  |  |  | En proceso |  | No conformidad potencial
|  |  | Auditoria OCI |  |  |  |  | Sin iniciar |  | Objeto de mejora
|  |  | Auditoria Externa | [6 empty] | Observación
Otros, especifique
|  | Acción Correctiva | Auditoría OCI |  | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
|  | Acción Preventiva | Seguimiento OCI |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Planeación Estratégica
|  | Acción de Mejora | Acompañamiento OCI |  | Oficina de Control Interno | Gestión de Prevención y Atención de Emergencias
|  | Acción de Corrección |  |  | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Atención y Orientación
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | Gestión de Registro y Valoración | [11 empty] | Cumplida en término |  | Efectiva |  |  |  | Si
[5 empty] | Grupo de Defensa Jurídica | Gestión para la Asistencia | [11 empty] | Cumplida fuera de termino |  | No Efectiva |  |  |  | No
[5 empty] | Grupo de Actuaciones Administrativas y Conceptos | Gestión de Reparación Individual y Colectiva | [11 empty] | En curso |  | Verificación Próximos Seguimientos
[5 empty] | Oficina de Tecnología de la Información | Gestión de la Información | [11 empty] | Incumplida
[5 empty] | Grupo de Mujeres y Genero | Gestión Interinstitucional
[5 empty] | Grupo de Niñez y Juventud | Participación y Visiblización de las Víctimas
[5 empty] | Grupo Personas con Habilidades y Capacidades Diversas | Gestión de Comunicación
[5 empty] | Subdirección General | Gestión de Tecnologías de la Información
[5 empty] | Grupos de Respuesta Escrita | Gestión Jurídica
[5 empty] | Dirección de Gestión Interinstitucional | Control Interno Disciplinario
[5 empty] | Subdirección Coordinación Nación Territorio | Gestión Contractual
[5 empty] | Subdirección de Participación | Gestión de Talento Humano
[5 empty] | Grupo de Gestión de Oferta | Gestión Documental
[5 empty] | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Gestión Financiera
[5 empty] | Subdirección de Prevención y Emergencias | Gestión de Cooperación
[5 empty] | Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria | Gestión Administrativa
[5 empty] | Dirección de Reparación | Evaluación Independiente
[5 empty] | Subdirección de Reparación Individual | Seguimiento y Mejora
Subdirección de Reparación Colectiva
Grupo de Retorno y Reubicaciones
Fondo de Reparación a las Víctimas
Dirección de Registro y Gestión de la Información
Subdirección Valoración y Registro
Subdirección Red Nacional de Información
Dirección de Asuntos Étnicos
Grupo de Pueblos y Comunidades Indígenas
Grupo de Reparación y Atención del Pueblo Room o Gitano
Grupo de Reparación y Atención de Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueros
Secretaria General
Grupo de Gestión del Talento Humano
Grupo de Gestión Contractual
Grupo de Gestión Financiera y Contable
Grupo de Gestión Administrativa y Documental
Grupo de Control Interno Disciplinario
Dirección Territorial Central
Dirección Territorial Antioquia
Dirección Territorial Valle
Dirección Territorial Nariño
Dirección Territorial Cauca
Dirección Territorial Santander
Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés
Dirección Territorial Cesar y Guajira
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Llanos Orientales y Amazonía
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Chocó
Dirección Territorial Caquetá-Huila
Dirección Territorial Magdalena Medio
Dirección Territorial Magdalena Medio
Note on A9: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on A10: Registre el Número consecutivo del hallazgo
Note on B10: Indique el código del hallazgo es alfanumérico (código del informe de la auditoría acompañado del consecutivo del hallazgo)
Note on C10: Registre el tipo de acción a describir (acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección)
Note on D10: Registrar la procedencia de la acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección , el cual puede surgir de Auditoría OCI, Seguimiento y acompañamiento OCI.
Note on E10: UNIDAD VICTIMAS: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on F10: Director / Jefe / Dueño de Proceso
Note on I10: Fecha en la que se identificó la situación comunicada.
Note on J10: Realizar la descripción del hallazgos, no conformidad potencial u objeto de mejora evidenciado.
Note on K10: Registrar la(s) causa(s) concretas que originaron la situación observada.
Note on L10: Registrar la Acción Correctiva, preventiva, de mejora o corrección que se adopta para eliminar la causa previamente identificada.
Note on M10: Registrar de manera breve las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la Acción.
Note on N10: Registrar la Unidad de Medida. (Ej. Informes, Jornadas de capacitación, etc.)
Note on O10: Registrar en número la cantidad, volumen o tamaño de la actividad en unidades o porcentaje.
Note on P10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para el inicio de la actividad.
Note on Q10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para la finalización de la actividad.
Note on R10: Solo para Hallazgos de la Contraloría General de la República.
Note on S11: Se valora el progreso de la cantidad de actividades propuesta por el auditado
Note on T11: Señala el Estado actual de ejecución de la actividad: Cumplida en término / Cumplida fuera de termino /En curso / Incumplida
Note on U11: El auditor describe las evidencias y avances de las actividades verificadas por la OCI durante el seguimiento
Note on Y11: Valor de las opciones: EFECTIVA / NO EFECTIVA / VERIFICACIÓN PRÓXIMOS SEGUMIENTO

## Hoja1
Control de Cambios
Versión | Ítem del cambio | Cambio realizado | Motivo del cambio | Fecha del cambio