## Plan de Mejoramiento - ETH
[11 empty] | IDENTIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA | [12 empty] | Código: |  |  |  |  | 120,20,15-1
[24 empty] | Versión: |  |  |  |  | 06
[11 empty] | PROCESO SEGUIMIENTO Y MEJORA | [12 empty] | Fecha de Aprobación: |  |  |  |  | 2015-06-11
[11 empty] | PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA | [12 empty] | Pág: |  |  |  |  | 1 de 1
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL
RESPONSABLE: JANETH ANGELICA SOLANO HERNANDEZ - COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES (PROCESO RESPONSABLE) | [9 empty] | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nº | IDENTIFICACIÓN | ORIGEN | NOMBRE/DEPENDENCIA | RESPONSABLES DE EJECUCIÓN |  |  | FECHA DEL HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA (dd/mm/aa) | CODIGO DE HALLAZGO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO, NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OBJETO DE MEJORA | CAUSA | DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aa) | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES |  |  | VERICACION DE ACCIONES
|  |  |  | DEPENDENCIA | PROCESO | CARGO | [11 empty] | FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aa) | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO | ESTADO | AUDITORÍAS INTERNAS AL CONTROL INTERNO |  | AUDITORÍA CGR | AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN / DETALLE DEL SEGUIMIENTO | FECHA DE LA VERIFICACIÓN (dd/mm/aa) | RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN
[21 empty] | Estado Actividad | Avances del área auditada (Respecto a la actividad) | Estado (Actividad/Unidad de Medida) | La AC fue Eficaz? | La AC fue Efectiva? | La AC fue Eficiente? | Estado de la AC
1 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | SECRETARA GENERAL/ GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Secretaria General | Direccionamiento Estratégico | Secretaría General | 2017-07-05 |  | Revisados los contratos celebrados en el mes de enero de 2017, se observarón unos pagos a prorrata y otros mes completo, al verificar bajo que directriz o politica se establecia el pago del mes completo no se encontró documento alguno que diera pautas para establecer dicho pago. | No se tiene definida una politica para el primer pago de honorarios en la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión | Definir politica para definir criterios para el primer pago de honorarios en la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión | Realizar Acto administrativo | Acto administrativo | 1 | 2017-07-13 | 2017-12-31
|  |  |  | Grupo de Gestión Contractual | Gestión Contractual | Coordinador Grupo de Gestión Contractual | 2017-07-05
2 | Acciones Correctivas | Auditoria OCI | OFICINA ASESORA JURIDICA / GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | Oficina Asesora Juridica | Gestión Jurídica | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 2017-07-05 |  | Revisada la carpeta contractual No. 148 de 2017, como lo publicado en el aplicativo del SECOP, no se evidencian informes de supervisión ni cuentas de cobro presentadas por el contratista, | El contratista no había cumplido con las actividades contempladas en el contrato durante los meses de ejeción del mismo. Por ello, no se autoriza la radicación de las cuentas de cobro, hasta tanto no se cumpliera con los productos requeridos para cada mes. | Se realiza por parte de la supevisión del contrato requerimientos para el cumpliento de las actividades establecidas dentro del contrato. Por su parte, se le solicita al contratista la presentación de las cuentas de cobro pendientes en donde se envidencie el cumplimento de las metas establecidas. *El area decide realizar un seguimiento de la entrega oportuna de la cuentas de cobro por los contratistas. | Presentación, revisión, aprobación y radicación de la cuentas de cobros. * Soportes de seguimiento de radicación de cuentas. | Cuentas de Cobro. * Informes de seguimiento. | 5 | 2017-08-01 | 2017-07-31
Revisión por la Dirección
Encuestas de Satisfacción
Análisis de Indicadores
|  | Autoevaluación |  |  |  |  | Terminada | Abierta |  | Hallazgo
|  | Auditoria Interna de Calidad |  |  |  |  | En proceso | Cerrada |  | No conformidad potencial
|  | Auditoria OCI |  |  |  |  | Sin iniciar |  |  | Objeto de mejora
|  | Auditoria Externa | [7 empty] | Observación
Otros, especifique
| Acciones Correctivas | Revisión por la Dirección |  | Dirección General | Direccionamiento Estratégico
| Acciones Preventivas | Encuestas de Satisfacción |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Planeación Estratégica
| Acciones de mejora | Análisis de Indicadores |  | Oficina de Control Interno | Gestión de Prevención y Atención de Emergencias
| Corrección | Autoevaluación |  | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de Atención al Ciudadano
|  | Auditoria Interna de Calidad |  | Oficina Asesora Juridica | Gestión de Registro y Valoración | [14 empty] | Terminada | Cumplida en término |  | Reportada en término | Si |  |  | Abierta
|  | Auditoria OCI |  | Grupo de Defensa Juridica | Gestión de Asistencia y Reparación | [14 empty] | En proceso | Cumplida fuera de termino |  | Reportada fuera de termino | No |  |  | Cerrada
|  | Auditoria Externa |  | Grupo de Actuaciones Administrativas y Conceptos | Gestión de la Información | [14 empty] | Sin iniciar | En curso |  | No Reportada
|  | Contraloría General de la República (CGR) |  | Oficina de Tecnologia de la Información | Gestión Interinstitucional | [15 empty] | Incumplida
|  | Otros, especifique |  | Grupo de Mujeres y Genero | Participación y Visibilización de las Víctimas
|  |  |  | Grupo de Niñez y Juventud | Gestión de Comunicación
|  |  |  | Grupo Personas con Habilidades y Capacidades Diversas | Gestión de Tecnologías de la Información
|  |  |  | Subdireccion General | Gestión Jurídica
|  |  |  | Grupos de Respuesta Escrita | Control Interno Disciplinario
|  |  |  | Dirección de Gestión Interinstitucional | Gestión Contractual
|  |  |  | Subdirección Coordinación Nación Territorio | Gestión de Talento Humano
|  |  |  | Subdirección de Participación | Gestión Documental
|  |  |  | Grupo de Gestión de Oferta | Gestión Financiera
|  |  |  | Dirección de Gestión Social y Humanitaria | Gestión de Cooperación
|  |  |  | Subdirección de Prevención y Emergencias | Gestión Administrativa
|  |  |  | Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria | Evaluación Independiente
|  |  |  | Dirección de Reparación | Seguimiento y Mejora
Subdirección de Reparación Individual
Subdirección de Reparación Colectiva
Grupo de Retorno y Reubicaciones
Fondo de Reparación a las Víctimas
Dirección de Registro y Gestión de la Información
Subdirección Valoración y Registro
Subdirección Red Nacional de Información
Dirección de Asuntos Étnicos
Grupo de Pueblos y Comunidades Indígenas
Grupo de Reparación y Atención del Pueblo Room o Gitano
Grupo de Reparación y Atención de Comunidades Negras, Afros, Raizales y Palenqueros
Secretaria General
Grupo de Gestión del Talento Humano
Grupo de Gestión Contractual
Grupo de Gestión Financiera y Contable
Grupo de Gestión Administrativa y Documental
Grupo de Control Interno Disciplinario
Dirección Territorial Central
Dirección Territorial Antioquia
Dirección Territorial Valle
Dirección Territorial Nariño
Dirección Territorial Cauca
Dirección Territorial Santander
Dirección Territorial Eje Cafetero
Dirección Territorial Bolívar y San Andrés
Dirección Territorial Cesar y Guajira
Dirección Territorial Urabá
Dirección Territorial Llanos Orientales y Amazonía
Dirección Territorial Norte de Santander
Dirección Territorial Córdoba
Dirección Territorial Sucre
Dirección Territorial Atlántico
Dirección Territorial Putumayo
Dirección Territorial Magdalena
Dirección Territorial Chocó
Dirección Territorial Caqueta-Huila
Dirección Territorial Magdalena Medio
Dirección Territorial Magdalena Medio
Note on A9: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on A10: Registre el número consecutivo de la acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección
Note on B10: Registre el tipo de acción a describir (acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección)
Note on C10: Registrar la procedencia de la acción correctiva, preventiva, de mejora o corrección , el cual puede surgir del análisis propio de cada proceso, auditoria interna de calidad, etc.
Note on D10: UNIDAD VICTIMAS: UNIDAD VICTIMAS: Registrar el Nombre de la persona que identifico la Acción y la dependencia en la cual trabaja
Note on E10: Director / Jefe / Dueño de Proceso
Note on H10: Fecha en la que se identificó la situación comunicada.
Note on I10: Solo para Hallazgos de la Contraloría General de la República
Note on J10: Realizar la descripción del hallazgos, no conformidad potencial u objeto de mejora evidenciado.
Note on K10: Registrar la(s) causa(s) concretas que originaron la situación observada.
Note on L10: Registrar la Acción Correctiva, preventiva, de mejora o corrección que se adopta para eliminar la causa previamente identificada.
Note on M10: Registrar de manera breve las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la Acción.
Note on N10: Registrar la Unidad de Medida. (Ej. Informes, Jornadas de capacitación, etc.)
Note on O10: Registrar en número la cantidad, volumen o tamaño de la actividad en unidades o porcentaje.
Note on P10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para el inicio de la actividad.
Note on Q10: Registrar fecha (AAAA/MM/DD) programada para la finalización de la actividad.
Note on R10: Solo para Hallazgos de la Contraloría General de la República.
Note on S11: Registrar la fecha en la cual se ejecutaron las acciones propuestas.
Note on T11: Registrar en forma clara y precisa los aciertos o fallas de las actividades realizadas en términos de eficiencia, eficacia y efectividad
Note on U11: Registrar el estado actual de la acción implementada (Terminada, en proceso y sin información)
Note on AC11: Realizar descripción de las actividades realizadas en cumplimiento de las acciones.
Note on AD11: Los funcionarios de la Unidad responsables del seguimiento, deben registrar la fecha en que se realiza la verificación.
Note on AE11: El responsable de la verificación debe consignar el nombre y cargo.