## PM AGN 2016
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [7 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | ALAN JARA URZOLA | [7 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | YUDY JEANNE ZAMBRANO | [7 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | 8 de Marzo de 2017 con Numero de acta 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | No. DE ACCION | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  | PLAZOS EN SEMANAS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancia Asesora en Materia Archivística: La Entidad no cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo debidamente establecido | ACCION No. 1 | Evidenciar con la Resolución que la entidad cuenta con el comité Institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución de creación | Enviar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | Una (1) Resolución de creación | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando y acta de reunion Resolucion 01017 del 2016 | Tarea cumplida: Se evidencia Resolucion 1017 de 2016 sobre integrantes del comité institucional de desarrollo administrativo, la cual modifica la Resolucion 05 de 2013, que a su vez modifica la Resolucion 1627 de 2017, enviada mediante memorando 20171011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivistico al AGN del 21 de abril de 2017. Tarea cumplida sin embargo se recomienda que de acuerdo con observación del AGN se contextualice el procedimiento de | RLE 05 28/10/2017 |  |  | No es claro cual es el proceso de actualizacionde la resolucion que se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que conforme a la evidencia aportada "Resolucion Nº 01017 del 23 de septiembre de 2016" "por la cual se modifica los articulos relacionados con los miembros que integran el comite asi como las reuniones del mismo", se da por superado el hallazgo. Por lo anterior, se solicita aclarar para validar si el hallazgo queda superado.
|  |  | Actualizar resolución del comité institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución | Actualizar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-08-04 | 21 | 0% | Una (1) Resolución | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea incumplida. No se evidencia avance del seguimiento a eta actividad, la actividad tenia como plazo 04 agosto 2017. L OCI alerta sobre el incumplimiento de esta actividad, | RLE 05 28/10/2017
2 | Instrumentos Archivísticos: | ACCION No. 2.1 | Convalidar la aprobación de las Tablas de Retención Documental con la AGN | 3 Actas o según el numero de reuniones | Enviar actas de aprobación de tablas de retención documental por el comité interinstitucional de desarrollo administrativo. | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 6 | 100% | 3 Actas o según el numero de reuniones | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando . Resolucion 0547 y la resolucion 01017 de 2016 | Tarea cumplida. Se evidencia acta del Comité institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las TRD y el cuadro de clasificacion documental enciado al AGN mediante memorando 20171011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivisticoal AGN del 21 de abril de 2017. Tarea cumplida y reportada en seguimiento del 28/07/2017 | RLE 05 28/10/2017 |  |  | En atencion a que la fecha propuesta para actualizar las TRD vence el 31 de diciembre del presente año, se solicita a la entidad tomar las acciones administrativas que permitan cumplir con la fecha pactada, teniendo en cuenta que para la clasificacion y organizacion de los archivos de gestion es de vital importancia contar con la TRD debidamente actualizada. Es de precisar que la TRD es dinamica lo que conlleva a una constante actualizacion. para lo cual se debe tener en cuenta el articulo 14 del Acuerdo 04 de 2013 con relacion al proceso de actualizacion de TRD.
2.1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La Entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental.
[5 empty] | Adelantar las actividades para convalidacion por la AGN de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. | 2017-03-13 | 2017-12-31 | 42 |  |  |  |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en términos para ejecución no se evidencia avance , la OCI recomienda documentar avance de esta actividad. | RLE 05 28/10/2017
2.2 | Programa de Gestión Documental -PGD-: La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCION No. 2.2 | Evidenciar la elaboración y adopción del Programa de gestión documental | Un (1) Programa de gestión documental | Elaborar, adoptar por el CIDA y enviar Programa de gestión documental al AGN | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 10 | 100% | Un (1) Programa de gestión documental | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando. Acta del 8 de marzo 2017 y Resolucion 01017 de 2016 | Tarea cumplida. Se evidencia acta del comité institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las PGD enviado al AGN con radicado 20177100342171 del 5 de abril de 2017. | RLE 05 28/10/2017 |  |  | Si bien la entidad elaboro un documento PGD, es importante precisar que su contenido debe ser conforme a los procesos, , en concordancia con los procedimientos internos de la entidad y con las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sistematico de la gestion documental, toda vez que los procedimientos a la fecha no han sido actualizados segun lo reportado, motivo por el cual se solicita a la Oficina de Control Interno el seguimiento para el cumplimiento en el menor tiempo posible de esta actividad.
[5 empty] | Actualizar los procedimientos y lineamientos para el cumplimiento del PGD | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 | 0% |  | 0% | A la fecha se tiene actualizado la guía banco terminológico y la caracterización del proceso de gestión documental, | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea incumplida. Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado | RLE 05 28/10/2017
2.3 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCION No. 2.3 | Adelantar la realización de los inventarios documentales en los procesos de la Entidad | Un (1) Formato Unico de inventario | Actualizar el procedimiento del FUID para el levantamiento del los inventarios las areas, con base al resultado de la organzacion de 7,129 ml. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 17 | 0% | Un (1) Formato Unico de inventario | 0% | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros, en este procedimiento está el asociado el FUID | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea incumplida. Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado | RLE 05 28/10/2017 |  |  | Las actividades tendientes a superar el hallazgo respecto a la aprobacion del procedimiento y elaboracion de los inventarios en el formato FUID, se encuentran vencidas. Teniendo en cuenta que para superar el hallazgo la entidad debe aplicar lo establecido por los acuerdos 042 de 2002 y 038 de 2002, respecta a diligenciar los respectivos inventarios de la totalidad de documentos en los archivos de gestion y archivo central. Se solicita a la entidad adelantar de forma inmediata acciones administrativas y tecnicas que permitan iniciar dicho proceso y culminarlo en el menor tiempo posible, mas aun cuando la fecha propuesta para su culminacion ya vencio. la entidad debe tener en cuenta que los inventarios documentales, representan para la entidad un instrumento de recuperacion de informacion que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos para la gestion y consulta de un fondo documental. por lo anterior, es pertinente que se elabore un plan de trabajo a corto plazo donde se establezca el numero de oficinas productoras de la entidad (segun organigrama) con el objeto de identificar el cumplimiento en el proceso de implementacion del FUID. la implementacion del formato unico de inventario documental, debe hacerse en medios que permitan su disponibilidad inmediata, seguridad, respaldo de la informacion, integridad, y control. Por ultimo se solicita a la Oficina de Control Interno, para el proximo informe de seguimiento, remitir al AGN evidencias del cumplimiento como copia de dichos inventarios.
3 | Capacitación del Personal de Archivo: La Entidad no ha realizado capacitación en materia archivística a los funcionarios de archivo. | ACCION No. 3 | Realizar capacitaciones en gestión documental | Un (1) Plan de capacitaciones | Establecer y documentar el Plan de capacitaciones de GD 2017 | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 7 | 100% | Un (1) Plan de capacitaciones | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando. Cronograma de las territoriales y las dependencias. | Tarea cumplida.. El grupo de Gestión Administrativa y Documental ha planteado y ejecutado un cronograma de capacitaciones (enviado al Archivo General de la Nación) y se ha capacitado tanto a nivel Central como con la Direcciones Territoriales y aunque fuera del plazo establecido se ha ejecutado esta actividad se reporta como actividad en ejecución. | RRLE 05 28/10/2017 |  |  | Según lo informado a la fecha no se han incluido en los Programas de Capacitación de la entidad, capacitaciones en gestión documental. La fecha propuesta para desarrollar esta actividad se encuentra vencida, se solicita que se realicen las gestiones administrativas y seguimiento con las áreas involucradas de la entidad, para el cumplimiento de la norma. Por lo anterior la entidad se encuentra incumpliendo, la normatividad frente al artículo 2, 8, 2, 5, 14 del decreto 1080 de 2015 el cual cita el " Plan de capacitación de las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad " lo anterior con el objetivo de crear una cultura archivística en cada uno de sus funcionarios de la entidad.
[5 empty] | Dar cumplimiento al plan de capacitaciones programadas | 2017-03-13 | 2017-12-29 | 42 | 50% |  | 50% | A la fecha se llevan 20 socializaciones de 23 programadas para las direcciones territoriales y para las capacitaciones de las dependencias se lleva 5 de 32 programadas, las cuales se adjuntan las evidencias | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en ejecución. En memorando 20177100092323 del 14 de Nov de 2017 el Proceso de Gestión Administrativa y Documental relaciona dos cronogramas de capacitaciones uno para los procesos a nivel nacional y el otro de las territoriales y aunque se vienen desarrollando dichas capacitaciones, se evidencia reporte de 5 capitaciones a nivel nacional y 20 territoriales. | RLE 05 28/10/2017
4 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCION No. 4 | Actualizar los procedimientos de Comunicaciones de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa | Un (1) Procedimiento | Ajustar el procedimientos de correspondencia, incluyendo la estandarizaciòn de los minimos para el correcto funcionamiento de los puntos de radicaciòn de la unidad. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 | 0% | Un (1) Procedimiento | 0% | A la fecha se espera la aprobación final del procedimiento de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa. | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea incumplida. El provceso de Gestion Adminitrativa y Documental envió documentos sin embargo no se evidencia aprobación de la actualización de los mismos por lo que esta actividad se da como incumplida. al haberse vencido el plazo para su ejecución. | RLE 05 28/10/2017 |  |  | Las actividades tendientes a superar el hallazgo se encuentran vencidas, la entidad debe tomar las acciones inmediatas a lugar. Para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Tener en cuenta que las actividades y procedimientos a implementar con relación a la Unidad de Correspondencia, permitan definir e identificar: • Funciones autorizadas para firmar la documentación. • Registros de calidad para el control de radicación de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. • Control de las comunicaciones oficiales vía fax, correo electrónico u otros medios. • Conformación de consecutivo de las comunicaciones oficiales. • Registro de calidad para la distribución y control de las comunicaciones oficiales. • Publicación de los horarios de atención.
[5 empty] | Definir herramientas a traves del procedimiento, para la radicación manual cuando el sistema presente fallas. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 18 | 0% |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea incumplida. No se evidencia aprobación del procedimiento donde se definan las herramientas para la radicación manual cuando el sistema presente fallas, esta actividad se presenta como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecución y no contar con el procedimiento aprobado. | RLE 05 28/10/2017
5 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoracion Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 5 | Definir la existencia de fondo documental acumulado. | Un (1) Documento de analisis de información | Realizar análisis de la información existente, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 36 | 100% | Un (1) Documento de analisis de información | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea cumplida.Se evidencia documento Diagnostico informe seguimiento documentos pendientes por organizar del julio 2017. Tarea cumplida | RLE 05 28/10/2017 |  |  | Frente al hallazgo preocupa el tiempo que resta para la ejecución de la actividad, sin que se evidencie acciones para el cumplimiento de las tareas propuestas para superar este hallazgo, toda vez que la entidad debe elaborar, convalidar e implementar las TRD para intervenir física y técnicamente en el fondo documental acomulado.
|  |  |  | 7,129 metros lineales organizados | Organizar 7,129 ml de documentos de archivo (dependencias misionales y de apoyo, direcciones territoriales) | 2017-04-24 | 2017-12-29 |  |  | 7,129 metros lineales organizados |  |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en términos para ejecución. No se evidencia avance de la organización de los 7,129ml aunque la fecha de la actividad vence el 29 de diciembre de 2017, la OCI recomiendo inplementar acciones para el cumplimiento de las actividades. | RLE 05 28/10/2017
5.1 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No. 5.1 | Organizar archivo de gestión. | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demas documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 | 50% | Un (1) Procedimiento | 50% | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros, en este procedimiento está el asociado el FUID | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en ejecución. Actividad en términos para su cumplimiento, no se evidencia aprobación del procedimiento correspondiente. Se evidencia avance en la construcción de documentos. | RLE 05 28/10/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la organización de archivo de gestión. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo vence el 29 de diciembre de 2017, se reitera que las acciones a desarrollar para realizar los procesos de organización de los archivos de gestión, deben contemplar actividades tales como: • Ordenación de los expedientes, conforme a los principios archivísticos: retiro del material abrasivo, foliación, identificación de unidades documentales, y diligenciamiento del FUID, conforme a la norma. • Tener en cuenta que a partir de la expedición del acuerdo 05 de 2013, es obligatorio el diligenciamiento de la hoja de control para todos los expedientes de la entidad de las series complejas como por ejemplo: historias laborales, contratos, procesos, entre otros. • Generar un procedimiento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Identificar gavetas, estantería, y demás muebles dispuestos para el almacenamiento de los archivos de gestión, con el código y nombre de la serie documental. Las actividades se deben ejecutar en todas las dependencias, por lo cual se recomienda tener en cuenta el número de oficinas productoras, según organigrama, para realizar el seguimiento y control de los procesos de organización documental. Para cumplir a cabalidad con este objetivo la entidad debe tener las TRD debidamente actualizadas, aprobadas y convalidadas, toda vez que este se constituye como un instrumento requerido para la organización de los archivos de gestión, el cual tiene como fecha propuesta por la entidad para contar con la TRD actualizada 31 de diciembre de 2017.
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 | 50% |  | 50% | Se realizo seguimiento a los volumenes de documentos de archivo pendientes por organizar,donde se identifico el total de los volumenes pendientes por organzar de archivos de gestiòn el cual est a reflejado en el informo anexo al presente reporte | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en ejecución. Actividad en ejecución, teniendo en cuenta que ya se levantó el diagnóstico es importante realizar el seguimiento correspondiente para el cumplimiento de esta actividad. | RLE 05 28/10/2017
5.2 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCION No. 5.2 | Definir criterios para la organización de las historias laborales | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demas documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 50 |  | Un (1) Procedimiento |  | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros. | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en términos para jecución.Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 05 28/10/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la organización de historias laborales. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo respecto a organizar el 80% del total de expedientes vence el 29 de diciembre de 2017, la entidad debe tomar acciones a lugar para garantizar el cumplimiento de la normatividad.
[5 empty] | Realizar seguimiento a la organización del 80% de las historias laborales, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 50 | 100% |  | 50% | Se realizo seguimiento a los volumenes de documentos de archivo pendientes por organizar,donde se identifico el total de los volumenes pendientes por organzar de archivos de gestiòn el cual est a reflejado en el informo anexo al presente reporte | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Tarea en ejecución Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 05 28/10/2017
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCION No. 6 | Diseñar Sistema Integrado de Conservación | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | Diseñar el documento del sistema Integrado de Conservación, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 33 | 0% | Un (1) Documento sistema integrado de conservación |  |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 05 28/10/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la elaboración e implementación del SIC. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo respecto a diseñar el documento vence el 29 de diciembre de 2017, se recomienda tal como se ha venido informando que se revise y se ajuste la fecha de finalización, teniendo en cuenta que para el desarrollo efectivo de esta actividad la entidad debe formular los planes y programas establecidos en el acuerdo 06 de 2014 y soportar lo siguiente: • Diagnóstico integral de archivo • Plan de conservación documental el cual contiene los siguientes programas: • Programa de conservación preventiva • Programa de capacitación y sensibilización • Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones • Programa de control de condiciones ambientales • Programa de saneamiento ambiental, desinfección, desratización y desinsectación. • Programa de almacenamiento y re almacenamiento. • Programa de prevención y desastres. • Plan de preservación digital a largo plazo. • Acto administrativo de aprobación del sistema integrado de conservación. • Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. • Evidenciarse que las actividades a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, para la implementación del SIC, estén contempladas en el plan estratégico o PINAR de la entidad. Se espera el próximo reporte de seguimiento al PMA, registrando el porcentaje (%) total ejecutado y acumulado de las actividades programadas.
700%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1 | 50 | [8 empty] | 38.89%
| Acción 2 | 40
| Acción 3 | 75
| Acción 4 | 0
| Acción 5 | 16
| Acción 6 | 50
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 39
| 100% | sobre 100%
Note on N10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción

## PM AGN 2016 (2)
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [10 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | ALAN JARA URZOLA | [10 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | YUDY JEANNE ZAMBRANO | [10 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADORA GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | 8 de Marzo de 2017 con Numero de acta 1
PLAN DE MEJORAMIENTO | [17 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | HALLAZGO | No. DE ACCION |  | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  |  |  | PLAZOS EN SEMANAS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[7 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancia Asesora en Materia Archivística: La Entidad no cuenta con el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo debidamente establecido | ACCION No. 1 | 16.66 | Evidenciar con la Resolución que la entidad cuenta con el comité Institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución de creación | Enviar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-04-21 | 8.33 | 8.33 | 6 | 100% | Una (1) Resolución de creación | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando y acta de reunion Resolucion 01017 del 2016 | Se evidencia Resolucion 1017 de 2016 sobre integrantes del comité institucional de desarrollo administrativo, la cual modifica la Resolucion 05 de 2013, que a su vez modifica la Resolucion 1627 de 2017, enviada mediante memorando 20171011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivistico al AGN del 21 de abril de 2017 | RLE 01 25/07/2017 |  |  | No es claro cual es el proceso de actualizacionde la resolucion que se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que conforme a la evidencia aportada "Resolucion Nº 01017 del 23 de septiembre de 2016" "por la cual se modifica los articulos relacionados con los miembros que integran el comite asi como las reuniones del mismo", se da por superado el hallazgo. Por lo anterior, se solicita aclarar para validar si el hallazgo queda superado.
|  |  |  | Actualizar resolución del comité institucional de desarrollo administrativo | Una (1) Resolución | Actualizar Resolución de creación de comité al AGN | 2017-03-13 | 2017-08-04 | 8.33 | 8.33 | 21 |  | Una (1) Resolución |  |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance del seguimiento a eta actividad, la actividad tiene como fecha plazo 04 agosto 2017. L OCI alerta sobre el cumplimiento de esta actividad, /actividad incumplida y vencida en terminos | RLE 01 25/07/2017
2 | Instrumentos Archivísticos: | ACCION No. 2.1 |  | Convalidar la aprobación de las Tablas de Retención Documental con la AGN | 3 Actas o según el numero de reuniones | Enviar actas de aprobación de tablas de retención documental por el comité interinstitucional de desarrollo administrativo. | 2017-03-13 | 2017-04-21 |  |  | 6 | 100% | 3 Actas o según el numero de reuniones | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando . Resolucion 0547 y la resolucion 01017 de 2016 | se evidencia acta del comité institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las TRD y el cuadro de clasificacion documental enciado al AGN mediante memorando 20171011762651 sobre avance del plan de mejoramiento archivisticoal AGN del 21 de abril de 2017. | RLE 01 25/07/2017 |  |  | En atencion a que la fecha propuesta para actualizar las TRD vence el 31 de diciembre del presente año, se solicita a la entidad tomar las acciones administrativas que permitan cumplir con la fecha pactada, teniendo en cuenta que para la clasificacion y organizacion de los archivos de gestion es de vital importancia contar con la TRD debidamente actualizada. Es de precisar que la TRD es dinamica lo que conlleva a una constante actualizacion. para lo cual se debe tener en cuenta el articulo 14 del Acuerdo 04 de 2013 con relacion al proceso de actualizacion de TRD.
2.1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental: La Entidad no cuenta con las Tablas de Retención Documental (TRD) debidamente aprobadas, convalidadas e implementadas. Así como tampoco con Cuadros de Clasificación Documental. |  | 16.66 | [5 empty] | 5.5533 | 2.7767
[6 empty] | Adelantar las actividades para convalidacion por la AGN de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental. | 2017-03-13 | 2017-12-31 |  | 2.7767 | 42 |  |  | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | No se evidencia avance , la OCI recomienda documentar avance de esta actividad ya que la fecha de cump`limiento de esta activiidad es el 31/12/2017 | RLE 01 25/07/2017
2.2 | Programa de Gestión Documental -PGD-: La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCION No. 2.2 |  | Evidenciar la elaboración y adopción del Programa de gestión documental | Un (1) Programa de gestión documental | Elaborar, adoptar por el CIDA y enviar Programa de gestión documental al AGN | 2017-03-13 | 2017-05-19 | 5.5533 | 2.7767 | 10 |  | Un (1) Programa de gestión documental | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando. Acta del 8 de marzo 2017 y Resolucion 01017 de 2016 | se evidencia acta del comité institucional de desarrollo administrativo del 8 de marzo aprobando las PGD enviado al AGN con radicado 20177100342171 del 5 de mayo de 2017. | RLE 01 25/07/2017 |  |  | Si bien la entidad elaboro un documento PGD, es importante precisar que su contenido debe ser conforme a los procesos, , en concordancia con los procedimientos internos de la entidad y con las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo sistematico de la gestion documental, toda vez que los procedimientos a la fecha no han sido actualizados segun lo reportado, motivo por el cual se solicita a la Oficina de Control Interno el seguimiento para el cumplimiento en el menor tiempo posible de esta actividad.
[6 empty] | Actualizar los procedimientos y lineamientos para el cumplimiento del PGD | 2017-03-13 | 2017-07-07 |  | 2.7767 | 17 | 30% |  | 30% | A la fecha se tiene actualizado la guía banco terminológico y la caracterización del proceso de gestión documental, | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado. Se evidencia guia de banco terminoñlogico y caracterizacion del proceso sin emabrago no se evidencia con las actualizacion de los procedimientos y lineamentos para el cumplimineto dcel PGD | RLE 01 25/07/2017
2.3 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCION No. 2.3 |  | Adelantar la realización de los inventarios documentales en los procesos de la Entidad | Un (1) Formato Unico de inventario | Actualizar el procedimiento del FUID para el levantamiento del los inventarios las areas, con base al resultado de la organzacion de 7,129 ml. | 2017-03-13 | 2017-07-07 | 5.5533 | 5.5533 | 17 | 30% | Un (1) Formato Unico de inventario | 30% | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros, en este procedimiento está el asociado el FUID | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado. Se evidencia el procedimiento de control de Registros version 3 pero no para el levantamiento de inventarios documentales | RLE 01 25/07/2017 |  |  | Las actividades tendientes a superar el hallazgo respecto a la aprobacion del procedimiento y elaboracion de los inventarios en el formato FUID, se encuentran vencidas. Teniendo en cuenta que para superar el hallazgo la entidad debe aplicar lo establecido por los acuerdos 042 de 2002 y 038 de 2002, respecta a diligenciar los respectivos inventarios de la totalidad de documentos en los archivos de gestion y archivo central. Se solicita a la entidad adelantar de forma inmediata acciones administrativas y tecnicas que permitan iniciar dicho proceso y culminarlo en el menor tiempo posible, mas aun cuando la fecha propuesta para su culminacion ya vencio. la entidad debe tener en cuenta que los inventarios documentales, representan para la entidad un instrumento de recuperacion de informacion que describe de manera exacta y precisa las series o asuntos para la gestion y consulta de un fondo documental. por lo anterior, es pertinente que se elabore un plan de trabajo a corto plazo donde se establezca el numero de oficinas productoras de la entidad (segun organigrama) con el objeto de identificar el cumplimiento en el proceso de implementacion del FUID. la implementacion del formato unico de inventario documental, debe hacerse en medios que permitan su disponibilidad inmediata, seguridad, respaldo de la informacion, integridad, y control. Por ultimo se solicita a la Oficina de Control Interno, para el proximo informe de seguimiento, remitir al AGN evidencias del cumplimiento como copia de dichos inventarios.
3 | Capacitación del Personal de Archivo: La Entidad no ha realizado capacitación en materia archivística a los funcionarios de archivo. | ACCION No. 3 | 16.66 | Realizar capacitaciones en gestión documental | Un (1) Plan de capacitaciones | Establecer y documentar el Plan de capacitaciones de GD 2017 | 2017-03-13 | 2017-04-28 | 8.33 | 8.33 | 7 | 100% | Un (1) Plan de capacitaciones | 100% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | Memorando. Cronograma de las territoriales y las dependencias. | No se evidencia plan especifico de capacitacion en materia archivistica a los funcionarios de archivo, la OCI alerta sobre cumplimiento de esta actividad | RLE 01 25/07/2017 |  |  | Según lo informado a la fecha no se han incluido en los Programas de Capacitación de la entidad, capacitaciones en gestión documental. La fecha propuesta para desarrollar esta actividad se encuentra vencida, se solicita que se realicen las gestiones administrativas y seguimiento con las áreas involucradas de la entidad, para el cumplimiento de la norma. Por lo anterior la entidad se encuentra incumpliendo, la normatividad frente al artículo 2, 8, 2, 5, 14 del decreto 1080 de 2015 el cual cita el " Plan de capacitación de las entidades públicas y privadas que cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus planes anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad " lo anterior con el objetivo de crear una cultura archivística en cada uno de sus funcionarios de la entidad.
[6 empty] | Dar cumplimiento al plan de capacitaciones programadas | 2017-03-13 | 2017-12-29 | 8.33 | 8.33 | 42 | 50% |  | 50% | A la fecha se llevan 20 socializaciones de 23 programadas para las direcciones territoriales y para las capacitaciones de las dependencias se lleva 5 de 32 programadas, las cuales se adjuntan las evidencias | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Al no evidenciar plan de capacitacion no se puede constatar la ejecucion del cronograma, accion en terminos para su cumplimiento, la OCI recomienda realizar acciones que conlleven al cumplimiento | RLE 01 25/07/2017
4 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCION No. 4 | 16.66 | Actualizar los procedimientos de Comunicaciones de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa | Un (1) Procedimiento | Ajustar el procedimientos de correspondencia, incluyendo la estandarizaciòn de los minimos para el correcto funcionamiento de los puntos de radicaciòn de la unidad. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 8.33 | 8.33 | 18 | 15% | Un (1) Procedimiento | 15% | A la fecha se espera la aprobación final del procedimiento de recepción, radicación y trámite de correspondencia interna y externa. | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado | RLE 01 25/07/2017 |  |  | Las actividades tendientes a superar el hallazgo se encuentran vencidas, la entidad debe tomar las acciones inmediatas a lugar. Para garantizar el cumplimiento de la normatividad. Tener en cuenta que las actividades y procedimientos a implementar con relación a la Unidad de Correspondencia, permitan definir e identificar: • Funciones autorizadas para firmar la documentación. • Registros de calidad para el control de radicación de comunicaciones oficiales recibidas y enviadas. • Control de las comunicaciones oficiales vía fax, correo electrónico u otros medios. • Conformación de consecutivo de las comunicaciones oficiales. • Registro de calidad para la distribución y control de las comunicaciones oficiales. • Publicación de los horarios de atención.
[6 empty] | Definir herramientas a traves del procedimiento, para la radicación manual cuando el sistema presente fallas. | 2017-03-13 | 2017-07-14 | 8.33 | 8.33 | 18 | 15% |  | 15% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Se evidencia correos electronicos con los borradores del procedimiento, sin embargo esta actividad se da como incumplida al haberse vencido el plazo de ejecucion y no contar con el procedimiento aprobado | RLE 01 25/07/2017
5 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoracion Documental, para la organización del fondo documental acumulado. | ACCION No. 5 | 16.66 | Definir la existencia de fondo documental acumulado. | Un (1) Documento de analisis de información | Realizar análisis de la información existente, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-04-24 | 2017-12-29 | 5.5533 | 2.7767 | 36 | 0% | Un (1) Documento de analisis de información | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | no se evidencia avance aunque la fecha de la actividad vence el 29 de diciembre de 2017, la OCI recomiendo iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades. | RLE 01 25/07/2017 |  |  | Frente al hallazgo preocupa el tiempo que resta para la ejecución de la actividad, sin que se evidencie acciones para el cumplimiento de las tareas propuestas para superar este hallazgo, toda vez que la entidad debe elaborar, convalidar e implementar las TRD para intervenir física y técnicamente en el fondo documental acomulado.
[5 empty] | 7,129 metros lineales organizados | Organizar 7,129 ml de documentos de archivo (dependencias misionales y de apoyo, direcciones territoriales) | 2017-04-24 | 2017-12-29 |  | 2.7767 | 36 | 0% | 7,129 metros lineales organizados | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | no se evidencia avance aunque la fecha de la actividad vence el 29 de diciembre de 2017, la OCI recomiendo iniciar acciones para el cumplimiento de las actividades. | RLE 01 25/07/2017
5.1 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCION No. 5.1 |  | Organizar archivo de gestión. | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demas documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 5.5533 | 2.7767 | 33 | 30% | Un (1) Procedimiento | 30% | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros, en este procedimiento está el asociado el FUID | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 01 25/07/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la organización de archivo de gestión. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo vence el 29 de diciembre de 2017, se reitera que las acciones a desarrollar para realizar los procesos de organización de los archivos de gestión, deben contemplar actividades tales como: • Ordenación de los expedientes, conforme a los principios archivísticos: retiro del material abrasivo, foliación, identificación de unidades documentales, y diligenciamiento del FUID, conforme a la norma. • Tener en cuenta que a partir de la expedición del acuerdo 05 de 2013, es obligatorio el diligenciamiento de la hoja de control para todos los expedientes de la entidad de las series complejas como por ejemplo: historias laborales, contratos, procesos, entre otros. • Generar un procedimiento …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. • Identificar gavetas, estantería, y demás muebles dispuestos para el almacenamiento de los archivos de gestión, con el código y nombre de la serie documental. Las actividades se deben ejecutar en todas las dependencias, por lo cual se recomienda tener en cuenta el número de oficinas productoras, según organigrama, para realizar el seguimiento y control de los procesos de organización documental. Para cumplir a cabalidad con este objetivo la entidad debe tener las TRD debidamente actualizadas, aprobadas y convalidadas, toda vez que este se constituye como un instrumento requerido para la organización de los archivos de gestión, el cual tiene como fecha propuesta por la entidad para contar con la TRD actualizada 31 de diciembre de 2017.
[6 empty] | Realizar seguimiento a la organización del archivo de gestión, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 |  | 2.7767 | 33 | 100% |  | 100% | Se realizo seguimiento a los volumenes de documentos de archivo pendientes por organizar,donde se identifico el total de los volumenes pendientes por organzar de archivos de gestiòn el cual est a reflejado en el informo anexo al presente reporte | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 01 25/07/2017
5.2 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCION No. 5.2 |  | Definir criterios para la organización de las historias laborales | Un (1) Procedimiento | Definir lineamientos, procedimientos y demas documentos para la organización del archivo de gestión. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 5.5533 | 2.7767 | 33 | 0% | Un (1) Procedimiento | 0% | A la fecha se está espera de la aprobación final procedimiento control de registros. | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 01 25/07/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la organización de historias laborales. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo respecto a organizar el 80% del total de expedientes vence el 29 de diciembre de 2017, la entidad debe tomar acciones a lugar para garantizar el cumplimiento de la normatividad.
[6 empty] | Realizar seguimiento a la organización del 80% de las historias laborales, lo cual es un producto del proceso de organización de los archivo de la dependencias de la Unidad. | 2017-05-16 | 2017-12-29 |  | 2.7767 | 33 | 100% |  | 100% | Se realizo seguimiento a los volumenes de documentos de archivo pendientes por organizar,donde se identifico el total de los volumenes pendientes por organzar de archivos de gestiòn el cual est a reflejado en el informo anexo al presente reporte | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 01 25/07/2017
6 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCION No. 6 | 16.66 | Diseñar Sistema Integrado de Conservación | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | Diseñar el documento del sistema Integrado de Conservación, lo cual es un producto del proceso de organización del archivo rezagado. | 2017-05-16 | 2017-12-29 | 16.66 | 16.66 | 33 | 0% | Un (1) Documento sistema integrado de conservación | 0% |  | GRUPO DE GESTIÒN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actividad en terminos para su cumplimiento, no se evidencia avance en el desarrollo de esta actividad | RLE 01 25/07/2017 |  |  | No se reporta avance en las actividades tendientes a la elaboración e implementación del SIC. En atención a que la fecha propuesta para superar el hallazgo respecto a diseñar el documento vence el 29 de diciembre de 2017, se recomienda tal como se ha venido informando que se revise y se ajuste la fecha de finalización, teniendo en cuenta que para el desarrollo efectivo de esta actividad la entidad debe formular los planes y programas establecidos en el acuerdo 06 de 2014 y soportar lo siguiente: • Diagnóstico integral de archivo • Plan de conservación documental el cual contiene los siguientes programas: • Programa de conservación preventiva • Programa de capacitación y sensibilización • Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones • Programa de control de condiciones ambientales • Programa de saneamiento ambiental, desinfección, desratización y desinsectación. • Programa de almacenamiento y re almacenamiento. • Programa de prevención y desastres. • Plan de preservación digital a largo plazo. • Acto administrativo de aprobación del sistema integrado de conservación. • Formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento, y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad. • Evidenciarse que las actividades a desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, para la implementación del SIC, estén contempladas en el plan estratégico o PINAR de la entidad. Se espera el próximo reporte de seguimiento al PMA, registrando el porcentaje (%) total ejecutado y acumulado de las actividades programadas.
|  |  | 99.96 | [5 empty] | 99.96 | 99.96
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1
Acción 2
Acción 3
Acción 4
Acción 5
Acción 6
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 100% | sobre 100%
Note on R10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción

## porcentajes
|  |  | seg Julio | seg octubre | fecha venc |  |  |  |  | Inc | Cum | Total
1 | 16.66 | 1.1 | Cumplida | cumplida | 2017-04-21 | 16.6667 | 8.3 | 8.3333 | 8.4 |  | 8.3 | 8.3
|  | 1.2 | En términos para ejecución | vencida | 2017-08-04 |  | 8.3 | 8.3333
2 | 16.66 | 2,1,1 | Cumplida | Cumplida | 2017-04-21 | 16.6667 | 5.5556 | 2.7778 | 3 |  | 2.7 | 2.7
|  | 2,1,2 | En términos para ejecución | en termninos | 2017-12-31 |  |  | 2.7778
|  | 2,2, 1 | Cumplida | cumplida | 2017-05-19 |  | 5.5556 | 2.7778 | 3 |  | 2.7 | 2.7
|  | 2,2,2 | Incumplida | incumplida | 2017-07-07 |  |  | 2.7778 |  | 2.7 |  | 2.7
|  | 2,3,1 | Incumplida | incumplida | 2017-07-07 |  | 5.5556 | 5.555 |  | 5.5 |  | 5.5
3 | 16.66 | 3.1 | Incumplida | cumplida | 2017-04-28 | 16.6667 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 |  | 8.3
|  | 3.2 | En términos para ejecución | en termninos | 2017-12-29 |  | 8.4 | 8.4 | 4.2
4 | 16.66 | 4.1 | Incumplida | incumplida | 2017-07-14 | 16.6667 | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 8.3 |  | 8.3
|  | 4.2 | Incumplida | incumplida | 2017-07-14 |  | 8.3333 | 8.3333 | 0 | 8.3 |  | 8.3
5 | 16.66 | 5,0,1 | En términos para ejecución | cumplida | 2017-12-29 | 16.6667 | 5.5556 | 2.7778 | 3
|  | 5,0,2 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 |  |  | 2.7778 | 0
|  | 5,1,1 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 |  | 5.5556 | 2.7778 | 0
|  | 5,1,2 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 |  |  | 2.7778 | 1.5
|  | 5,2,1 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 |  | 5.5556 | 2.7778 | 0
|  | 5,2,2 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 |  |  | 2.7778 | 1.5
6 | 16.66 | 6.1 | En términos para ejecución | En términos para ejecución | 2017-12-29 | 16.6667 | 16.66 | 16.66 | 0
[6 empty] | 100 | 100.06 | 100.1261 | 33