## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | 84395 | Aplicar el programa de autoformación virtual en enfoques diferenciales a todos los colaboradores de la Unidad, para fortalecer el servicio al ciudadano. | 1 programa | (Número de colaboradores de la Unidad autoformados en enfoques diferenciales /Número de colaboradores de la Unidad)*100 | SUBDIRECCION GENERAL | SUBDIRECCION GENERAL | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 2.1 | 84429 | Acompañar la formulación de los proyectos de inversión año 2019 | 100% de los proyectos | (Proyectos formulados para la vigencia en estado registrado actualizados / Total proyectos formulados para la vigencia)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | 84336 | Estandarizar y mejorar el modelo de atención y operación a las víctimas en los Centros Regionales. | 100 | (Número de centros regionales con promedio de atención en turno ágil óptimo/Número de centros regionales con atención en turno ágil) | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 2.2 | 84295 | Brindar atención a través de estrategias complementarias/jornadas de atención realizadas por la Unidad con el fin de acercar la oferta institucional a la población victima | 95000 personas atendidas | Sumatoria de personas atendidas en estrategias complementarias y/o jornadas de atención realizadas. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 2.3 | 84397 | Permitir la consulta de información relacionada a la víctima | 8 servicios de consulta | Servicios de consulta y tramites de atención a la Victima a través de medios dispuestos por la Unidad operando | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 2.4 | 84269 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas | 40% | (Número de quejas de fraude tramitadas/ Número de quejas interpuestas)*100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 2.5 | 84240 | Implementar soluciones técnologicas que permitan mejorar el manejo de informacion entre las áreas misionales de la Unidad y la SRNI. | 3 soluciones | Sumatoria de soluciones implementadas en las áreas misionales | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 2.6 | 84305 | Revisar la calidad de las respuestas emitidas de una muestra seleccionada en el Grupo de Respuesta Escrita. | 95% | (Muestra de requerimientos seleccionados, Tutelas, Derechos de petición y Recursos de reposición evaluados con calidad satisfactoria / Muestra de requerimientos seleccionados, Tutelas, Derechos de petición y Recursos de reposición para ser evaluados) * 100 | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | 84235 | Implementar el Programa de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos | 90% | ((Servidores públicos con un porcentaje de satisfacción superior del 80% / Total de servidores públicos evaluados) * 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-02-28 | 2018-12-31
Subcomponente 4. Normativo y procedimental | 4.1 | PA | Actualizar la guía de gestión de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias de la Unidad. | 1 Actualizacion | #N/A | POR DEFINIR | POR DEFINIR | no definida | #N/A
| 4.2 | 84306 | Elaborar el informe de PQR, el cual debe contener lo establecido en la ley 1712 de 2014. | 12 Informes | Sumatoria de informes de PQR elaborados | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 4.3 | 84468 | Diseñar plan de actualización de contenidos semestrales para su publicación en las Carteleras dispuestas en los Centros Regionales y Direcciones Territoriales | 12 actualizaciones | Número de planes de actualización de contenidos en las carteleras de los centros regionales y direcciones territoriales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-12-31
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano | 5.1 | 84485 | Publicar en la pagina web de la entidad el portafolio de servicios de la Unidad | 4 actualizaciones | Sumatoria de actualizaciones para disponer el portafolio de servicios de la Unidad | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 5.2 | 84484 | Fortalecer el Módulo de Preguntas Frecuentes de la pagina web | 3 Solucitudes | Sumatoria de solicitudes de insumo para fortalecer módulo de preguntasfrecuentes en la página web | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-12-31