## 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendicion de cuentas - 2018
Componentes | Subcomponente | SISGESTION | 2018 Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
3. Rendiciòn de Cuentas. | I. Fase de alistamiento | PA | 1. Realizar Autodiagnostico de acuerdo a los instrumentos establecidos por el DAFP | 1 | Autodiagnostico realizado | Oficina asesora de planeación | TODOS LOS PROCESOS | 2018-02-06 | 2018-02-28
|  | 84401 | 2. Formular e implementar la estrategia de Rendición de cuentas 2017 | 1 | Estrategia formulada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL. SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA, OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-04-30
|  |  | 3. Ajuste e implementacion del Procedimiento | 1 | Procedimiento ajustado e implementado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-06 | 2018-02-15
|  |  | 4. Socializar plan de Rendición de Cuentas | 1 | Plan socializado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 15/034/2018
|  |  | 5. Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación | 1 | Convocatoria realizada | OFICINA ASESORA DE COMUINCACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-30
| 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 84306 | 1. Identificar necesidades de información mediante análisis de PQRS | 12 | Informe de PQR elaborado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | 84409 | 2. Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web el informe de rendición de cuentas de la Unidad | 1 | Informe de rendición de cuentas elaborado, aprobado y publicado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2018-03-09 | 2018-03-09
|  | 84307 | 3. Actualizar y publicar los informes de atención al ciudadano en la página web. | 12 | Enlace de atención al ciudadano en la página web actualizado y publicado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-03-12
|  | 84401 | 4.Preparar el instrumento visor para la rendición de cuentas territorial | 1 | Información territorial del visor estadístico | Oficina asesora de planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-30 | 2018-05-31
|  |  | 5. Socialización del esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas nacional y por Direcciones territoriales. | 1 | Esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas socializado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-15 | 2018-03-30
|  |  | 6. Transmisión por Livestream (sitio web de la entidad) de la audiencia nacional | 1 | Transmisión por Livestream en sitio web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  |  | 7. Transmisión en vivo por televisión de la rendición de cuentas del nivel nacional. | 1 | Transmisión en vivo del evento por televisión | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  |  | 8. Realización de Video institucional para la audiencia nacional y que será utilizado en las audiencias en las Direcciones Territoriales. | 1 | Video para la audiencia realizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  |  | 9. Revisión y aprobación del informe nacional de rendición de cuentas | 1 | Informe nacional de rendición de cuentas aprobado | Oficina asesora de planeación | Dirección General | 2018-03-01 | 2018-03-09
| 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 84488 | 1. Definir metodología participativa en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas | 1 | Documentos con metodología realizados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 84257 | 2. Realizar el evento de participación con organizaciones de víctimas | 1 | Informe de análisis sobre el resultado del amplio proceso participativo elaborado | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 2018-03-26 | 2018-12-31
|  | 84270 | 3. Elaborar documento con ajustes normativos y reformas de política de víctimas, a partir de las recomendación del amplio proceso participativo | 2 | Documento con propuesta de ajustes normativos para la adecuación y fortalecimiento de la política pública de víctimas, elaborado | OFICINA ASESORA JURIDICA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  | 84370 | 4. Fortalecer el programa de Retornos y Reubicaciones existente mediante la incorporación del enfoque territorial y de género | 1 | Programa de Retornos y Reubicaciones existente fortalecido mediante la incorporación del enfoque territorial y de género | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | Indicar cual es la acción de rendición de cuentas asociada a este espacio. Teniendo en cuenta los distintos espacios de dialogo que se puedan realizar con estas actividades. Difusión, campñas, encuentos con ciudadanos, encuentas, divulgación de información, Chats, etc...
|  | 84371 | 5. Realizar procesos colectivos de Retorno con enfoque territorial y de género | 10 | comunidades acompañadas en su proceso de retorno o reubicación | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84372 | 6. Acompañar y asistir en el territorio nacional las víctimas de desplazamiento que retornan del exterior. | 100 | Víctimas provenientes del exterior asistidas y acompañadas | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | GRUPO DE RETORNOS Y REUBICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84386 | 7. Realizar seguimiento al plan de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera | 100 | Nivel de seguimiento al plan de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera realizado | SUBDIRECCION GENERAL | SUBDIRECCION GENERAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84388 | 8. Poner en marcha el programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior | 100 | Programa de reconocimiento y reparación de víctimas en el exterior implementado | SUBDIRECCION GENERAL | SUBDIRECCION GENERAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84420 | 9. Elaborar Mapa de victimización individual y colectivo | 100 | Mapa de victimización individual y colectivo elaborado | SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | SUBDIRECCION DE VALORACION Y REGISTRO | 2018-01-02 | 2018-12-31
|  | 84477 | 10. Realizar actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva | 100 | Porcentaje de actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva realizados que decida hacer el Gobierno, las FARC o cualquier otro sector de la sociedad | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  | 84479 | 11. Implementar planes de Reparación Colectiva | 25 | Sujetos de reparación colectiva con Plan de Reparación Colectiva implementado | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 2018-07-01 | 2018-12-31
|  | 84481 | 12. Fortalecer planes colectivos nacionales de sujetos constituidos en grupos, organizaciones, incluidas las organizaciones de mujeres, gremios económicos, partidos y movimientos políticos | 10 | Planes nacionales de reparación colectiva fortalecidos | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  | 84483 | 13. Implementar los planes de Reparación Colectiva étnicos | 1 | Sujetos de reparación colectiva étnicos con Plan de Reparación Colectiva implementado | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | SUBDIRECCION DE REPARACION COLECTIVA | 2018-09-01 | 2018-12-31
|  | 84503 | 14. Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial | 100 | Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial, en funcionamiento | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84504 | 15. Brindar atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional a víctimas de violencia sexual | 500 | Víctimas de violencia sexual con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 2018-05-01 | 2018-12-31
|  | 84512 | 16. Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial | 100 | Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial, en funcionamiento | DIRECCIÓN DE REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE REPARACIÓN | 2018-03-01 | 2018-12-31
|  | 84513 | 17. Brindar atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional a víctimas de violencia sexual | 500 | Víctimas de violencia sexual con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional | DIRECCIÓN DE REPARACIÓN | DIRECCIÓN DE REPARACIÓN | 2018-06-01 | 2018-12-31
|  | 84517 | 18. Elaborar Mapa de victimización individual y colectivo elaborado | 100 | Mapa de victimización individual y colectivo elaborado | DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN | 2018-01-02 | 2018-11-30
|  | 84489 | 19.. Realizar audiencias publicas de Rendición de cuentas del nivel nacional y territorial | 1 | Rendiciones de cuentas públicas realizadas por la Unidad | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | TODOS LOS PROCESOS | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  | 84401 | 20,. Crear WEB chat Nivel nacional | 1 | WEB chat habilitado | Subdirección de Asistencia | Subdirección de Asistencia/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-28 | 2018-03-15
|  |  | 21. Crear chat. Rendición de Cuentas territoriales | 1 | WEB chat habilitado | Subdirección de Asistencia | Subdirección de Asistencia/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-28 | 2018-03-15
|  |  | 22. Desarrollo de la Audiencia de rendición de cuentas | 1 | Audiencia desarrollada | Oficina asesora de comunicaciones | Dirección General/Subdirección General/Secretaría General/Oficina de Comunicaciones / Subdirección de Asistencia / Oficina de Tecnología de la Información | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 84490 | 1.Implementar estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias | 1 | Estrategia implementada para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-05-31
|  | 84491 | 2. Diseñar e implementar formulario de capturar de temas de interés a tratar en los espacios de dialogo | 1 | Formulario de temas de interes a tratar en los espacios de dialogo diligenciado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 01/31/2018
|  | 84492 | 3. Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas | 1 | Hashtag para movilizar la cuidadanía frente a la rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 01/31/2018
|  | 84493 | 4. Disponer un buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | 1 | Buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 4. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 84412 | 1. Realizar seguimiento al plan de trabajo de rendición de cuentas aprobado | 4 | Sesiones de seguimientos al plan de trabajo de rendición de cuentas realizadas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-28 | 2018-04-30
|  | 84494 | 2. Realizar encuesta de evaluación a la ciudadanía en el marco de la audiencia publica de renidición de cuentas | 1 | Encuesta de evaluación a la ciudadanía en la rendición de cuentas | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  | 84401 | 3. Establecer mecanismo de evaluación durante el evento de rendición de cuentas | 1 | Mecanismos de evaluación establecidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones / Subdirección de Asistencia | 2018-02-13 | 2018-03-30
|  |  | 4. Retroalimentación - encuesta telefónica a través del CCIO o a través de la pagina Web sobre rendición de cuentas nacional y Territorial | 1 | Encuesta telefónica realizada a través del CCIO | Oficina asesora de planeación | Subdirección de Asistencia | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  |  | 5.. Realizar evaluación y retroalimentación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo | 1 | Plan de trabajo para rendición de cuentas implementado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-04-01 | 2018-04-30
|  |  | 6. Consolidación de la evaluación de rendición de cuentas realizada por los asistentes a la audiencia nacional | 1 | Informe de la evaluación | Subdirección de Asistencia | Subdirección de Asistencia | 2018-04-16 | 2018-04-30
|  |  | 7. Analizar la evaluación de rendición de cuentas realizada a nivel nacional | 1 | Informe de la evaluación | Dirección General | Dirección General | 2018-04-16 | 2018-04-30
|  |  | 8. Realizar Acta de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Acta de Audiencia elaborada | Dirección General | Dirección General | 2018-04-09 | 2018-04-30
|  |  | 9. Publicación en Sitio Web de Acta de audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Acta de audiencia pública publicada en Sitio Web | Dirección General | Dirección General | 2018-04-09 | 2018-04-30
|  |  | 10. Publicación en Sitio Web de la evaluación de rendición de cuentas realizada por los asistentes a la audiencia nacional y regional | 1 | Evaluación de rendición de cuentas publicada en Sitio Web | Dirección General | Dirección General | 2018-04-09 | 2018-04-30