## Hoja9 (hidden)
| PROGRAMA DE | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: | [5 empty] | METAS: | [9 empty] | INDICADOR
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2009- Noviembre 2010 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1
Implementación del Programa de gestión
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [24 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [24 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 3 trimestre |  | 4 trimestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 18 |  | 17 |  | 18
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## ergonomico (hidden)
| PROGRAMA DE GESTION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: IMPLEMENTAR CONTROL A ACTIVIDADES CRITICAS | [5 empty] | METAS: CONTROLAR DEL RIESGO CRITICO | [9 empty] | INDICADOR: ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de ergonomia 1 semestre 2010
Diseñar el cronograma de actividades para el año 2010 | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Evaluar riesgos de oficina para programa de higiene | 1 | 1
implementar procedimiento de trabajo en oficina | 1 | 1
adquisicion de sillas para puestos de trabajo | 1 | 1
realizar estudio de puestos de trabajo |  |  |  |  | 1 | 1
implementar acciones de puestos de trabajo | [6 empty] | 1 | 1
cpacitar sobre eregonomia | [8 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 5 |  | 2 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 40% |  | 70% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## higiene (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: MANTENER EL ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DEL AÑO EN CERO | [5 empty] | METAS: MANTENER UN INDICE DE FRECUENCIA EN CERO, MANTENER UN INDICE DE SEVERIDAD EN CERO, TENER UN INDICE DE LESION INCAPACITANTE MAXIMO EN CERO | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2011 | 1 |  |  | 1
Diseñar el cronograma de actividades para el año 2011 - 2012
Implementación del Programa de gestión
Realizar listado de personal de la organización | 1 | 1
diseñar procedimiento de remision de examenes ocupacionales | 1 | 1
realizar los examene de ingreso, periodico y receso | 1 | 1 | [20 empty] | 1
informe de analisis medico |  |  |  |  | 1 | 1
Diseño PVE | [12 empty] | 1
implementacion del PVE | [12 empty] | 1
mediciones
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
verificacion de acciones con respecto a los analisis medicos | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 5 |  | 6 |  | 5.5 |  | 2 |  | 5 |  | 3.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 0% |  | 45.45% |  | 50% |  | 0% |  | 14.29%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## Cronograma APRC 2018
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCEDIMIENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
|  | Código:100,01,15-36 | [25 empty] | Versión:01 | [27 empty] | Fecha:23/02/2018 | [21 empty] | Pagina 1 de 1
OBJETIVO: Planear y programar las acciones en tiempos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UARIV y a la vez lograr un indicador de cumplimiento de cada una ellas. | [25 empty] | METAS: Cumplir con el 100% de todas las actividades programadas | [39 empty] | INDICADOR: Actividades ejecutadas/ Actividades programadas *100
CRONOGRAMA
ACCIONES | ACTIVIDADES | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | Sem. 1 |  | Sem. 2 |  | Sem.3 |  | Sem. 4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem 3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem. 1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Alistamiento Institucional | Convocar reunión para Conformación del Grupo Interno | [12 empty] | 1
| Conformar el grupo interno | [12 empty] | 1
| Elaborar y enviar el esquema Plan de trabajo a los miembros del Comité Directivo e integrantes del Grupo interno | [12 empty] | 1
| Realizar consulta a la Oficina de Control Interno sobre el plan de trabajo y el contenido del informe | [12 empty] | 1
| Convocar a reunión de Grupo Interno | [12 empty] | 1
Sensibilización al equipo (público) Interno de la UARIV, sobre la Rendición de Cuentas | Proponer presentación con TIPS importancia de APRC. | [16 empty] | 1
| Remitir a los directivos y lideres de dependencias la presentación para que sea socializada al interior de sus áreas | [16 empty] | 1
| Sensibilizar y capacitar al equipo (público Interno) de la UARIV, sobre la APRC | [16 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Identificar la información sobre procesos, e impacto de los Planes Programas y Proyectos que se adelantan desde el UARIV,. | Solicitar información sobre la gestión de cada dependencia | [14 empty] | 1
| Enviar información complementaria de gestión si la hay, a la Oficina Asesora Planeación | [14 empty] | 1
Consolidar el informe de gestión (Oficina Asesora de Planeación)
| Convocar a reunión grupo de trabajo (Ajustes al informe de Gestión) | [16 empty] | 1
| Revisar el 1er informe de gestión para publicación (Dirección General) | [18 empty] | 1
Preparar herramientas a utilizar durante APRC | Diseñar y publicar encuesta por medio de la cual se consultara a la ciudadanía los temas a tratar en la APRC | [20 empty] | 1
| Diseñar formato de evaluación sobre la APRC a implementar. | [22 empty] | 1
| Diseñar formato de preguntas en la APRC | [22 empty] | 1
Estrategias de comunicación | Determinar fecha y lugar de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [14 empty] | 1
Diseñar e implementar campaña de expectativa
| Identificar Actores sociales a convocar | [14 empty] | 1
| Proyectar Brief (Orden de trabajo) Audiencia pública Rendición de cuentas y solicitar la publicación de la información en la página | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Solicitar publicación en la Página Web y Redes Sociales de información | [14 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Estrategia de Convocatoria | Elaborar y proyectar Invitaciones dirigidas a los diferentes actores sociales y a los Entes de Control (público externo) | [18 empty] | 1
| Elaborar y proyectar Invitación para Publico Interno y publicación en la página. | [18 empty] | 1
Alistamiento Logístico | Definir y elaborar escenografía para la APRC | [28 empty] | 1
| Gestionar y verificar logística (alistamiento sillas, sonido, computadores, formatos preguntas, Registros de Asistencia , entre otros) | [28 empty] | 1
Elaborar libreto para la APRC | Diseñar el libreto para la APRC | [26 empty] | 1
Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Realizar Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [28 empty] | 1
Sistematización y evaluación del diálogo con la ciudadanía | Recopilar, sistematizar y evaluar información referente al diálogo con la ciudadanía | [28 empty] | 1
Respuesta a las preguntas, observaciones y recomendaciones de la Ciudadanía | Solicitar respuesta a las inquietudes a la dependencia correspondiente a la que va dirigida
Consolidar respuesta para su publicación
Enviar respuesta al actor Interesado por los canales definidos
Informe resultados de la APRC | Elaborar Informe resultados APRC
Remitir Informe resultados a la Oficina de Control Interno
Solicitar Publicación del Informe resultados de Audiencia Pública Rendición de Cuentas
Publicar Informe resultados de APRC (Dirección General y OAP)
Elaborar y publicar informe de evaluación a la APRC (Control Interno)
| Total de actividades programadas y ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 21 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | [7 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
| RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
| RESPONSABLES | Área Responsable: Dirección General - Subdirección General - Planeación -
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, REVISION Y AJUSTE DEL PROGRAMA DE GESTION
ANÁLISIS DEL INDICADOR - TENDENCIAS |  |  | PLANES DE ACCION (Incluso el replanteamiento de las actividades)
TAREA Y/O ACTIVIDAD
Eficacia: Cobertura:

## CAPACITACION 2011-12 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2011-2012 | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Policas HSEQ y Otras
reinduccion
manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad
plan de emergencias
uso de epp
higiene postural
autocuidado y prevencion de accidentes
auditores externos
manejo de cargas
Derechos Y Garantías de las personas
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimien-tos de trabajo
Reglamento de Higiene y seguridad para la Industria de la construcción.
Bases para la organización de Administración de Salud Ocupacional en el País.
Reglamentación de la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1semestre |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
mayo de 2010 |  | a la fecha se encuentra que no se cumple con el indicador todavia no se esta al limite de la medicion, pero se evidencia que las tareas se dejan para ultima hora se debe gestionar la planificacion | [17 empty] | coordinador ssoma |  |  |  | a partir de la fecha
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION 2010-11 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2010 - 2011 | 1 |  |  | 1
Implementación del Programa de gestión
Policas HSEQ y Otras | 1 | 1
reinduccion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad |  |  |  |  | 1 | 1
plan de emergencias | [10 empty] | 1
uso de epp | [6 empty] | 1 | 1
higiene postural | [6 empty] | 1
autocuidado y prevencion de accidentes | [8 empty] | 1
auditores externos | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
manejo de cargas | [18 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 8 |  | 6.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 6 |  | 7 |  | 6.5 |  | 4 |  | 8 |  | 6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 58.33% |  | 72.22% |  | 80% |  | 100% |  | 92.31%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1semestre |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
mayo de 2010 |  | a la fecha se encuentra que no se cumple con el indicador todavia no se esta al limite de la medicion, pero se evidencia que las tareas se dejan para ultima hora se debe gestionar la planificacion | [17 empty] | coordinador ssoma |  |  |  | a partir de la fecha
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION 2009-10 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2009 - 2010 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Capacitación y Entrenamiento.
Implementación del Programa de gestión | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Policas HSEQ y Otras
Control de Documentos y Registros |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | reinduccion
Policas HSEQ y Otras |  |  |  |  | 1 | 1
Induccion general |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad
Procedimiento de identificacion legal | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | plan de emergencias
procedimiento de identifcacion de peligros y riesgos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | uso de epp
normas y leyes | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
divulgacion dde objetivos | [16 empty] | 1 | 1
Manejo Defensivo | [16 empty] | 1 | 1
procedimiento de trabajo en altura | [20 empty] | 1 | 1
procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes | [14 empty] | 1 | 1
procedimiento trabajo seguro en oficina | [14 empty] | 1 | 1
procedimiento remision de examenes medico ocupacionales | [12 empty] | 1 | 1
procedimiento de EPP | [10 empty] | 1 | [13 empty] | higiene postural
procedimiento de Subcontratistas | [18 empty] | 1 | 1
procedimiento de inspecciones SISO | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | autocuidado y prevencion de accidentes
Procedimiento para la identificacion y valoracion de riesgos ambientales | [18 empty] | 1 | 1
plan de emergencias | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | auditores externos
curso de alturas | [16 empty] | 1 |  |  | 1
charla sobre bienestar y SISO | [22 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [22 empty] | 1 | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [22 empty] | 1 | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [22 empty] | 1 | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [22 empty] | 1 | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 16 |  | 15 |  | 15.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 3 |  | 4 |  | 3.5 |  | 14 |  | 14 |  | 14
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 80% |  | 87.5% |  | 87.5% |  | 93.33% |  | 90.32%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## inspecciones2009-2010 (hidden)
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: Mantener los proceso de inspeccionespara identificar y evitar desviaciones a los estándares establecidos al interior de la organización | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% de las inspecciones programadas en la organización | [9 empty] | INDICADOR: actividades programadas/ actividades ejecutadas * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones | 1 | 1
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2009- Noviembre 2010 | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Inspección de vehículos anual |  |  |  |  | 1 | 1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inspecciones Gerenciales por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de EPP por obra |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de herramientas por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de equipos `por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccin de equipo altura por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arnese por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arneses semestral |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 29 |  | 26 |  | 27.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 17 |  | 20 |  | 18.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 85% |  | 100% |  | 92.5% |  | 3.448% |  | 0% |  | 1.818%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
noviembre 2009 -abril 2010 |  | se evidencia el cumplimiento de indicador pero se recomienda el gestionar los registros de inspeccion siempre que corresponda y a todas las obras que esten ejecucion sin excepción. implementar nuevo registro con inspecciones ambientales | [17 empty] | Coordinador y Asistente SISO |  |  |  | a partir del mes de mayo de 2010,
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## inpecciones 2010-2011 (hidden)
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: Mantener los proceso de inspeccionespara identificar y evitar desviaciones a los estándares establecidos al interior de la organización | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% de las inspecciones programadas en la organización | [9 empty] | INDICADOR: actividades programadas/ actividades ejecutadas * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones | 1 | 1
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2010- Noviembre 2011 | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Inspección de vehículos anual |  |  |  |  | 1 | 1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inspecciones Gerenciales por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de EPP por obra |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de herramientas por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de equipos `por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccin de equipo altura por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arnese por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arneses semestral |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 29 |  | 26 |  | 27.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 17 |  | 20 |  | 18.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 85% |  | 100% |  | 92.5% |  | 3.448% |  | 0% |  | 1.818%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
noviembre 2009 -abril 2010 |  | se evidencia el cumplimiento de indicador pero se recomienda el gestionar los registros de inspeccion siempre que corresponda y a todas las obras que esten ejecucion sin excepción. implementar nuevo registro con inspecciones ambientales | [17 empty] | Coordinador y Asistente SISO |  |  |  | a partir del mes de mayo de 2010,
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## PROGRAMA PVE (hidden)
| PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | DICIEMBRE 2010
OBJETIVO: | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% Del programa de vacunacion | [9 empty] | INDICADOR: numero de persona vacunadas/ numero de personas a vacunar * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseñar el cronograma de vacunacion | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de vacunacion | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | [13 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 10 |  | 8 |  | 9
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 33.33% |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION modelo (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
PROGRAMA DE GESTION DE CAPACITACION HMV INGENIEROS LTDA.
OBJETIVO
MANTENER LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CAPACITACION EN LA ORGANIZACION, DURANTE EL AÑO 2007.
INDICADOR
ACCION | PRIORIDAD |  |  | RESPONSABILIDAD
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2007 | 1 |  |  | Coordinador HSEQ
Implementación del cronograma de capacitaciones | 2 |  |  | Coordinador HSEQ
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | 3 |  |  | Coordinador HSEQ
Revisión del Programa de Gestión. | 4 |  |  | Coordinador HSEQ
Ajustes al Programa de Gestión. | 5 |  |  | Coordinador HSEQ
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | JULIO |  | AGOST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2007
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2007 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0
Establecer indicadores de gestión del Programa de Capacitación y Entrenamiento. | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0
Implementación del Programa de gestión
Manejo de extintores |  |  | 1 | 1
Policas HSEQ y Otras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Procedimiento de Seguridad Vial | 1 | 1
Induccion general HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Manejo Defensivo |  |  |  |  | 1 | 1
Control de Incendio y USO de Extintores |  |  |  |  | 1 | 1
Plan de Acción de Corporativo (Planeacion Est. 2007) | 1 | 1
Pausas Activas | 1 | 1
Simulacro Uso Camilla de Emergencias | 1 | 1
Responsabilidad Civil en HSE | 1 | 1
Valoración Nutricional | 1 | 1
Auditores Internos | 1 | 1
Control de Documentos y Registros | 1 | 1
Revisión de Documentos | 1 | 1
Plan de Emergencias | [8 empty] | 1 | 0
Traumas acumulativos | [8 empty] | 1 | 0
Inducción a la compañía en OHSAS 18001 E ISO 14001 |  |  |  |  | 1 | 1
Autocuidado y prevención de accidentes | [6 empty] | 1 | 1
Divulgación Misión, Visión, Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional | [6 empty] | 1 | 0
Manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad | [6 empty] | 1 | 1
Higiene Postural | [6 empty] | 1 | 1
Manejo de estrés | [6 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Facilitadores competentes para el desarrollo de las capacitaciones
Presentaciones de los temas a desarrollar según el cronograma de capacitación y entrenamiento.
Presupuesto asignado por la Firma
Software requeridos para el análisis de los registros | Excel, word, power point, entre otros.
Cronograma de capacitación y entrenamiento
Ayudas audio visuales para el desarrollo del cronograma de capacitaciones
Instalaciones locativas adecuadas para el desarrollo de las actividades de capacitación
| JUL |  | AGOS |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEBR |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 13 |  | 3 |  | 10 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 13 |  | 3 |  | 10 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 57.14% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDADES REALIZADAS *100
ACTIVIDADES PLANEADAS