## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | MESES
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Nº | Clase de Incentivo | ACTIVIDADES | INICIO | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Incentivos Individuales | Evaluacion anual del desempeño del año 2017 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 4
2 |  | Eatablecimiento de servidores en nivel sobresaliente | 2018-04-30 | 2018-04-30 | bar: ABRIL 4
3 |  | Proceso de selección de los mejores servidores de cada nivel. | 2018-05-15 | 2018-05-30 | bar: MAYO 3 to MAYO 4
4 |  | Entrega al Comité de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos el listado de calificaciones de servidores de carrera y LNR en los diferentes niveles | 2018-05-30 | 2018-06-10 | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
5 |  | El comité seleccionara el mejor servidor de carrera y el mejor de LNR | 2018-06-09 | 2018-06-20 | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
6 |  | Entrega de Incentivos | 2018-06-27 | 2018-06-27 | bar: JUNIO 4
1 | Incentivos en Equipos de Trabajo | Presentacion de proyectos por equipos de trabajo al Jefe de Dependencia correspondiente | 2018-06-01 | 2018-06-29 | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
2 |  | Inscripcion de proyectos por los Jefes de Dependencia | 2018-07-03 | 2018-07-06 | bar: JULIO 1
3 |  | Verificacion por parte del comité el cumplimiento de condiciones de los equipos | 2018-07-09 | 2018-07-13 | bar: JULIO 2
4 |  | Desarrollo del proyecto por equipos de trabajo | 2018-07-16 | 2018-12-14 | bar: JULIO 3 to DICIEMBRE 2
5 |  | Puntuacion y presentación en conversatorios del avance y aportes de los proyectos presentados por los equipos durante el primer semestre | 2018-07-16 | 2018-12-14 | bar: JULIO 3 to JULIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
6 |  | Puntuacion informe final y presentación del proyecto con resultados en audiencia pública ante el Comité | 2018-12-03 | 2018-12-14 | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
7 |  | Acto administrativo de reconocimiento y proclamación del mejor equipo de trabajo | 2018-12-14 | 2018-12-14 | bar: DICIEMBRE 2
8 |  | Entrega de Incentivos el dia del Informe anual de gestión (La fecha será determinada por la Dirección ) | 2018-12-17 | 2018-12-31 | bar: DICIEMBRE 3 to DICIEMBRE 4

## Hoja1 (2)
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  |  |  |  | MESES
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
Nº | Clase de Incentivo | ACTIVIDADES | INICIO | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Incentivo Individual | Primera evaluacion parcial del desempeño | 2018-08-01 | 2018-08-15 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 3; DICIEMBRE 2
2 |  | Segunda evaluacion parcial del desempeño | 2018-02-01 | 2018-02-15 | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 3; DICIEMBRE 2
3 |  | Evaluacion anual del desempeño | 2018-02-15 | 2018-02-15 | bar: FEBRERO 3; DICIEMBRE 2
4 |  | Eatablecimiento de servidores en nivel sobresaliente | 2018-04-30 | 2018-04-30 | bar: ABRIL 4; DICIEMBRE 2
5 |  | Proceso de selección de los mejores servidores de cada nivel. | 2018-05-15 | 2018-05-30 | bar: MAYO 3 to MAYO 4; DICIEMBRE 2
6 |  | Entrega al comité de capacitacion del listado de calificaciones de servidores de carrera y lnr en los diferentes niveles | 2018-05-30 | 2018-06-10 | bar: MAYO 4 to JUNIO 1; DICIEMBRE 2
7 |  | El comité seleccionara el mejor servidor de carrera y el mejor de lnr | 2018-06-10 | 2018-06-20 | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2; DICIEMBRE 2
8 |  | El comité ofrecera a los seleccionados los incentivos para que escojan | 2018-06-20 | 2018-06-20 | bar: JUNIO 2; DICIEMBRE 2
9 | Incentivos en Equipos de Trabajo | Presentacion de proyectos por equipos de trabajo | 2018-06-01 | 2018-06-29 | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4; DICIEMBRE 2
10 |  | Incripcion de proyectos por los jefes | 2018-07-02 | 2018-07-06 | bar: JULIO 1; DICIEMBRE 2
11 |  | Verificacion por parte del comité de cumplimiento de condiciones | 2018-07-09 | 2018-07-13 | bar: JULIO 2; DICIEMBRE 2
12 |  | Desarrollo del proyecto y presentacion de resultados por equipos de trabajo | 2018-07-16 | 2018-12-14 | bar: JULIO 3 to DICIEMBRE 2
13 |  | Puntuacion presentación en conversatorios de julio y diciembre de los avances y aportes destacados de los equipos sobresalientes durante el primer semestre | 2018-07-16 | 2018-12-14 | bar: JULIO 3 to JULIO 4; DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
14 |  | Puntuacion nforme final y presentación del proyecto con resultados en audiencia pública ante el Comité: diciembre | 2018-12-03 | 2018-12-14 | bar: DICIEMBRE 1 to DICIEMBRE 2
15 |  | Acto administrativo de reconocimiento y proclamación del mejor equipo de trabajo | 2018-12-14 | 2018-12-14 | bar: DICIEMBRE 2
16 |  | Entrega de Incentivos el dia del Informe anual de gestion | 2018-12-14 | 2018-12-31 | bar: DICIEMBRE 2 to DICIEMBRE 4