## 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendicion de cuentas - Junio 2018
Componentes | Subcomponente | SISGESTION | 2018 Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
3. Rendiciòn de Cuentas. | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 85097 | Realizar Autodiagnostico de acuerdo a los instrumentos establecidos por el DAFP | 1 | Autodiagnostico realizado | Oficina asesora de planeación | Oficina asesora de planeación, Dirección General | 2018-02-06 | 2018-02-28
|  | 84401 | Formular e implementar la estrategia de Rendición de cuentas 2017 | 1 | Estrategia formulada | DIRECCION GENERAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL. SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA, OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-04-30
|  | 84306 | Identificar necesidades de información mediante análisis de PQRS | 12 | Informe de PQR elaborado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | 84409 | Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web el informe de rendición de cuentas 2017 de la Unidad (Gestión) | 1 | Informe de rendición de cuentas elaborado, aprobado y publicado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | TODOS LOS PROCESOS | 2018-03-09 | 2018-03-09
|  | 84307 | Actualizar y publicar los informes de atención al ciudadano en la página web. | 12 | Enlace de atención al ciudadano en la página web actualizado y publicado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-03-12
|  | 84401 | Preparar el instrumento visor para la rendición de cuentas territorial | 1 | Información territorial del visor estadístico | Oficina asesora de planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-30 | 2018-05-31
|  |  | Socialización del esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas nacional y por Direcciones territoriales. | 1 | Esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas socializado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-15 | 2018-03-30
|  |  | Realización de Video institucional para la audiencia nacional y que será utilizado en las audiencias en las Direcciones Territoriales. | 1 | Video para la audiencia realizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  |  | Revisión y aprobación del informe nacional de rendición de cuentas | 1 | Informe nacional de rendición de cuentas aprobado | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-03-01 | 2018-03-09
| 2. Dialogo en doble via | 84401 | Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación | 1 | Convocatoria realizada | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL, DGI Y COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-30
|  | 84488 | Definir metodología participativa en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas | 1 | Documentos con metodología realizados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 84489 | Realizar audiencias publicas de Rendición de cuentas del nivel nacional | 1 | Rendiciones de cuentas públicas realizadas por la Unidad | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  | 84401 | Generar estrategia virtual para atender dudas e inquietudes de la ciudadania. | 1 | WEB chat habilitado | Subdirección de Asistencia | Subdirección de Asistencia/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-28 | 2018-03-15
|  | 84492 | Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas | 1 | Hashtag para movilizar la cuidadanía frente a la rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 01/31/2018
|  | 84493 | Disponer un buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | 1 | Buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 84490 | Implementar estrategia de comunicación para divulgar y promover la audiencia de rendicion de cuentas al interios de la Unidad | 1 | Estrategia implementada para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-05-31
|  |  | Diseñar y publicar encuesta por medio de la cual se consultarán a la ciudadania los temas a tratar en la audiencia de rendicion de cuentas | 1 | Encuesta diseñada y publicada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-04-01 | 2018-05-31
|  | PA | Fomentar el dialogo y presentación de resultados permanentes a las victimas y a diferentes actores sociales en Jornadas de Trabajos. | 100% | Total eventos en los que se ha participado /Total de eventos programados | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL
|  | 84252 | Formar a poblacion victima organizadas, victimas no organizadas y demas interesados, en politica pública de victimas, retos del postconflicto y paz | 2100 representantes formados | Total de personas formadas | Participación y visibilización de victimas | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 2018-06-18 | 2018-12-31
|  | 84250 | Realizar fortalecimiento a representantes de las mesas de participación y/o líderes organizaciones de víctimas para la elaboración de propuestas de incidencia en política pública y en la implementación de los puntos del acuerdo final de paz. | 27 propuestas | Propuestas presentadas | Participación y visibilización de victimas | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 2018-03-19 | 2018-12-31
| 4. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 84412 | Realizar seguimiento al cronograma de trabajo de la audiencia de rendición de cuentas | 4 | Sesiones de seguimientos al plan de trabajo de rendición de cuentas realizadas. | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-28 | 2018-04-30
|  | 84401 | Establecer mecanismo de evaluación durante el evento de rendición de cuentas | 1 | Mecanismos de evaluación establecidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones, DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-13 | 2018-03-30
|  |  | Retroalimentación - encuesta a traves de la pagina Web sobre rendición de cuentas nacional y Territorial | 1 | Encuesta realizada | Oficina asesora de planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones, DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  |  | Realizar informe final de la audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2017 y publicarlo en la pagina web. | 1 | Informe final de rendición de cuentas publicado | DIRECCION GENERAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-04-20 | 2018-05-31