## 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción - Junio 2018
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | 3711 | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | 1 documento de Analisis | Documento Analisis de contexto realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica, Direccionamiento estrategico | 2018-03-01 | 2018-04-30
| 1.2 | 3691 | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | 1 Actualizacion | Metodologia actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica, Direccionamiento estrategico | 2018-03-01 | 2018-04-30
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 2.1. | 84406 | Realizar mesas de trabajo para la revisión y actualización de los mapas de riesgos (Gestion y corrupción) de los procesos | 100% | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos que requieran actualización)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-05-01 | 2018-12-30
| 2.2. | 84398 | Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) para la vigencia 2018 | 2 Actualizaciones | Mapa de riesgos de gestión y corrupción aprobado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación, Direccionamiento estrategico | 2018-05-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 3.1. | 3691 | Publicar y socializar la Metodologia de Administración de Riesgos Institucionales (gestión y corrupción) | 2 Actualizaciones | Metodologia publicada y socializada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-03-01 | 2018-04-30
| 3.2. | 84398 | Realizar la publicación y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 Actualizaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación, Direccionamiento estrategico | 2018-05-01 | 2018-12-31
| 3.3. | SIG | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | 6 Sensibilizaciones | Sensibilizaciones realizadas | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-05-01 | 2018-12-30
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 4.1. | 3783 | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | 1 mensual | Monitoreo realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Todos lo procesos | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 4.2. | 84406 | Verificar las evidencias referentes al cumplimiento de los controles y planes de tratamiento de los mapas de riesgos en el marco del autocontrol. | 100% | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos que requieran actualización)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Planeación estrategica | 2018-05-01 | 2018-12-30
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | 85125 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | 3 informes | Informes emitidos en los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente | OFICINA DE CONTROL INTERNO | Evaluación Independiente | 2018-05-01 | 2018-12-30

## 2 Racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de tramites - Junio 2018
Componentes | 2018 Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
2. Racionalización de Trámites | Realizar el proceso de racionalización del tramite - Atención humanitaria | 1 proceso racionalizado | Proceso racionalizado | Subdirección de prevencion y atencion de emergencias | Subdirección de prevencion y atencion de emergencias, Oficina asesora de planeación | 2018-04-02 | 2018-12-31
| Realizar el proceso de racionalización del tramite - Retornos y reubicaciones | 1 proceso racionalizado | Proceso racionalizado | Dirección de Reparación | Dirección de Reparación, Oficina asesora de planeación | 2018-04-02 | 2018-12-31
| Realizar el proceso de racionalización del tramite - Ayuida humanitaria | 1 proceso racionalizado | Proceso racionalizado | Subdirección de asistencia y atención humanitaria | Subdirección de asistencia y atención humanitaria, Oficina asesora de planeación | 2018-04-02 | 2018-12-31
| Realizar el proceso de racionalización del tramite - Indemnización administrativa | 1 proceso racionalizado | Proceso racionalizado | Dirección de Reparación | Dirección de Reparación, Oficina asesora de planeación | 2018-04-02 | 2018-12-31

## 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendicion de cuentas - Junio 2018
Componentes | Subcomponente | SISGESTION | 2018 Actividad | Meta | Indicador | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
3. Rendiciòn de Cuentas. | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 85097 | Realizar Autodiagnostico de acuerdo a los instrumentos establecidos por el DAFP | 1 | Autodiagnostico realizado | Oficina asesora de planeación | Oficina asesora de planeación, Dirección General | 2018-02-06 | 2018-02-28
|  | 84401 | Formular e implementar la estrategia de Rendición de cuentas 2017 | 1 | Estrategia formulada | DIRECCION GENERAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL. SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA, OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-03-01 | 2018-04-30
|  | 84306 | Identificar necesidades de información mediante análisis de PQRS | 12 | Informe de PQR elaborado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
|  | 84409 | Elaborar, aprobar y publicar en Sitio Web el informe de rendición de cuentas 2017 de la Unidad (Gestión) | 1 | Informe de rendición de cuentas elaborado, aprobado y publicado. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | TODOS LOS PROCESOS | 2018-03-09 | 2018-03-09
|  | 84307 | Actualizar y publicar los informes de atención al ciudadano en la página web. | 12 | Enlace de atención al ciudadano en la página web actualizado y publicado. | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-03-12
|  | 84401 | Preparar el instrumento visor para la rendición de cuentas territorial | 1 | Información territorial del visor estadístico | Oficina asesora de planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2018-01-30 | 2018-05-31
|  |  | Socialización del esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas nacional y por Direcciones territoriales. | 1 | Esquema de la audiencia pública de rendición de cuentas socializado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-15 | 2018-03-30
|  |  | Realización de Video institucional para la audiencia nacional y que será utilizado en las audiencias en las Direcciones Territoriales. | 1 | Video para la audiencia realizado | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-03-01 | 2018-03-31
|  |  | Revisión y aprobación del informe nacional de rendición de cuentas | 1 | Informe nacional de rendición de cuentas aprobado | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-03-01 | 2018-03-09
| 2. Dialogo en doble via | 84401 | Convocar a la Ciudadanía para participar en consultas, diálogos y evaluación | 1 | Convocatoria realizada | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL, DGI Y COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-03-30
|  | 84488 | Definir metodología participativa en el marco de las audiencias públicas de rendición de cuentas | 1 | Documentos con metodología realizados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-02-01 | 2018-12-31
|  | 84489 | Realizar audiencias publicas de Rendición de cuentas del nivel nacional | 1 | Rendiciones de cuentas públicas realizadas por la Unidad | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  | 84401 | Generar estrategia virtual para atender dudas e inquietudes de la ciudadania. | 1 | WEB chat habilitado | Subdirección de Asistencia | Subdirección de Asistencia/Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-02-28 | 2018-03-15
|  | 84492 | Crear Hashtag para movilizar ciudadanía en diferentes temáticas frente a la rendición de cuentas | 1 | Hashtag para movilizar la cuidadanía frente a la rendición de cuentas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 01/31/2018
|  | 84493 | Disponer un buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | 1 | Buzón en la rendición de cuentas para la recepción de PQRS | SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-09 | 2018-04-09
| 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 84490 | Implementar estrategia de comunicación para divulgar y promover la audiencia de rendicion de cuentas al interios de la Unidad | 1 | Estrategia implementada para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-05-31
|  |  | Diseñar y publicar encuesta por medio de la cual se consultarán a la ciudadania los temas a tratar en la audiencia de rendicion de cuentas | 1 | Encuesta diseñada y publicada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-04-01 | 2018-05-31
|  | PA | Fomentar el dialogo y presentación de resultados permanentes a las victimas y a diferentes actores sociales en Jornadas de Trabajos. | 100% | Total eventos en los que se ha participado /Total de eventos programados | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL
|  | 84252 | Formar a poblacion victima organizadas, victimas no organizadas y demas interesados, en politica pública de victimas, retos del postconflicto y paz | 2100 representantes formados | Total de personas formadas | Participación y visibilización de victimas | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 2018-06-18 | 2018-12-31
|  | 84250 | Realizar fortalecimiento a representantes de las mesas de participación y/o líderes organizaciones de víctimas para la elaboración de propuestas de incidencia en política pública y en la implementación de los puntos del acuerdo final de paz. | 27 propuestas | Propuestas presentadas | Participación y visibilización de victimas | SUBDIRECCIÓN PARTICIPACIÓN | 2018-03-19 | 2018-12-31
| 4. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | 84412 | Realizar seguimiento al cronograma de trabajo de la audiencia de rendición de cuentas | 4 | Sesiones de seguimientos al plan de trabajo de rendición de cuentas realizadas. | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-28 | 2018-04-30
|  | 84401 | Establecer mecanismo de evaluación durante el evento de rendición de cuentas | 1 | Mecanismos de evaluación establecidos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones, DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-02-13 | 2018-03-30
|  |  | Retroalimentación - encuesta a traves de la pagina Web sobre rendición de cuentas nacional y Territorial | 1 | Encuesta realizada | Oficina asesora de planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones, DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-04-09 | 2018-04-09
|  |  | Realizar informe final de la audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2017 y publicarlo en la pagina web. | 1 | Informe final de rendición de cuentas publicado | DIRECCION GENERAL | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, DIRECCION GENERAL | 2018-04-20 | 2018-05-31

## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Junio 2018
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Actividades |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | 84395 | Aplicar el programa de autoformación virtual en enfoques diferenciales a todos los colaboradores de la Unidad, para fortalecer el servicio al ciudadano. | 1 programa | (Número de colaboradores de la Unidad autoformados en enfoques diferenciales /Número de colaboradores de la Unidad)*100 | SUBDIRECCION GENERAL | SUBDIRECCION GENERAL | 2018-12-01 | 2018-12-31
| 1.2 | 84429 | Acompañar la formulación de los proyectos de inversión año 2019 | 100% de los proyectos | (Proyectos formulados para la vigencia en estado registrado actualizados / Total proyectos formulados para la vigencia)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los Canales de Atención | 2.1 | 84336 | Estandarizar y mejorar el modelo de atención y operación a las víctimas en los Centros Regionales. | 100 | (Número de centros regionales con promedio de atención en turno ágil óptimo/Número de centros regionales con atención en turno ágil) | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 2.2 | 84295 | Brindar atención a través de estrategias complementarias/jornadas de atención realizadas por la Unidad con el fin de acercar la oferta institucional a la población victima | 95000 personas atendidas | Sumatoria de personas atendidas en estrategias complementarias y/o jornadas de atención realizadas. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 2.3 | 84397 | Permitir la consulta de información relacionada a la víctima | 8 servicios de consulta | Servicios de consulta y tramites de atención a la Victima a través de medios dispuestos por la Unidad operando | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 2.4 | 84269 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas | 40% | (Número de quejas de fraude tramitadas/ Número de quejas interpuestas)*100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 2.5 | 85103 | Desarrollar soluciones tecnológicas que permitan mejorar el flujo de información | 100% | (Soluciones tecnológicas desarrolladas / Número de soluciones tecnológicas programadas)*100 | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | SUBDIRECCION RED NACIONAL DE INFORMACION | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 2.6 | 84305 | Revisar la calidad de las respuestas emitidas de una muestra seleccionada en el Grupo de Respuesta Escrita. | 95% | (Muestra de requerimientos seleccionados, Tutelas, Derechos de petición y Recursos de reposición evaluados con calidad satisfactoria / Muestra de requerimientos seleccionados, Tutelas, Derechos de petición y Recursos de reposición para ser evaluados) * 100 | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 2.7 | 84512 | Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial | 100 | Centros locales de atención a víctimas con acompañamiento psicosocial, en funcionamiento | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 2.8 | 84513 | Brindar atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional a víctimas de violencia sexual | 500 | Víctimas de violencia sexual con atención y/o acompañamiento psicosocial para la recuperación emocional | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | SUBDIRECCION DE REPARACION INDIVIDUAL | 2018-05-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3. Relacionamiento con el Ciudadano | 3.1 | 84306 | Elaborar el informe de PQR, el cual debe contener lo establecido en la ley 1712 de 2014. | 12 Informes | Sumatoria de informes de PQR elaborados | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 3.2 | 84468 | Realizar actualizaciones de contenidos y publicar en las cateleras dispuestas en los Centros Regionales y Direcciones Territoriales | 12 actualizaciones | Número de planes de actualización de contenidos en las carteleras de los centros regionales y direcciones territoriales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.3 | 84485 | Actualizar y publicar en la pagina web de la entidad el portafolio de servicios de la Unidad | 4 actualizaciones | Sumatoria de actualizaciones para disponer el portafolio de servicios de la Unidad | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.4 | 84465 | Ajustar e implementar el plan estratégico de comunicaciones donde se incluya informar la gestión de la Unidad a los ciudadanos | 1 Plan | Plan Estrategico implementado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 3.5 | 84484 | Fortalecer el Módulo de Preguntas Frecuentes de la pagina web | 3 Solicitudes | Sumatoria de solicitudes de insumo para fortalecer módulo de preguntasfrecuentes en la página web | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-12-31

## 5 Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Junio 2018
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  |  | Meta o Producto | Formula | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 1.1 | 84487 | Actualizar y socializar Data set, publicados en el portal Web de Catálogo de Datos Abiertos del Estado Colombiano. | 1 Actualizacion y socialización | Sumatoria de actualización y socialización de Data set | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.2 | 84472 | Publicar oportunamente los insumos remitidos por las dependencias de la unidad en la página web de conformidad con la Ley 1712 de 2014. | 12 Revisiones | Sumatoria de revisiones en página web de los documentos publicados conformes a la Ley 1712 de 2014 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Todos los procesos | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 1.3 | 84326 | Realizar seguimiento a la Actualización el módulo de Hojas de Vida de los Contratistas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP última versión | 100% | Total de hojas de vida verificadas de Contratistas (OPS) en SIGEP con contrato suscrito en el periodo/ Sumatoria de contratos OPS suscritos en el periodo | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.4 | 84405 | Revisar los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | 100% | ((No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-07-03 | 2018-12-31
| 1.5 | 84263 | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | 100% | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 1.6 | 84337 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | 3 seguimiento | Sumatoria de seguimientos a la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas implementada. | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 1.7 | 84324 | Revisar y actualizar la relación de contratos publicados en SECOP y TRANSPARENCIA (por modalidad) con relación a los contratos suscritos por la entidad | 100% | (Nº de Contratos publicados en Transparencia (por modalidad)/ Nº de contratos publicados en SECOP)*100 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 2018-01-02 | 2018-12-31
| 1.8 | 85117 | Coordinar la socialización y sensibilización con las dependencias misionales, estratégicas y de apoyo de la unidad, el procedimiento y el plan de participación ciudadana | 1 | Sensibilización del procedimiento y plan de participación en el marco del Comité de desarrollo administrativo realizado | DIRECCION GENERAL | DIRECCION GENERAL | 2018-06-01 | 2018-06-30
| 1.9 | 84419 | Actualizar los trámites en SUIT y publicarlos de en la página Web de la Unidad. | 100 | (Trámites de la Unidad identificados publicados en la pagina Web / Total de trámites de la Unidad identificados)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.10 | 84419 | Publicar los trámites de la Unidad en la página Web. | 100 | (Trámites de la Unidad identificados publicados en la pagina Web / Total de trámites de la Unidad identificados)*100 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.11 | 84836 | Publicar documentos que ha sido traducida en lenguas étnicas | 100 | (Documentos traducidos en lenguas étnicas publicados / Total de documentos traducidos en lenguas étnicas solicitados) *100 | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.12 | 85119 | Mantener actualizada la versión en inglés de la página web. | 400 Actualizaciones | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 1.13 | 84465 | Ajustar e implementar el plan estratégico de comunicaciones donde se incluya informar la gestión de la Unidad a los ciudadanos | 1 Plan | Plan Estrategico implementado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 1.14 | 84467 | Realizar pruebas de uso del sitio Web de la unidad | 2 Pruebas | Sumatoria de pruebas de uso satisfactorias realizadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 2.1 | 85108 | Realizar seguimiento al formulario en línea de PQR publicado en la página web. | 4 seguimientos | Sumatoria de seguimientos al formulario en línea de PQR´s publicado en la página web | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | PA | Organizar un grupo de trabajo que realice monitoreo al cumplimiento de la implementación de la ley 1712 | 1 | 1 equipo conformado | DIRECCION GENERAL | OTI, SUBDIRECCION GENERAL, COMUNICACIONES | 2018-05-01 | 2018-06-30
| 3.2 | PA | Proponer y adoptar un instrumento de monitoreo para evaluar el cumplimiento de la ley 1712 | 1 | 1 intrumento adoptado | DIRECCION GENERAL | OTI, SUBDIRECCION GENERAL, COMUNICACIONES | 2018-05-01 | 2018-12-30
| 3.3 | 84389 | Actualizar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | 100% | Procesos con Inventario de activos de información actualizado validado/Total de procesos con inventario de activos de información entregados | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-06-01 | 2018-12-31
| 3.4 | 84476 | Difundir en la pagina web de la unidad el esquema de Publicación | 12 Revisiones | Número de revisiones realizadas en la página para Esquema de Publicación publicado en la pagina web | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-02-01 | 2018-12-31
| 3.5 | 84392 | Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | 1 Documento | Índice de información clasificada y reservada de la Unidad actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2018-11-01 | 2018-12-31
| 3.6 | 84288 | Medir la implementación del programa de gestión documental | 100% | (Actividades ejecutadas del Programa de Gestión Documental/Total de actividades programadas del programa de gestión Documental)*100 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.7 | 84288 | Medir la implementación del programa de gestión documental | 100% | (Actividades ejecutadas del Programa de Gestión Documental/Total de actividades programadas del programa de gestión Documental)*100 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
| 3.8 | 84291 | Desarrollar el programa de capacitación archivística. | 1 Programa | Numero de programas de capacitación archivística desarrollado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2018-03-01 | 2018-12-31
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | 84478 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | 3 Videos | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-04-01 | 2018-12-31
| 4.2 | 84480 | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 1 revisiones | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2018-07-01 | 2018-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | 84306 | Elaborar el informe de PQR, el cual debe contener lo establecido en la ley 1712 de 2014. | 12 Informes | Sumatoria de informes de PQR elaborados | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 5.2 | 84287 | Brindar respuesta en los términos establecidos por la norma a los derechos de petición. | 75% | (Número de derechos de petición que cuentan con insumo respondidos en términos/Número de derechos de petición respondidos) | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
| 5.3 | 84292 | Brindar respuesta en los términos establecidos por la norma a las acciones de tutela. | 75% | (Número de tutelas contestadas en términos que cuentan con insumo / Total de tutelas contestadas)*100 | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | GRUPO DE RESPUESTA ESCRITA | 2018-01-01 | 2018-12-31
Subcomponente 6. Código de Ética y Código de Buen gobierno | 6.1 | 84260 | Socializar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad | 60% | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100) | GRUPO DE TALENTO HUMANO | GRUPO DE TALENTO HUMANO | 2018-02-01 | 2018-12-31