## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12016
| Fecha | 2018-05-07
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la Dirección Territorial Antioquia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas se evidenció entrega de carta de indemnización administrativa y pago de $25.774.000 a la beneficiaria MARLENY DEL CARMEN CORREA DE ESTRADA cuando ya se encontraba fallecida. | Ausencia de validación de la vigencia del documento de identidad de las víctimas destinatarias de las indemnización inmediatamente antes del reconocimiento de la medida de reparación económica. | Validar la vigencia de documento de identidad de las víctimas destinatarias de la indemnización mediante consulta de la base de datos de Registraduría Nacional del Estado Civil. | Verificar la vigencia del documento de identidad de las víctimas destinatarias previo al reconocimiento de la indemnización mediante cruce de bases de datos con Registraduría Nacional del Estado Civil | Validación de la vigencia del documento de identidad de víctimas destinatarias de la indemnización previo al reconocimiento de la medida. | 100% | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 26
2 | FILA_2 | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Debilidad en la aplicación de las medidas de seguridad y verificación de identidad dispuestas por el nivel nacional para la entrega de la carta de indemnización. | Brindar directrices e instrucciones a la Dirección Territorial Antioquia para que la entrega de las cartas de indemnización se realice con estándares de seguridad. | Elaborar y socializar a la Dirección Territorial Antioquia un memorando con instrucciones y orientaciones para entrega de la carta de indemnización con estándares de seguridad. | Memorando con directrices e instrucciones para la entrega de la carta de indemnización con estándares de seguridad. | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 26
3 | FILA_3 | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  |  | Fortalecer los mecanismos de seguimiento en el procedimiento de entrega y notificación de la carta de indemnización por parte de las Direcciones Territoriales. | Implementar un módulo de notificación y entrega de la carta de indemnización en la herramienta INDEMNIZA que permita el cargue de los soportes de entrega de la carta y la identificación de la persona que ejecutó la acción. | Módulo de notificación y entrega de la carta de indemnización implementado en la herramienta INDEMNIZA. | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 26
4 | FILA_4 | 4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | Debilidad del operador bancario en la aplicación de las medidas de seguridad y verificación de identidad de la víctima destinataria de la indemnización. | Reiteración de reclamación ante el Banco Agrario del cumplimiento de la cláusula 3 del contrato 1026 de 2015, que estipula como obligación del Banco "responder por los casos de presunta suplantación, investigar e informar a la Unidad". | Elaboración de comunicación por medio de la cual se reitere al Banco el cumplimiento de la cláusula 3 del contrato 1026 de 2015, que estipula como obligación del Banco "responder por los casos de presunta suplantación, investigar e informar a la Unidad". | Comunicación de reiteración en el cumplimiento de obligaciones del operador bancario- | 1 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 26
5 | FILA_5 | 4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  | No se evidencia que la Unidad de Victimas haya realizado algún trámite o actuación de recuperación del dinero pagado y que se encuentra en la cuenta personal de la señora Marleny del Carmen Correa de Estrada | • Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación de los casos reportados por las áreas misionales, las victimas suplantadas y casos en flagrancia de cobros irregulares. • Manual de atención de casos en flagrancia cuando se presentan hechos irregulares. • Canales de acceso, telefónico, correo electrónico y presencial en las Direcciones Territoriales, para recepción de denuncias. • Coordinación con autoridades de policía judicial para apoyo en las jornadas de entrega de cartas de indemnización con laboratorios de criminalística con dactiloscopistas y documentologos. • Convenio de cooperación interinstitucional No. 1279 de 2017 entre la UARIV y Policía Nacional. • Respuesta oportuna de órdenes de policía judicial para apoyar y soportar los casos que cursan en los diferentes despachos fiscales. • Reconocimiento como victimas dentro de los procesos penales a partir de la judicialización una vez se presentan las capturas. • Solicitud de incidentes de reparación una vez terminada la etapa procesal del juicio oral como lo estima la ley procesal penal 906 de 2014. | • Se instauro denuncia por parte de la Unidad de Victimas, desde el año 2015 con noticia criminal 050016000000201400570 NI.2014138470, tuvo como resultado la captura y condena de 8 personas. • Derivado de los actos de investigación anterior se apertura un nuevo proceso identificado con noticia criminal 050016000000201400570 dentro de la cual fueron capturadas 10 personas. • Siguiendo la línea de investigación se continuo con una tercera fase, siendo esta la cual dio cuenta del ilícito del cobro de la señora Marleny del Carmen Correa proceso penal con numero de noticia criminal 050016000248201504450 dentro de la cual nos hemos constituido como víctimas desde el 28 de noviembre de 2016. • El proceso cursa en el juzgado 22 penal de conocimiento de Medellín. • La última actuación procesal se surtió el 21 de mayo de 2018 siendo esta la audiencia de formulación de acusación. • La Audiencia preparatoria del Juicio Oral se practicará el 26 de julio de 2018. | • Solicitud a la Fiscalía de conocimiento, hacer uso de lo normado en el artículo 85. Del CPP: SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, para que los recursos que se encuentran en la cuenta de la señora Marleny del Carmen Correa se mantengan hasta tanto se resuelva sobre el mismo con carácter definitivo o se disponga su devolución por parte de autoridad judicial competente. | 1 | 2018-06-06 | 2018-07-13 | 5 |  | La realización de la Actividad depende de la fecha de programación de la audiencia por parte del centro de servicios judiciales de Medellín.
6 | FILA_6 | 4 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 |  |  | • Denuncia ante la Fiscalía General de la Nación de los casos reportados por las áreas misionales, las victimas suplantadas y casos en flagrancia de cobros irregulares. • Manual de atención de casos en flagrancia cuando se presentan hechos irregulares. • Canales de acceso, telefónico, correo electrónico y presencial en las Direcciones Territoriales, para recepción de denuncias. • Coordinación con autoridades de policía judicial para apoyo en las jornadas de entrega de cartas de indemnización con laboratorios de criminalística con dactiloscopistas y documentologos. • Convenio de cooperación interinstitucional No. 1279 de 2017 entre la UARIV y Policía Nacional. • Respuesta oportuna de órdenes de policía judicial para apoyar y soportar los casos que cursan en los diferentes despachos fiscales. • Reconocimiento como victimas dentro de los procesos penales a partir de la judicialización una vez se presentan las capturas. • Solicitud de incidentes de reparación una vez terminada la etapa procesal del juicio oral como lo estima la ley procesal penal 906 de 2014. | • Se instauro denuncia por parte de la Unidad de Victimas, desde el año 2015 con noticia criminal 050016000000201400570 NI.2014138470, tuvo como resultado la captura y condena de 8 personas. • Derivado de los actos de investigación anterior se apertura un nuevo proceso identificado con noticia criminal 050016000000201400570 dentro de la cual fueron capturadas 10 personas. • Siguiendo la línea de investigación se continuo con una tercera fase, siendo esta la cual dio cuenta del ilícito del cobro de la señora Marleny del Carmen Correa proceso penal con numero de noticia criminal 050016000248201504450 dentro de la cual nos hemos constituido como víctimas desde el 28 de noviembre de 2016. • El proceso cursa en el juzgado 22 penal de conocimiento de Medellín. • La última actuación procesal se surtió el 21 de mayo de 2018 siendo esta la audiencia de formulación de acusación. • La Audiencia preparatoria del Juicio Oral se practicará el 26 de julio de 2018. | • Solicitud de incidente de reparación como lo ordena el artículo 102 del C.P.P con el fin de solicitar la devolución de los dineros. | 1 | 2018-10-12 | 2019-06-15 |  |  | La solicitud del incidente de reparación depende que se agote la etapa procesal del juicio oral o mediante algún otro medio como preacuerdo o principio de oportunidad y se declare la responsabilidad de los acusados, por lo tanto la fecha mencionada es tentativa, no es posible dar fecha cierta.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO