## 1 Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Matriz de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | # indicador | ACTIVIDAD | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos | 86115 | Realizar Análisis de contexto estratégico de la Unidad | Documento de contexto realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2019-03-01 | 2019-04-30
| 86116 | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos. | Metodología de Administración de riesgos institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y EVALUACION INDEPENDIENTE | 2019-02-01 | 2019-02-28
Subcomponente 2. Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 86117 | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestión y corrupción) | Mapa de riesgos de los procesos (gestión y corrupción) actualizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2019-05-01 | 2019-12-30
| 86118 | Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación | 86118 | Realizar la publicación y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 86119 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | 6 Espacios de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad realizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2019-03-01 | 2019-12-30
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión | 86120 | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Monitoreo a la materialización de los riesgos por proceso realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | TODOS LOS PROCESOS | 2019-04-01 | 2019-12-31
Subcomponente 5. Seguimiento | 85544 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | 3 informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACION INDEPENDIENTE | 2019-01-08 | 2019-12-30

## 2 Racionalización
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de tramites
Componentes | # indicador | ACTIVIDAD | Meta | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
2. Racionalización de Trámites | 86121 | Establecer e implementar la estrategia de racionalización de tramites según los lineamientos del DAFP | 1 estrategia implementada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 86122 | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | 1 revisión | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-02-01 | 2019-12-31

## 3 Rendición de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Componentes | Subcomponente | # indicador | ACTIVIDAD | Meta | Responsable | Procesos que participan | fecha de inicio | fecha de finalización | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
3. Rendición de Cuentas. | 1, Información | 86123 | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  | 86124 | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-05-31
| 2. Diálogo | 86008 | Formular estrategia de rendición de cuentas (cronograma) | 1 Estrategia de rendición de cuentas formulada | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 86012 | Aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interés que deben ser tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 encuesta | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-04-30
|  | 86038 | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Informes y/o actas de espacios de participación | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PARTICIPACION Y VISIBILIZACION | 2019-01-01 | 2019-12-31
|  | 86042 | Generar un espacio que promueva la cultura permanente de Rendición de Cuentas en la Unidad | 1 Socialización | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 86041 | Realizar socialización virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | 1 Socialización | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3, Responsabilidad | 86037 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Único. | 1 Audiencia realizada | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 86125 | Realizar espacios de socialización a los funcionarios y contratistas de la Unidad antes de la Audiencia de la Rendición de cuentas en los temas que se van a tratar | 1 Socialización | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | 86043 | Efectuar seguimiento y evaluación a la implementación de la rendición de cuentas permanente | 2 seguimientos | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 86124 | Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-12-31

## 4 Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente | # indicador | ACTIVIDAD | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 85984 | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | 1 estrategia implementada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2019-06-01 | 2019-12-31
Subcomponente 3. Talento Humano | 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | (Número de quejas de fraude tramitadas / número de quejas interpuestas)*100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTION JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 85985 | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | 2 Socializaciones | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 86068 | Actualizar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios de la unidad actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 86065 | Actualizar y socializar la guía de tramites de la unidad | Guía de tramites actualizada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4. Relacionamiento con el Ciudadano | 86081 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO | 2019-02-01 | 2019-12-31

## 5 Transparencia e Info
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades | # indicador | ACTIVIDAD | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Transparencia Activa | 84326 | 86091 | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Información del módulo de servicio al ciudadano de la página Web actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | GESTION PARA LA ASISTENCIA, SERVICIO AL CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-02-01 | 2019-12-31
|  | 86127 | Realizar la identificación y caracterización de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Inventario de tramites y servicios | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 84405 | 86015 | Informar a las víctimas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación | Aumento del 5% de Víctimas informadas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación con respecto al 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 84263 | 86019 | Informar a la ciudadanía en temas de Ley de Víctimas, reconciliación y la gestión de la Unidad para las Víctimas. | 25600 Personas informadas en temas de Ley de Víctimas, paz y reconciliación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 84337 | 86006 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | 4 seguimientos realizados | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2. Transparencia Pasiva | 84389 | 86001 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | 1 Instrumento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTION DE LA INFORMACION | 2019-07-01 | 2019-12-31
| 84476 | 85417 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | 1 Documento actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 84392 | 86002 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | 1 Documento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTION DE LA INFORMACION | 2019-12-01 | 2019-12-31
| 84288 | 85404 | Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad. | 1 Sistema de Gestión Documental implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL | 2019-06-01 | 2019-12-31
|  | 85421 | Implementar el programa de capacitación archivística. | 1 Programa implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTION DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | 86051 | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | Informe de Quejas de fraude | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTION JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | 85800 | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | 3 Informes publicados | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTION JURIDICA | 2019-04-01 | 2019-12-31
|  | 86054 | Actualizar en la página web la información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | 1 Actualización | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-04-01 | 2019-12-31
| 84291 | 86046 | Formular una política para la implementación de Gobierno digital que contribuya a la comunicación directa entre la Unidad y las victimas, los diferentes actores sociales y partes interesadas | Política formulada, publicada y socializada | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y MESA DE GOBIERNO DIGITAL | 2019-03-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 84478 | 86056 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | 4 Videos publicados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
|  | 86058 | Revisar los contenidos de la página web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 4 revisiones realizadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-03-01 | 2019-12-31
| 84480 | 86061 | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos publicados | Oficina asesora de comunicaciones | Oficina asesora de comunicaciones, Dirección de asuntos étnicos | 2019-04-01 | 2019-12-31
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 84306 | 85544 | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Informe de seguimiento (fechas establecidas por la normatividad) | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACION INDEPENDIENTE | 2019-01-08 | 2019-12-31
| 84287 | 86044 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el marco de la mesa de Gobierno Digital. | 3 monitoreos | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 6. Código de Ética y Código de Buen gobierno | 84260 | 85701 | Construir prácticas de Integridad al interior de los procesos como aplicación de los valores del Servicio Público. | 5 Prácticas de integridad construidas y documentadas | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2019-06-01 | 2019-12-31
Formulas:
Fecha Inicial de Ejecución = VLOOKUP(C4,[3]Hoja1!$A1:I273,9,0)
Fecha Final de Ejecución = VLOOKUP(C23,[3]Hoja1!$A1:J273,10,0)

## 6 Participación ciudadana
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6. Participación Ciudadana
Subcomponente | Actividades | ACTIVIDAD | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participación ciudadana |  | Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeacion e implementación de la estrategia de participacion ciudadana | Equipo conformado y capacitado | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-02-25 | 2019-03-25
|  | Realizar la caracterización de los grupos de valor | Documento de caracterización | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | 2019-02-25 | 2019-08-30
| 84263 | Identificar las instancias, espacios o mecanismos de participación al interior de la Entidad (recursos, responsables, periodicidad, evidencia, grupos de valor) | Matriz de identificacion actualizada | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - EQUIPO PARTICIPACION CIUDADANA | 2019-02-25 | 2019-04-30
Promocion efectiva de la participación ciudadana | 84389 | Establecer y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales) | Cronograma de espacios publicado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - EQUIPO PARTICIPACION CIUDADANA | 2019-02-25 | 2019-04-30
| 84476 | Revisar y/o actualizar el procedimiento de participación ciudadana incluyendo instrumentos de reporte de avances, de analisis de resultados y de evaluación y verificación. | Procedimiento actualizado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, PROCESOS MISIONALES, COMUNICACIÓN ESTRATEGICA - EQUIPO PARTICIPACION CIUDADANA | 2019-04-30 | 2019-06-30

## consolidado (hidden)
Componente | Nombre de la actividad | Indicador PA | FormulaPA | Meta_PA | Tendencia_PA | UnidadMedidaPA | Nombre de la politica | Nombre_Dependencia | Proceso_SGC | Procesos que participan | Fecha Inicial de Ejecución | Fecha Final de Ejecución | Actividades Cumplidas % de Avance | Observaciones
Política de Planeación Institucional - PAAC | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | Documento de contexto estrategico realizado | Documento de contexto estrategico realizado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos los procesos | 2019-02-01 | 2019-04-30
Política de Planeación Institucional - PAAC | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | Metodologia actualizada y aprobada | Metodologia actualizada y aprobada | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Direccion General, Oficina Asesora de Oficina asesora de planeación. Oficina de Control Interno | 2019-01-01 | 2019-02-28
Política de Planeación Institucional - PAAC | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestion y corrupción) | Procesos con mapa de riesgos actualizado | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos )*100 | 18 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-04-01 | 2019-12-30
Política de Planeación Institucional - PAAC | Consolidar, aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | Mapa de riesgos institucional aprobado y publicado en la página Web (Gestion y corrupción) | Mapa institucional actualizado y publicado | 2 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, Dirección general | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | Cantidad de espacios de sensibilización realizados | Sumatoria de espacios de sensibilización realizados | 6 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-02-01 | 2019-12-30
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Cantidad de procesos que realizan monitoreo | Sumatoria de procesos que realizan monitoreo | 18 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Todos lo procesos | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Control interno - PAAC | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Oficina de control interno | 2019-05-01 | 2019-12-30
Pólitica de Racionalización de Tramites - PAAC | Establecer e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites según los lineamientos del DAFP | Estrategia de racionalizacion de tramites implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites/total de acciones programadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación | 2019-03-01 | 2019-12-31
Pólitica de Racionalización de Tramites - PAAC | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | Cantidad de tramites actualizados en SUIT | (total de tramites actualizados en SUIT/total de Tramites que requieren actualizacion en SUIT)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Planeación Institucional - PAAC | Formular y publicar estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia elaborada y publicada | Documento estrategia de rendición de cuentas publicado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, subdirección general, Misionales | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | Informe elaborado y publicado | Informe de gestión publicado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeación, Dirección general, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-01-01 | 2019-02-28
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual unico en los tiempos establecidos | Informe elaborado y publicado | Informe de rendición de cuentas publicado publicado | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Sumatoria de actividades realizadas | 3 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Sudirección General | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Diseñar y aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interes que deben ser tratados en la audiencia publica de rendicion de cuentas. | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada por el canal virtual | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Unico. | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Espacios de rendición de cuentas permanente y participacion ciudadana realizados presencialmente | (total de espacios presenciales de participación ciudadana realizados/total espacios presenciales de participación ciudadana programados)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Dirección de gestión interinstitucional preguntar a Irina | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Generar espacios de participación ciudadana a traves de canales virtuales | Espacios de participación realizados en canales virtuales | Sumatoria de espacios de participación realizados en canales virtuales | 2 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oti, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar socializacion virtual a los funcionarios y contratistas de la Unidad sobre Rendición de Cuentas. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas | 2 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar socializacion virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública - PAAC | Realizar un concurso o campaña interno para generar la cultura de Rendición de Cuentas | Campaña o concurso realizado | Campaña o concurso realizado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Efectuar seguimiento y evaluacion a la implementacion de la rendicion de cuentas permanente | Seguimiento realizado | Sumatoria de seguimientos realizados | 2 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general | 2019-04-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Elaborar y Publicar en la Pagina WEB el informe de diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas. | Informe elaborado y publicado | Informe elaborado y publicado | 1 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de planeación, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-04-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | Estrategia diseñada e implementada | (Total de acciones realizadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención /Total de acciones programadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención)*100 | 100 | Variable | porcentual |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Realizar informe sobre las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas y publicarlo en la pagina web | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora Juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas | 2 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Identificar y actualizar la normativa relacionada con atención al ciudadano | Actualizacion a la normatividad realizada | Sumatoria de actualizaciones normativas realizadas | 6 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Actualizar y socializar la guia de tramites de la unidad | Guia de tramites actualizada | Guia de tramites actualizada | 1 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Actualizar y socializar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios actualizado | Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado | 1 | Variable | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Servicio al Ciudadano - PAAC | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadania, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta | Informe de resultados de la encuesta publicado | 1 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Asistencia y Servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Monitorear la información publicada en la Web y realizar actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Monitoreo realizado | Sumatoria de monitoreos realizados al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | 3 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección general, Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Modulo actualizado | Modulo actualizado | 0.01 | Creciente | Número |  | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | SERVICIO AL CIUDADANO | Subdireccion de asistencia y atencion y Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar la identificación y caracterizacion de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Tramites y OPA identificados y publicados | (Total de Tramites y OPA publicados/Total de Tramites y OPA identificados)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Oficina asesora de planeacion y procesos misionales | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Revisar la actualización de los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Expedientes laborales de funcionarios revisados con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | (No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | Perfiles de los funcionarios nuevos publicados en Portal Web de la Entidad | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100) | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Verificar la publicación y acceso a la información de los contratos e informes de supervisión en la página web del SECOP | Seguimientos satisfactorios efectuados a la publicación y funcionamiento del link de información contractual en SECOP. | (Seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad satisfactorios/Total de seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad) *100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL | GESTIÓN CONTRACTUAL | Gestion Contractual | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | Estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas/total de acciones programadas como parte de la estrategia riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | Instrumento actualizado | Instrumento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | Documento actualizado | Documento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | Documento actualizado | Documento actualizado | 1 | Creciente | Número |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar e implementar el programa de gestión documental | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Implementar el programa de capacitación archivística. | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de capacitación archivistica/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al capacitación archivistica)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestion Documental | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés. | 400 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Generar y publicar informes sobre la gestión de PQRS | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Actualizar en la pagina web la informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos actualizada | Número de actualizaciones efectuadas sobre mecanismos para presentar quejas o reclamos | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones, Oficina asesora juridica | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Retroalimentar la Matriz de Monitoreo de Transparencia implementada de acuerdo con las nuevas Normas o lineamientos Nacionales | Solicitudes de retroalimentacion de la matriz | Sumatoria de solicitudes realizada | 3 | Creciente | Número |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General (mesa de gobierno digital) | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Revisión de los contenidos de la web para validar la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual | 1 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos traducidos a lenguas etnicas publicados | Sumatoria de documentos publicados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | COMUNICACIÓN ESTRATEGICA | Oficina asesora de comunicaciones, Dirección de asuntos etnicos | 2019-02-01 | 2019-12-31
Politica de Control interno - PAAC | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados | 3 | Creciente | Número |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Oficina de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Transparencia y Acceso a la Información -PAAC | Hacer seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital realizado | (total de seguimientos realizados/total seguimientos programados)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | DIRECCION GENERAL | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Dirección General (mesa de gobierno digital) | 2019-02-01 | 2019-12-31
Política de Integridad - PAAC | Socializar y Sensibilizar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad. | Cobertura de servidores públicos a los que se les socializo el Código de Integridad | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100) | 100 | Creciente | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-02-01 | 2019-12-31
Politica de Gestión Documental | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Gestion documental | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de Talento Humano | Diseñar e Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Talento humano | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Gobierno Digital | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Seguridad Digital | Diseñar e Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Seguridad Digital | Diseñar e Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan de Adquisiciones implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA | GESTIÓN FINANCIERA | Gestion financiera | 2019-01-01 | 2019-12-31
Politica de seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional - PAAC | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | (No.) Reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | (Nº reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones/Nº reportes programados)*100 | 100 | Creciente | Porcentual |  | SECRETARIA GENERAL | NA | Secretaria General | 2019-01-01 | 2019-12-31
Poítica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Diseñar e implementar el Plan de implementación del SIG | Plan de implementación del SIG implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Procesos judiciales fallados a favor de la Entidad. | Realizar la defensa judicial manteniendo los estándares de fallos a favor de la entidad en los últimos dos años | (Número de procesos judiciales fallados a favor de la Unidad / Total de procesos judiciales fallados a favor o en contra de la Unidad)* 100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Proyectar los actos administrativos relacionados con la respuesta a los recursos de apelación, queja y revocatorias directas presentados contra las decisiones proferidas por las Direcciones Técnicas de Registro, Reparación y Gestión Social | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de los procesos misionales proyectados. | (Actos adminsitrativos de recursos de apleación, quejas y revocatorias directas en instancia de tutelas, PQR`s y SGV contestados/ Total de actos administrativos de recursos de apelación, quejas y revocatorias directas recibidos)*100 | 60 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Responder oportunamente los requerimientos elevados por las entidades competentes del Estado para el trámite correspondiente ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | Requerimientos contestados oportunamente a las entidades competentes ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | (Numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos contestados oportunamente/ numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos recibidos)*100 | 100 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Proyectar los actos administrativos en rezago de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago). | Sumatoria de actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas proyectados de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago) proyectado. | 29697 | Creciente | Número |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31
Política de Defensa Jurídica | Realizar la depuración de las obligaciones en cobro persuasivo y coactivo por deterioro de cartera | Obligaciones depuradas por deterioro de cartera | (Numero de obligaciones depuradas por deterioro de cartera/ Numero de obligaciones en cobro persuasivo y coactivo)*100 | 20 | Variable | Porcentual |  | OFICINA ASESORA JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | GESTIÓN JURIDICA | 2019-01-01 | 2019-12-31

## Hoja1 (hidden)
Año | Nombre_Dependencia | Codigo_Actividad | Nombre_Actividad | Indicador_PA | FormulaPA | Meta_PA | Tendencia_PA | UnidadMedidaPA | Nombre_Politica | OBLIGATORIO 2019 | Proceso_SGC | ClasificadorXActividad | Observaciones
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar Análisis de contexto estrategico de la Unidad | Documento de contexto estrategico realizado | Documento de contexto estrategico realizado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la politica de administración de riesgos. | Metodologia actualizada y aprobada | Metodologia actualizada y aprobada
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar mesas de trabajo para la revisión, identificación y actualización de los riesgos de los procesos (Gestion y corrupción) | Procesos con mapa de riesgos actualizado | (Procesos con mapa de riesgos actualizado/Total de procesos )*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Consolidar, aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | Mapa de riesgos institucional aprobado y publicado en la página Web (Gestion y corrupción) | Mapa institucional actualizado y publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Sensibilzar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | Cantidad de espacios de sensibilización realizados | Sumatoria de espacios de sensibilización realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar monitoreo mensual a la materialización de los riesgos | Cantidad de procesos que realizan monitoreo | Sumatoria de procesos que realizan monitoreo
2019 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Establecer e implementar la estrategia de racionalizacion de tramites según los lineamientos del DAFP | Estrategia de racionalizacion de tramites implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites/total de acciones programadas como parte de la estrategia de racionalizacion de tramites)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | Cantidad de tramites actualizados en SUIT | (total de tramites actualizados en SUIT/total de Tramites que requieren actualizacion en SUIT)*100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Formular y publicar estrategia de rendicion de cuentas | Estrategia elaborada y publicada | Documento estrategia de rendición de cuentas publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | Informe elaborado y publicado | Informe de gestión publicado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual unico en los tiempos establecidos | Informe elaborado y publicado | Informe de rendición de cuentas publicado publicado
2019 | SUBDIRECCION GENERAL |  | Realizar actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Actividades para la difusión y pedagogía que promuevan el conocimiento de la Política de Paz y Reconciliación | Sumatoria de actividades realizadas
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Diseñar y aplicar encuesta por canal virtual, para identificar los temas de interes que deben ser tratados en la audiencia publica de rendicion de cuentas. | Encuesta diseñada y aplicada | Encuesta aplicada por el canal virtual
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Unico. | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada | Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana presencial y la rendición de cuentas permanente con los diferentes actores sociales. | Espacios de rendición de cuentas permanente y participacion ciudadana realizados presencialmente | (total de espacios presenciales de participación ciudadana realizados/total espacios presenciales de participación ciudadana programados)*100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Generar espacios de participación ciudadana a traves de canales virtuales | Espacios de participación realizados en canales virtuales | Sumatoria de espacios de participación realizados en canales virtuales
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar socializacion virtual a los funcionarios y contratistas de la Unidad sobre Rendición de Cuentas. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar socializacion virtual dirigida a los actores sociales y partes interesadas sobre Rendición de Cuentas. | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada | Socialización virtual sobre la rendición de cuentas realizada
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar un concurso o campaña interno para generar la cultura de Rendición de Cuentas | Campaña o concurso realizado | Campaña o concurso realizado
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Efectuar seguimiento y evaluacion a la implementacion de la rendicion de cuentas permanente | Seguimiento realizado | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Elaborar y Publicar en la Pagina WEB el informe de diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de la Audiencia Publica Rendición de Cuentas. | Informe elaborado y publicado | Informe elaborado y publicado
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | Estrategia diseñada e implementada | (Total de acciones realizadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención /Total de acciones programadas dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Realizar informe sobre las quejas de fraude interpuestas por las partes interesadas y publicarlo en la pagina web | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | cantidad de socializaciones realizadas | Sumatoria de socializaciones realizadas
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Identificar y actualizar la normativa relacionada con atención al ciudadano | Actualizacion a la normatividad realizada | Sumatoria de actualizaciones normativas realizadas
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Actualizar y socializar la guia de tramites de la unidad | Guia de tramites actualizada | Guia de tramites actualizada
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Actualizar y socializar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios actualizado | Portafolio de productos y servicios actualizado y publicado
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadania, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | Informe de resultados de la encuesta | Informe de resultados de la encuesta publicado
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Monitorear la información publicada en la Web y realizar actividades para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Monitoreo realizado | Sumatoria de monitoreos realizados al cumplimiento de la ley 1712 de 2014
2019 | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA |  | Evaluar y actualizar la información del modulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Modulo actualizado | Modulo actualizado
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Realizar la identificación y caracterizacion de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Tramites y OPA identificados y publicados | (Total de Tramites y OPA publicados/Total de Tramites y OPA identificados)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Revisar la actualización de los expedientes laborales de funcionarios con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | Expedientes laborales de funcionarios revisados con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP | (No. de expedientes laborales de funcionarios revisados con el aplicativo SIGEP / No. funcionarios activos) * 100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Actualizar la información de los perfiles de los funcionarios, publicada en el Portal Web de la Entidad. | Perfiles de los funcionarios nuevos publicados en Portal Web de la Entidad | ((No. de hojas de vida de funcionarios nuevos aprobadas en el aplicativo SIGEP / No. funcionarios que ingresaron) * 100)
2019 | GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL |  | Verificar la publicación y acceso a la información de los contratos e informes de supervisión en la página web del SECOP | Seguimientos satisfactorios efectuados a la publicación y funcionamiento del link de información contractual en SECOP. | (Seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad satisfactorios/Total de seguimientos efectuados a la publicación y funcionamiento del link de SECOP ubicado en la página web de la Unidad) *100
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | Estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas implementada | (total de acciones realizadas como parte de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas/total de acciones programadas como parte de la estrategia riesgos, crisis y comunicaciones estrategicas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | Instrumento actualizado | Instrumento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | Documento actualizado | Documento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | Documento actualizado | Documento actualizado
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Actualizar e implementar el programa de gestión documental | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al programa de gestion documental)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL |  | Implementar el programa de capacitación archivística. | Programa implementado | (Total de actividades realizadas para dar cumplimiento al programa de capacitación archivistica/Total de actividades programadas para dar cumplimiento al capacitación archivistica)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | Número de actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés.
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Generar y publicar informes sobre la gestión de PQRS | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | Informe elaborado y publicado | Sumatoria de Informes publicados
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Actualizar en la pagina web la informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | Informacion sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos actualizada | Número de actualizaciones efectuadas sobre mecanismos para presentar quejas o reclamos
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Retroalimentar la Matriz de Monitoreo de Transparencia implementada de acuerdo con las nuevas Normas o lineamientos Nacionales | Solicitudes de retroalimentacion de la matriz | Sumatoria de solicitudes realizada
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | Videos institucionales en lenguaje de señas | Sumatoria de vídeos institucionales en lenguaje de señas realizados
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Validación de los contenidos de la pagina web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | Revisión de los contenidos de la web para validar la facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual | Sumatoria de revisiones realizadas a los contenidos de la web para facilidad acceso a la población en situación de discapacidad visual
2019 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES |  | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | Documentos traducidos a lenguas etnicas publicados | Sumatoria de documentos publicados
2019 | OFICINA DE CONTROL INTERNO |  | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Seguimientos realizados y publicados | Sumatoria de seguimientos realizados
2019 | DIRECCION GENERAL |  | Hacer seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital | Seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 en el marco de la mesa de Gobierno Digital realizado | (total de seguimientos realizados/total seguimientos programados)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Socializar y Sensibilizar el Código de Integridad a los servidores públicos la entidad. | Cobertura de servidores públicos a los que se les socializo el Código de Integridad | ((Sumatoria de los servidores públicos que asistieron a las jornadas de socialización del Código de Integridad / No. total de servidores públicos* 100)
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e implementar el Plan Institucional de Archivos PINAR | Plan Institucional de Archivos PINAR implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Anual de Vacantes implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan de Previsión de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Estratégico de Recursos Humanos | Plan Estratégico de Recursos Humanos implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Institucional de Capacitación implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan de Incentivos Institucionales implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO |  | Diseñar e Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |  | Diseñar e Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | GRUPO DE GESTIÒN FINANCIERA |  | Diseñar e Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan de Adquisiciones implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | SECRETARIA GENERAL |  | Realizar seguimiento al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | (No.) Reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. | (Nº reportes emitidos con la informacion de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones/Nº reportes programados)*100
2019 | OFICINA ASESORA DE PLANEACION |  | Diseñar e implementar el Plan de implementación del SIG | Plan de implementación del SIG implementado | (Total de actividades ejecutadas/Total de actividades programadas)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Procesos judiciales fallados a favor de la Entidad. | Realizar la defensa judicial manteniendo los estándares de fallos a favor de la entidad en los últimos dos años | (Número de procesos judiciales fallados a favor de la Unidad / Total de procesos judiciales fallados a favor o en contra de la Unidad)* 100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Proyectar los actos administrativos relacionados con la respuesta a los recursos de apelación, queja y revocatorias directas presentados contra las decisiones proferidas por las Direcciones Técnicas de Registro, Reparación y Gestión Social | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de los procesos misionales proyectados. | (Actos adminsitrativos de recursos de apleación, quejas y revocatorias directas en instancia de tutelas, PQR`s y SGV contestados/ Total de actos administrativos de recursos de apelación, quejas y revocatorias directas recibidos)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Responder oportunamente los requerimientos elevados por las entidades competentes del Estado para el trámite correspondiente ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | Requerimientos contestados oportunamente a las entidades competentes ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos. | (Numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos contestados oportunamente/ numero de requerimientos de las entidades competentes del Estado ante las instancias internacionales de proteccion de derechos humanos recibidos)*100
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Proyectar los actos administrativos en rezago de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria | Actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago). | Sumatoria de actos administrativos de recursos de apelación y revocatorias directas proyectados de las direcciones de reparación, registro y gestión social y humanitaria (rezago) proyectado.
2019 | OFICINA ASESORA JURIDICA |  | Realizar la depuración de las obligaciones en cobro persuasivo y coactivo por deterioro de cartera | Obligaciones depuradas por deterioro de cartera | (Numero de obligaciones depuradas por deterioro de cartera/ Numero de obligaciones en cobro persuasivo y coactivo)*100
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019