## Hoja1
| enero |  |  |  |  | febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Informes de ley
Furag II
Control Interno Contable
Evaluación por Dependencias
Derechos de Autor
Ekogui
Austeridad
Plan Mejoramiento Contraloria
Sireci - Gestión Contractual
Sireci - Cuenta Anual
Plan de Mejoramiento - Archivo General de la Nación
Informe Pormenorizado
de cuentas para la Cámara de representantes
Informe PQRS
Seguimiento al Plan Anticorrupción
Seguimiento Ley de transparencia
Seguimiento a los acuerdos de gestión
Sigep
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
Auditorias
Dirección Territorial 1
Dirección Territorial 2
Dirección Territorial 3
Dirección Territorial 4
Dirección Territorial 5
Dirección Territorial 6
Dirección Territorial 7
Dirección Territorial 8
Dirección Territorial 9
Dirección Territorial 10
Auditoría Tecnología
Auditorías de Calidad
Auditoria Integral al Proceso de Separación
Seguimiento
Seguimiento al cumplimiento de acciones de mejora
Informes de Ley
Auditorias de Gestión
Auditorias de Calidad
Auditoria Integral
Semana compensada
Seguimiento planes de mejoramiento