## C1. Gestiòn Riesgo Corrupciòn
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 1. GESTIÒN DE RIESGO DE CORRUPCIÒN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Política de Administración de Riesgos | 86115 | Realizar Análisis de contexto estratégico de la Unidad | Análisis de contexto realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Durante el mes de marzo se diseñó la herramienta con la cual se realizó el contexto alineándola a los lineamientos de la guia de administracion de riesgos del DAFP, con el apoyo de enlaces territoriales, enlaces del nivel nacional y la oficina de control interno por medio de mesas de trabajo y ejercicios participativos. Se realizó capacitación con los enlaces de la herramienta y en el mes de mayo se hizo el levantamiento de los análisis de contexto de los proceso de la Unidad. Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de reunión y asistencia del 14-03-2019. Objetivo: Dar a conocer la nueva herramienta para el análisis de contexto de la Unidad a los enlaces de los procesos; Copia acta de reuniòn y seguimiento del 29-03-2019. Objetivo: Realizar mesas de trabajo para la revisión de actividades relacionadas con el contexto estratégico y la metodología de riesgos y copias actas de reuniòn y seguimiento del 26-03-2019; 02-04-2019 y 26-04-2019. Objetivo: Realizar la socializaciòn guía para la construcción del contexto estratégico V2, el instrumento contexto estratégico y hacer un ejercicio práctico; Matriz en Excel "Cronograma riesgos 2019"; Matriz en Excel contexto de los 18 procesos de la Unidad; Instrumento contexto estratégico V2 - Guía para la construcción del contexto estratégico y la Guía para la realización del análisis del contexto V2 publicados en la pagina web institucional el 26 de abril de 2019. La evidencia se encuentra en la página web institucional, en los links: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/instrumento-contexto-estrategico-v2/41811 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/guia-para-la-construccion-contexto-estrategico-v2/41809 Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión realizada por la OAP en el segundo cuatrimestre de 2019 y con base en meta establecida en la programación de actividades del aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento del 100% se determina en el seguimiento que se realiza en enero de 2020 que corresponde al tercer y último cuatrimestre de 2019.
| 86116 | Revisar, ajustar y actualizar la Metodología de Administración de Riesgos Institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos. | Metodología de administración de riesgos institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos actualizada | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 01/05/2019 | 30/05/2019 | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Desde el mes de abril se realizó la revisión y actualización de la metodología de administración de riesgos de la Unidad de acuerdo a los lineamiento del Departamento Administrativo de la Funcion Publica con la participación de los enlaces SIG, enlaces OAP y la Oficina de Control Interno. Como parte de esa actualización se actualizó la Guia para la realización del análisis de contexto y los formatos asociados. Como parte de la actualización se actualizó la política de administración de riesgos de la Unidad. Al 29 de mayo se aprobó la actualización de la metodología con sus respectivos formatos. Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de reuniòn y seguimiento del 29-03-2019. Objetivo: Realizar mesas de trabajo para la revisión de actividades relacionadas con el contexto estratégico y la metodología de riesgos y copias actas de reuniòn y seguimiento del 26-03-2019; 02-04-2019 y 26-04-2019. Objetivo: Realizar la socialización guía para la construcción del contexto estratégico V2, el instrumento contexto estratégico y hacer un ejercicio pràctico; Pantallazo publicación metodología administración de riesgos; Copias actas de reunión y asistencia del 23-25 y 29-05-2019. Objetivo: Realizar la socialización de la metodología de riesgod de la Unidad, matriz en excel cronograma riesgos 2019; Metodología de administración de riesgos publicado en la página web de la Unidad el 06 de junio de 2019. Asimismo, en el capítulo 4, item 4.1 de la citada metodología, se encuentra la política de administración de riesgos. La evidencia está ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/metodologia-administracion-de-riesgos-ultimo-v7/45506 Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión de la OAP en el segundo cuatrimestre de 2019 de acuerdo con la meta establecida en la programación de actividades del aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento del 100% se establece en el tercer y último seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019, el cual se realiza en enero de 2020.
Construcción de la Matriz de Riesgos de Corrupción | 86118 | Consolidar y aprobar el Mapa de Riesgos institucional (gestión y Corrupción) | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 30/09/2019 | 100% (2 actualizaciones). | 100% | Información reportada por la OAP: El 30 de enero del 2019 fue publicada la 1ra versión del mapa de riesgos institucional, como evidencia queda el acta de aprobación, el mapa de riesgos y el documento publicado en la página web. El 22 de julio de realizó la publicación de la 2da versión del mapa de riesgos institucional, como evidencia queda el mapa de riesgos y el documento publicado en la página web, el acta del comite institucional de gestión y desempeño donde se aprobó realizado el 01 de agosto. Adicionalmente el mapa de riesgo se ha socializado en los encuentros realizados en las Direcciones territoriales. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de reuniòn y seguimiento del 30-01-2019 firmadas por el Director General y el Jefe de la OAP. Objetivo: Aprobar el mapa de riesgos de la Unidad (Coorupciòn y gestión) de acuerdo con la metodología de administración de riesgos de la Unidad; mapa de riesgo institucional 2019 V1, mapa de riesgos institucional V2 y pantallazo de publicación en la página web institucional de los mapas de riesgos institucional 2019 V1 y V2 con fechas 30 de enero de 2019 y 22 de julio de 2018 respectivamente. La evidencia de la publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644 (2/2*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (2/2*100 = 100% avance de cumplimiento anual)
Consulta y Divulgación | 86118 | Realizar la publicación y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 30/09/2019 | 100% (2 actualizaciones). | 100% | Información reportada por la OAP: El 30 de enero del 2019 fue publicada la 1ra versión del mapa de riesgos institucional el cual incluye el mapa de riesgos de corrupción de la Unidad, como evidencia está el acta de aprobación y el documento publicado en la página web. Se ha realizado su divulgación por suma y en el 1 er encuentro de enlaces SIG, como evidencia tenemos las presentaciones, los listados, actas y los sumas. El 22 de julio de realizó la publicación de la 2da versión del mapa de riesgos institucional, como evidencia queda el mapa de riesgos y el documento publicado en la pagina web. Se ha realizado su divulgación en las visitas territoriales realizadas por la OAP. Evidencia presentada por la OAP: Copia listados de asistencia del 07-03-2019. 1er. Encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; presentaciòn del1er. encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; copia acta de reuniòn y seguimiento del 07-03-2019. Objetivo: Realizar el primer encuentro de enlaces SIG nivel nacional; pantallazos informativo SUMA del 13-03-2019 socializaciòn PAAC 2019 y mapa de riesgos institucional 2019 V1, mapa de riesgos institucional V2 y pantallazo de publicaciòn mapas de riesgos institucional 2019 V1 y V2 en la página web de la Unidad, con fechas 30 de enero de 2019 y 22 de julio de 2018 respectivamente. La evidencia de la publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644 (2/2*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (2/2*100 = 100% avance de cumplimiento anual)
| 86119 | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | 6 Espacios de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad realizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 66% (4 espacios) | 66% | Información reportada por la OAP: En el mes de marzo se generaron mensajes suma para socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el PAAC y el mapa de riesgos institucional. Adicionalmente se hizo un encuentro con los enlaces SIG para socializar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el PAAC y el mapa de riesgos institucional. Adicionalmente se generó una campaña llamada Carrera MIPG, en donde se socializó información importante sobre el mapa de riesgos y el PAAC, como evidencia se cuenta con actas y listados, presentaciones, registro fotográfico y mensajes suma. En el mes de mayo se realizó el 2do encuentro de enlaces del nivel nacional donde se realizó socialización sobre los delitos contra la administración pública, en esta actividad se presentó un video y se realizó la actividad "adivina quien" con el objetivo de reforzar los conocimientos sobre cada uno de los delitos y concientizar sobre esa tematica. En los meses de junio, julio y agosto se han realizado visitas a las DT en las cuales se realizó la socialización sobre los delitos contra la administración pública, en esta actividad se presentó un video y se realizó la actividad "adivina quien". Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de reunión y asistencia del 10/05/2019. Objetivo: II Encuentro de enlaces nivel nacional; Copia acta de reunión y asistencia del 12, 13 y 14/06/2019. Objetivo: Socialización MIPG, SIG y preparación para las auditorías internas y externas para la certificación del SGC - DT Nariño; Copia acta de reunión y asistencia del 25 y 26/07/2019. Asunto: Socialización MIPG, SIG y preparación para las auditorías internas y externas para la certificación del SGC - DT Sucre; Copia acta de reunión y asistencia del 14 al 16/08/2019 DT Córdoba. Objetivo: Socialización MIPG, SIG y preparación para las auditorías internas y externas para la certificación del SGC; Copia material de juego "Adivina quien"; 125 diapositivas con 63 preguntas "Carrera MIPG juntos alcazaremos la meta"; Presentaciòn en power point del1er y 2do encuentro de enlaces SIG nivel nacional 2019; Copia acta de reuniòn y seguimiento del 07-03-2019. Objetivo: Realizar el primer encuentro de enlaces SIG nivel nacional; pantallazos informativo SUMA del 13-03-2019 socializaciòn PAAC 2019 y mapa de riesgos institucional y pantallazo de publicaciòn mapa de riesgos 2019 en la página web de la Unidad, con fecha 30 de enero de 2019, en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-y-gestion-de-la-unidad-2019/45644
Monitoreo y Revisión | 86120 | Realizar monitoreo a la materialización de los riesgos | Monitoreo a la materialización de los riesgos por proceso realizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 100% | No aplica porcentaje avance porcentual para el segundo seguimiento de 2019. En las actividades de la OAP que aparecen registradas en el aplicativo SISGESTION con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 no se encuentra el nùmero del indicador y la actividad que se registró en el PAAC 2019 publicado en la pàgina web institucional. | Información reportada por la OAP: Por parte de la OAP se envia de manera mensual el correo solicitando la actividad de monitoreo de riesgos por parte de los procesos, como evidencia se encuentra los correos de solicitud y los archivos de reporte. A partir del mes de mayo con la actualización de la metodología el reporte quedó trimestal con cortes enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. Evidencia presentada por la OAP: Correos electrònicos del 04-02-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte 31 de enero; 01-03-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte 28 de Febrero; 01-04-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de los riesgos - Corte 31 de marzo y 02-05-2019. Asunto: Actividad Monitoreo a la materialización de lo riesgos - Corte a 30 de abril 2019; Formatos de monitoreo a la materialización de los riesgos de las 20 direccciones territoriales y 18 procesos del nivel nacional y matriz "Cumplimiento actividades de riesgos abril - junio". Observaciòn OCI: Se realiza verificación del indicador en el aplicativo SISGESTION, donde se observa que al cotejar las actividades registradas en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2019 no se encuentra esta actividad registrada en el PAAC 2019 publicado y actualizado en la página web institucional. Por consiguiente, no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2019, toda vez que no se tiene como meta unidad de medida númerica o porcentual que sirva de base o referencia para establecer si el indicador presenta avance o cumplimiento. Por lo anterior, se recomienda realizar la verificación, análisis y ajustes que la Oficina Asesora de Planeación estime pertinente, con el fin de que esta situación no persista en 3er y último seguimiento a realizar por la OCI en enero de 2020 correspondiente tercer cuatrimestre de 2019.
Seguimiento | 85544 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | 3 informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por la OCI: En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 y la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital versión 4” del DAFP octubre de 2018, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al mapa de riegos de corrupción 2019 del primer (Enero 1 a 30 de abril de 2019) y segundo cuatrimestre de 2019 (Mayo 01 a 31 de agosto de 2019). El seguimiento del primer cuatrimestre se encuentra publicado en la página web de la Unidad con fecha 13 de mayo de 2019, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-1er-cuatrimestre-2019/46805 Evidencia presentada por la OCI: El seguimiento al mapa de riegos de corrupción 2019, correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (01-01-2019 a 30-04-2019) está publicado en la página web institucional, con fecha 13 de mayo de 2019 en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-1er-cuatrimestre-2019/46805. Observación OCI: Cabe aclarar que el informe del mapa de riesgos del segundo cutarimestre 2019 se realiza y publica de manera simultánea con el informe del PAAC 2019, razón por la cual no se relaciona el link de publicación.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupciòn y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C2. Racionalizaciòn de Tràmites
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÒN DE TRÀMITES
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Componente | # indicador | Actividades programadas | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de finalizaciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Racionalizaciòn de tràmites | 86121 | Establecer e implementar la estrategia de racionalización de tramites según los lineamientos del DAFP | 1 Estrategia implementada | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40% | 66% | Información reportada por OAP: Durante la revisión de la información de los trámites, se estableció una estrategia de racionalización la cual está relacionada con los siguientes trámites (Asesoría a Víctimas en el exterior e Inscripcicón en el Registro único de víctimas). La estrategia implementada es la Unidad en Línea la cual funciona desde el 2018. La misma será incluida en el SUIT, para priorización durante la segunda semana de mayo, para recolectar los insumos restantes, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. A partir del mes de mayo se inscribió la estrategia de racionalización de trámites la cual se aplicó al trámite de registro único de víctimas y al OPA connacionales víctimas en el exterior, que está relacionada con Unidad en línea, la cual está pendiente por aprobación del DAFP. Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de reunión de seguimiento y asistencia del 08/05/2019. Objetivo: Realizar la distribución de los trámites a trabajar en la vigencia; Correo electrónico del 02/05/2019. Asunto: Distribución de trámites; Correo electrónico del 02/05/2018. Objetivo: Información trámite GAVE; Correo electrónico del 12/06/2019. Asunto: Publicación guía de trámites - página web; Correo electrónico 02/05/2019. Asunto: Información trámite registro y valoración; Copia actas de asistencia del 12-02-2019. Racionalizaciòn trámites, 30-04-2019 reunión racionalización trámites, copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites; Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral, copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalización de trámites del proceso registro y valoración. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalización de trámites del proceso; correo electrónico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites; pantallazo SUIT del 30-04-2019 (40/60*100 = 66% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (40/100*100 = 40% avance de cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 66% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn que se ha realizado la OAP en el segundo cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determina en el seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de una (1) estrategia implementada.
| 86122 | Revisión y actualización de los tramites en SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40% | 66% | Información reportada por OAP: Se realizan mesas de trabajo con los siguientes procesos (Reparación Integral, Subdirección de Asistencia y Atención Humanitara, Valoración y Registro y Subdirección de Participación), para la revisión y actualización de los siguientes trámites (Atención humanitaria, solicitud indemnización administrativa, participación de las víctimas, solicitud de inscripción en el RUV). Luego de realizar estas mesas de trabajo se realizaron las manifestaciones de impacto regulatorio de los trámites (Atención humanitaria, solicitud indemnizaciónn administrativa), las cuales fueron revisadas por el enlace del DAFP, asimismo se estableció que se debe realizar el proyecto de un acto administrativo, el cual se desarrollará con el acompañamiento del grupo de Gestión Jurídica, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. A partir del mes de mayo se realizó la actualización de los trámites (Inscripcvion en el RUV - Ayuda Humanitaria) y OPA - otros procedimientos administrativos de atención de cara al usuario (Asesoria para la formulacion de planes de contingencia y asesoria para victimas en el exterior) los cuales se encuentran inscritos en SUIT. Ademas se está trabajando con el DNP en el modelo de agente polivalente, ventanilla única. Evidencias presentadas por la OAP: Copia acta de reunión de seguimiento y asistencia del 08/05/2019. Objetivo: Realizar la distribución de los trámites a trabajar en la vigencia; Correo del 06/05/2019. Objetivo: Información trámite registro y valoración; Correo electrónico del 02/05/2019. Asunto: Distribución de trámites; Correo electrónico del 02/05/2018. Objetivo: Información trámite GAVE; Correo electrónico del 12/06/2019. Asunto: Publicación guía de trámites - página web; Correo electrónico 02/05/2019. Asunto: Información trámite registro y valoración; Copias actas de asistencia del 12-02-2019 y 30-04-2019 reuniòn racionalizaciòn trámites, copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites. Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral; Copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalizaciòn de trámites del proceso registro y valoraciòn. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalizaciòn de tràmites del proceso; Correo electrónico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites; dos (2) archivos en word sin firmar, el primero hace referencia a "Atenciòn humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado" y el segundo a "Solicitud de la indemnización administrativa". (40/60*100 = 66% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (40/100*100 = 40% avance de cumplimiento anual) Observación OCI: Se aclara que el porcentaje de avance del 66% registrado por la OCI, corresponde a la gestiòn de la OAP en el segundo cuatrimestre de 2019 de acuerdo con la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. Por consiguiente, el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se establece en el seguimiento que se realiza en enero de 2020, que corresponde al tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta con las respectivas evidencias que certifique que los trámites se encuentren actualizados en el SUIT.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C3. Rendición de Cuentas
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO -SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de Finalizaciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
1. Informaciòn | 86123 | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2018 . | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 100% (1 informe publicado) | 100% | Información reportada por OAP: Se realizó la publicación el 31 de enero del 2019 del informe de gestion de la UARIV. El informe de gestion 2018 se encuentra publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2019 en el siguiente link https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gestion-2018/45670. Evidencia presentada por la OAP: Copia informe de gestión y pantallazo de publicación en la página web institucional. El informe de gestión 2018 está publicado en la página web de la Unidad con fecha 31 de enero de 2019, el cual se ubica en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gestion-2018/45670 (1/1*100 = 100%)
| 86124 | Elaborar y Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 01/10/2019 | 31/12/2019 | NA | No aplica avance porcentual para el segundo seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por OAP: La rendicion de cuentas de acuerdo al lineamiento de la Direccion General se llevará a cabo en el mes de octubre. Esta actividad se realizará de acuerdo a la programación de la Dirección General, como evidencia se cuenta con las actas de cambio de la DG. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de cambio sisgestion No.26 del 27 de febrero de 2019, firmada por el Director General de la Unidad, en la cual se modifica la fecha de inicio del indicador No.86037 correspondiente a la actividad "Realizar audiencia pública de rendición de acuerdo con lo establecido en el manual único". La fecha de inicio estaba programada para el 01-02-2019, con el cambio realizado queda establecida para el 01-10-2019. En la justificación del acta se indica lo siguiente: "Se modifica fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019". Por lo anteriormente expuesto, no aplica porcentaje de avance para esta actividad para el segundo cuatrimestre de 2019.
2. Diàlogo | 86008 | Formular estrategia de rendición de cuentas | 1 Estrategia de rendición de cuentas formulada | DIRECCIÓN GENERAL | 01/05-2019 | 2019-12-31 | 1 | 100% | Información reportada por Dirección General: Se lideró la formulación de la estrategia de rendición de cuentas, igualmente se construyó documento estrategia que cumple con los parámetros establecidos por la ley para la realización de la rendición de cuentas de la Entidad. Se realizó reunión para conformar el equipo, se socializó el MURC y se construyó la Matriz dinámica que contiene el plan de trabajo o tablero de control con el cronograma correspondiente. Evidencia presentada por Dirección General: Copia actas de reunión y asistencia del 28 de mayo de 2019 firmadas por los participantes. Objetivo: Formulación estrategia rendición de cuentas 2018; Correo electrónico del 29-05-2019. Asunto: Documento rendición de cuentas, en el cual se encuentran anexos tablero de control, manual único de rendición de cuentas del DAFP y registro de asistencia; Matriz en Excel "Tablero control de seguimiento y cronograma de actividades para la audiencia pública de rendición de cuentas y la rendición de cuentas permanente V2 código:100,01,15-36 del 02-07-2018" y documento en word (sin firmar) estrategia rendición de cuentas 2019, que en su contenido se encuentra la justificación, objetivo general, objetivos específicos, marco normativo, marco político y marco institucional. (1/1*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019). Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI corresponde a la gestión realizada en esta actividad por la Dirección General en el segundo cuatrimestre de 2019, y teniendo como base de referencia la meta programada a 31 de agosto de 2019 en el aplicativo SISGESTION. Por consiguiente, el cumplimiento o no en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determina en el informe de seguimiento que se realiza en enero de 2020 correspondiente al tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de 1 estrategia de rendición de cuentas formulada.
| 86198 | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente | Espacios de participación promovidos | DIRECCIÒN GENERAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por Dirección General: Durante el segundo cuatrimestre de 2019, en el marco de la rendición de cuentas permanente, la Dirección General programó 25 visitas dentro del Territorio Nacional, en las que sostuvo reuniones con los diferentes actores sociales. Evidencias presentadas por la Dirección General: Matriz "Agenda director rendición de cuentas permanentes", en la cual se relacionan 25 eventos a realizar de mayo a agosto de 2019, con fecha, evento, lugar y objeto de la visita, así: Certificado de permanencia e informe ampliado Pasto - Nariño 02 y 03-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Florencia - Caquetá 04-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Barranquilla - Atlántico, Popayan - Cauca y Valledupar - Cesar del 06 al 08-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Quibdó - Chocó 09-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Mocoa - Putumayo 11-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 15 y 16-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Pasto - Nariño 18-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Mocoa - Putumayo 20 y 21-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Valledupar - Cesar 25-05-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Barrancabermeja - Santander 28-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Facatativá - Cundinamarca 07-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Inírida - Guainía 08-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cúcuta - Norte Santander 17-06-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Cali - Valle del Cauca 18-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Ibagué - Tolima 10 y 11-07-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Valledupar - Cesar 16 y 17-07-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cienága - Magdalena 18-07-2019; Certificado de permanencia Tumaco - Nariño 24 y 25-07-2019, 25 y 26-07-2019 Cartagena Bolívar e informe ampliado; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 01-08-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 15-08-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Villavicencio - Meta 22 y 23-08-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Cali - Valle del Cauca 23, 24 y 25-08-2019. (100/100*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019). Observación OCI: La OCI aclara que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión de la Dirección General en esta actividad durante el segundo cuatrimestre de 2019 y teniendo como base de referencia la meta programada a 31 de agosto de 2019 en el aplicativo SISGESTION. El cumplimiento o no de la ejecución del 100% de esta actividad se establece en el tercer y último informe de seguimiento al PAAC 2019 con corte a 31-12-2019, el cual se efectúa en enero de 2020.
3. Responsabilidad | 86037 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de acuerdo con lo establecido en el Manual Único. | 1 Audiencia realizada | DIRECCIÓN GENERAL | 1/10-2019 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el segundo seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modifica para iniciar en el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por Direcciòn General: Esta actividad se llevará a cabo en mes de Octubre, según acta de cambio Nº 26 del 27 de febrero de 2019 plan de acción dirección general. Evidencia presentada por Dirección General: Copia acta de cambios sisgestion No. 26 del 27 de febrero de 2019, suscrita por el Director General, en la cual aparece inscrita la siguiente justificación de cambio: "Se modifica la fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019". En concordancia con esto, la fecha de inicio fue modificada para comenzar a partir del 10 de octubre de 2019. Por consiguiente, el porcentaje de avance no aplica para el segumiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019.
| 86043 | Efectuar monitoreo y evaluación a la estrategia para la rendición de cuentas establecida. | 2Monitoreos efectuados a la estrategia para la rendición de cuentas establecida. | DIRECCIÓN GENERAL | 1-08-2019 | 2019-12-31 | 1 | 100% | Información reportada por Direcciòn General: Se llevó a cabo reunión de monitoreo el 28 de agosto, en la cual se realizó seguimiento a las actividades programadas y se generaron compromisos para la realización de la audiencia de rendición de cuentas. Evidencia presentada por Dirección General: Copias acta de reunión y asistencia firmadas del 28 de agosto de 2019. Objetivo: Seguimiento, monitoreo y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas; Copia en archivo word "Plan de trabajo rendición de cuentas 2018" firmado por la líder canal telefónico virtual y correo electrónico del 30/08/2019. Asunto: Compromisos reunión preparatoria rendición de cuentas. (1/1*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (1/2*100 = 50% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión realizada por la Dirección General en el segundo cuatrimestre de 2019, de acuerdo con la meta programada en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. Cabe aclarar, que el cumplimiento del 100% definitivo de esta actividad se determina en el tercer y último informe de seguimiento con corte a 31-12-2019, programado para enero de 2020, cuando se cumpla la meta de 2 monitoreos efectuados a la estrategia para la rendición de cuentas establecida.
| 86124 | Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | 1 Informe | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 01/10-2019 | 2019-12-31 | NA . | No aplica avance porcentual para el segundo seguimiento de 2019. El inicio de esta actividad se modificó para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.26 | Información reportada por la OAP: La rendicion de cuentas de acuerdo al lineamiento de la Direccion se llevará a cabo en el mes de octubre. Esta actividad se realizará de acuerdo a la programacion de la Direccion General, como evidencia se cuenta con las actas de cambio de la DG. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de cambio sisgestion No.26 del 27 de febrero de 2019, firmada por el Director General de la Unidad, el cual se cambia la fecha de inicio del indicador No.86037 correspondiente a la actividad "Realizar audiencia pública de rendición de acuerdo con lo establecido en el manual único", la fecha de inicio estaba programada para el 01-02-2019, con el cambio efectuado su inicio queda establecido para el 01-10-2019. En la justificación del acta se indica lo siguiente: "Se modifica fecha de inicio, partiendo de los tiempos proyectados para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018 realizada dentro de la vigencia 2019". Debido a lo anterior, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad para el segundo cuatrimestre de 2019.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C4. Mecanismos Atenc. al Ciudad
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÒN AL CIUDADANO
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 85984 | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | 1 estrategia implementada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 100 | 0% | Información reportada por la SAAH: Durante el primer semestre del 2019, el grupo de Servicio al Ciudadano programó el desarrollo de 4 actividades: 1. Implementación del Módulo Integral Sistema de turnos en los Centros Regionales de La Palma y Viotá. Funcionando en 6 Centros Regionales; 2. Implementación de nuevos servicios de información a través de IVR de las líneas de atención telefónica; 3. Elaboración del Manual de Servicio al Ciudadano y 4. Implementación de mesas conceptuales con la áreas misionales para articular lineamientos unificados a los canales de atención de servicio al ciudadano. Es decir, de las 4 actividades programadas se ejecutaron 4 para un 100% en el avance de la programación del indicador al primer semestre del año. Evidencia presentada por la SAAH: Correo electrónico del 08 de julio de 2019. Asunto: Reporte actividades plan de acción SAAH junio 2019. Observación OCI: Teniendo en cuenta la información reportada junto con la evidencia enviada y la meta o producto establecido para esta actividad, no se observa soporte que permita verificar la implementación del módulo integral sistema de turnos en los centros regionales de La Palma y Viotá, la implementación de nuevos servicios de información, el manual de servicio al ciudadano que se elaboró y la implementación de mesas conceptuales con las áreas misionales. Dado lo anterior, para la OCI un correo electrónico no es un criterio de certeza que permita evidenciar la realización de las 4 actividades que ahí se registran. Adicional a esto, el 12/09/2019 se verifica la página web de la Unidad, donde se observa que el manual de sevicio al ciudadano tiene fecha de publicación octubre 28 de 2015. Por consiguiente, esta actividad no registra avance para el segundo cuatrimestre de 2019. No obstante, cabe aclarar, que esta actividad tiene fecha de inicio 01/06/2019 y finalización 31/12/2019, razón por la cual su ejecución y cumplimiento se determina en el informe del tercer seguimiento que se realiza en enero de 2020, el cual corresponde al último cuatrimestre de 2019.
Talento Humano | 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | (Número de quejas de fraude tramitadas / número de quejas interpuestas)*100 | OFICINA ASESORA JURIDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 40% | 75% | Información reportada por la OAJ: Pantallazo de reporte trimestral en el aplicativo SISGESTION y correo soporte con la información para reporte de indicador. Evidencia presentada por la OAJ: 1. Correo electrónico del 08-07-2019, suscrito por el coordinador grupo defensa judicial de la OAJ, que en el asunto hace referencia a: Plan de acción - Corte trimestral junio, en el cual remite a la enlace de la OAJ el reporte de quejas interpuestas y tramitadas con el porcentaje obtenido a 30 de junio de 2019 y 2. un pantallazo de SISGESTION donde registra el reporte del segundo trimestre de 2019. Observación OCI: En el contenido de la información y las evidencias enviadas por la OAJ, no se encuentra soporte de la información referente al número de quejas de fraude tramitrada/el número de quejas interpuestas de los meses de julio y agosto de 2019, razón por la cual se mide el avance de esta actividad para el segundo cuatrimestre 2019 de acuerdo a las meta establecida en la programación de actividades regsitradas en el aplicativo SISGESTION, es decir que de 8 reportes con corte a 31/08/2019 se presentan 6. Por consiguiente, el avance para el segundo cuatrimestre es de 75% del 100% programado. (6/8*100 = 75% avance del segundo cuatrimestre de 2019)
| 85985 | Realizar socialización y/o sensibilización con los funcionarios y contratistas de los lineamientos establecidos por la Unidad para la atención al ciudadano. | 2 Socializaciones | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-03-01 | 2019-10-31 | 100 | 0% | Información reportada por la SAAH: Se realizan videoconferencias a los profesionales de territorio con el fin de socializar temas relacionadas con la atención a los ciudadanos: 1. Manejo de formatos informe operativo CRAV y PAV; 2. Buzón de sugerencias; 3. Pre turnos y 4. Temas generales (enlaces municipales, bitácora, herramientas, devoluciones SGV, entre otros). Evidencia presentada por la SAAH: Correo electrónico del 05 de julio de 2019. Asunto: Reporte actividades plan de acción SAAH junio 2019. Observación OCI: De acuerdo a la información reportada, la evidencia enviada y la meta o producto establecido para esta actividad, no se observa un soporte que certifique la veracidad de la socialización realizada a los profesionales de territorio a través de la videoconferencia, como se indica en el correo electrónico del 05 de julio de 2019. Por lo anteriormente expuesto, esta actividad no registra avance para el segundo cuatrimestre de 2019. Sin embargo, es de aclarar que esta actividad tiene fecha de inicio 01/03/2019 y finalización 31/10/2019. Por lo anterior, su ejecución y cumplimiento se establece en el informe de seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019), el cual se realiza en enero de 2020.
Normativo y procedimental | 86068 | Actualizar el portafolio de productos y servicios de la Unidad | Portafolio de productos y servicios de la unidad actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 01/10/2019 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el segundo seguimiento de 2019, toda vez que el inicio de esta actividad está programado para el mes de octubre de 2019. Segùn acta de cambios sisgestion No.37 del 10-04-2019. | Información reportada por la SAAH: La actividad esta programada para realizar en el ultimo trimestre del año 2019. Se realizó la modificaciòn de las fechas mediante acta de cambios Nº 37, inicia a partir del 1 de Octubre a 31 de Diciembre de 2019. Evidencia presentada por la SAAH: Copia acta de cambio sisgestion No.37 del 10 de abril de 2019, firmada por la Subdirectora Asistencia y Atención Humanitaria y el Jefe Oficina Asesora de Planeación, donde se observa que las fechas de inicio y finalización del indicador No.86068 fueron modificada quedando establecido a partir del mes de octubre de 2019 a 31 de diciembre de 2019. Asimismo, en la justificación del cambio se describe lo siguiente: "De acuerdo con la Resolución 6420 del 1 de noviembre de 2018 dentro de las funciones del Grupo de Servicio al Ciudadano se encuentra: Consolidar y mantener actualizado el portafolio de servicios de la entidad. Actividad que se identificó en el diligenciamiento del formato de gestión del cambio para el proceso y enel cual se debe contar con la información de todas las dependencias encargadas de realizar la actualización del portafolio de sewrvicios. Teniendo en cuenta que esta actividad se debe realizar de acuerdo con los lineamientos e instrucciones de la Oficina Asesora de Planeación se solicita el cambio de la fecha de ejecución de este indicador". De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019.
| 86065 | Actualizar y socializar la guía de tramites de la unidad | Guía de tramites actualizada | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 01/06/2019 | 30/06/2019 | 70 | 0 | Información reportada por la SAAH: Se presentó a la oficina asesora de planeación la directiva 07 de 2019 con la información de los tramites. Evidencia presentada por la SAAH: Correo electrónico del 12 de agosto de 2019. Observación OCI: Teniendo en cuenta la información reportada junto a la evidencia enviada por la SAAH y la meta o producto establecido para esta actividad, no se observa el soporte que revalide lo manifestado por la SAAH referente al envío o entrega de la Directiva 07 de 2019 a la OAP con la información de los trámites. Por lo anterior, esta actividad no registra avance para el segundo cuatrimestre de 2019, toda vez que no se evidencia gestión por parte de la SAAH en lo concerniente a la actualización de la guía de trámite. No obstante, se aclara que esta actividad tiene fecha de inicio 01/06/2019 y finalización 31/12/2019, razón por la cual su ejecución y cumplimiento se determina en el informe de seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019), programado para su realización en enero de 2020.
Relacionamiento con el Ciudadano | 86081 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | 2 Informes de resultados de la encuesta. | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 01/06/2019 | 2019-12-31 | 100 | 100% | Información reportada por la SAAH: De acuerdo con lo planeado se realizó el primer informe de resultados de la encuesta de satisfacción para los canales de atención. Evidencia presentada por la SAAH: Copia del informe encuesta de satisfacción servicio al ciudadano canales de atención 2019. Según lo indicado en el documento, en este se presenta los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas durante los meses de enero, febrero,marzo, abril y mayo de 2019. (1/1*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (1/2*100 = 50% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI corresponde a la gestiòn que ha realizado la SAAH en el segundo cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determina en el tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de 2 informes de resultados de encuesta.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcciòn del Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano 2015- Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C5. Transparencia y Acceso Info
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÒN
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # Indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Transparencia activa | 86091 | Evaluar y actualizar la información del módulo de servicio al ciudadano de la pagina Web | Información del módulo de servicio al ciudadano de la página Web actualizado | SUBDIRECCION DE ASISTENCIA Y ATENCION HUMANITARIA | 2019-02-01 | 30/04/2019 | 100 | 100% | Información reportada por la SAAH: Se remite la solicitud de la actualización de información realizada a la Oficina Asesora de Comunicaciones para el módulo de servicio al ciudadano relacionado con el formulario de pqrs, el cual ya se encuentra actualizado a partir de las necesidades identificadas dentro del proceso de Servicio al Ciudadano. El módulo de servicio al ciudadano se actualiza partir de la identificación de necesidades por cambios en la operación o en la prestación de los servicios del proceso. Actualmente el módulo se encuentra con la información real del proceso el link donde se encuentra la información es: https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/reportemensualgestiondepeticiones4.pdf Evidencia presentada por la SAAH: Copias de siete informes servicio al ciudadano canal escrito y seis reportes mensuales gestión de peticiones; pantallazo publicación en la página web institucional referente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, donde indican que "En ese espacio podrán radicar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas sobre los temas de competencia de la Unidad para las Víctimas (...)"; pantallazos publicación en la página web institucional de informes servicio al ciudadano canal escrito; pantallazos publicación en la página web institucional de registro público de peticiones y correo electrónico del 21-03-2019. Asunto: Solicitud actualización de información. las evidencias de los informes se encuentran ubicadas en la pàgina web institucional, en los siguientes links: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informes-canal-escrito/175 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-registro-p%C3%BAblico-de-peticiones/176 Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% corresponde a la gestión realizada por la SAAH en el segundo cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019, por lo cual el cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se establece en el tercer cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de 2 informes de resultados de encuesta.
| 86127 | Realizar la identificación y caracterización de los tramites y los Otros procedimientos administrativos y publicarlos en la pagina web | Inventario de tramites y servicios | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 40% | 50% | Información reportada por la OAP: De acuerdo con la identificación de los trámites y OPA establecidos por la entidad, se procedió con la solicitud de los insumos a los procesos encargados, para su posterior publicación en la pagina WEB, como evidencia se adjuntan actas, correos y evidencias de SUIT. Durante el mes de febrero se realizaron mesas de trabajo con los procesos de (SAAH, Registro, Reparacion Integral), para actualizar e identificar los trámites a racionalizar. De los 11 trámites que se tiene publicados en la página web, 2 se encuentran incluidos en el suit; de los 3 OPA que se han identificado 2 de ellos se encuentran en el aplicativo. A partir del mes de mayo se trabajó con la RNI en la identificacion de un OPA (certificacion de victimas) y un proceso de interoperabilidad (consulta en el ruv, la cual se articula con Registro). En este momento nos encontramos trabajando en la directiva presidencial 07. Evidencia presentada por la OAP: Copia acta de reunión y asistencia del 08/05/2019. Objetivo: Relizar la distribución de los trámites a trabajar en la vigencia; Correos electrónicos del 02/05/2019. Asuntos: Distribución de trámites e Información trámites GAVE; Copia acta de reunión y seguimiento del 12-02-2019. Tema: Identificación trámites; Objetivo: Revisión de los trámites que se generan en el proceso de reparación integral; Copia acta de reunión y seguimiento No.3 del 11 de febrero de 2019. Tema: Racionalización de trámites del proceso registro y valoración. Objetivo: Revisar y definir la estrategia de racionalización de trámites del proceso; Copia actas de asistencia del 12-02-2019. Racionalización trámites, 30-04-2019 reunión racionalización trámites; Correo electrónico del 23-04-2019. Asunto: Información Racionalización de trámites; 2 archivos en word sin firmar, el primero hace referencia a "Atenciòn humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado" y el segundo a "Solicitud de la indemnización administrativa". (30/60*100 = 50% de avance segundo cuatrimestre de 2019) (30/100*100 = 30% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: El porcentaje de avance del 50% corresponde a la gestión de la OAP en el segundo cuatrimestre de 2019 y tomando como base la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. Asimismo, se aclara que al verificar el contenido de las evidencias enviadas por la OAP no se observa soporte documental (acta de reunión y asistencia) que sustente el trabajo realizado en mayo de 2019 con la RNI en la identificación de un OPA y un proceso de interoperabilidad como se menciona en la información descrita por la OAP. Cabe anotar, que el cumplimiento en la ejecución del 100% de esta actividad se establece en el seguimiento a realizar en enero de 2020, el cual corresponde al tercer y último cuatrimestre de 2019.
| 86015 | Informar a las víctimas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación | Aumento del 3% de Víctimas informadas sobre la Ley de Víctimas y los procesos de atención, asistencia y reparación con respecto al 2018 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 127,5% En este cuatrimestre sobrepasamos la meta en un 127%, en el mes de mayo de 2019 fueron informadas 3.921.740 víctimas y 1.672.722 en mayo de 2018. Para el mes de junio, tuvimos 3.202.998 víctimas informadas y 1.710.397 del mes de junio de 2018. En el mes de julio tuvimos 2.886.173 víctimas informadas y en julio de 2018, 1.443.698. En el mes de agosto de 2019 fueron informadas 4.629.123 y en agosto de 2018, 1.595.619. La formula del indicador en cada mes es ((2019/2018) -1) * 100, de tal forma, que en mayo superamos en un 134%, en junio 87%, en julio 99% y en agosto 190%, esta meta esta muy por encima debido al presupuesto y la inversión que realizó atención al usuario a su canal telefónico. | 75% | Información reportada por la OAC: En este cuatrimestre sobrepasamos la meta en un 127%, en el mes de mayo de 2019 fueron informadas 3.921.740 víctimas y 1.672.722 en mayo de 2018. Para el mes de junio, tuvimos 3.202.998 víctimas informadas y 1.710.397 del mes de junio de 2018. En el mes de julio tuvimos 2.886.173 víctimas informadas y en julio de 2018, 1.443.698. En el mes de agosto de 2019 fueron informadas 4.629.123 y en agosto de 2018, 1.595.619. La formula del indicador en cada mes es ((2019/2018) -1) * 100, de tal forma, que en mayo superamos en un 134%, en junio 87%, en julio 99% y en agosto 190%, esta meta esta muy por encima debido al presupuesto y la inversión que realizó atención al usuario a su canal telefónico. Evidencia presentada por OAC: Matriz en Excel "Cuñas espacios de hold agosto 2019" donde registra los datos numéricos por cada una de las 17 cuñas realizadas durante el mes de agosto de 2019 y el informe en el cual presenta el consolidado del total obtenido (4.629.123) en el mes de agosto de 2019 y las cifras logradas en ese mes por cada una de las 17 cuñas ; Matriz en Excel "Plan de acciòn julio" en la primera registran las cifras del número de víctimas informadas por cada canal de comunicacion y en la segunda muestra los datos de victimas informadas por cada tema y el consolidado que refleja el total del victimas informadas (2.886.173) en el mes de julio 2019; Matriz en Excel "Plan de acción mayo" en la primera relacionan las cifras del número de víctimas informadas por cada canal de comunicacion y en la segunda registran los datos de victimas informadas por cada tema y el consolidado con el total del victimas informadas (3.921.740) en mayo de 2019. En las citadas matrices se encuentran registrados los reportes mensuales de las victimas informadas de mayo, julio y agosto de 2019, la cual contienen información refente a: Departamento/canal; municipio; corresponsal; tema informado; víctimas informadas; evidencia; base de datos; historia de vida. Las evidencias se encuentra en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EpGvMdKDNSdApo7E598IKJIBdhpkZnvgORKZf4295lO43Q?e=pqxWGV Observación OCI: Al cotejar la informaciòn reportada con las evidencias presentadas, se observa que en su contenido no se encuentra el soporte de los datos correspondientes al total de víctimas informadas en el mes de junio de 2019. Dado lo anterior, se mide el avance de esta actividad para el segundo cuatrimestre 2019 por cada reporte registrado en los cuatros meses que son objeto de evaluaciòn en el presente seguimiento, es decir que de 4 reportes y evidencias (Mayo a junio 2019) la OAC presenta 3. Por consiguiente, el avance para el segundo cuatrimestre es de 75% del 100% programado.
| 86019 | Informar a la ciudadanía en temas de Ley de Víctimas, reconciliación y la gestión de la Unidad para las Víctimas. | 25600 Personas informadas en temas de Ley de Víctimas, paz y reconciliación. | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 91,7% Durante el segundo cuatrimestre de 2019, los productos para informar a la ciudadanía en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación han sido transmitidos por redes sociales, teniendo un total de 114.780 en alcance, contando con 4 programas en mayo, 5 en junio, 8 en julio y 9 en agosto asumiendo este resultado como visitantes de las redes, que sumados con los 73.242 de marzo y abril da un total de 188.022 de personas informadas en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación. En este indicador fue ajustada la meta por acta de plan de acción, pero aún no se ve reflejado el ajuste. | 100% | Información reportada por la OAC: Durante el segundo cuatrimestre de 2019, los productos para informar a la ciudadanía en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación han sido transmitidos por redes sociales, teniendo un total de 114.780 en alcance, contando con 4 programas en mayo, 5 en junio, 8 en julio y 9 en agosto asumiendo este resultado como visitantes de las redes, que sumados con los 73.242 de marzo y abril da un total de 188.022 de personas informadas en temas de ley de víctimas, paz y reconciliación. En este indicador fue ajustada la meta por acta de plan de acción, pero aún no se ve reflejado el ajuste. Evidencia presentada por la OCI: Correo electrónico del 08/07/2018, mediante el cual envían reporte de las cifras de personas informadas en visualizaciones VNoticias y VRadio a través de facebook, twiter y youtube en las siguientes fechas: 5, 12, 19 y 26 de mayo de 2019, 2, 9, 16, 23 y 30 de junio de 2019, 7, 14, 21 y 28 de julio 2019, 4, 11, 18 y 25 d agosto de 2019 (Visualizaciones VNoticias); 6, 13, 20 y 27 de julio 2019 y 3, 10, 17, 24 y 31 de agosto (VRadio); Correo electrónico del 07 de mayo de 2019, a través del cual emiten reporte de las cifras de personas informadas a través de facebook, twiter y youtube del 7,14,21 y 28 de abril de 2019; Correo electrónico del 07/07/2019 donde ajuntan matriz en la cual registran reporte de las cifras de personas informadas por facebook, twiter y youtube el 5, 12, 19 y 26/05/2019 y 2, 9, 16, 23 y 33 de junio de 2019; La evidencia se ubica en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EtvxZFbwIJVHjJXjU_0r4BQB14gqMWUkSaKjgvq47SMGCA?e=jJ0mhl
| 86006 | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de riesgos, crisis y comunicaciones estratégicas | 4 seguimientos realizados | DIRECCION GENERAL | 01/03/2019 | 2019-12-31 | 2 Seguimientos | 100% | Información reportada por Direcciòn General: Durante el primer trimestre del año se gestionaron varios espacios y acciones enmarcadas en la ejecución de la estrategia de riesgo, crisis y comunicaciones estratégicas. - Reunión de contexto dinámica del COMRS - Reunión Socialización casos de Fraude - OAJ - Reunión Riesgo Seguridad Personal - Gestiones Inter-institucionales colaboración temas de seguridad - Análisis Seguridad a nivel Nacional de la Unidad Evidencia : Carpeta Nº 86006 Durante el segundo trimestre del año se realizaron las siguientes actividades en el marco del seguimiento a la estrategia de riesgos y crisis: 1. Reunión revisión riesgos de seguridad que se encuentran a cargo del COMR, es importante tener en cuenta que estas actualizaciones se encuentran alineadas con lo estipulado en la metodología de administración de riesgos; 2. 10/05/2019 reunión del proceso conceptos de seguridad DIGER-COMR-ENLC PONAL; 3. 20/05/2019 registro fotográfico reunión con el director de servicios especializados de la policiva Nacional; 4. Mayo 2019 Registro fotográfico e informe de servicio Policía Nacional San Cayetano; 5. Junio 2019 registro fotográfico e informe de servicio Policía Nacional San Cayetano; 6. Reunión con el director de la DIJIN; 7. Reunión con el director de delitos informáticos de la DIJIN 27/06/2019; 8. Reunión con el personal del cuerpo de investigación de la Policia Nacional y los profesionales de la oficina asesora juridica de la Unidad; 9. Reunión en Vicepresidencia de la Republica y 10. Reunión del fondo de reparación plan piloto estudio de seguridad incorporación de personal de la Unidad. Evidencia presentada por la Dirección General: Copia acta No. 0015 y formato de asistencia (firmada por los participantes) del 03 y 06 de mayo de 2019. Objetivo: Socializar, difundir y concientizar al personal de funcionarios y contratistas de la Unidad, de las funciones, responsabilidades, compromisos, procedimientos, protocolos y demás temas relacionados con la seguridad que desarrolla el Centro de Operaciones y Monitoreo de Riesgos - COMR; Copia acta No. 0019 y formato de asistencia (firmada) del 10-05-2019. Objetivo: Dar respuesta oportuna e información veraz y actualizada a los requerimientos (Concepto, apreciación, recomendaciones de seguridad) solicitados por los funcionarios y/o dependencias para el desarrollo de sus actividades programadas en terreno. Asi mismo, el proceso y gestión para las solicitudes de acompañamiento de seguridad; Matriz en excel "base de incidentes"; registro fotográfico de minuta y servicio policial frente a las instalaciones de la Unidad; correo electrónico del 05-07-2019, suscrito por el consultor de seguridad de la DG. Asunto: Reporte plan de acción, donde relaciona las actividades realizadas dentro de las cuales menciona y anexa registro fotográfico de la reunión efectuada el 21-05-2019 con el director de servicios especializados de la Policía Naciona y copia acta de reunión de la Policia Nacional del 27-06-2019 firmada por los asistentes (3 de la Unidad para las Víctimas); Correo electrónico del 08/07/2019. Asunto: Reporte plan de acción dirección general de abril a junio de 2019, inscrito por el COMR, en el cual anexa en archivo adjunto matriz en Excel "Base de incidentes abril - junio 2019, "Estadisticas COMR consolidado trimestre II 2019" y en word "Informe COMR abril - junio". (2/2*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) y (2/4*100 = 50% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: La OCI aclara que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión que realiza la Dirección General en el segundo cuatrimestre de 2019 y teniendo en cuenta la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019, razón por la cual cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se establece en el informe de seguimiento correspondiente al tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de cuatro (4) seguimientos realizados.
Tranparencia pasiva | 86001 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | 1 Instrumento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 50% | 50% | Información reportada por la OTI: No reporta información. Evidencia presentada por la OTI: 1. Correo electrónico del 16-08-2019 enviado por la SPAE al jefe de la OTI, en el cual adjuntan el "Formato de inventario de activos de información” con la actualización de los activos de información 2019 de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias – SPAE y copias actas de reunión y asistencia del 15/08/2019, firmada tanto por el responsable de la reunión como de los asistentes. Objetivo: Actualizar el inventario de activos de información del proceso de hechos victimizantes, Subdirección de Prevención Atención de Emergencia - SPAE; 2. Informativo SUMA del 08-08-2019 enviado a toda la Unidad a través de correo electrónico, en el cual envían información referente a "Generación del inventario de activos de información - cada proceso de la unidad debe ejecutarlo"; 3. Correo electrónico del 09-08-2019, enviado por el jefe de la OTI a los jefes de los procesos y funcionarios enlaces SIG de la Unidad, en el cual anexa un archivo en pdf denominado "Inventario de activos de información - Actividad plan del SIG 2019 Julio - Octubre 2019"; 4. Copia acta de reunión del 23-08-2019 y copia formato de asistencia (firmadas) del 21-07-2019. Objetivo: Activos de información enfoque diferenciales y copia "Formato para cambios a los documentos del SIG" del 30-07-2019, firmado por el jefe de la OTI y en enlace SIG (e) de esa oficina.
| 85417 | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | 1 Documento actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1 | 0% | Información reportada por el GGAD: Con corte al mes de Junio, se tiene que en el mes diciembre de 2018 se publicó la última versión del esquema de publicación, generado a partir de levantamiento de activos de información en la Entidad. La próxima publicación de la mencionada información, se podrá realizar posterior a la actualización del inventario de activos de información en el segundo semestre del año 2019. Actualmente se está realizando el cambio del procedimiento de activos de la información a la Oficina de Tecnología de la Información, quien es que ejecuta esta actividad. Evidencia presentada por el GGAD: Matriz en Excel "Formato esquema de Publicación de información" versión 01 código 710,14, 15-30 del 26/06/2018 y correo electrónico 05 de abril de 2019. Asunto: Información indicador esquema de publicación. Observación OCI: Se realiza consulta en la página web institucional, donde se observa que el esquema de publicación se encuentra publicado con fecha 26 de diciembre de 2018. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la meta o producto (1 Documento actualizado) establecido en el PAAC 2019, así como el nombre, el indicador y la fórmula de la actividad que aparece registrado en el aplicativo SISGESTION, el cual requiere como requisito la actualización del esquema de publicación para el cumplimiento de la meta programada, esta actividad no registra avance en el segundo cuatrimestre de 2019. No obstante, se aclara que este indicador tiene fecha de inicio en marzo y finalización en diciembre, razón por la cual su ejecución definitiva y cumplimiento se determina en el informe de seguimiento al PAAC 2019 del tercer cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019).
| 86002 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | 1 Documento actualizado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 2019-12-01 | 2019-12-31 | NA | No aplica avance porcentual para el primer seguimiento de 2019. Esta actividad inicia en Diciembre de 2019 | Esta actividad tiene fecha de inicio y terminación en diciembre de 2019, según información registrada en el PAAC 2019 publicado en la pàgina web de la Unidad y en la programaciòn de actividades del aplicativo SISGESTION, motivo por el cual la OCI no aplica porcentaje de avance para esta actividad en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2019.
| 85404 | Implementar el Sistema de Gestión Documental en la entidad. | 1 Sistema de Gestión Documental implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1 | 0 | Información reportada por el GGAD: Con corte al mes de Junio, las actividades adelantadas para la implementación del sistema de Gestión Documental son: 1. Contratación y ejecución del proceso de radicación; 2. Contratación y ejecución del proceso de correspondencia; 3. Se realizó el proceso de arriendo de la bodega para el archivo de la entidad y 4. Organización del archivo de gestión, contratos de prestación de servicio. Evidencia presentada por el GGAD: Copia contrato No. 1598 del 21-12-2018, copia formato solicitud de contratación prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del 26-12-2018. Asunto: Solicitud de aclaración contrato No. 1598 de 2018, suscrito por el coordinador grupo de gestión adaministrativa y documental, copia formato solicitud de modificación contractual firmado por el coordinador grupo de gestión adaministrativa y documental, copia modificatorio No. 1 al contrato de arrendamiento No.1598 de 2018 del 27-12-2019; Copias 51 acuerdos de confidencialidad y contratos de trabajo por obra o labor de servicios postales nacionales S.A y copia anexo técnico; Copia contrato interadministrativo No.655 del 06-02-2019. Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto (1 sistema de gestión documental implementado) establecido en el PAAC 2019, así como el nombre, el indicador y la fórmula de la actividad que aparece registrada en el aplicativo SISGESTION, el cual requiere como requisito un sistema de gestión documental implementado para el cumplimiento de la meta programada, esta actividad no registra avance en el segundo cuatrimestre de 2019, toda vez que en las evidencias enviadas no se tiene como soporte un diganóstico en el marco normativo del AGN, configuración del SGD articulado con el SIG de la Unidad y la planificación del SGD articulados con el MIPG. No obstante, vale aclarar que este indicador tiene fecha de incio en junio y finalización en diciembre, razón por la cual su ejecución y cumplimiento se establece en el informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019), el cual se realiza en enero de 2020.
| 85421 | Implementar el programa de capacitación archivística. | 1 Programa implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 40 | 50% | Información reportada por el GGAD: El programa de capacitación archivistica se encuentra estructurado y está pendiente su aprobación por parte de la coordinación de Gestión Documental para su socialización e implementación. Las capacitaciones están programadas para iniciar en el mes de Julio 2019. Evidencia presentada por el GGAD: Copia acta de reunión y asistencia del 25-02-2019. Asunto: Capacitar al personal de archivo de la dependencia de la dirección de registro y gestión de la información, como entregar la transferencia documental al grupo gestión administrativa y documental; Copia acta de reunión y asistencia del 12-03-2019. Objetivo: Socialización gestión documental; Copia acta de reunión y asistencia del 19-03-2019. Asunto: Capacitar al personal de archivo del área enfoque diferencial; Copia acta de reunión y asistencia del 29-05-2019. Objetivo: Planificación del plan de capacitación; Presentación en power point "Generalidades de la gestión documental y archivo". (30/60*100 = 50% de avance primer cuatrimestre 2019) (30/100*100 = 30% avance cumplimiento anual) Observación OCI: De acuerdo a la meta o producto (1 programa implementado) establecido en el PAAC 2019, así como el nombre, el indicador y la fórmula de la actividad que aparece registrada en el aplicativo SISGESTION, el cual requiere como requisito un programa de capacitación archivistica implementado para el cumplimiento de la meta programada, esta actividad registra un avance del 50% en el segundo cuatrimestre de 2019, toda vez que teniendo en cuenta las evidencias enviadas por el GGAD, de junio a agosto de 2019 no se tiene soporte de las gestiones o actividades realizadas en esos 3 meses. Cabe aclarar, que este indicador tiene fecha de inicio en marzo y finalización en diciembre de 2019, razón por la cual su ejecución y cumplimiento se establece en el tercer informe de seguiimiento al PAAC 2019 que realiza la OCI correspondiente al último cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019).
| 86051 | Actualizar la versión en inglés de la página web. | Versión en inglés de la página web actualizada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 60% | 75% | Información reportada por la OAC: Durante el primer cuatrimestre se realizaron 120 actualizaciones efectuadas a la página web con versión en inglés y en el segundo cuatrimestre se realizaron otras 140 actualizaciones a la página web con versión en inglés. Evidencias presentadas por la OAC: Pantallazos de publicaciones en la página web y correos electrónicos del 05-04-2019, 03-05-2019, 17-06-2019, 08-07-2019, 12-08-2019 03-09-2019. La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EleZrMoyIutOk8EWQvw_sKsBFR3XWZbMCFvoAG5D4e0Nig?e=d65acs Observación OCI: Se verifican la pàgina web institucional y las evidencias enviadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones, donde se observa que la informaciòn de las notas actualizadas de julio y agosto corresponden al mes de junio de 2019, razón por la cual el porcentaje de avance del segundo cuatrimestre se registra de acuerdo a la actualizaciòn de la versión en ingles de la página web como lo requiere el indicador, es decir que de los 8 meses que corresponde al corte del presente informe, se han actualizado 6, lo que equivale al 75% de avance a 31 de agosto de 2019. Cabe aclarar, que pesar de que el número de notas están acorde con lo programado (260/260) en SISGESTION, la meta o producto de la actividad requiere que la versión en inglés de la página web esté actualizada, requisito que no se cumple para que el avance sea del 100% en el segundo cuatrimestre de 2019.
| 85771 | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | Informe de Quejas de fraude | OFICINA ASESORA JURÌDICA | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 100% | 88% | Información reportada por la OAJ: Se remite informacion para publicacion en la pagina Web de los informes del grupo de servicio al ciudadano. Informe mensual publicado en pagina web Pantallazo de publicacion en pagina web Evidencia presentada por la OAJ: 1. Correo electrónico del 03-09-2019, suscrito por el coordinador grupo defensa judicial de la OAJ. Asunto: Informe plan anticorrupción, en los cuales remite a la enlace de la OAJ el reporte de la información respecto de quejas de fraude de mayo a agosto de 2019 y 2. copias de informes página web de mayo, junio y julio de 2019 firmados por la Subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria. En el reporte de mayo a agosto de 2019 registrado en el correo electrónico del 03-09-2019, indican que el promedio tramitado de quejas en el cuatrimestre es de 33. (7/8*100 = 87,5 avance segundo cuatrimestre de 2019) Observación OCI: En el reporte y evidencias enviadas por la OAJ no se ecuentra la información correspondiente al informe de quejas de fraude del mes de agosto de 2019. Por consiguiente, no se cuenta con las cifras que cerifique el numero de quejas que fueron interpuestas por las partes interesadas en el último mes del segundo cuatrimestre de 2019.
| 85800 | Generar y publicar informes sobre las demandas contra la entidad | 3 Informes publicados | OFICINA ASESORA JURÌDICA | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2 Reportes | 100% | Información reportada por la OAJ: Pantallazo de reporte trimestral en el aplicativo SISGESTION y correo soporte con la informacion para reporte de indicador. Evidencia presentada por la OAJ: Dos (2) correos electrónicos del 08/07/2019, suscritos por el Coordinador Grupo Defensa Judicial de la OAJ, así: 1. Asunto: Informe EKOGUI, en el cual adjunta dos matriz en Excel denominadas "Reporte procesos activos 08 julio 2019" y "Reporte procesos terminados 08 julio 2019", en dicho correo indica que remite informes tomados del aplicativo Ekogui con los proceso activos y terminados; 2. Asunto: Certificación Ekogui II semestre 2018, en el cual adjunta en archivo pdf el informe elaborado por la OCI donde certifica "Consolidación de datos solicitados verificación E-KOGUI segundo semestre 2018". (2/2*100 = 100% de avance al segundo cuatrimestre de 2019) (2/3*100 = 66% de avance cumplimiento anual) Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAJ en el segundo cuatrimestre de 2019 y de acuerdo a la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. Por consiguiente, el cumplimiento de esta actividad se determina en el tercer y último seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2019 cuando cuando se generen y publiquen los 3 informes como lo requiere el indicador.
| 86054 | Actualizar en la página web la información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos | 1 Actualización | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por OAC: En abril de 2019, la información sobre mecanismos para presentar quejas y reclamos en la página web se encuentra completamente actualizada. Evidencia presentada por la OAC: Correo electrónico del 03-05-2019. Asunto: Correo con evidencia de PQRS actualizadas; Pantallazo publicación en la página web institucional referente a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, donde indican que "En ese espacio podrán radicar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas sobre los temas de competencia de la Unidad para las Víctimas (...)" y pantallazo formulario en el cual el peticionario tiene la opción de registrar sus datos personales, de contacto, ubicación y la descripción de la solicitud. La evidencia se encuentra ubicada en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EtkDKs4TY3FGhUvlIeli68cBX9lcMwvRzkmuCV9royZPfg?e=BmGDyh Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el segundo cuatrimestre de 2019 y de acuerdo con la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento en la ejecución del 100% de esta actividad se establece en seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019.
Criterio diferencial de accesibilidad | 86056 | Promover videos institucionales en lenguaje de señas | 4 Videos publicados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 25% | 50% | Información reportada por la OAC: En el primer trimestre de 2019 se realizó un video con el apoyo del Instituto Nacional para sordos - Insor, se grabó la codificación del mismo. A la fecha no se han realizado más videos. Evidencia presentada por OAC: Correo electrónico del 04-04-2019 y video del 09 de abril día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas - Elena Hinestroza; Correo electrónico del 09 de julio de 2019, en el cual la coordinadora audiovisuales de la OAC manifiesta que para el segundo trimestre de 2019 no se pudo realizar video con lenguaje de señas. (1/2*100 = 50% avance segundo cuatrimestre 2019) (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). La evidencia se encuentra en el siguiente link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EiCxM8O6Y4tBjphQCFkRcxoBBJtPy0LzVri_fFXxuXDJXw?e=ozeRlI Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 50% registrado corresponde a la gestiòn que ha realizado la OAC en el segundo cuatrimestre de 2019 y tomando como base de referencia la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se determina en el informe de seguimiento del tercer cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019), el cual se realiza en enero de 2020.
| 86058 | Revisar los contenidos de la página web para facilitar accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 4 revisiones realizadas | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 50% | 100% | Información reportada por la OAC: En el primer trimestre de 2019 se realizó la primera revisión del año a los contenidos de la web para facilidad de acceso a la población en situación de discapacidad visual y en el mes de junio se realizo la segunda revisión. Evidencia presentada por la OAC: Pantallazo página Servicio al Ciudadano "Unidad en línea sus consultas haga un clic"; Correo electrónico del 08/07/2019 en el cual adjuntan pantallazo que en su contenido indican que el link de acceso a la sección de accesibilidad https://www.unidadvictimas.gov.co/es/accesibilidad/422, los botones de funcionamiento de herramientas de accesibilidad a personas con discapacidad, el botón de contraste y el botón de amplitud de textos están funcionando (2/2*100 = 100% avance segundo cuatrimestre 2019) (2/4*100 = 50% avance de cumplimiento anual). La evidencia de esta actividad se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/accesibilidad/422 Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn de la OAC en el segundo cuatrimestre de 2019 y con base en la meta establecida en la programación de actividades del aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento del 100% definitivo de esta actividad se determina en el seguimiento que se realiza en enero de 2020 correspondiente al tercer y último cuatrimestre de 2019.
| 86061 | Publicar documentos que han sido traducidos a lenguas étnicas | 2 Documentos publicados | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0% | 0% | Información reportada por la OAC: En este indicador no hay avance a la fecha ya que es una actividad que depende de la contratación que realiza otra área, se espera cumplir con la meta del indicador para final de año, ya que asuntos étnicos está gestionando el trabajo de 6 traducciones. Evidencia presentada por la OAC: No presenta evidencia. Observación OCI: Finalizado el segundo cuatrimestre de 2019, esta actividad no registra avance de acuerdo a la meta establecida en la programación de actividades en SISGESTION, en razón a esto su avance de ejecución a 31-08-2019 es de 0%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 85544 | Hacer seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano. | Informe de seguimiento (fechas establecidas por la normatividad) | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2019-01-08 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por la OCI: En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y el documento "Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 versión 2 del DAFP - Presidencia de la República", la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 correspondiente al primer (Enero 1 a 30 de abril de 2019) y segundo (mayo 01 a 31 de agosto de 2019) cuatrimestre de 2019. Estos seguimientos están publicados en la página web de la Unidad con fecha 15 de mayo de 2019 y 13 de septiembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la norma y guìa. La evidencia de la publicación se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-2019 Evidencia presentada por la OCI: El seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de 2019 (01-01-2019 al 30-04-2019), se encuentra ubicado en la pàgina web institucional, con fecha de publicaciòn 15 de mayo de 2019 en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-seguimiento-al-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-primer-cuatrimestre-2019
| 86044 | Realizar monitoreo al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 en el marco de la mesa de Gobierno Digital. | 3 monitoreos | DIRECCION GENERAL | 01/04/2019 | 2019-12-31 | 3 | 100% | Información reportada por la Dirección General: Se realizó segundo monitoreo en el mes de junio, se adjunta matriz con seguimiento trimestral con corte al mes de junio. Se realizó tercer monitoreo para reportar a la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de Directiva Presidencial No. 6 con el objeto de generar el indicador de cumplimiento de la PGN. Evidencia presentada por la Dirección General: Correo electrónico del 30 de agosto de 2019. Asunto: Directiva 006 de la Procuraduría General de la Nación, suscrito por un asesor de la dirección general, en el cual anexa un pantallazo que en el encabezado de este aparece información referente a "Sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del indice de cumplimiento ITA de los sujetos obligados en la Ley 1712 de 2014", el cual tiene periodo de corte 2019 semestre 2 y fecha de generación 30-08-2019, donde se registra un nivel de cumplimiento ITA 98/100 y una matriz "Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2"; Matriz de cumplimiento y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, Decreto 1008 de 2018; Correo electrónico de convocatoria donde se programa reunión para el 23-04-2019. Asunto: Monitoreo Transparencia- Gobierno Digital , Evidencia Hojas de Vida publicadas -Presidencia- APRC- RCP -Plan Mejoramiento 2018; Copia acta de reunión y seguimiento No.1 del 23-04-2019. Objetivo: Realizar revisión y monitoreo de la implementación de la Ley de Transparencia en la página web de la entidad y revisión de la nueva normatividad de gobierno digital para ajustes, en el marco de la mejora continua y copia lista de asistencia del 23-04-2019. Objetivo: Monitoreo transparencia. (2/2*100 = 100% de avance segundo cuatrimestre de 2019) y (2/3*100 = 66,66% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestiòn de la Dirección General en el segundo cuatrimestre de 2019 y de acuerdo con la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta de tres (3) monitoreos.
Código de Ética y Código de Buen gobierno | 85701 | Construir prácticas de Integridad al interior de los procesos como aplicación de los valores del Servicio Público. | 5 Prácticas de integridad construidas y documentadas | GRUPO DE GESTIÒN DE TALENTO HUMANO | 2019-06-01 | 2019-12-31 | Como parte de la construcción de las practicas de integridad, se ha diseñado una estrategia de implementación, que incluyen las siguientes actividades de conocimiento y recordación del Código. 1. Se pegaron las pestañas en cada monitor de la Sede central y de las sedes territoriales, en donde se muestran los valores de la Unidad. 2. En la actividad del día del servidor publico se exaltaron los funcionarios que mejor representan cada uno de los valores de la Unidad. 3. Se realizó un test de integridad para todos los funcionarios y contratistas, tuvo una participación de 300 personas, quienes se tomaron como muestra de la Unidad, el test implementado generó los valores que necesitan mayor intervención. 4. Se han enviado 7 SUMAS con temas de integridad con la finalidad de reconocer los valores e interiorizarlos ( divulgación del código, dilemas encadenados, test de integridad, me comprometo) 5. Se promulgó la postulación de 5 procesos al interior de la Unidad, quienes serán los ejemplos para la documentación de las practicas de integridad, los postulados fueron: Dirección general, DT Antioquia, DT Magdalena medio, DT Meta y llanos orientales y el Grupo de Gestión de Talento Humano. 6. Se diseñó la metodología utilizada para documentar las practicas de integridad en la Unidad, actividad que se implementará de septiembre a diciembre de 2019 7. Se incluyó el curso de " Transparencia, Código de ética, anticorrupción y rendición de cuentas" dictado por medio del contrato de capacitación con la Universidad Nacional de Colombia en los meses de septiembre y noviembre de 2019, cada uno con intensidad horaria de 24 horas. | 100 | Información reportada por el Grupo Gestión Talento Humano: 1. Fotos de evidencias de pestaña en monitores, pestañas pegadas en los monitores de la Unidad; 2. fotos del día del servidor público, banner diseñados para la actividad presentacion postulados diseño de diplomas entregados; 3. SUMA de divulgación tabulación y resultados de tes de integridad en Excel; 4. Correos electrónicos con SUMAS de información; 5. Correo de postulación a los directivos y jefes de las dependencias y DT, PDF de postulaciones en forms presentación envidada a postulados sobre metodología; 6. Metodología diseñada para documentar practicas de integridad y 7. Memorando de convocatoria a curso anticorrupcion. Evidencia presentada por el Grupo Gestión Talento Humano: 1. registros fotográficos de pestañas pegadas en la parte superior de los equipós de computos, donde se encuentran relacionados los 7 valores de la Unidad; 2. registro fotográfico del dia del servidor público donde se observan 4 funcionarios que recibieron diploma como reconocimiento a su labor de acuerdo a los valores de integridad, diplomas y presentación en power point de los servidores postulados en cada uno de los valores de integridad de la Unidad; 3. Matriz en Excel "Base respuestas percepción de integridad", matriz "Tabulación percepción integridad" y SUMAS del 16 y 20 de mayo de 2019 donde ivitan a funcionarios y contratistas a diligenciar el test de integridad; 4. SUMAS del 20-05-2019, 20-06-2019, 21-06-2019, 31-07-2019, 01-08-2019 y 09-08-2019 con temas de integridad; 5. Correo electrónico del 18-06-2019. Asunto: Postulantes valores código de integridad de la Unidad y presentación en power point "Metodología prácticas de integridad"; 6. Documento en word (Sin firmar) denominado "Metodología de integridad - Plan de trabajo integridad" y 7. Memorando (sin firma) con No. de radicado 20197700064453 del 23-08-2019 que en el asunto se refiere a: Plan Institucional de Capacitación – Asignación de cupos, que en su contenido se relaciona la programación de un cronograma donde se registran 7 cursos en los cuales el primero inicia el 02 de septiembre de 2019 y el último con fecha de terminación el 19 de noviembre de 2019. (1/1*100 = 100% avance segundo cuatrimestre 2019) (1/5*100 = 20% avance de cumplimiento anual). Obervación OCI: Cabe aclarar, que el porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI corresponde a la gestión realizada por el GGTH en el segundo cuatrimestre de 2019 y de acuerdo con la meta programada para esta actividad en el aplicativo SISGESTION a 31 de agosto de 2019. El cumplimiento en la ejecuciòn del 100% de esta actividad se establece en informe de seguimiento al PAAC del tercer cuatrimestre de 2019 (01/09/2019 a 31/12/2019), dicho informe se realiza en enero de 2020.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atenciòn al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C6. Participación Ciudadana
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL | [6 empty] | Version: 04
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Fecha: 04/04/2019
Página:
ENTIDAD: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS | [5 empty] | FECHA PUBLICACIÒN: |  | SEPTIEMBRE 13 DE 2019
VIGENCIA: | 2019
OBJETIVO: | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019
FECHA DE SEGUIMIENTO: | DEL 01 DE MAYO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 | [5 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 2
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÒN CIUDADANA
INFORMACIÒN APROBADA Y PUBLICADA POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN | [6 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | # Indicador | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Fecha inicial de ejecuciòn | Fecha final de ejecuciòn | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Condiciones institucionales idoneas para la promocion de la participación ciudadana |  | Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeacion e implementación de la estrategia de participacion ciudadana | Equipo conformado y capacitado | DIRECCION GENERAL | 2019-02-25 | 30/04/2019 | 100% | 100% | Información reportada por la Dirección General: Se realizó la convocatoria el 07/03/2019 a los lideres de proceso para la conformacion de la mesa como evidencia se tiene correo electronico con la convocatoria y citacion a la reunión. El 13/03/2019 se realizó reunión de conformación del equipo y se capacitó sobre la estrategia, el plan y el procedimiento de participación ciudadana como evidencia está el acta de la reunión y el matertial de capacitación. Adicionalmente el 24/04/2019 se hizo un ejercicio adicional de profundizacion sobre la implementación de la estrategia de participación ciudadana y la normatividad que la rige, como evidencia se cuenta con correo de convocatoria y acta con registro de asistencia. Evidencia presentada por la Dirección General: Correos electrónicos del 07 y 11-03-2019. Asunto: Implementación de la estrategia de participación ciudadana, en este correo la DG invita a una reunión programada para el 13 de marzo de 2019, con el objeto de conformar el equipo de trabajo para la implementación de la estrategia, copia acta de reunión y asistencia del 13-03-2019. Objetivo: Conformar y capacitar el equipo que lidere el proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana; Copia acta de reunión y asistencia del 24-04-2019. Objetivo: Capacitación equipo que lidera proceso de planeación e implementación de la estrategia de participación ciudadana; Presentación en power point "Procedimiento participación ciudadana" y correo electrónico de 24-04-2019 en el cual adjuntan presentación "Ley 1757 de 2015 Ley Estatutaria de Participación Ciudadana".
|  | Identificar las instancias, espacios o mecanismos de participación al interior de la Entidad (recursos, responsables, periodicidad, evidencia, grupos de valor) | Matriz de identificacion actualizada | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-25 | 30/06/2019 | 100% | 80% | Información reportada por la Dirección General:: Se realizó la consolidación de la matriz de diagnostico - Actividades de participación ciudadana, adicionalmente se generó compromiso de revisar dicha matriz por parte de los representantes de los procesos. Evidencia presentada por la Dirección General: Correo electrónico del 20-06-2019. Asunto: Información reunión participación ciudadana, enviada por funcionario de la SAAH a asesora de la DG, donde remite la actualización de la matriz de participación ciudadana de la Subdirección de Asistencia y Atención Humanitaria – Grupo de servicio al ciudadano; Correo electrónico del 27-06-2019. Asunto: Matriz espacios participación ciudadana - Cooperación, enviado por funcionaria del GCI a asesora de la DG, en el cual remite la matriz de espacios de participación ciudadana actualizada con la información del Grupo de Cooperación; Correo electrónico del 27-06-2019. Asunto: Proceso amplio participación, enviado por funcionaria de la DGI a asesora de la DG, en el cual remite información que la Dirección de Gestión Interinstitucional posee sobre el desarrollo del proceso amplio de participación; Correos electrónicos del 28-06-2019, enviados por la asesora de la Dirección General a la OAP, donde anexa matriz espacios participación ciudadana de la DGSH, SVR, Grupo de Cooperación Internacional y la DGI", con el fin de que esa oficina realice la consolidación. Observación OCI: La OCI aclara, que el porcentaje de avance del 80% registrado corresponde a la gestión que realiza la Dirección General en el segundo cuatrimestre de 2019, razón por la cual el cumplimiento en la ejecución del 100% de esta actividad se establece en el informe de seguimiento correspondiente al tercer y último cuatrimestre de 2019, cuando se cumpla la meta matriz de identificación actualizada.
Promocion efectiva de la participación ciudadana |  | Establecer y divulgar los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales) | Matriz de espacios publicado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-02-25 | 30/06/2019 | 100% | 100% | Información reportada por la Dirección General: En el mes de Junio se realizó la revisión y consolidación de la matriz de espacios de participación ciudadana con la participación de todos las dependencias de la Unidad que hacen parte de la mesa técnica. El 30 de junio se publicó la matriz espacios de participación ciudadana en la pagina web de la Unidad https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-espacios-de-participacion-ciudadana/50283 Evidencia presentada por la Dirección General: Pantallazo publicación en la página web institucional "Matriz espacios de participación ciudadana" con fecha 30 de junio de 2019 y correo electrónico del 28/06/2019, enviado por funcionaria de la OAP a asesora de la Dirección General. Asunto: Matriz espacios de Participación- Cronograma, donde anexa archivo en Excel "Matriz espacios de Participación ciudadana". La evidencia de la publicación se encuentra ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/matriz-espacios-de-participacion-ciudadana/50283
|  | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente | Espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente promovidos | DIRECCIÓN GENERAL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | 100% | Información reportada por la Dirección General: En el primer trimestre en el marco de rendición de cuentas permanente, la Direccion General programo 14 visitas dentro del territorio nacional, en las que se sostuvo reuniones con distintos actores sociales. En el segundo trimestre en el marco de rendición de cuentas permanente, la Direccion General programó 21 visitas dentro del territorio nacional, en las que se sostuvo reuniones con distintos actores sociales. En los meses de julio y agosto en el marco de rendición de cuentas permanente, la Direccion General programo 9 visitas dentro del territorio Nacional, en las que se sostuvo reuniones con distintos actores sociales. Evidencia presentada por la Dirección General: Certificado de permanencia e informe ampliado Pasto - Nariño 02 y 03-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Florencia - Caquetá 04-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Barranquilla - Atlántico, Popayan - Cauca y Valledupar - Cesar del 06 al 08-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Quibdó - Chocó 09-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Mocoa - Putumayo 11-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 15 y 16-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Pasto - Nariño 18-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Mocoa - Putumayo 20 y 21-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Valledupar - Cesar 25-05-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Barrancabermeja - Santander 28-05-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Facatativá - Cundinamarca 07-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Inírida - Guainía 08-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cúcuta - Norte Santander 17-06-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Cali - Valle del Cauca 18-06-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Ibagué - Tolima 10 y 11-07-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Valledupar - Cesar 16 y 17-07-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cienága - Magdalena 18-07-2019; Certificado de permanencia Tumaco - Nariño 24 y 25-07-2019, 25 y 26-07-2019 Cartagena Bolívar e informe ampliado; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 01-08-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Cartagena - Bolívar 15-08-2019; Certificado de permanencia e informe ampliado Villavicencio - Meta 22 y 23-08-2019 y Certificado de permanencia e informe ampliado Cali - Valle del Cauca 23, 24 y 25-08-2019. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión de la Dirección General en esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2019. El cumplimiento en la ejecución del 100% de esta actividad se establece en el tercer seguimiento con corte a 31/12/2019 que se realiza en enero de 2020, el cual corresponde al último cuatrimestre de 2019.
|  | Revisar y/o actualizar el procedimiento de participación ciudadana incluyendo instrumentos de reporte de avances, de analisis de resultados y de evaluación y verificación. | Procedimiento actualizado | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 2019-04-30 | 30/09/2019 | NA | 10% | Información reportada por la Dirección General: Esta actividad se llevará a cabo en el mes de septiembre. Evidencia presentada por la Dirección General: No presentan evidencia. Obervación OCI: Esta actividad no registra avance (0%) para el segundo cuatrimestre de 2019, toda vez que según lo registrado en la información reportada y enviada por la DG en el primer seguimiento al PAAC 2019 indica que "Esta actividad se inició el día 24 de abril de 2019, como consta en el acta de reunión para profundización de la capacitación y el ajuste del procedimiento quedara actulizado el 30 de Junio, como está programado", lo cual se corrobora con lo inscrito en el acta de reunión del 24-04-2019, que en el último párrafo del item 3.3 conclusiones, descibe lo siguiente "Por último, el procedimiento de participación debe ser ajustado de acuerdo a lo tratado en esta estrategia a través de mesas de trabajo e incluyendo instrumentos de reportes de avances, de análisis de resultados y de evaluación y verificación". De igual manera, dentro de los 2 compromisos establecidos en dicha acta se encuentra la revisión del procedimiento de participación ciudadana con fecha 30/06/2019. No obstante, cabe aclarar, que esta actividad tiene fecha de inicio 30/04/2019 y finalización 30/09/2019, razón por la cual su ejecución y cumplimiento se determina en el informe del tercer seguimiento que se realiza en enero de 2020, el cual corresponde al último cuatrimestre de 2019.
Fuente: Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 - Versión 2 Presidencia de la República
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 04/04/02019 | Plan anticorrupción actualizado 2019