## Propuesta PM 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÌSTICO
Entidad: | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VICTIMAS | [7 empty] | NIT: | 900490473-6
Representante Legal: | RAMON ALBERTO RODRIGUEZ ANDRADE | [7 empty] | Fecha de iniciación: | 10 DE MARZO DE 2017
Responsable del proceso: | PEDRO RAUL MEDINA CRISTANCHO | [7 empty] | Fecha de finalización: | 31 DICIEMBRE DE 2020
Cargo: | COORDINADOR GRUPO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTION DOCUMENTAL
Fecha y numero de Acta de aprobación del PMA | Acta de 13 de Marzo de 2018
PLAN DE MEJORAMIENTO | [14 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO |  | SEGUIMIENTO AGN
ITEM | PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS | No. DE ACCION | OBJETIVOS | No. DE META | DESCRIPCION DE LAS TAREAS | EJECUCION DE LAS TAREAS INICIO |  | PLAZOS | PROCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCION DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | No. DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. DE RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACION
1 | Instancias Asesoras en Materia Archivística: El comité Interno de Archivo no cumple con las funciones que le han sido proferidas normativamente | ACCION No. 1 | Integrar las funciones al nuevo comité de Gestión que establece el decreto 1080 de 2015 en el articulo 2.8.2.1.16 | (1 ) Actualización funciones del comité institucional de desarrollo administrativo | Ajustar la resolución del comité de conformidad con el Art. 2.8.2.1.16 del decreto 1080. | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 2 MESES | 100% | Resolución | Cumplida | Se realizo el ajuste de comité institucional , por medio de Resolución 01250 de 27 de Abril de 2018, en la cual se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y se dictan otras disposiciones y se tiene en cuenta el decreto 1080 de 2015 art. 2,8,2,1,14 . | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Resolución Firmada y socializada | Tarea cumplida: se adjunta Resolución 01250 de 27 de Abril de 2018, en la cual se crea el comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. IRL 04 2018 12102018 | IRLE 02 2019 31102019
2 | Tabla de retención documental y cuadros de calcificación documental : la entidad no cuenta TRD debidamente aprobadas , convalidadas así como tampoco con CCD. | ACCIÓN N. 2 | Actualizar los cuadros de clasificación y tablas de retención documental de acuerdo a los cambios estructurales de la entidad | (1) Memorando de Radicación TRD ante la AGN | Revisar y Radicar las TRD de la tablas de retención documental y los cuadros de clasificación documental ante la AGN ; a la espera de respuesta de evaluación de las mismas. | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 MESES | 100% | TRD radicadas | En ejecucion | 2018: Se realizó la radicación y presentación de TRD de la Unidad para las Victimas en cumplimiento al acuerdo 004 de 2013 del AGN. Corte a 15 octubre 2019: Se realizó la contratación de una entidad externa para elaborar y actualizar las TRD que inicia en el mes de Octubre y finaliza en el mes de Diciembre de 2019 | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Memorando radicado el 29 Mayo de 2018 y TRD radicadas. | Tarea en ejecucion : Se adjunta en este informe contrato de prestación de servicios 2223 del 10 de 2019 suscrito el 10 de octubre de 2019 celebrado entre la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el consorcio Victimas 2019 identificado con NIT 9013268226 cuyo objeto es “Contratar la prestación de servicios especializados para elaborar las Tablas de Retención Documental (TRD) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas atendiendo la normativa y los parámetros establecidos para esta actividad por el Archivo General de la Nación y la política de Gestión documental del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | IRLE 02 2019 31102019
|  |  |  | (1 )actualización CCD | acoger las recomendación de la evaluación en nel tiempo estipulado | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 1 MES | 0% | CCD | En tramite | Corte 28 de Febrero de 2019: Se encuentra a la espera de lla respuesta del AGN del 8 de febrero de 2019, y se encuentran elaborando los anexos técnicos para la licitación de la elaboración y convalidación de las TRD. Con corte a 15 de octubre de 2019: Se tiene planificado contar en el mes de Diciembre con los cuadros de Clasificación documental actualizados por que depende de la actualización de las TRD | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Comunicado de AGN 13 de Junio de 2018 | Tarea en ejecución fuera de términos: Se recibió el concepto técnico por parte del Archivo General de la Nación del 8 de octubre de 2018 Rad N° 1449/2018 Oficio 540 se adjunta ontrato de prestación de servicios 2223 del 10 de 2019 “Prestación de servicios especializados para la elaboración y convalidación de las tablas de retención documental (TRD), de acuerdo con los parámetros y normatividad establecidos por el Archivo General de la Nación. 2019” como anexo técnico para la cotización de proveedores de servicio. | IRLE 02 2019 31102019
3 | Programa de Gestión Documental: No hay un capitulo especial para la protección y salvaguarda de acceso a la información. | ACCIÓN No. 3 | Actualizar el Programa de Gestión Documental | Un (1) Programa de gestión documental | Actualizar el PGD de la entidad referente a la protección salvaguarda de acceso a la información. | 2018-05-01 | 2018-07-31 | 3 MESES | 30% | PGD Aprobado | Cumplida | Con corte a a 15 de octubrede 2019: se realizó una actualización del PGD y actualmente se encuentra en proceso de aprobación ante el comité de gestión y desempeño para el mes de Julio de 2019, para posterior publicación y socialización. Con corte a Septiembre de 2019: Se cuenta con el PGD- programa de gestión Documental aprobado por el comité de gestión y desempeño el 01-08-2019 con ACTA Nº 03 y publicado en la pagina web del SIG | Coordinación gestión Administrativa y Documental | PGD Aprobado | Tarea en ejecución fuera de términos, No se evidencia aprobación del Programa de Gestión Documental, se presenta en el Acta N.º 03 del Comité de Gestión y Desempeño del 01-08-2019 se remite en las evidencias pero no se observa la aprobación del PGD. eL acta no cuenta con documentos adjuntos. | IRLE 02 2019 31102019
4 | Formato de Inventario Único Documental - FUID: La Entidad no cuenta con los inventarios documentales de los documentos producidos en los archivos de gestión, ni los administrados en sus depósitos de archivo. | ACCIÓN No.4 | Remitir las evidencias de la aplicación del FUID. | (2) Implementación del FUID en la entidad | Remitir las evidencias de la aplicación del FUID. | 2018-04-01 | 2018-04-16 | 1 MES | 80% | Memorando de radicación evidencias del FUID | En tramite | El FUID actualmente se esta aplicando e implementando en todas las áreas para las transferencias primarias al archivo, sin embargo es de aclarar que por ser un instrumento dinámico se va recopilando a medida que se vayan efectuando las respectivas transferencias y organizaciones de los archivos en las diferentes áreas. A corte 30 de Septiembre el avance es de un 80%, se cuenta con las evidencias de aplicación en las Direcciones Territoriales y Dependencias del GRE-Grupo de Respuesta Escrita, Derechos de Petición. Corte 28 de febrero de 2019: 1.Se viene avanzando en la captura de la Información del inventario de documentos que pertenecen a la colección del archivo histórico, el cual estará disponible en una herramienta tecnológica VISOR. Actualmente se encuentran 35,000 cajas organizadas e inventariadas. 2. Para el 2019 el Grupo de Gestión Documental se encuentra capacitando a las diferentes áreas sobre las transferencias documentales(elaboración del FUID , organización del físico con sus respectivo rótulos).Se anexan tres actas de las áreas capacitadas: Registro y Valoración, Grupo de Enfoque Diferencial, Sub dirección de reacción Individual.Se cuenta con las evidencias de aplicación en las Direcciones Territoriales y Dependencias del GRE-Grupo de Respuesta Escrita ahora llamado, Grupo de Servicio al Ciudadano y Grupo de Respuesta Judicial. Corte a 15 octubre 2019: Se viene avanzando en la recopilacion de la informacion del inventario de documentos que pertenecen a la coleccion del archivo historico, el cual estara disponible en la herramienta tecnologica VISOR. Actualmente se encuentran 80,000 cajas organizadas e inventariadas, en la que se identificaron 1,584,422 expedientes. El inventario documental de cada expediente puede ser consultado a traves del aplicativo VISOR. Se finalizo en contrato de intervencion del archivo historico, dando como resultado el inventario de 1.584.422 expedientes contenidos en 80.333 cajas X200. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Excel FUID/ Herramienta tecnologica VISOR | Tarea en ejecución: Se adjuntan documentos Excel de FUID. No se adjunta memorando radicación evidencias FUID, no se valida el porcentaje reportado por el proceso | IRLE 02 2019 31102019
5 | Unidad de Correspondencia: La Entidad no cuenta con la unidad de correspondencia de conformidad con la norma, que permitan controlar sus Comunicaciones Oficiales. | ACCIÓN No. 5 | Revisar el procedimiento de correspondencia, y los formatos asociados y actualizarlos de acuerdo al desarrollo actual de la entidad. | (1) procedimiento Actualizado | 1.Actualizar los procedimiento de Correspondencia | 2018-04-01 | 30/072018 | 3 MESES | 100% | Procedimiento Actualizado y aprobado | Cumplida | Corte avance al 30 de Septiembre: Se encuentra unificando el procedimiento de correspondenia ( Recepción, radicación y Tramite de comunicaciones oficiales internas y externas ) en un lineamiento por parte de los integrantes del proceso para posteriormente ser remitido a la Oficina Asesora de Planeación para su revisión. Corte 28 de Febrero de 2019:100% Se cuenta con un MANUAL PARA EL TRÁMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES V1, el cual tiene como objetivo definir las actividades requeridas para el trámite de las comunicaciones oficiales de la entidad, estableciendo pautas para su recepción, radicación y distribución por todos los medios de ingreso y salida. Fecha de actualizacion 19 de Noviembre de2019. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Borrador documento procedimiento Correspondencia | Tarea cumplida fuera de plazo :se adjunta MANUAL PARA EL TRÁMITE DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES V1 del 19112018 | IRLE 02 2019 31102019
|  |  |  | (1) Formatos asociados Actualizados | 2.Actualizar formatos asociados al procedimiento de correspondencia | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 3 MESES | 100% | Formatos Actualizados | Cumplida | Corte El documento se encuentraen revisión final por parte de los integrantes del proceso para posteriormente ser remitido a la Oficina Asesora de Planeación. Se revisarón y actualizaron los formatos de FORMATO PLANILLA ENVIO DE CORRESPONDENIA V1 19/11/2018 | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Formatos en proceso de actualización | Tarea en ejecución: Dado que el producto de esta actividad son los formatos actualizados y al fecha según lo reportado no se encuentran aprobados, no se valida el porcentaje reportado como avance por el proceso. | IRLE 02 2019 31102019
|  |  |  | Un Informe | Remitir evidencias de la implementación al AGN. | 2018-04-01 | 2018-07-30 | 3 MESES | 100% | Informe | Cumplida | Corte a 30 de Septiembre 2018:Se cuenta con las evidencias de implementación de la apertura de la ventanilla unica de correspondencia , informe del operador con seguimiento al proceso de radicación de correspondencia. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Informe y registro fotografico de Ventanilla Unica | Tarea cumplida pendiente de verificación : se adjuntan evidencias de apertura de la ventanilla única de correspondencia ( ocumento de 472 e informativo interno SUMA ), sin embargo es importante tener en cuenta que la meta establecida hace referencia a un informe no se valida el porcentaje reportado por el proceso se requiere informe final de supervisión contrato interadminsitrativo 464 de 2018. | IRLE 02 2019 31102019
6 | Conformación de Archivos públicos: La Entidad no ha elaborado las tablas de Valoracion Documental, para la organización del fondo documental acumulado | ACCIÓN No. 6 | Organización del fondo documental acumulado. | Diagnostico Documental | Analizar y ajustar si es necesatçrio el diagnostico para determinar si la entidad tiene o no Fondos Documentales acumulados. | 2018-03-01 | 2018-07-31 | 5 MESES | 50% | Documento con DX definitivo | En tramite | El proceso se encuentra ajustando el documento definitivo con la información del diagnostico inicial sobre el estado fisico de los archivos. Corte 28 de febrero de 2019:Gestión Documental presenta un informe con la justificación y el analisis del por que la Unidad para las Vicitmas no cuenta con fondo acumulado, por que todos los documentos almacenados se encuentran identificados y han tenido un proceso archivistico. Corte 30 de Septiembre de 2019: Dentro del contrato de elaboración de TRD, se estableció como una actividad la presentación de un informe para determinar si la entidad tiene o no fondos acumulados. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Avance del documento con la información del Diagnostico Inicial del estado fisico de los archivos PDF. | Tarea en ejecución fuera de términos : se adjunta documento denominado diagnostico DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS en excel sin diligenciar y otro documentop PDF. No se cuenta con diagnostico ni concepto del AGN para determinar si la entidad tiene o no Fondos Documentales acumulados. | IRLE 02 2019 31102019
|  |  |  | Tablas de Valoracón Documental | Definir si la entidad cuenta con Fondos documentales para proceder a elaborar el plan de trabajo para la elaboración de las TVD y el mismo será presentado al AGN. | 2018-08-01 | 31/11/2018 | 4 MESES | 30% |  | En tramite | Se incio al levantamiento del diagnostico documental que debe presentar un avance del 50%a mediados de octubre. Corte 28 de febrero de 2019: el proceso de Gestión Documental presenta un informe con la justificación y el analiss del por que la Unidad para las Vicitmas no cuenta con fondo acumulado, por que todos los documentos almacenados se encuentran identificados y han tenido un proceso archivistico. Cortea 15 de octubre 2019: Dentro del contrato de elaboración de TRD, se estableció como una actividad la presentación de un informe para determinar si la entidad tiene o no fondos acumulados. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Se diseña Matriz para la recoleccion en la información: Evidencia Matriz excel | Tarea en ejecución: se solicita al proceso de gestión documental determniar en que actividad relacionda con el contrato | IRLE 02 2019 31102019
7 | Organización de los Archivos de Gestión: La Entidad no esta aplicando los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: organización, foliación, hoja de control, control de prestamos documentos, numeración de actos administrativos e integridad física de los documentos. | ACCIÓN No. 7 | Creación de los archivos de gestión | Emitir lineamiento | Adoptar y socializar de manera presencial los lineamientos para la conformación de archivos de gestión fortaleciendo buenas practicas archivisticas | 2018-03-01 | 2018-04-30 | 2 MESES | 61.33% | Capacitaciones | En tramite | Actualmente el Grupo de Gestión Documental se encuentra realizando las capacitaciones en organización de archivos y trasnferencias documentales. Hasta el momento se a relaizado al rededor de 16 capacitaciones a los diferentes grupos de trabajo y direcciones territoriales, 1 capacitación para los enlaces del Sistema Integrado de Gestion (18 procesos) para replicar la información alinterior de los procesos. Con corte a 15 de octubrede 2019: El Plan de capacitación de Gestión documental fue aprobado en el mes de Junio y socializado a traves de SUMA 12 de Julio , actualmente contamos con un avance del 61.33%: Direcciones Territoriales - 100%: 33 capacitadas y Nivel central avance del 33% :14 capacitadas y 28 pendientes. | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Listados de asistencia | Tarea en ejecución: se evidencian registros de las capacitaciones reportadas en el informe anterior. | IRLE 02 2019 31102019
|  |  |  | Tabla dinamica | Implementar una herramienta de monitoreo para la organización de los archivo de gestión en las areas. | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 9 MESES | 100% | PINAR | Cumplida | Corte 30 de septiembre de 2018:Se reformulo el PINAR, el cual contiene la conformación de los archivos de gestón y trae consigo las herramientas de seguimiento como lo establece el mini manual del AGN. El PINAR se encuentra en revisión por parte de la OCI para su posterior presentación al Comite de Gestión y Desempeño . Con Corte a 15 de octubrede 2019: Se cuenta con el PINAR- Plan institucional de Archivo por el comite de gestión y desempeño con Acta No. 03 de 1 de Agosot de 2019 y publicado en la pagina web en los documentos del SIG del proceso de Gestión Documental | Coordinación gestión Administrativa y Documental | PINAR | Tarea en ejecución: Se cuenta con la aprobación del PINAR y según comunicado del proceso se va a contratar la elaboración de las TRD | IRLE 02 2019 31102019
8 | Organización de Historia Laborales: La Entidad no ha aplicado los criterios de organización control de la Serie Documental Historias Laborales. | ACCIÓN No. 8 | Elaboración Guia de organización de Historias Laborales atendiendo directrices atendiendo lo emanado en la Circular 004 del 2013 del AGN. | Guia | Elaborar Guia de organización de Historias Laborales en concordancia con la Circular 004 del 2013 del AGN. | 2018-03-23 | 2018-05-30 | 2 MESES | 100% | Guia de organización de Historias Laborales | Cumplida | Con corte a junio de 2019. Se cuenta con la aprobación de la Guía para la organización y Administración de los expedientes de historias Laborales. Cod. 710.14.04-8 V 01; Formato Hoja de Control Expedientes de Historias Laborales 710.14.15-33 V1 | Coordinación gestión Administrativa y Documental | Guia de organización de Historias Laborales | Tarea cumplida fuera de tèrminos : se adjuntan documentos realcionados con la aprobaciòn de la Guia para la Organización y Administración de los expedientes de historias Laborales. Cod. 710.14.04-8 V 01; Formato Hoja de Control Expedientes de Historias Laborales 710.14.15-33 V1 | IRLE 02 2019 31102019
|  |  | Implementación Guia de organización de historias laborales | Hoja de control | Implementar Guia de organización de Historias Laborales en concordancia con la Circular 004 del 2013 del AGN. | 2018-03-23 | 2018-11-30 | 9 MESES | 100% | Hoja de Control | Cumplida | Se inicia la elaboración del plan de trabajo con acompañamiento dell enlace custordio de las historias laborales. Corte 28 de febrero de 2019:Se realizó un punteo de las historias laborales que se encuentran en el archivo. Con corte a 15 de octubrede . Se tienen organizadas 982 expedientes de historias laborales que cumplen con todos los protocolos exigidos y se estima finalizar este proceso en ele mes de julio de 2019.Se finalizo la actividad de intervención archivistica de las historias laborales , con un total 76 Metros Lineales que corresponden 1442 carpetas organizadas , se dieron los lineamientos necesarios al personal de Telnto Humano y Gestión Documental con el fin de administrar los expedientes despues de dicha intervención de manera correcta y organizada. | Coordinación gestión Administrativa y Documental |  | Tarea en ejecución: : Según informe coordinador proceso gestión documental de las 796 historias laborales activas, ha finalizado la organización de 121 expedientes (15.2%) y se encuentra en intervención 438. | IRLE 02 2019 31102019
9 | Sistema Integrado de Conservación- SIC: La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. | ACCIÓN No. 9 | Plan de trabajo | Plan de trabajo | Formular plan de trabajo para el diseño del sistema Integrado de Conservación. | 2018-06-01 | 2018-08-31 | 3 MESES | 50% |  | En tramite | Con corte al mes de Septiembre de 2019: Se cuenta con el instrumento archivístico SIC- Sistema integrado de Conservación aprobado por el comité de Gestión y Desempeño el 1 de Agosto de 2019 bajo el acta No. 3, el plan de trabajo se encuentra en etapa de elaboración de acuerdo a los lineamientos dados en el instrumento archivístico elaborado. | Coordinación gestión Administrativa y Documental |  | Tarea en ejecución : El coordinador del proceso de gestión documental informe que se van a realizar visitas de inspección a las direcciones territoriales, no se cuenta con evidencia al repecto | IRLE 02 2019 31102019
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES
0%
sobre 100%
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO ACCIONES | Acción 1 | 100%
| Acción 2 | 50%
| Acción 3 | 30%
| Acción 4 | 80%
| Acción 5 | 100%
| Acción 6 | 40%
| Acción 7 | 80%
| Acción 8 | 55%
| Acción 9 | 50%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | 65% | sobre 100 %
Note on N10: UNIDAD VICTIMAS: Asignar responsables, igual para cada acción

## Hoja1
No. Hallazgos | No. de Actividades | ACTIVIDAD PROPUESTA | AVANCE % | ESTADO
1 | 1 | Actualización resolución comité de gestión y Desempeño | 100% | Cumplida
2 | 2 | TRD radicadas en el AGN | 100% | Cumplida
| 3 | Actualización CCD | 0% | Sin Iniciar
3 | 4 | Actualización PGD | 100% | Cumplida
4 | 5 | Evidencias del FUID | 80% | Tramite
5 | 6 | Actualización procedimiento de correspondencia | 100% | Cumplida
| 7 | Actualización formato de correspondencia | 100% | Cumplida
| 8 | Remitir evidencias implementación AGN de correspondencia | 100% | Cumplida
6 | 9 | Diagnostico Documental | 100% | Cumplida
| 10 | Tablas de Valoración Documental | 10% | Tramite | 15
7 | 11 | Emitir linemaiento presencial para la conformación de Archivo | 61% | Tramite |  | Cumplida | 66.67%
| 12 | Implementar herramienta de monitoreo -pinar | 100% | Cumplida |  | Trámite | 26.67%
8 | 13 | Guia de organización de historias laborales | 100% | Cumplida |  | Sin Iniciar | 6.667%
| 14 | Implementación Organización de Historias laborales | 100% | Cumplida
9 | 15 | Plan de trabajo Sistema de Conservación | 50% | Tramite