## Anexo 1 SST Cronograma
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
PLAN TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SECURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2021
|  | Código: 770.12.15-69 | [5 empty] | Versión: 01 | [7 empty] | Fecha: 31/01/2020 | Página 1 de 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - 2021 | [18 empty] | CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | [16 empty] | META PROPUESTA | % DE AVANCE
Objetivo: Desarrollar programas de promoción y prevención a nivel nacional y territorial que contribuyan a disminuir la accidentalidad y la incidencia de enfermedades laborales en pro de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLES |  | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEP. | OCT. | NOV. | DIC. | OBSERVACIONES
1.0 PLANEAR (RECURSOS)
1.1 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados al SG-SST | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 9 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.
1.2 | Convocar a funcionarios a la conformación del COPASST 2021-2023, a nivel central y territorial. | RESPONSABLES DEL SG-SST, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS | P | ENE.: 33 |  | 33 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0
1.3 | Convocar a funcionarios a la conformación del comité de convivencia laboral 2021-2023, a nivel nacional. | RESPONSABLES DEL SG-SST, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
1.4 | Realizar seguimiento de las reuniones mensuales mediante las actas del COPASST a nivel territorial y central. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 231 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.
1.5 | Gestionar la participación de funcionarios y contratistas en las actividades de promoción de la salud y en prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | 189 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
1.6 | Coordinar las capacitaciones para los nuevos integrantes de los comités COPASST, a nivel central y territorial. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | MAR.: 21; JUN.: 21; SEP.: 21 |  | 63 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to DIC.
1.7 | Coordinar las capacitaciones para el nuevo comité de convivencia laboral de nivel nacional. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to MAR.; JUN.; SEP.; DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; DIC.
1.8 | Verificar la realización de inducciones y reinducciones del SG-SST de funcionarios de planta y contratistas. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total actividades planeadas |  |  |  | 34 | 21 | 64 | 43 | 43 | 65 | 43 | 43 | 65 | 43 | 43 | 22
Total actividades ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total actividades planeadas (X) | bar: ENE. to DIC.
Total actividades Ejecutadas (X) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 35 | 22 | 65 | 44 | 44 | 66 | 44 | 44 | 66 | 44 | 44 | 23
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 541
2.0 PLANEAR (GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST)
2.1 | Comunicar la política del SG-SST al COPASST. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS | P | MAR.: 21 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.2 | Definir los objetivos del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.3 | Diseñar y definir el plan anual de trabajo para el cumplimiento del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.4 | Realizar comunicaciones por medio de SUMA del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST; COPASST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.5 | Realizar la rendición de cuentas del desarrollo del SG-SST a todos los niveles de la organización. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.6 | Actualizar el cumplimiento de la matriz legal del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
2.7 | Elaborar el documento para la identificación y evaluación para la adquisición de productos y servicios de SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
2.8 | Asistir a las reuniones programadas por los supervisores de contratos para el seguimiento de requisitos en SST de proveedores y contratistas. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
Total actividades planeadas |  |  |  | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2
Total actividades ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total actividades planeadas (X) | bar: ENE. to DIC.
Total actividades Ejecutadas (X) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 44
3.0 HACER (GESTIÓN DE LA SALUD)
3.1 | Coordinar las actividades de promoción de la salud y prevención de AT y ET. | RESPONSABLES DEL SG-SST; COPASST, FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS | P |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 210 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
3.2 | Programar las evaluaciones medicas ocupacionales de ingreso y egreso según solicitudes del GGTH. | RESPONSABLES DEL SG-SST, GGTH | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
3.3 | Realizar seguimiento a los diagnósticos de condiciones de salud. | RESPONSABLES DEL SG-SST, FUNCIONARIOS | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
3.4 | Realizar actividades o comunicados por SUMA de estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros). | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAR.: 21; JUN.: 21; SEP.: 21; DIC.: 21 |  | 84 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
3.5 | Realizar la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a nivel nacional y territorial de acuerdo a Resolución 2404 de 2019 para funcionarios y contratistas. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | JUL.: 21 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0
3.6 | Realizar el registro y análisis estadístico de los accidentes, incidentes y enfermedades laborales reportados. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 12 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total actividades planeadas |  |  |  | 0 | 0 | 42 | 21 | 21 | 42 | 42 | 21 | 42 | 21 | 21 | 42
Total actividades ejecutadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total actividades planeadas (X) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total actividades Ejecutadas (X) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | 3 | 3 | 45 | 24 | 24 | 45 | 45 | 24 | 45 | 24 | 24 | 45
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 351
4.0 HACER (GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS)
4.1 | Realizar y ejecutar el cronograma de inspecciones en seguridad y salud en el trabajo en las sedes de la Unidad. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 210 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
4.2 | Actualizar las matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, de las direcciones territoriales y los procesos, con la participación de los funcionarios. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAR.: 5; JUN.: 6; SEP.: 5; NOV.: 5 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT.; DIC.
4.3 | Socializar en las direcciones territoriales y los procesos, las matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAY.: 5; AGO.: 6; OCT.: 5; DIC.: 5 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to JUL.; SEP.; NOV.
4.4 | Verificar y hacer seguimiento del programa de mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas planteado por la coordinación administrativa. | RESPONSABLES DEL SG-SST, GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
4.5 | Solicitar y entregar (si aplica), capacitación e inspección de EPI a funcionarios y contratistas que apliquen (verifica con contratistas y subcontratistas). | RESPONSABLES DEL SG-SST, GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO | P | AGO.: 21 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0
4.6 | Realizar implementar y verificar las medidas de prevención y control de peligros/riesgos identificados, (verifica con contratistas y subcontratistas). Se realiza con el formato de acciones preventivas y correctivas. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | MAR.: 21; JUN.: 21; SEP.: 21; DIC.: 21 |  | 84 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
4.7 | Coordinar la realización de mediciones ambientales de acuerdo a necesidades en las sedes de la Unidad. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to SEP.; NOV. to DIC.
Total actividades planeadas | [5 empty] | 47 | 21 | 26 | 48 | 21 | 48 | 47 | 26 | 26 | 47
Total actividades ejecutadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total actividades planeadas (X) | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
Total actividades Ejecutadas (X) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS | [5 empty] | 48 | 21 | 27 | 49 | 21 | 48 | 48 | 27 | 26 | 48
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 363
5.0 HACER (GESTIÓN DE AMENAZAS)
5.1 | Actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias generales y elaborar documentos de respuesta a situaciones de emergencia presentes en las actividades administrativas y en terreno a nivel territorial y central, con participación de los funcionarios. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAR.: 5; JUN.: 6; SEP.: 5; NOV.: 5 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT.; DIC.
5.2 | Socializar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias Con los procesos y las direcciones territoriales. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAY.: 5; AGO.: 6; OCT.: 5; DIC.: 5 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to JUL.; SEP.; NOV.
5.3 | Convocar y actualizar las inscripciones de los nuevos y antiguos brigadistas a nivel nacional. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
5.4 | Verificar el cumplimiento del programa anual de capacitación a las brigadas. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; MAY. to JUN.; AGO. to SEP.; NOV. to DIC.
5.5 | Convocar a la actualización del MEDEVAC a nivel central y territorial. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS, FUNCIONARIOS CONTRATISTAS | P | MAR.: 21 |  | 21 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0
5.6 | Realizar simulacros internos (simulación de emergencia médica), sede San Cayetano. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to MAR.; MAY. to JUN.; AGO. to SEP.; NOV. to DIC.
5.7 | Realizar simulacros de evacuación a nivel central y territorial. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P | MAY.: 1; OCT.: 21 |  | 22 | 0%
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to ABR.; JUN. to SEP.; NOV. to DIC.
Total actividades planeadas | [5 empty] | 27 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 28 | 5 | 5
Total actividades ejecutadas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 92
6.0 VERIFICAR (VERIFICACIÓN DEL SG-SST)
6.1 | Actualizar los indicadores establecidos de estructura, proceso y resultado del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 4 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to MAY.; JUL. to AGO.; OCT. to NOV.
6.2 | Planificar y ejecutar con la oficina de control interno la realización de la auditoría interna y hacer participe al COPASST. Nota: esta actividad depende de la programación de la OCI. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, OFICINA DE CONTROL INTERNO | P | [13 empty] | 2 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR. to AGO.; OCT. to DIC.
6.3 | Realizar autoevaluación al SG - SST (verificación de estándares resolución 0312 de 2019) | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
6.4 | Preparar informe para la revisión por la dirección del SG - SST | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST, BRIGADAS | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total actividades planeadas |  |  |  | FEB.: 1; MAR.: 2; JUN.: 1; SEP.: 3; DIC.: 1
Total actividades ejecutadas |  |  |  | FEB.: 0; MAR.: 0; JUN.: 0; SEP.: 0; DIC.: 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 8
7.0 ACTUAR (MEJORAMIENTO)
7.1 | Actualizar el formato de acciones preventivas y correctivas del SG-SST. | RESPONSABLES DEL SG-SST | P | [13 empty] | 10 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.
7.2 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora conforme a revisión por la dirección. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | [13 empty] | 3 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE. to FEB.; ABR.; JUN.; AGO. to DIC.
7.3 | Realizar seguimiento a las acciones de mejora de las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | [13 empty] | 11 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0 | bar: ENE.
7.4 | Elaborar plan de mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL. | RESPONSABLES DEL SG-SST, COPASST | P | [13 empty] | 1 | 0% | bar: ENE. to DIC.
|  |  | E | [13 empty] | 0
Total actividades planeadas |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total actividades ejecutadas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | bar: ENE. to DIC.
TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS |  |  |  | ENE.: 25
AREAS DE TRABAJO |  |  |  | ENE.: 7 | TAREAS PLANEADAS | 1425
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  | ENE.: 44 | TAREAS EJECUTADAS | 0
TOTAL TAREAS |  |  |  | ENE.: 1424 | % DE CUMPLIMIENTO | 0%
| TRIMESTRE | PLANEADAS | EJECUTADAS | FEB.: % DE EJECUCIÓN
| PRIMER TRIMESTRE | 283 | 0 | bar: FEB.
| SEGUNDO TRIMESTRE | 372 | 0 | bar: FEB.
| TERCER TRIMESTRE | 414 | 0 | bar: FEB.
| CUARTO TRIMESTRE | 355 | 0 | bar: FEB.
| TOTAL | 1424 | 0 | bar: FEB.
|  | Elaboró: Edward Vicente Ramirez Amaya | [13 empty] | Revisó: Edgar Hernando Pinzón Páez
|  | Profesional Especializado | [13 empty] | Coord. Grupo de Gestión de Talento Humano
|  | Grupo de Gestión de Talento Humano | [13 empty] | Grupo de Gestión de Talento Humano
|  | Aprobó: Juan Felipe Acosta Parra | [13 empty] | Aprobó: Ramon Rodriguez Andrade
|  | Secretario General | [13 empty] | Director General

## Sheet2 (hidden)
Cumplimiento | Frecuencia | Ejecución
N/A | Diario | SI
0 | Semanal | NO
1 | Quincenal | N/A
2 | Mensual
3 | Trimestral
4 | Movilización
5 | Cambios de cuadrilla
6 | Cambio de turno
7 | Finalización de proyecto
8 | Antes de comenzar proyecto
9 | Al comenzar proyecto
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

## DATOS (hidden)
MES | CANTIDAD | % POR MES | No | REQUISITO LEGAL | TAREAS PLANEADAS | TAREAS EJECUTADAS | CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE
ENERO | 39 | 2.739% | 1.0 | PLANEAR (RECURSOS) | 541 | 0 | 0% | 37.99%
FEBRERO | 29 | 2.037% | 2.0 | PLANEAR (GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST) | 44 | 0 | 0% | 3.09%
MARZO | 215 | 15.1% | 3.0 | HACER (GESTIÓN DE LA SALUD) | 351 | 0 | 0% | 24.65%
ABRIL | 95 | 6.671% | 4.0 | HACER (GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS) | 363 | 0 | 0% | 25.49%
MAYO | 105 | 7.374% | 5.0 | HACER (GESTIÓN DE AMENAZAS) | 92 | 0 | 0% | 6.461%
JUNIO | 172 | 12.08% | 6.0 | VERIFICAR (VERIFICACIÓN DEL SG-SST) | 8 | 0 | 0% | 0.5618%
JULIO | 116 | 8.146% | 7.0 | ACTUAR (MEJORAMIENTO) | 25 | 0 | 0% | 1.756%
AGOSTO | 125 | 8.778% |  | TOTAL | 1424 | 0 | 0% | 100%
SEPTIEMBRE | 173 | 12.15%
OCTUBRE | 126 | 8.848%
NOVIEMBRE | 102 | 7.163%
DICIEMBRE | 127 | 8.919%
TOTAL ACTIVIDADES | 1424 | 100%