## Formato Despliegue Objetivos
|  |  | FORMATO MATRIZ DE DESPLIEGUE DE OBJETIVOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN | [37 empty] | Código: 100,01,15-72
|  |  | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [37 empty] | Versión: 1
|  |  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [37 empty] | Fecha: 30/07/2021
Paginas 1
Sistema de Gestión | Lineamiento de Política | Objetivo del Sistema | Porcentaje de cumplimiento objetivo | % aporte de actividad a cumplimiento de objetivo | Actividad | Alcance de la actividad |  |  | Meta | Nombre Indicador | Fórmula del Indicador | Responsable | Articulador / Ejecutor | Fecha de Inicio (Mes / Año) | Tiempo Programado en Meses | Recursos necesarios | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO | [11 empty] | REPORTE DE CUMPLIMIENTO | [11 empty] | Resultado |  | Descripción Avances y logros de la gestión | Evidencia que soporta el resultado del indicador (Fuentes y medios de verificación)
[6 empty] | Planifica | Desarrolla | Cobertura | [8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Esperado | Obtenido
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación Cultura y toma de conciencia entre las partes interesadas, implementar buenas prácticas ambientales | Objetivo No 1: Impulsar la cultura y toma de conciencia a través del fomento de iniciativas y buenas prácticas ambientales para una mayor responsabilidad ambiental. | 91.82% | 30% | Desarrollar socializaciones a funcionarios, contratistas y colaboradores en temas relativos a buenas prácticas ambientales para, fomentando una cultura y responsabilidad ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Ejecutar un 80% de las actividades de socialización y divulgación planeadas para la actividad | Socialización cliente interno | ( # socializaciones ejecutadas en temas relativos a buenas prácticas ambientales/ Total socializaciones planeadas en temas relativos a buenas prácticas ambientales ) * 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental - Apoyo enlaces SIG y Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones, líder de SGA, enlaces SIG, Oficina Asesora de Planeación. | 2021-07-01 | 11 | Humano Tecnológico |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 |  | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 |  |  |  | 72.73% | 72.73% | Se cumple con las actividades programadas con corte a mes de Septiembre | Registro de comunicaciones internas, SUMAS, piezas de comunicación elaboradas, etc.
|  |  |  | 20% | Ejecutar encuesta de satisfacción del SGA | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Aplicar la encuesta de satisfacción del SGA mínimo una vez al año | Encuesta de apropiación | Aplicación de encuesta realizada / Aplicación de encuesta planificada | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental - Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo implementador del SGA y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-12-01 | 1 | Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 100; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 100 | 100% | 100% | Aún no se llega al periodo de tiempo programado para la actividad | N/A
|  |  |  | 25% | Desarrollar y aplicar encuesta de identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas del SGA | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Aplicar la encuesta de identificación de necesidades y expectativas mínimo una vez al año | Encuesta necesidades y expectativas | Aplicación de encuesta realizada / Aplicación de encuesta planificada | Implementador Sistema de Gestión Ambiental - Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo implementador del SGA y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-11-01 | 1 | Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 100; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 100 | 100% | 100% | Aún no se llega al periodo de tiempo programado para la actividad | N/A
|  |  |  | 25% | Actualización y divulgación de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Comunicaciones | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Actualizar y divulgar la Guía de Buenas Prácticas Ambientales anualmente | Guía de Buenas Prácticas Ambientales | Actualización y divulgación realizada / Actualiza y divulgación planeada | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental - Apoyo Oficina Asesora de Comunicaciones | Grupo implementador del SGA y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-07-01 | 1 | Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 100; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 100 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Documento publicado en portal web
| Identificación de aspectos e impactos generados por la entidad, la gestión integral de residuos, el uso eficiente y ahorro de agua y energía, la reducción del consumo de papel y la implementación de compras sostenibles. | Objetivo No 2: Disminuir las consecuencias negativas que se generan sobre el ambiente mediante la ejecución del plan institucional de gestión ambiental-PIGA, con el fin de controlar los aspectos e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios. | 93.38% | 20% | Implementación del Programa de Ahorro y Uso eficiente de agua y energía | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Direcciones territoriales y Procesos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Funcionarios, contratistas, operadores de la UARIV | 2022-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 3.7037 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 7.4074 | 11.1111 | 3.7037 | 11.1111 | 7.4074 | 11.1111 | 3.7037 | 7.4074 | 3.7037 | 11.1111 | 11.1111 | 11.1111 | 7.4074 | 11.1111 | 3.7037 | 11.1111 | 7.4074 | 11.1111 | 3.7037 | 7.4074 | 77.78% | 100% | Se cumple con las actividades programadas con corte a mes de Septiembre | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
|  |  |  | 20% | Implementación del Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Direcciones territoriales y Procesos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Funcionarios, contratistas, operadores de la UARIV | 2022-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 3.3333 | 6.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 10 | 10 | 6.6667 | 13.3333 | 6.6667 | 10 | 3.3333 | 3.3333 | 6.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667 | 10 | 6.6667 | 6.6667 | 10 | 6.6667 | 10 | 3.3333 | 80% | 93.33% | Aún no se realiza el total de las actividades programadas para el mes de Septiembre | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
|  |  |  | 20% | Implementación del Programa de Buenas prácticas Cero Papel | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Direcciones territoriales y Procesos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Funcionarios, contratistas, operadores de la UARIV | 2022-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 5.2632 | 10.5263 | 5.2632 | 10.5263 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 10.5263 | 15.7895 | 15.7895 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 10.5263 | 5.2632 | 10.5263 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 10.5263 | 10.5263 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 73.68% | 84.21% | Aún no se realiza el total de las actividades programadas para el mes de Septiembre | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
|  |  |  | 20% | Implementación del Programa de Compras Sostenibles | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental y Supervisores de Contratos | 2022-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 11.7647 | 5.8824 | 17.6471 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 17.6471 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 82.35% | 94.12% | Aún no se realiza el total de las actividades programadas para el mes de Septiembre | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
|  |  |  | 20% | Implementación del Programa de Prácticas Ambientales Sostenibles | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Direcciones territoriales y Procesos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Funcionarios, contratistas, operadores de la UARIV | 2022-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | 9.5238 | 9.5238 | 19.0476 | 14.2857 | 9.5238 | 4.7619 | 4.7619 | 9.5238 | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | 9.5238 | 9.5238 | 19.0476 | 14.2857 | 9.5238 | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | 80.95% | 95.24% | Se cumple con la meta | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
| Identificar y cumplir los requisitos legales y otros aplicables, destinar los recursos necesarios, fortalecer la comunicación y divulgación de los elementos del Sistema | Objetivo No 3: Fortalecer el desempeño ambiental de la entidad a través del seguimiento, medición, análisis y evaluación para la mejora del sistema. | 99.8% | 60% | Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Direcciones territoriales y Procesos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Actualizar el 100% de las Matrices de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales | Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Impactos Ambientales | ( # matrices de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales actualizadas / total de sedes administrativas ) * 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Grupo implementador del SGA, Direcciones territoriales y Procesos | 2021-06-01 | 3 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 33.3333; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AGO: 33.3333; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 33.3333; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 33.3333; REPORTE DE CUMPLIMIENTO AGO: 33.3333; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 33 | 100% | 99.67% | Aún no se realiza la actividad en el mes de Septiembre | Registros de fases de actualización de Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales
|  |  |  | 20% | Determinación de las condiciones ambientales de la entidad | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Territorial | Realizar inspección ambiental en el 80 % de las sedes administrativas de la totalidad de Direcciones territoriales de la Unidad | Inspecciones ambientales | (# de sedes administrativas inspeccionadas / Total sedes administrativas de la Unidad) * 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Grupo implementador del SGA, Direcciones territoriales | 2021-07-01 | 4 | Humano Financiero | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FEB: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAR: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ABR: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAY: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO FEB: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAR: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO ABR: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAY: 25 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Plan de visitas a territorio
|  |  |  | 10% |  | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Territorial | Realizar un informe con recomendaciones para el 100% de las direcciones territoriales, centros regionales y puntos de atención de la entidad inspeccionados. | Informes de inspección | (# de informes realizados y enviados a cada sede administrativa / total de informes de sedes administrativas inspeccionadas) * 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Grupo implementador del SGA | 2021-10-01 | 4 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUN: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AGO: 25; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUN: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO AGO: 25; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 25 | 100% | 100% | Aún no se realiza la actividad en el mes de Septiembre | Informes de inspección
|  |  |  | 10% | Realizar el diagnóstico ambiental de la Unidad, contemplando los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015 | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Realizar el diagnóstico ambiental de la entidad a través del "Análisis de brechas GAP", con base en los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015 | Diagnóstico ambiental de la entidad | Aplicación diagnostico ambiental realizada / Aplicación diagnostico ambiental planificada | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Grupo implementador del SGA | 2021-10-01 | 1 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUN: 100; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUN: 100 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Diagnóstico ambiental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
| Protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación | Objetivo No 4: Contribuir con el Pacto Global de las Naciones Unidas y fomentar el desarrollo sostenible mediante la implementación de acciones que generen un compromiso con el medio ambiente en articulación con las partes. | 98.53% | 25% | Elaboración de informe de Pacto Global de Naciones Unidas | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental y Oficina Asesora de Planeación | Nivel nacional | Realizar el Informe de Pacto Global de Naciones Unidad | Informe Pacto Global | Actividades realizadas / Actividades planificadas | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental y Oficina Asesora de Planeación | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental y Oficina Asesora de Planeación | 2021-09-01 | 1 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AGO: 100; REPORTE DE CUMPLIMIENTO AGO: 100 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Remisión de informe de Pacto Global de las Naciones Unidas
|  |  |  | 25% | Articulación de actividades de compensación y sensibilización ambiental, con entidades externas y Procesos de la Unidad | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental, Procesos y entes externos | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Realizar el total de las actividades planificadas | Articulación de actividades ambientales | Actividades realizadas / Actividades planificadas | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental, Procesos y entidades externas | 2021-07-01 | 7 | Humano Tecnológico Financiero | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO FEB: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAR: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ABR: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAY: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUN: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 14.2857; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AGO: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO FEB: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAR: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO ABR: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAY: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUN: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 14.2857; REPORTE DE CUMPLIMIENTO AGO: 14.2857 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Registros de actividades, SUMA, piezas de comunicación, etc.
|  |  |  | 25% | Implementación del Programa de Compras Sostenibles | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional | Ejecutar en un 80% las actividades planificadas | Porcentaje Cumplimiento actividades planeadas | (# Actividades desarrolladas en el programa / Total Actividades planeadas en el programa )* 100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental y Supervisores de Contratos | 2021-01-01 | 12 | Humano Tecnológico Financiero | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 11.7647 | 5.8824 | 17.6471 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 17.6471 | 5.8824 | 5.8824 | 11.7647 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 82.35% | 94.12% | Aún no se realiza el total de las actividades programadas para el mes de Septiembre | Registros de actividades del programa y Matriz de seguimiento
|  |  |  | 25% | Desarrollo de dos jornadas de conmemoración en días de importancia ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental / Oficina Asesora de Comunicaciones | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Desarrollar dos eventos conmemorativos de días con significancia ambiental | Fechas de importancia ambiental | (# de eventos realizados / # de eventos planeados)*100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Grupo implementador del SGA y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2021-06-01 | 2 | Humano Tecnológico Financiero | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUN: 50; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 50; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUN: 50; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 50 | 100% | 100% | Se cumple con la meta | Registros de actividades, SUMA, piezas de comunicación, etc.
| Cumplir los requisitos legales y otros aplicables | Objetivo No 5: Asegurar la identificación y verificación periódica de los requisitos legales y otros aplicables a través de acciones de monitoreo y seguimiento para contribuir al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad. | 83.33% | 50% | Revisión / Actualización periódica del normograma | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Revisar bimestralmente el normograma de la entidad con el objetivo de mantenerlo actualizado en relación con cambios en la normatividad ambiental y otros requisitos aplicables. | Identificación y/o actualización de requisitos legales y otros requisitos aplicables | (# de revisiones realizadas al normograma / # revisiones planeadas) *100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental - Oficina Asesora Jurídica | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental, Enlaces SIG y Oficina Asesora Jurídica | 2021-01-01 | 6 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ENE: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAR: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAY: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NOV: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO ENE: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAR: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAY: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 16.6667 | 83.33% | 83.33% | Aún no se realiza la actividad en el mes de Septiembre | Soportes de solicitudes de actualización de Normograma
|  |  |  | 50% | Verificación al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables al SGA | Sistema de Gestión Ambiental | Sistema de Gestión Ambiental | Nivel Nacional / Nivel Territorial | Realizar seguimiento bimestral al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al SGA, mediante la aplicación del formato de "Matriz de verificación al cumplimiento legal ambiental" | Verificación al cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos | (# de seguimientos realizados / # seguimientos planificados)*100 | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | Implementadores Sistema de Gestión Ambiental | 2021-01-01 | 6 | Humano Tecnológico | PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO ENE: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAR: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO MAY: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO JUL: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO SEP: 16.6667; PROGRAMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NOV: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO ENE: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAR: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO MAY: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO JUL: 16.6667; REPORTE DE CUMPLIMIENTO SEP: 16.6667 | 83.33% | 83.33% | Aún no se realiza la actividad en el mes de Septiembre | Matriz de verificación al cumplimiento legal

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
Nota: Se debe registrar el control de cambios,pero esta hoja no se publica.