## 1. Infraestructura
[5 empty] | FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | [17 empty] | Código: 423.08.15-34
[5 empty] | PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | [17 empty] | Versión: 03
[5 empty] | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | [17 empty] | Fecha: 01/08/2022
Página: 1 de 7
| 1. Identificación del Proyecto. |  |  |  |  | 2. Localización del proyecto. | [11 empty] | 3. Información del Proyecto.
| Código SIGESPLAN del proyecto. |  |  |  |  | Dirección Territorial | [11 empty] | Nombre del Proyecto:
| Fecha de Visita: |  |  |  |  | Departamento
| Visita No.: |  |  |  |  | Municipio | [5 empty] | Código DANE Municipio
[6 empty] | Área | Urbana |  |  | Rural
| 4. Tipo de Intervención. |  |  |  |  | 5. Información Contratista. | [11 empty] | 6. Fechas y Avance del Proyecto
| Construcción Nueva |  |  |  |  | Nombre y/o razón social: | [11 empty] | a) INICIO DE OBRA
| Adecuación o Reparaciones Locativas |  |  |  |  | No. Identificación o Nit | [11 empty] | b) TERMINACIÓN (Proyectada)
| Otra: |  |  | Cual |  | No. de Contacto: | [11 empty] | c) TERMINACIÓN (Real)
[6 empty] | Posee Garantías |  | SI |  |  |  | NO | [5 empty] | d) AVANCE DE TIEMPO |  |  | 0
[6 empty] | Cuales: | [11 empty] | e) FECHA SUSPENSIÓN (si aplica)
f) FECHA REINICIO (si aplica)
| 7. Estado del Proyecto |  |  |  |  | e). OBSERVACIONES . | [11 empty] | c) AVANCE REAL DE OBRA |  |  | 0%
| a) EN EJECUCIÓN | [16 empty] | e) ATRASO (-) / ADELANTO (+) |  |  | 0
b) SUSPENDIDO
c) NO HA INICIADO
d) FINALIZADO
8. Avance de Obra
| No | ITEM | ACTIVIDAD | [5 empty] | UNIDAD DE MEDIDA |  | PROYECTADO |  |  |  |  | EJECUTADO REAL |  |  |  | INCIDENCIA |  | AVANCE DE LA ACTIVIDAD |  | AVANCE PONDERADO DE LA ACTIVIDAD
[11 empty] | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO |  | VALOR TOTAL
| 1 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 3 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 5 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 7 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 8 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 9 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 10 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 11 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 12 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 13 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 14 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 15 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 16 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 17 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 18 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 19 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 20 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 21 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 22 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 23 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 24 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 25 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 26 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 27 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 28 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 29 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 30 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 31 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 32 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 33 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 34 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 35 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 36 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 37 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 38 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 39 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 40 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 41 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 42 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 43 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 44 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 45 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 46 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 47 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 48 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 49 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 50 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 51 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 52 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 53 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 54 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 55 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 56 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 57 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 58 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 59 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| 60 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0%
| TOTAL CONTRATO DE MANO DE OBRA | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0%
9. Observaciones Generales:
1,)
2,)
3,)
4,)
5,)
6,)
7,)
8,)
9,)
10. Relación documentos anexos: (Incluir el numero de folios)
1,)
2,)
3,)
4,)
11, CONSTANCIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA. (Al presente documento se adjunta el registro fotográfico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad - Autoridades étnicas - Otro). | [13 empty] | b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA (Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Representante Alcaldia)
DIRECCION TERRITORIAL
FIRMA | [13 empty] | FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS | [13 empty] | NOMBRES Y APELLIDOS
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | [13 empty] | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TELÉFONO DE CONTACTO | [13 empty] | TELÉFONO DE CONTACTO
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO | [13 empty] | ENTIDAD
CARGO | [13 empty] | CARGO
CORREO ELECTRÓNICO | [13 empty] | CORREO ELECTRÓNICO

## 1.1 Instrucciones
| FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | Código: 423.08.15-34
| PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | Versión: 03
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | Fecha: 01/08/2022
Página: 2 de 7
INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LA LINEA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA.
Lea y diligencie completamente el formato con la información solicitada. En el caso de preguntas abiertas, sea claro, conciso y preciso con la información a registrar. Por favor NO MODIFIQUE EL DOCUMENTO ELIMINANDO E INSERTANDO COLUMNAS O FILAS.
HOJA 1
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: En cada campo registre los datos correspondientes al proyecto tal como se formulo y aprobó (tener en cuenta la información del Formato Estructura Técnica FET.)
Código SIGESPLAN del proyecto. : Se debe de escribir el código asignado al proyecto según la aplicación SIGESPLAN.
Fecha de Visita: Se debe Digitar la fecha en que se realiza la visita al proyecto (día /mes / Año).
Visita No: SE debe de escribir el numero de la visita que corresponda de acuerdo al seguimiento realizado.
2. Localización del proyecto.
Dirección Territorial: Se debe de escribir el nombre de la Dirección Territorial a la cual esta adscrita la Entidad Territorial que presentó el EEAC.
Departamento: Se debe de escribir el departamento en el cual se ubica geográficamente el proyecto.
Municipio: Se debe de escribir el municipio en el cual se ubica geográficamente el proyecto.
Código DANE Municipio: Se debe de escribir Digitar el código DANE del municipio de acuerdo con la tabla anexa.
Área : Se debe diligenciar indicando en la casilla correspondiente con una "X" si es zona rural o urbana el sitio donde se implementa el proyecto.
3. Información del Proyecto.
Nombre del Proyecto: Escriba el nombre completo del proyecto tal como se describio en la formulación y aprobación (tener en cuenta la información del Formato Estructura Técnica).
4. Tipo de Intervención.
Construcción Nueva: Se debe indicar con una "X" en la casilla de enfrente si corresponde a una construcción en un terreno desocupado.
Adecuación o Reparaciones Locativas: Se debe indicar con una "X" en la casilla de enfrente si se realizan trabajos en una edificación ya existente
Otra: Marque con una "X" en la casilla de enfrente si corresponde a cualquier otro opción de intervención de obra y describa en los renglones inferiores.
5. Información Contratista.
Nombre y/o razón social: Si corresponde a persona natural indique los nombres y apellidos, si es persona jurídica indique el nombre de la empresa y el nombre del representante legal
No. Identificación o Nit: Escriba el numero de cedula si corresponde a persona natural, si es persona jurídica escriba el NIT de la empresa
No. de Contacto: Escriba el numero telefonico fijo o celular del contratista
Posee Garantías: Indique con una "X" en la casilla correspondiente si en el contrato se solicitaron o no pólizas de garantía
Cuales: si se marco la casilla "SI" indique en este espacio que tipo de pólizas se solicitaron, su vigencia y numero correspondiente
6. Fechas y Avance del Proyecto
a) INICIO DE OBRA : Indique la fecha en la que se firmo el acta de inicio del proyecto ( día/ mes / año)
b) TERMINACIÓN (Proyectada): Indique la fecha proyecta en el cronograma aprobado para la terminación del proyecto ( día/ mes / año)
c) TERMINACIÓN (Real) Indique la fecha real en la que culminara o culmino el proyecto (día/ mes / año)
d) AVANCE DE TIEMPO: NO MODIFICAR ESTA CASILLA
e) FECHA SUSPENSIÓN (si aplica): Se debe anotar la fecha correspondiente al acta de suspensión que se realizo y firmo, de lo contrario dejar la casilla en blanco
f) FECHA REINICIO (si aplica): Se debe anotar la fecha correspondiente al acta de reinicio de contrato que se realizo y firmo, de lo contrario dejar la casilla en blanco
c) AVANCE REAL DE OBRA: NO MODIFICAR ESTA CASILLA
e) ATRASO (-) / ADELANTO (+): NO MODIFICAR ESTA CASILLA
7. Estado del Proyecto
a) EN EJECUCIÓN Marque con una "X" en la casilla correspondiente si la obra se esta ejecutando en la fecha de la visita
b) SUSPENDIDO : Marque con una "X" en la casilla correspondiente si en la fecha de la visita en la obra no se adelantan labores
c) NO HA INICIADO: Marque con una "X" en la casilla correspondiente si a la fecha de la visita no se han iniciado los trabajos de obra
d) FINALIZADO: Marque con una "X" en la casilla correspondiente si a la fecha de la visita los trabajos de obra ya concluyeron
e). OBSERVACIONES: Describa brevemente el estado en el que se encuentra el proyecto y el por qué del mismo.
8. Avance de Obra
ITEM: Escriba en estas casillas el numero correspondiente al ítem indicado en el presupuesto de obra prsentado y aprobado, tener en cuenta la descrpción de las actividades.
ACTIVIDAD: Copie el nombre de la actividad tal como aparece en el presupuesto de obra del proyecto ( si se requieren mas filas adicionarlas sin modificar las formulas)
UNIDAD DE MEDIDA: copie la unidad correspondiente de la actividad que se relaciona en el presupuesto, esta actividad debe tener coheremcia y coincidencia con la actividad del proyecto.
PROYECTADO
CANTIDAD: Se deben anotar los datos indicados en el presupuesto de obra, y de acuerdo a los diseños establecidos y presentados por la entidad territorial.
VALOR UNITARIO: Se deben anotar los valores Unitarios de cada una de las actividades segun presupuesto de obra y analisis de precios unitarios. APUS.
VALOR TOTAL POR FAVOR NO MODIFICAR ESTA CASILLA
EJECUTADO REAL
CANTIDAD: Se deben anotar los datos ejecutados en obra (las medidas y cantidades deberán ser tomadas en el momento de la visita)
VALOR UNITARIONO NO MODIFICAR ESTA CASILLA
VALOR TOTAL NO MODIFICAR ESTA CASILLA
INCIDENCIA VALOR TOTAL NO MODIFICAR ESTA CASILLA
AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALOR TOTAL NO MODIFICAR ESTA CASILLA
AVANCE PONDERADO DE LA ACTIVIDAD VALOR TOTAL NO MODIFICAR ESTA CASILLA
9. Observaciones Generales:
Se deben anotar los aspectos mas relevantes del proyecto como falencias y fortalezas en la ejecución, calidad de la mano de obra, de los materiales empleados, condiciones climáticas, y demás que se consideren pertinentes.
10. Relación documentos anexos: (Incluir el numero de folios)
Se deben anotar los nombre de los documentos anexados que soporten la información del informe de seguimiento como copia de actas de suspensión y reinicio, actas de entrega de materiales, copia de pólizas, etc. De igual manera se deberán numerar en orden ascendente e indicar la totalidad de folios anexados (un folio = una hoja)
11, CONSTANCIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA. (Al presente documento se adjunta el registro fotográfico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad - Otro):
FIRMA : Se debe de firmar por parte del funcionario que realiza el acompañamiento
NOMBRES Y APELLIDOS: Se deben anotar los datos del funcionario que realiza el acompañamiento de forma clara que permita su identificación
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificación (cedula) del funcionario que realiza el acompañamiento
TELÉFONO DE CONTACTO: Se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extensión de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO: Anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza el acompañamiento
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza el acompañamiento
CORREO ELECTRÓNICO: Se debe de anotar el correo electrónico del funcionario que realizo el acompañamiento (de ser posible que sea corporativo)
b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
DIRECCION TERRITORIAL:
FIRMA: Se debe de firmar por parte del funcionario que realiza la visita
NOMBRES Y APELLIDOS: Se debe anotar completos de forma clara que permita su identificación
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificación (cedula) del funcionario que realiza la visita
TELÉFONO DE CONTACTO: se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extensión de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD: Se debe anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza la visita
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza la visita
CORREO ELECTRÓNICO: Se debe Indicar el correo electrónico del funcionario que realizo la visita
HOJA 2
12. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Capture y registre las imágenes que evidencien el estado actual del EEAC y describa el contenido de cada una de ellas. Registre las más relevantes, las bondades y las dificultades. Las fotografías deberán contener fecha (lado derecho parte inferior) y ser tomadas de forma horizontal. se deben anexar las fotografias a color

## 2. Dotación
|  |  | FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | [10 empty] | Código: 423.08.15-34
|  |  | PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | [10 empty] | Versión: 03
|  |  | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | [10 empty] | Fecha:01/08/2022
Página: 3 de 7
1. Identificación del Proyecto. | [7 empty] | 2. Localización del proyecto.
Código SIGESPLAN del proyecto. | [7 empty] | Dirección Territorial
Fecha de Visita: | [7 empty] | Departamento
Visita No: | [7 empty] | Código DANE Municipio
[8 empty] | Zona |  | Urbana | Urbana |  | Rural
3. Información del Proyecto. | [7 empty] | 4. Linea de Inversión.
Nombre del Proyecto: | [7 empty] | a. Dotación Mobiliario
b. Dotación Equipos Tecnologicos
c. Dotación Implementos de Salud
d. Dotación Cultura, Recreacion y Deportes
5. Estado del Esquema Especial de Acompañamiento
Fecha de entrega |  | Lugar de entrega
|  |  |  | SI | NO |  | Observaciones
a) | ¿La dotación se entrego completa de acuerdo con la formulación del EEAC?
b) | ¿Se entregaron elementos defectuosos o dañados?
c) | ¿El operador resolvió todas las novedades reportadas en el momento de la entrega?
d) | ¿La Dotación del EEAC se encuentra en sede beneficiaria?
e) | ¿La Dotación del EEAC se encuentra en funcionamiento?
f) | ¿Se ha realizado mantenimiento a la dotación entregada por parte de la EETT?
g) | ¿El lugar donde se encuentra la dotación cuenta con seguridad?
h) | La sede cuenta con los recursos básicos para el funcionamiento del EEAC
i) | Existe encargado del manteniendo del EEAC?
j) | Para el caso de parques infantiles o biosaludables ¿la EETT realizó la instalación en los lugares destinados para tal fin?
k) | ¿Considera que se han aumentado las actividades culturales, deportivas, recreativas, educativas o de salud con la implementación del EEAC?
|  |  |  | Bueno | Regular | Malo | Observaciones
l) | ¿Como califica la calidad de los implementos entregados?
m) | ¿Como considera las condiciones físicas y estructurales del lugar que ha sido dotado ?
n) | ¿Como considera que se ha mejorado las habilidades de los miembros de la comunidad con el uso del EEAC?
o) | ¿Cómo considera que se ha dado la sostenibilidad del EEAC posterior a la entrega?
6. Impacto | [6 empty] | 7. Compromisos
|  |  |  | No. Hogares | No. Personas |  | 1 |  |  |  |  | Responsable
a) | Número de personas que hacen uso del EEAC | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Responsable
|  |  |  | SI | NO |  | 3 |  |  |  |  | Responsable
b) | ¿Con la dotación entregada mejoró el acceso al derecho de: (salud, educación, recreación, deporte y cultura)? | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | Responsable
c) | ¿Con el EEAC se aporta a la mitigación de la acción contemplada en el plan de Retorno y reubicaciones.? | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | Responsable
d) | ¿El EEAC ha promovido la generación de programas de dinamización comunitaria? | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | Responsable
f) | ¿La comunidad considera que con la implementación del EEAC se promueve la permanencia a futuro de las familias en el lugar de retorno, reubicación o integración local? | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | Responsable
g) | ¿Se han construido o fortalecido las redes sociales con la implementación del EEAC? | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | Responsable
h) | ¿El uso de la dotación entregada contribuye al funcionamiento del lugar que se ha intervenido? | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | Responsable
i) | ¿se han mejorado los niveles actuales de autodeterminación (Libertad en toma de decisiones, oportunidad para expresar opiniones y lograr sus objetivos) de los miembros de la comunidad beneficiada con el EEAC? | [5 empty] | 10 |  |  |  |  | Responsable
8. Constancia de Acompañamiento de la Visita. (Al presente documento se adjunta el registro fotográfico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad- Autoridades Etnicas - Otro). | [8 empty] | b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA (Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Representante Alcaldia)
Dirección Territorial
FIRMA | [8 empty] | FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS | [8 empty] | NOMBRES Y APELLIDOS
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | [8 empty] | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TELÉFONO DE CONTACTO | [8 empty] | TELÉFONO DE CONTACTO
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO | [8 empty] | ENTIDAD
CARGO | [8 empty] | CARGO
CORREO ELECTRÓNICO | [8 empty] | CORREO ELECTRÓNICO

## 2.1 Instrucciones
| FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | Código: 423.08.15-34
| PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | Versión: 03
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | Fecha: 01/08/2022
Página: 4 de 7
INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LA LINEA DE INVERSIÓN DE DOTACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA.
Lea y diligencie el formato con la información solicitada. En el caso de preguntas abiertas, sea claro, conciso y preciso con la información registrada.
HOJA 1
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: En cada campo registre los datos correspondientes al proyecto tal como se formulo y aprobo (tener en cuenta la informacion del FET)
Código SIGESPLAN del proyecto. : Digite el código asignado al proyecto en la aplicacion SIGESPLAN.
Fecha de Visita: Digite la fecha en que se realiza la visita al proyecto (dia /mes / Año)
Visita N°: Digite el numero de la visita que corresponda de acuerdo al seguimiento realizado
2. Localización del proyecto.
Dirección Territorial: Indique el nombre de la Dirección Territorial a la cual estaría adscrita la Entidad Territorial que presenta el EEAC.
Departamento: Indique el departamento en el cual se ubica geograficamente el proyecto
Municipio: Indique el municipio en el cual se ubica geograficamente el proyecto
Código DANE Municipio: Digite el código DANE del municipio de acuerdo con la tabla anexa.
Zona: Indique en la casilla correspondiente con una "X" si corresponde a una zona rural o urbana el sitio donde se desarrolla el proyecto
3. Información del Proyecto.
Nombre del Proyecto: Escriba el nombre completo del proyecto tal como se formulo y aprobo (tener en cuienta la informacion del FET)
4. Linea de Inversión.
Marque con una "X" la linea de inversion con la que fue formulado y presentado el proyecto
5. Estado del Esquema Especial de Acompañamiento:
Fecha de entrega: Colocar la fecha de cuando se realizó la entrega de insumos
Lugar de entrega: Se debe escribir el lugar de entrega en la que se encuentra el EEAC al momento de realizar el seguimiento.
En esta seccion evaluaremos el estado actual de la entrega del EEAC, respondiendo SI o NO a cada una de las preguntas del literal (a) al literal (k), colocando las observaciones a que halla a lugar relacionadas con la entrega
De igual maner se debera responder BUENO, REGULAR, o MALO a cada una de las preguntas del literal (l) al literal (o), colocando las observaciones a que halla a lugar relacionadas con la entrega
6. Impacto: En esta seccion evaluaremos el impacto del EEAC, respondiendo las preguntas de los literales (a) al (i).
7. Compromisos: Detalle cada uno de los compromisos y el responsdable de cada uno de ellos para poder realizar el respectivo seguimiento.
8. Constancia de Acompañamiento de la Visita. (Al presente documento se adjunta el registro fotografico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad - Otro):
FIRMA : Se debe de firmar por parte del funcionario que realiza el acompañamiento
NOMBRES Y APELLIDOS: Se deben anotar los datos del funcionario que realiza el acompañamiento de forma clara que permita su identificación
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificación (cedula) del funcionario que realiza el acompañamiento
TELÉFONO DE CONTACTO: Se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extensión de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO: Anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza el acompañamiento
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza el acompañamiento
CORREO ELECTRÓNICO: Se debe de anotar el correo electrónico del funcionario que realizo el acompañamiento (de ser posible que sea corporativo)
b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
DIRECCION TERRITORIAL:
FIRMA: Se debe de firmar por parte del funcionario que realiza la visita
NOMBRES Y APELLIDOS: Se debe anotar completos de forma clara que permita su identificación
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificación (cedula) del funcionario que realiza la visita
TELÉFONO DE CONTACTO: se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extensión de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD: Se debe anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza la visita
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza la visita
CORREO ELECTRÓNICO: Se debe Indicar el correo electrónico del funcionario que realizo la visita
HOJA 2
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Capture y registre las imágenes que evidencien el estado actual del EEAC y describa el contenido de cada una de ellas. Registre las más relevantes, las bondades y las dificultades. Las fotografías deberán contener fecha (lado derecho parte inferior) y ser tomadas de forma horizontal. se deben anexar las fotografias a color

## 3. Agropecuarios.
[7 empty] | FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | [21 empty] | Código: 423.08.15-34
[7 empty] | PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | [21 empty] | Versión: 03
[7 empty] | PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | [21 empty] | Fecha: 01/08/2022
Página: 5 de 7
1. Identificación del Proyecto. | [8 empty] | 2. Localización del proyecto. | [14 empty] | 3. Información del Proyecto.
Código SIGESPLAN del proyecto. | [8 empty] | Dirección Territorial | [14 empty] | Nombre del Proyecto:
Fecha de Visita: | [8 empty] | Departamento
Visita No: | [8 empty] | Código DANE Municipio
[9 empty] | Área |  | Urbana |  |  |  | Rural
4. | Línea De Inversión Del Proyecto.
| a) | Linea de Insumos agropecuarios | [13 empty] | b) | Linea de Proyectos Agropecuarios
5. Estado del Esquema Especial de Acompañamiento
Fecha de entrega | [5 empty] | Lugar de entrega
6. | Población Beneficiada Con El Proyecto. | [16 empty] | 7. | Participantes En La Ejecución Del Proyecto
a) | Número de hogares victima beneficiados con el proyecto | [16 empty] | a) | Alcaldia | [5 empty] | d) | Cooperante
b) | Numero de personas victimas beneficiadas con el proyecto. | [16 empty] | b) | Gobernación | [5 empty] | e) | Otro, Cual?
[18 empty] | c) | Comunidad
8. | Información General De Seguimiento
EVALUACIÓN DE LA ENTREGA DEL ESQUEMA | [17 empty] | ESTADO ACTUAL DEL ESQUEMA
a) Estado de la Entrega | [17 empty] | e) ¿Se encuentra en funcionamiento?
| Completo |  |  | Observaciones | [15 empty] | Si |  |  | Observaciones:
| Incompleto | [18 empty] | No
| No se Entrego | [18 empty] | Parcialmente
En Proceso
b) ¿Se entregaron elementos defectuosos o dañados? | [17 empty] | f) ¿Cómo calificaría la calidad de los insumos entregados?
|  |  | Observaciones | [16 empty] | Buena |  |  | Observaciones:
| Si | [18 empty] | Regular
| No | [18 empty] | Mala
c) ¿Se entregaron elementos diferentes a los acordados? | [17 empty] | g) ¿Los elementos entregados fueron o estan siendo utilizados en su totalidad?
|  |  | Observaciones | [16 empty] | Buena |  |  | Observaciones:
| Si | [18 empty] | Regular
| No | [18 empty] | Mala
d) ¿Se utilizan en el lugar de destinación? | [17 empty] | h) ¿La entrega de elementos satisface la necesidad identificada para el esquema?
|  |  | Observaciones | [16 empty] | Si |  |  | Observaciones:
| Si | [18 empty] | No
| No | [18 empty] | Parcialmente
8.1.Información Técnica
a) Ha recibido capacitación en el ultimo año | [7 empty] | SI |  | NO | [6 empty] | c) Quien le presta el servicio de Asistencia tecnica
b) Ha recibido asistencia tecnica el ultimo año | [7 empty] | SI |  | NO | [6 empty] | d) Cuantas veces ha recibido asistencia en los ultimos 6 meses
8.2 | Insumos Recibidos
a) Herramientas |  |  |  | SI | NO | [6 empty] | c) Fertilizantes |  |  |  |  | SI |  | NO | [7 empty] | e) Kit pecuario |  |  | SI | NO
b) Semillas |  |  |  | SI | NO | [6 empty] | d) Concentrados |  |  |  |  | SI |  | NO | [7 empty] | f) Maquinaria |  |  | SI | NO
8.3 Implementación
a) Utiliza las herramientas |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | e) Utiliza los Fertilizantes | [6 empty] | SI |  | NO |  |  |  |  | e) Utiliza el Kit pecuario |  |  |  | SI | NO
b) Utilizo las semillas |  |  |  |  | SI | NO | [5 empty] | f) Utiliza el concentrado | [6 empty] | SI |  | NO |  |  |  |  | f) Utiliza la maquinaria |  |  |  | SI | NO
8.4 Satisfacción Del Proyecto
Queda satisfecha con el proposito del proyecto | [12 empty] | SIEMPRE | [6 empty] | A VECES | [5 empty] | NUNCA
Esta a gusto con los insumos que recibio | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
Esta satisfecho con la asistencia tecnica recibida | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
Esta satisfecho con la frecuencia de las visitas de asistencia tecnica | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
Ha incorporado las recomendaciones tecnicas en su proyecto | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
Continuara fortaleciendo el proyecto para su beneficio | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
Le parece que esta actividad puede generar los ingresos que necesita | [12 empty] | SIEMPRE | SIEMPRE | [5 empty] | A VECES |  | A VECES |  |  |  | NUNCA |  | NUNCA
8.5 Observaciones Generales
9, CONSTANCIA DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA VISITA. (Al presente documento se adjunta el registro fotográfico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad - Autoridades étnicas - Otro). | [19 empty] | b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA (Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Representante Alcaldia)
Dirección Territorial
FIRMA | [19 empty] | FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS | [19 empty] | NOMBRES Y APELLIDOS
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | [19 empty] | No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TELÉFONO DE CONTACTO | [19 empty] | TELÉFONO DE CONTACTO
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO | [19 empty] | ENTIDAD
CARGO | [19 empty] | CARGO
CORREO ELECTRÓNICO | [19 empty] | CORREO ELECTRÓNICO

## 3.1 Instrucciones
| FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC | Código: 423.08.15-34
| PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL | Versión: 03
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO | Fecha: 01/08/2022
Página: 6 de 7
INSTRUCTIVO PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO PARA LAS LINEAS DE INVERSIÓN AGROPECUARIAS
Lea y diligencie el formato con la información solicitada. En el caso de preguntas abiertas, sea claro, conciso y preciso con la información registrada.
HOJA 1
1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO: En cada campo registre los datos correspondientes al proyecto tal como se formulo y aprobo (tener en cuenta la informacion del FET)
Código SIGESPLAN del proyecto. : Digite el código asignado al proyecto en la aplicacion SIGESPLAN.
Fecha de Visita: Digite la fecha en que se realiza la visita al proyecto (dia /mes / Año)
Visita N°: Digite el numero de la visita que corresponda de acuerdo al seguimiento realizado
2. Localización del proyecto.
Dirección Territorial: Coloque el nombre de la Dirección Territorial a la cual estaría adscrita la Entidad Territorial que presenta el EEAC.
Departamento: Indique el departamento en el cual se ubica geograficamente el proyecto
Municipio: Indique el municipio en el cual se ubica geograficamente el proyecto
Código DANE Municipio: Digite el código DANE del municipio de acuerdo con la tabla anexa.
Zona: Indique en la casilla correspondiente con una "X" si corresponde a una zona rural o urbana el sitio donde se desarrolla el proyecto
3. Información del Proyecto.
Nombre del Proyecto: Anote el nombre completo del proyecto tal como se formulo y aprobo (tener en cuienta la informacion del FET)
4. Linea de Inversión.
Marque con una "X" la linea de inversion con la que fue formulado y presentado el proyecto
5. Estado del Esquema Especial de Acompañamiento:
Fecha de entrega: Colocar la fecha de recibimiento de los insumos.
Lugar de entrega: lugar de entrega en la que se encuentra el EEAC al momento de realizar el seguimiento.
6. Población Beneficiada Con El Proyecto.
Número de hogares victima beneficiados con el proyecto: se debe indicar el numero de familias victimas de desplazamiento forzado beneficiadas con el proyecto, la cual debe coincidir con la indicada en la formulacion del proyecto.
Número de personas victima beneficiadas con el proyecto: se debe indicar el numero de familias victimas de desplazamiento forzado beneficiadas con el proyecto, la cual debe coincidir con la indicada en la formulacion del proyecto.
7. Participantes En La Ejecución Del Proyecto
Se debe marcar con una X los que participan en la implementacion del proyecto.
8. Información General De Seguimiento
se debe marcar con una X la respuesta para cada una de las preguntas e indicar si existen observaciones de acuerdo a la respuesta, cuando aplique.
Observaciones Generales: se debe hacer un breve resumen de lo encontrado en la visita de seguimiento.
9. Constancia de Acompañamiento de la Visita. (Al presente documento se adjunta el registro fotografico donde se evidencia el estado actual y real de proyecto de acuerdo a lo consignado en este formato)
a) INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE QUE GENERA EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. (Representante Alcaldía - Comunidad - Otro):
FIRMA : Debe corresponder al funcionario que realiza el acompañamiento
NOMBRES Y APELLIDOS: Se deben anotar de forma clara que permita su identificación
No.DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificacion (cedula) del funcionario que realiza el acompañamiento
TELÉFONO DE CONTACTO: se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extension de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD/ORGANIZACIÓN/OTRO: Anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza el acompañamiento
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza el acompañamiento
CORREO ELECTRÓNICO: Indicar el correo electronico del funcionario que realizo el acompañamiento (de ser psoible que sea corporativo)
b) QUIEN REALIZÓ LA VISITA Representante Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
DIRECCION TERRITORIAL:
FIRMA: Debe corresponder al funcionario que realiza la visita
NOMBRES Y APELLIDOS: Se debe anotar completos de forma clara que permita su identificación
No.DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Debe referenciarse el numero del documento de identificacion (cedula) del funcionario que realiza la visita
TELÉFONO DE CONTACTO: se debe indicar el numero celular y si es posible el numero fijo y la extension de la dependencia donde labora el funcionario
ENTIDAD: Anotar el nombre completo de la entidad a la cual pertenece el funcionario que realiza la visita
CARGO: Escribir el cargo asignado por parte de la entidad al funcionario que realiza la visita
CORREO ELECTRÓNICO: Indicar el correo electronico del funcionario que realizo la visita
HOJA 2
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Capture y registre las imágenes que evidencien el estado actual del EEAC y describa el contenido de cada una de ellas. Registre las más relevantes, las bondades y las dificultades. Las fotografias deberan contener fecha (lado derecho parte inferior) y ser tomadas de forma horizontal.

## Registro Fotografico
| FORMATO SEGUIMIENTO A ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO - EEAC |  | Código: 423.08.15-34
| PROCESO DE REPARACIÓN INTEGRAL |  | Versión: 03
| PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS ESPECIALES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO |  | Fecha: 01/08/2022
Página: 7 de 7
REGISTRO FOTOGRÁFICO
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN:
FOTO 1 |  | FOTO 2
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN:
FOTO 3 |  | FOTO 4
DESCRIPCIÓN: |  | DESCRIPCIÓN:
FOTO 5 |  | FOTO 6

## Control de Cambios.
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
V1 | 2020-06-04 | Creación del documento.
V2 | 2021-09-13 | Ajustes en la informacion general de la hoja 2 (dotacion) y 3 (agropecuarios)
V3 | 2022-08-01 | Ajuste en informacion general de la Hoja 1. Infraestructura, Hoja 2 Dotacion y Hoja 3 Agropecuarios y hoja 2,1 Intrucciones Creacion de la Hoja 1,1 instrucciones y Hoja 3,1 instrucciones.