## PI_2023
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO (NUEVA CADENA DE VALOR) | DIMENSIÓN MIPG ASOCIADA | No. Actividad | Actividad | Meta % | Producto | Sistema - Modelo | Cobertura | Proceso | Fecha Inicio | Fecha Finalización | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Control Interno | 1 | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria calidad DT | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 2 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria SST DT | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 3 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión ambiental a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria Gestión Ambiental DT | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 4 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión documental a las Direcciones Territoriales | 100 | Informe de Auditoria Gestión Documental DT | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 5 | MECI - Coordinar las auditorías internas de calidad a los procesos | 100 | Informe de Auditoria calidad procesos | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 6 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Seguridad y Salud en el trabajo a los procesos | 100 | Informe de Auditoria SST Procesos | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 7 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión ambiental a las Procesos | 100 | Informe de Auditoria Gestión Ambiental Procesos | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 8 | MECI - Coordina la auditoría interna de Gestión de seguridad de la información al proceso de Gestión de la Información | 100 | Informe de Auditoria Gestión de seguridad de la información del proceso | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 9 | MECI - Coordinar las auditorías internas de Gestión documental a los procesos | 100 | Informe de Auditoria Gestión Documental Procesos | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 20% | 30% | 40% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Control Interno | 10 | MECI -Actualización de las Herramientas de papel de trabajo para las auditorias del SIG (SGC, SGA, SST, SGSI, SGDA) | 100 | Papel de trabajo para las auditorias del SIG. | Modelo Estándar de Control Interno | Nacional | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2023-01-01 | 2023-09-30 | 10% | 30% | 50% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Direccionamiento Estratégico | 11 | SGC - Realizar el Análisis del Contexto al interior del proceso o Dirección Territorial de acuerdo a los lineamientos definidos por la Oficina Asesora de Planeación | 100 | Análisis de Contexto actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-04-01 | 2023-07-30 | N/A | N/A | N/A | 30% | 60% | 60% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Direccionamiento Estratégico | 12 | SGC - Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso o Dirección Territorial de acuerdo a los lineamientos definidos por la Oficina Asesora de Planeación | 100 | Mapa de riesgos actualizado y avalado por la OAP | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-04-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 55.55% | 66.66% | 77.77% | 88.88% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 13 | SGC - Actualización del Manual del SIG | 100 | Documento Manual del SIG actualizado | Gestión de Calidad | Nacional | DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-04-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 60% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 14 | SGC - Diseñar, aplicar y analizar encuestas de satisfacción de las partes interesadas para obtener su percepción respecto a los productos y servicios que presta la Unidad (Ficha técnica, Encuesta, Informe de resultados). | 100 | Ficha técnica, Encuesta, Informe de resultados | Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 15 | SGC - Aplicar por demanda encuestas de satisfacción de las partes interesadas para obtener su percepción respecto a los productos y servicios que presta la Unidad (Ficha técnica y Encuesta). | 100 | Correo Electrónico, Ficha Técnica, Encuesta | Gestión de Calidad | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 16 | SGC - Socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de las partes interesadas a través del informe final. | 100 | Correo Electrónico, Ficha Técnica, Encuesta, Informe Final de Resultados | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 17 | SGC - Realizar seguimiento a las No Conformidades que se encuentren abiertas en el aplicativo SISGESTION | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 18 | SGC - Reporte de Salidas y/o Producto No Conforme en el aplicativo SISGESTION | 100 | Reporte en SISGESTION | Gestión de Calidad | Nacional | GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL GESTION DE LA INFORMACIÓN PREVENCIÓN DE HECHOS VICTIMIZANTES GESTION PARA LA ASISTENCIA PARTICIPACIÓN Y VISIBILIZACIÓN REPARACIÓN INTEGRAL SERVICIO AL CIUDADANO REGISTRO Y VALORACIÓN PROCESOS CON P Y/O S DE CARA AL USUARIO VÍCTIMA | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
| Direccionamiento Estratégico | 19 | SGC - Realizar la Revisión por la Dirección bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015 | 100 | Acta Revisión por la Dirección | Gestión de Calidad | Nacional | DIRECCIONAMIENTO ESTRETEGICO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | 2023-09-01 | 2023-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 33% | 66% | 100% | N/A
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 20 | SGC - Actualizar la documentación (procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos) al interior del proceso por demanda o según su necesidad | 100 | Documentos actualizados procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos. | Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 70% | 80 | 90% | 100%
| Direccionamiento Estratégico | 21 | SGC - Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales respecto al Sistema de Gestión de Calidad | 100 | Acta de verificación de Requisitos Legales | Gestión de Calidad | Nacional | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN / GESTION DE LA INFORMACIÓN - OFICINA DE TÉCNOLOGIAS DE INFORMACIÓN / GESTIÓN ADMINISTRATIVA / TALENTO HUMANO | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 17% | 17% | 34% | 34% | 51% | 51% | 68% | 68% | 85% | 85% | 100%
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Talento Humano | 22 | SGSST- Socializar mediante comunicación masiva establecido por la Unidad el Plan Anual de Trabajo de SG-SST e implementar las actividades propias para cada proceso / Dirección Territorial con la participación de los colaboradores. Realizar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Trabajo de SG-SST. | 100 | Comunicaciones Internas | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-02-01 | 2023-12-15 | N/A | N/A | 30% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100%
| Talento Humano | 23 | SGSST – Realizar y aplicar encuesta de satisfacción de las actividades realizadas en SST a los colaboradores de la Unidad. | 100 | Resultados de la encuesta | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-10-01 | 2023-12-15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 50% | 100% | N/A
| Talento Humano | 24 | SGSST - Socializar que son actos y condiciones inseguras y formato PARE | 100 | Comunicaciones Internas | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-05-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | N/A | N/A
| Talento Humano | 25 | SGSST – Promover la participación de los colaboradores a participar en la brigada de emergencia y realizar la inscripción de los nuevos brigadistas | 100 | Comunicaciones Internas/formatos de inscripción | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-03-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | N/A | N/A
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 26 | SGSST – Entrega de AVALES en cumplimiento de los requisitos legales SST por las solicitudes del Grupo Contractual, en razón a las compras y/o servicios de la Unidad. | 100 | Comunicaciones Internas | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 100%
| Talento Humano | 27 | SGSST – Promover la participación de los colaboradores y realizar los simulacros propuestos en el plan de trabajo SG SST 2023. | 100 | Comunicaciones internas/informe de simulacros | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2023-04-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | N/A | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 100% | N/A | N/A
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 28 | SGSI - Actualizar inventario de activos de información. | 100 | Formato Inventario de Activos de Información, y correo del visto Bueno por parte del Jefe de Oficina o líder del proceso. | Seguridad de la Información | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2023-04-01 | 2023-07-31 | N/A | N/A | N/A | 25% | 50% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Talento Humano | 29 | SGSI - Identificar, valorar y evaluar los Riesgos de Seguridad de la información y definir el correspondiente plan de tratamiento. | 100 | Matriz Riesgos del proceso | Seguridad de la Información | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2023-08-01 | 2023-10-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 30 | SGSI - Implementar los controles de seguridad aplicables al Proceso, de acuerdo a la Declaración de aplicabilidad (SOA) | 100 | Excel con a declaración de aplicabilidad a los controles del proceso | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Talento Humano | 31 | SGSI - Evaluar la Participación de jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información. | 100 | Evaluación de la jornada (correo electrónico) | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2023-11-01 | 2023-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A
| Gestión con valores para resultados | 32 | SGSI - Gestionar el respaldo de la información almacenada en equipos de cómputo asignados al usuario, teniendo en cuenta OneDrive o SharePoint | 100 | Correo electrónico | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-04-01 | 2023-12-30 | N/A | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Talento Humano | 33 | SGSI - Gestionar la firma de aceptación de los acuerdos de confidencialidad de la totalidad de personal de planta y contratistas del proceso | 100 | Formato de aceptación de acuerdo de confidencialidad | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2023-03-01 | 2023-06-30 | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Talento Humano | 34 | SGSI - Reportar, si aplica, incidentes o eventos o riesgos materializados de seguridad de la información. | 100 | Correo del ticket de mesa de servicio y/o formato de materialización de riesgos | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Talento Humano | 35 | SGSI - Realizar seguimiento con respecto a las evidencias de controles, riesgos y planes de tratamiento al riesgo, aplica a los procesos que tengan asociados Planes de tratamiento al riesgo. | 100 | Seguimiento materialización de riesgos (correo electrónico) | Seguridad de la Información | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2023-05-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A
| Talento Humano | 36 | SGSI - Realizar una (1) jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información al nivel nacional y territorial. | 100 | Correo electrónico, listado de asistencia. | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2023-05-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10% | 30% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A
| Talento Humano | 37 | SGSI - SGSI - Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales en Seguridad de la Información | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales relacionados con el SGSI | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 17% | 17% | 34% | 34% | 51% | 51% | 68% | 68% | 85% | 85% | 100%
| Información y comunicación | 38 | SGSI - Realizar la gestión de etiquetado de la Información de acuerdo a la clasificación con base al sustento Legal y normativo, Aplica para información tipo clasificada y reservada. | 100 | Correo electrónico que se evidencie la gestión en el proceso de etiquetado de la Información, de acuerdo con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. | Seguridad de la Información | Nacional | PROCESOS DE APOYO: GESTIÓN DOCUMENTAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, GESTIÓN CONTRACTUAL. | 2023-03-01 | 2023-11-30 | N/A | N/A | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 90% | 100% | N/A
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 39 | SGA - Llevar registro de cantidades de residuos generados en la Entidad (aprovechables, peligrosos, orgánicos). | 100 | Bitácora de generación de residuos | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9.09% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 40 | SGA - Incorporar criterios de sostenibilidad y especificaciones técnicas en materia ambiental en los procesos de contratación que soliciten aval ambiental. | 100 | Registros de avales ambientales emitidos (correo electrónico). | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9.09% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 41 | SGA - Entrega adecuada de residuos (aprovechables y peligrosos) a gestores adecuados. | 100 | Certificación disposición final y/o aprovechamiento / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9.09% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 42 | SGA - Actualizar matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. | 100 | Matriz de Identificación de Aspectos e impactos ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-03-01 | 2023-07-31 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 43 | SGA - Llevar registro de cantidades de residuos generados en la dirección territorial (aprovechables, peligrosos y orgánicos). | 100 | Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 44 | SGA - Realizar la identificación de riesgos asociados a condiciones ambientales. | 100 | Matriz DOFA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-05-01 | 2023-10-31 | N/A | N/A | NA | NA | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 45 | SGA - Llevar registro y realizar seguimiento a los datos de consumo de agua y energía y generación de residuos de la dirección territorial | 100 | Matrices de seguimiento a consumo y generación / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 46 | SGA - Realizar el reporte de condiciones ambientales. | 100 | Formato de condición ambiental en sede diligenciado y remitido al líder SGA | Gestión Ambiental | Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-05-01 | 2023-11-30 | N/A | N/A | NA | N/A | 50% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 47 | SGA - Realizar seguimiento a la implementación de los programas de gestión ambiental | 100 | Matrices de seguimiento a programas de gestión ambiental. | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 9% | 18% | 27% | 36% | 45% | 54% | 63% | 72% | 81% | 90% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 48 | SGA - Realizar identificación de requisitos legales ambientales. | 100 | Pantallazo de formulario diligenciado o correo electrónico de revisión del normograma a colaboradores | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 49 | SGA - Participar en actualización de matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales | 100 | Encuesta de identificación de aspectos e impactos ambientales / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-03-01 | 2023-07-31 | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | NA | N/A | N/A | N/A | N/A
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 50 | SGA - Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales del Sistema de Gestión Ambiental | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales ambientales | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | N/A | 17% | N/A | 34% | N/A | 51% | N/A | 68% | N/A | 85% | N/A | 100%
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Información y comunicación. | 51 | SGRD. Identificar la totalidad de los registros y documentos objeto de aplicación de controles operativos de cada proceso. | 100 | Matriz con la totalidad de los registros y documentos del proceso. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-04-01 | 2023-09-30 | N/A | N/A | NA | 10% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Información y comunicación. | 52 | SGRD. Establecer los controles operativos para los registros y documentos de la Entidad. | 100 | Matriz de controles operativos para cada proceso. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-06-01 | 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% | 40% | 60% | 70% | 90% | 100% | N/A
| Información y comunicación. | 53 | SGRD. Identificar los requisitos legales aplicables a la gestión de los registros y documentos de la Entidad. | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales de los registros y documentos de la Entidad. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-02-01 | 31/11/2023 | N/A | 10% | 20% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | N/A
| Información y comunicación. | 54 | SGRD. Implementar, con el acompañamiento del GGAD, las TRD mediante la elaboración de los inventarios documentales de los archivos de gestión del total de las series y subseries de la TRD de la dependencia. | 100 | Tres (3) reportes trimestrales del estado del FUID por series y subseries documentales | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-05-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | N/A | 100%
| Información y comunicación. | 55 | SGRD. Clasificar, con el acompañamiento del GGAD la documentación electrónica o digital bajo la estructura de las TRD (series y subseries) en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo de la Entidad. | 100 | Tres (3) reportes del estado de creación y clasificación de los expedientes en el SGDEA. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-05-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | N/A | 100%
| Información y comunicación. | 56 | SGRD. Participar en las jornadas del plan de capacitación del Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | 100 | Acta de capacitación de cada dependencia y dirección territorial | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-05-01 | 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | N/A | N/A | N/A
| Información y comunicación. | 57 | SGRD. Realizar reuniones de seguimiento trimestral al plan de implementación del SGRD según necesidad. | 100 | Actas de reunión al plan de trabajo del SGRD. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-03-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | 25% | N/A | N/A | 50% | N/A | N/A | 75% | N/A | N/A | 100%
| Información y comunicación. | 58 | SGRD. Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales aplicables a la gestión de los registros y documentos de la Entidad. | 100 | Matriz de verificación al cumplimiento de requisitos legales aplicables a la gestión de los registros y documentos de la Entidad. | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-09-01 | 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25% | 50% | 75% | 100%
| Información y comunicación. | 59 | SGRD. Elaborar e implementar el plan de trabajo para dar cumplimiento a los requisitos normativos que regulan la gestión documental de la Unidad para las Víctimas | 100 | Matriz de seguimiento a la implementación del plan de trabajo | Gestión Documental y Archivo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2023-04-01 | 2023-05-28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A