## 1. Gest Integ Riesgo Corrupción
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Gestión Integral del Riesgos de Corrupción | Socializar la política de riesgos al interior de la Entidad incluyendo las actualizaciones que se requieran. | Metodología de Administración de riesgos institucionales, incluyendo la política de administración de riesgos actualizada (si aplica) y socializada | SECRETARÍA GENERAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 25% | 100% | Información reportada por SG: En el mes de Enero 2023, se socializó a líderes de procesos el mapa de riesgos Institucional para su aprobación en el espacio de Comite de Gestión y Desempeño Institucional, bajo los lineamientos de la Politica y Metodología de Riesgos vigente en la Entidad, de igual forma, se emitió en articulación con la OAP, comunicado a Direcciones Territoriales y Procesos para consulta y gestión del mapa de Riesgos Institiucional en la vigencia 2023. Evidencia presentada por la SG: Copia acta de reunión No.1 del 31-01-2023, firmada por el secretario general y jefe oficina asesora de planeación de la UARIV, Objetivo: socializar y aprobar los planes institucionales y estratégicos para la vigencia 2023 en el marco del decreto 612 de 2018 y correo electrónico del 08-02-2023, suscrito por la jefe de la oficina asesora de planeación, enviado a los enlaces SIG. Asunto: Comunicado mapa de riesgos institucional, en el cual indica que "(...) La Oficina Asesora de Planeación se permite comunicar que ya se encuentra disponible en la página web de la Entidad el Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2023 aprobado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional, con el fin de gestionar en adelante los controles y planes de acción asociados a los riesgos identificados por los Procesos y Direcciones Territoriales en cada una de las tipologías, el enlace de consulta es https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion/75470 (...)" Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, compete a la gestión adelantada por la Secretaría General de la UARIV. Sin embargo, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto programado hasta el mes de diciembre de 2023.
|  | Identificar los procesos o dependencias con actividades asociadas a posibles conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas e Identificar riesgos y controles frente a ello. | Mapa de Riesgos Institucional actualizado incluyendo riesgos asociados a conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas en caso que aplique. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | AGOSTO | 30% | 30% | Información reportada por OAP: Se adelantó ejercicio de identificación de posibles actividades asociadas a posibles riesgos de conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas con el fin de validar con los procesos asociados y proceder a su validación y gestión del riesgo correspondiente. Diagnóstico inicial de identificación actividades asociadas a posibles riesgos de conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Evidencia presentada por la OAP: Copia borrador de documento "Diagnóstico riesgos", en un aparte del contenido de dicho documento indican que "(...) El presente diagnostico tiene como finalidad la identificación de posibles actividades que pueden tener riesgo de conflicto de intereses – lavado de activos – financiación del terrorismo – proliferación de armas, con el fin de identificar los riesgos asociados, sus controles y adopción de planes de acción que permita prevenir su materialización, implementando su gestión bajo la Política y Metodología de Riesgos vigente de la Unidad(...)". Observación OCI: El porcentaje de avance del 30% registrado por la OCI, corresponde a la gestión de la oficina asesora de planeación en el 1er cuatrimestre de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto programado para esta actividad con fecha límite de plazo a 31 de agosto de 2023.
|  | Actualizar, consolidar , aprobar y publicar el Mapa de Riesgos institucional (Gestión y Corrupción) | (2) Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE | 30% | 30% | Información reportada por OAP: La primera actualización estará centrada en los riesgos a identificar por conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas, para ello se ha adelantado diagnostico inicial de posibles actividades asociadas a estos. Diagnóstico inicial de identificación actividades asociadas a posibles riesgos de conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas. Evidencia presentada por la OAP: Copia borrador de documento "Diagnóstico riesgos", en un aparte del contenido de dicho documento indican que "(...) Se han identificado 13 posibles actividades susceptibles de riesgos de Conflicto de Intereses, Lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas, se aclara que es un diagnóstico inicial que en adelante se analizara en detalle con el dueño del proceso y el criterio experto de la actividad, para su validación y posterior gestión del riesgo en caso afirmativo (...)". Observación OCI: Según la información y evidencia enviada por la oficina asesora de planeación a 30 de abril de 2023 no se ha realizado la primera actualización del mapa de riesgos, razón por la cual para la OCI la actividad presenta un avance del 30% para el 1er cuatrimestre de 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del 3er cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto de dos (2) actualizaciones.
|  | Colocar a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | FEBRERO | 100% | 100% | Información reportada por OAP: En el mes de Enero 2023, se efectuó consulta grupos de interes para observaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, para ello se disupuso de banner comunicativo en página web, diseño de encuesta para recoger observaciones del mapa y analisis de resultados a través de informe asociado. Banner de socialización, Formulario de Encuesta e Informe de resultados consulta. Evidencia presentada por la OAP: 1. Copia presentación "Informe de resultados consulta y participación grupos de interés programa de transparencia y ética pública - PTEP mapa de riesgo febrero 2023", 2. Matriz resultados PTEP mapa de riesgos, que en su contenido se encuentra inscrita información relacionada con: ID, hora de inicio, hora de finalización, correo electrónico, nombre, seleccione el grupo de interés al que pertenece, ¿considera usted que las actividades propuesta en el PTEP 2023 impiden actos de corrupción, facilitan el acceso a la información, consulta de la gestión, ¿por qué?, ¿considera que los controles y planes de acción establecidos para los riesgos de corrupción impiden la materialización de los mismos?, ¿por qué?, después de conocer la propuesta del PTEP y mapa de riesgos de corrupción 2023 ¿algún aporte adicional? y 3. Banner socialización y consulta mapa de riesgos institucional y PTEP 2023
|  | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción | (3) Espacios de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad realizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SECRETARÍA GENERAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 20% | 20% | Información reportada por OAP y SG: Se gestionó ante la Secretaría de Transparencia una capacitación o sensibilización en temas de riesgos de corrupción, el cual estamos a la espera de su confirmación. Evidencia presentada por la OAP y SG: Copia correo electrónico del 10 de abril de 2023, asunto: solicitud capacitación o sensibilización funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción, suscrito por jefe oficina asesora de planeación, dirigido a la coordinadora del grupo de política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción de la secretaría de transparencia, en el cual requiere lo siguiente: "(...)solicitamos ante ustedes su colaboración para la realización de una capacitación en temas de riesgos de corrupción, con el fin de abordar conceptos básicos y hacer un acercamiento inicial a la metodología de riesgos de corrupción para los funcionarios de nuestra entidad (...)". Observación OCI: De acuerdo con la información y evidencia enviada por la oficina asesora de planeación OAP, a 30 de abril de 2023 no se ha realizado el primer espacio de sensibilización en riesgos de corrupción dirigidos a los funcionarios y contratistas de la unidad. Por consiguiente, la Oficina de Control Interno ratifica el porcentaje del 20% de avance establecido por la OAP y la Secretaria General. No obstante, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del 3er cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto establecido para esta actividad.
|  | Hacer el seguimiento y monitoreo de funcionarios, contratistas y operadores de la Unidad, que se desplacen a terreno atendiendo de forma adecuada los diferentes tipos de riesgos e incidentes críticos por medio de mecanismos de gestión y seguridad preventiva | (4) Informes Trimestrales del monitoreo a la implementación de la metodología de riesgos | SECRETARÍA GENERAL | MARZO | DICIEMBRE | 25% | 100% | Información reportada por SG: El COMR elabora el respectivo informe trimestral asociadas a las actividades de monitoreo realizadas a los desplazamientos realizados por los colaboradores de la Unidad. Se adjunta a este excel el informe mencionado. Evidencia presentada por la SG: Copia Informe operativo centro de operaciones y monitoreo de Riesgo - COMR (enero - marzo 2023), en su contenido se encuentra inscrita información referente a: 1. Monitoreo y seguimiento primer trimestre 2023, 2. Planes de seguimiento efectivos por dependencia, 3. Planes de seguimiento efectivos por dirección territorial/mes, 4. Coordinaciones de seguridad y 5. Incidentes de seguridad. (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2023) (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, a la gestión que viene adelantando la Secretaría General a 30 de abril de 2023. No obstante, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 4 informes trimestrales del monitoreo a la implementación de la metodología de riesgos.
|  | Realizar monitoreo a la materialización de los riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos por proceso realizado | TODOS LOS PROCESOS | ENERO | DICIEMBRE | 25% | 100% | Información reportada por OAP: Se efectuó monitoreo a las No Conformidades periodo 2021 - 2022 en SISGESTION asociados a la materialización de riesgos para el cierre respectivo, de igual forma, se emitió comunicado para reporte de materialización de riesgos para el primer trimestre 2023. Informes de Monitoreo de Riesgos SISGESTION periodo 2021-2022 Reporte de Materialización de Riesgos Procesos y Direcciones Territoriales Evidencias presentadas por la OAP: Carpeta en la cual se encuentran 37 archivos en excel donde se encuentra registrada la información de seguimiento a la materialización de riesgos de enero a marzo 2023 (primer trimestre) y correo electrónico del 04-04-2023, asunto: Reporte materialización riesgos institucionales primer trimestre 2023, enviado por la OAP los enlaces SIG, donde solicita lo siguiente: "Con el fin de atender el lineamiento 2.6.1.2 Acciones ante la materialización de los riesgos de nuestra Política y Metodología de Riesgos vigente, la Oficina Asesora de Planeación OAP solicita amablemente sea enviado el respectivo seguimiento a la Materialización de Riesgos asociados a sus Procesos/Dependencias o Territoriales en el Formato "Monitoreo a la Materialización de los Riesgos", correspondiente al Primer Trimestre 2023. Este reporte se deberá enviar a mas tardar el 20 de Abril de 2023" (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2023) (1/4*100 = 25% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: La actividad se esta ejecutando de acuerdo a lo programado a 30 de abril de 2022. El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI corresponde a la gestión de la OAP, los procesos y DTs en el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de (4) monitoreos a la materialización de los riesgos por proceso realizado.
|  | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OCI: En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riegos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 (enero 01 de 2023 a 30 de abril 2023). Dicho seguimiento se publicó en la página web institucional el 10 de mayo de 2023, ubicado en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-seguimiento-riesgos-de-corrupcion-1er-cuatrimestre-2023/75984 Evidencias presentadas por la OCI: Pantallazo de la publicación del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2023 (01-01-2023 a 30-04-2023) con el link donde se encuentra ubicado en la pàgina web institucional, con fecha de publicaciòn 10 de mayo de 2023, así: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-seguimiento-riesgos-de-corrupcion-1er-cuatrimestre-2023/75984 (1/1*100 = 100% de avance primer cuatrimestre de 2021) (1/3*100 = 33% avance de cumplimiento anual). Observación OCI: Cabe aclarar que, el porcentaje de avance del 100% registrado corresponde a la gestión de la Oficina de Control Interno en el primer cuatrimestre de 2023 y teniendo en cuenta la meta programada para esta actividad con corte a 30 de abril de 2023. Por consiguiente, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del último cuatrimestre de 2023, cuando se cumpla la meta de 3 informes de seguimiento.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2.Redes Instit Canales Denuncia
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | 65% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE | 88% | 100% | Información reportada por OAJ: Correo con respuesta a la solicitud de información; base GIPF con quejas allegadas y tramitadas para el periodo Enero- Abril de 2023. Evidencia presentada por la OAJ: Captura de pantalla de correo electrónico del 02-05-2023, suscrito por el Coordinador Grupo Defensa Judicial, en el cual indica que "De acuerdo con la solicitud de información y evidencias actividades Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er cuatrimestre 2023 – OAJ, me permito relacionar cuadro de cumplimiento del mismo para el primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) de 2023 (...)". En el citado cuadro registra información relacionada con: quejas interpuestas 65, tramitadas 57 y porcentaje de avance 88%. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, compete a la gestión adelantada por la Oficina Asesora Jurídica en el 1er cuatrimestre de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 65% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas (diciembre 31 de 2023).
|  | Fortalecimiento de servicios de auto consulta y de servicios virtuales | Servicio fortalecido de acuerdo a diagnostico o fallas reportadas | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Generar reporte al 30 de abril para identificar los reclamos de insatisfaccion en los servicios virtuales, para analizarlos y formular oportunidades de mejora. Evidencia presentada por la GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo:Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, concerniente a: Redes Institucionales y canales de denuncia, en el caso de esta actividad, indican que "(...) Para fortalecer los servicios de servicios virtuales, se requiere generar un reporte con los reclamos recibidos a fecha de corte 30 de abril 2023, con el objetivo es realizar un análisis de las inconformidades generadas por la prestación del servicio a través de las herramientas virtuales y establecer un plan de mejora que reduzca el número de incidentes de reclamación (...). Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI realiza la verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el fin de corroborar la información de las actividades del plan de acción 2022 a cargo del Grupo de Servicio al Ciudadano, donde se observa que la actividad en mención no se encuentra asignada a dicho grupo, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz para cotejar la meta establecida y determinar el porcentaje de avance de esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente al canal dispuesto en página web para efectuar denuncias y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) | (3) Validaciones | GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | El Grupo Servicio al Ciudadano GSC y la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registran porcentaje de avance para esta actividad | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano y la OAC vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Solicitar ante la Oficina de Planeación, el cambio del responsable de la actividad toda vez que la misma no tiene relación con el proceso del Grupo de Servicio al Ciudadano. Información reportada por la OAC: 1 Actualmente la página web dispone de los mecanismos y canales necesarios para la protección al denunciante para efectuar denuncias y frentea la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA) Evidencia presentada por la GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo: Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, referente a: Redes Institucionales y canales de denuncia, en el caso de esta actividad, indican que "(...)Para esta actividad se informa que previo a esta reunión se efectuaron acercamientos por el Coordinador del GSC y con la jefe y personal vinculado a la OAJ, y se acordó validar la vigencia de la estrategia RITA implementada por Presidencia de la República, estableciéndose que la misma se encuentra vigente. Por ello, al ser la OAJ la encargada de liderar la línea jurídica del Grupo de Indagación y Protección contra Fraudes, se considera que esta actividad debe asociarse a la función que ya viene adelantando la OAJ, así las cosas se debe por parte del GSC adelantar los trámites ante la Oficina de Planeación, para que la competencia de esta gestión se adelante por la jurídica y se cambie dentro de la matriz general el responsable de la actividad toda vez que la misma no tiene relación con las funciones a cargos del proceso del Grupo de Servicio al Ciudadano (...)" Evidencia presentada por la OAC: Captura de pantalla de la página web institucional en el link de transpartencia y acceso a la información pública, donde se encuentra la publicación de mecanismos de contacto (Mecanismos de atención al ciudadano). Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI efectúa la verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el propósito de constatar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen tanto al Grupo de Servicio al Ciudadano como a la Oficina Assesora de Comunicaciones OAC; sin embargo, se observa que la citada actividad no se encuentra asignada a dichas dependencias, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz que permita cotejar la meta o producto establecido y determinar el porcentaje de avance para esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Socializar en los canales dispuestos acerca de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), Canal de denuncias y Estrategia "que no le echen cuentos". | (3) Socializaciones | GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | El Grupo Servicio al Ciudadano GSC y la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registran porcentaje de avance para esta actividad | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Relacionado con la justificación del punto anterior. Solicitar a la Oficina de Planeación, el cambio del responsable de la actividad para que la OAJ articule con la Oficina Comunicaciones la socializacion. Información reportada por la OAC: 1 En este primer cuatrimestre se realizaron las importantes socializaciones correspondientes en los canales dispuestos acerca de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA), Canal de denuncias y Estrategia "que no le echen cuentos", que equivalen a una validación. Evidencia presentada por la GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo:Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, referente a: Redes Institucionales y canales de denuncia, en el caso de esta actividad, indican que (...)Relacionado con la justificación del punto anterior, se solicitará ante la Oficina de Planeación, el cambio del responsable de la actividad, debiendo por consiguiente adelantar la OAJ la actividad de socialización con la Oficina Comunicaciones, una vez se haya producido la modificación de la matriz (...)". Evidencia presentada por la OAC: 1. Video para hold de llamadas y video llamadas, del 23-02-2023 link: https://unidadvictimasmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/cesar_tapias_unidadvictimas_gov_co/EeUOndzBrtpPn5uO0hRfRjUBS6tOHSGUUf5X8QnUYxfH0; 2. Correo electrónico del 27-04-2023, asunto: Solicitud piezas antifraudes - actualizadas y 3. Presdentación en PowerPoint denominada "Comunicación política para la dignificación de las Víctimas del conflicto armado y la construcción d ela paz". Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI, al verificar las actividades del Grupo Servicio al Ciudadano GSC registradas en el plan de acción 2022 y en el aplicativo SISGESTION 2.0, observa que esta actividad no se encuentra asignada a dicho grupo, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria para cotejar la meta establecida y determinar el porcentaje de avance de esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 3. Legalidad e Integridad
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Código de Integridad | Realizar capacitación del Código de Integridad a través de la herramienta (virtual y/o presencial) más eficiente para el personal de la Unidad | 15% de los Servidores Públicos certificados. | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ABRIL | JULIO | 15% | 100% | Información reportada por el GGTH: La convocatoria del curso de capacitación del código de Integridad hace parte del contenido del curso de Inducción y reinducción 2023 de la Unidad, dirigido a los servidores públicos mediante comunicación interna, las evidencias son: 1. Convocatoria por comunicación interna. (correo electrónico) y 2. Los servidores públicos certificados son 1084, cumpliendo con la meta en el primer cuatrimestre del 15% corresponde a 162 servidores públicos. (lista de certificados) Evidencia presentada por la GGTH: Correo electrónico del 23-02-2023. Asunto: Curso de inducción y reinducción para funcionarios y contratistas (captura de pantalla SUMA del 24-02-2023), Copia de ciento sesenta y dos (162) certificaciones de aprobación del curso de induccion y reinducción 2023. Obsevación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestión adelantada por el Grupo Gestión de Talento Humano. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta.
|  | Dictar charlas y/o realizar publicaciones en SUMA sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (4) Charlas | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | FEBRERO | NOVIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GCID: Actas No.2 y 3 del 22-02-2023, Acta No.4 del 24-02-2023, Actas No.5 y 6 del 29-03-2023, Acta No.8 del 20-04-2023. Evidencia presentada por el GCID: Copia actas de reunión y asistencia # 02, 03, 04, 05 y 06 del 21 y 24-02-2023 y 29-03-2023 Objetivo: Dar a conocer la campaña denominada ¿Sabías qué?, con el fin de difundir en el personal que integra la UARIV, aspectos importante de la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021, código general disciplinario y Copia acta de reunión y asistencia # 8 del 20-04-2023 Objetivo: En el marco delplan institucional de formación y capacitación 2023 y de la campaña ¿sabías qué?, se realiza ante el personal de la dirección territorial Nariño, spectos importante de la Ley 1952 de 2019 reformada por la Ley 2094 de 2021, código general disciplinario y los presuntos delitos en los que podrían estar incursos los servidores públicos y contratistas de la UARIV al incumplir sus deberes y obligaciones contractuales. Obsevación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, corresponde a la gestión del Grupo Control Interno Disciplinario. Sin embargo, cabbe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta en noviembre de 2023.
|  | Evaluar a los servidores públicos sobre el conocimiento del Código de Integridad del Servicio Público, para establecer actividades de mejora. | Evaluar el 100% de los servidores públicos certificados | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por el GGTH: Actividad planeada para agosto 2023. Evidencia presentada por la GGTH: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de agosto de 2023.
|  | Realizar capacitación a los colaboradores en el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, a través de los Cursos Virtuales - EVA Función Pública. | 20% de los colaboradores | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por el GGTH: Actividad planeada para sdeptiembre 2023. Evidencia presentada por la GGTH: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de septiembre de 2023.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4. Iniciativas Adicionales
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | Identificar de la oferta institucional las temáticas, instancias, espacios y mecanismos de participación de los grupos de valor para atender sus necesidades y expectativas | (1) Matriz de identificación actualizada | DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN | ABRIL | JULIO | N/A (Según Subdirección de Participación). La Dirección de Gestión Interinstitucional DGI no envía información del avance de esta actividad | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2023 de la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Subdirección de Participación. | Información reportada por la S de P: La Matriz de oferta institucional está directamente relacionada con la subdirección nacional de atención y reparación integral a las víctimas entidades nacionales (SNARIV), quienes de acuerdo a los lineamientos establecidos identifican las actividades de la temática relacionada. Por lo anterior, la subdirección de participación no tiene que ver con dicha actividad. Evidencia presentada por la S de P: No aplica, según lo manifestado por la Subdirección de Participación no tiene responsabilidad de esta actividad. Evidencia presentada por la DGI: La Dirección de Gestión Interinstitucional no remite información y evidencia del avance de esta actividad para el 1er cuatrimestre 2023. Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI realiza la verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el fin de constatar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen a la Dirección de Gestión Interinstitucional y la Subdirección de Participación; sin embargo, se observa que la citada actividad no se encuentra asignada a dichas dependencias, motivo porel cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz que permita cotejar la meta o producto establecido y determinar el porcentaje de avance para esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Divulgar y Socializar los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales) | (1) Matriz de espacios publicada y socializada | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JULIO | JULIO | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la S de P: La matriz de espacios publicidad de participación ciudadana es manejada directamente por la oficina asesora de comunicaciones. Por lo anterior la subdirección de participación no tiene que ver con dicha actividad. Evidencia presentada por la S de P y OAC: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio y finalización de esta actividad está programado para el mes de julio de 2023.
|  | Desarrollar estrategias de reparación integral para el acceso a la medida de Satisfacción, promoviendo la participación ciudadana de las Victimas | Estrategia desarrollada | GRUPO DE ENFOQUE PSICOSOCIAL Y SUBDIRECCION DE PARTICIPACIÓN | JUNIO | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la S de P: Estrategia directamente desarrollada por el grupo de enfoque psicosocial. Por lo anterior la subdirección de participación no tiene que ver con dicha actividad. Evidencia presentada por la S de P y GEPS: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de junio de 2023.
|  | Divulgar y socializar la implementación del proceso de reparación colectiva promoviendo la participación ciudadana | Divulgación y socialización realizada | SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN COLECTIVA Y SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN | MAYO | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la S de P: Implementación correspondiente a la subdirección de reparación colectiva. Por lo anterior la subdirección de participación no tiene que ver con dicha actividad. Evidencia presentada por la S de P y SRC: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de mayo de 2023.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. Partic Ciudadana Rend Cuenta
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2022 | (1) Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | ENERO | 100% | 100% | Información reportada por OAP: Se elaboró y publicó Informe de gestión de la Entidad vigencia 2022, en lapágina web de la Entidad. Informe de Gestión 2022 y pantallazo publicación Informe de Gestión página web. Evidencia presentada por la OAP: Un (1) archivo en PDF "2022 Informe de Gestión Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Oficina Asesora de Planeación - Dirección General" de 195 páginas y captura de pantalla socialización en la pagina web institucional del informe de gestión vigencia 2022 con fecha de publicación enero 31 de 2023. (1/1*100 = 100%) Observaciones OCI: El informe de gestión 2022 se encuentra publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con fecha 31 de enero de 2023, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-de-gestion-2022/75482.
|  | Liderar la actualización del documento de estrategia de rendición de cuentas (incluyendo componente de paz). | (1) Estrategia actualizada | DIRECCION GENERAL | MARZO | JUNIO | 60% | 100% | Información reportada por la DG: Documento borrador de actualización de la estrategia de rendición de cuentas - vigencia 2023. Evidencia presentada por la DG: Copia documento borrador de actualización de la estrategia de rendición de cuentas - vigencia 2023, en el contenido de está registrada información relacionada con: Identificación de información y espacios de diálogo prioritarios para la rendición de cuentas, identificación y difusión de información relacionada a temas estratégicos de interés, implementación de estrategias informativas con enfoque étnico y diferencial, ferias de servicio a nivel territorial, audiencia pública participativa, rendición de cuentas desde un enfoque de paz y seguimiento y evaluación. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, corresponde a la gestión de la Dirección General a 30 de abril de 2023. No obstante, vale aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de una (1) estrategia actualizada.
|  | Actualizar y publicar la estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) documento estrategia implementada | DIRECCION GESTION INTERINSTTIUCIONAL | ENERO | MARZO | La Dirección de Gestión Interinstitucional DGI no envió información y evidencias de la ejecución de esta actividad. | 0% | Información reportada por la DGI: La Dirección de Gestión Interinstituciona no reporta información de la ejecución de la actividad. Evidencia presentada por la DGI: La depedencia responsable de la ejecución de esta actividad no envió evidencia. Observación OCI: La Dirección de Gestión Interinstitucional no envió información y evidencias de la ejecución de esta actividad, está programada para su cumplimiento en el 1er cuatrimestre de 2023 de acuerdo a la meta o producto establecido en el PTEP. Por consiguiente, la actividad presenta incumplimiento (0%).
|  | Publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JUNIO | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por OAP y OAC: No aplica, periodo de inicio ejecución en Junio 2023. Evidencia presentada por la GGTH: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de junio de 2023.
|  | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2022, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | SUBDIRECCION GENERAL Y EQUIPO ENCARGADO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la Subd Gral: Informe rendición de cuentas acuerdo de Paz 2022 publicado en la página web de la Unidad para las Víctimas. Evidencia presentada por la Subd Gral: Copia informe rendición de cuentas acuerdo de paz - 2022 publicado en la página web institucional web institucional, con fecha marzo 31 de 2023 Observación OCI: El informe rendición de cuentas acuerdo de Paz 2022 se encuentra publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con fecha 31 de marzo de 2023, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendicion-de-cuentas-acuerdo-de-paz-2022/75753 (1/1*100 = 100%)
|  | Vincularse al Sistema Nacional de Rendición de cuentas según Decreto 230 de 2021 | Inscripción Sistema Nacional de Rendición de cuentas | DIRECCION GENERAL - SUBDIRECCION GENERAL | ENERO | DICIEMBRE | La Subdirección General no registra porcentaje de avance para esta actividad | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2023 de la Dirección General y la Subdirección General | Información reportada por la DG: Correo de solicitud a la OAP para la eliminación actividad. Evidencia presentada por la DG: Correo electrónico enviado a la jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Asunto: soporte solicitud eliminación actividad programa de transparencia. En el contenido del correo en mención, indican que: "(...) En razón al programa de transparencia en la que se establece “Vincularse al Sistema Nacional de Rendición de cuentas según Decreto 230 de 2021”, solicito con base en la justificación establecida en el documento adjunto, se elimine toda vez que su implementación no es procedente. (...)" . Información reportada por la Subd Gral: La Subdirección General no remite reporte información del avance de esta actividad para el primer cuatrimestre 2023. Evidencia presentada por la Subd Gral: La Subdirección General no remite información y evidencias referente al avance de esta actividad en el primer cuatrimestre 2023. Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI efectúa la verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el propósito de confrontar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen tanto a la Dirección General como a la Subdirección de General; no obstante, observa que la citada actividad no se encuentra asignada a dichas dependencias, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz que permita cotejar la meta o producto establecido y determinar el porcentaje de avance para esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Socializar el procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana | (1) Procedimiento socializado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN | FEBRERO | MARZO | N/A (Según Subdirección de Participación) La Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registra porcentaje de avance para esta actividad | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción 2023 de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdirección de Participación | Información reportada por la S de P: Procedimiento dirigido y socializado por la Oficina de Comunicaciones. Por lo anterior la subdirección de participación no tiene que ver con dicha actividad. Información reportada por la OAC: 1 Actualmente el procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana se encuentra publicado para consulta pública y no he requerido de ninguna actualización desde su fecha de publicación el pasado 15 de diciembre de 2021. Evidencia presentada por la S de P: No aplica, según lo manifestado por la Subdirección de Participación no tiene responsabilidad de esta actividad. Evidencia presentada por la OAC: Captura de pantalla de publicación en la página web institucional del procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana V2 con fecha 15-12-2021, la OAC indica en su reporte que el procedimiento "(...) no ha requerido de ninguna actualización desde su fecha de publicación el pasado 15 de diciembre de 2021(...)".
|  | Capacitar en el proceso de Rendición de Cuentas al personal involucrado en dicho proceso. | 80% de los Servidores Públicos involucrados en proceso de rendición de cuenta. | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | MARZO | MAYO | 80% | 100% | Información reportada por el GGTH: La convocatoria del curso de capacitación de rendición de cuentas finalizó en el mes de abril 2023, con la participación de los Servidores Públicos, convocados mediante comunicación interna, las evidencias son: 1. Convocatoria por comunicación interna. (correo electrónico) 2. Participaron en la capacitación 27 cumplimiento con la meta del 80% de los servidores públicos involucrados en el proceso de rendición de cuenta. (acta reunión). Evidencia presentada por la GGTH: Copia acta No.1 de reunión y de asistencia (firmadas por 27 participante) del 18-04-2023. Objetivo: Fortalecer los conocimientos del proceso de rendición de cuentas y participación ciudadana a los servidores públicos y correo electrónico del 14 de abril de 2023, objetivo: Capacitación sobre participación ciudadana - Rendición de Cuentas.
|  | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente. | Espacios de participación promovidos | SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN | ENERO | DICIEMBRE | 20% | 100% | Información reportada por la S de P: Se adjunta informe sobre la capacitación Ministerio Público donde a la fecha se puede concluir que la estrategia de socialización implementada por la Subdirección de Participación cumplió con el objetivo participación de personerías, desarrollo de la evaluación creada para este encuentro; de igual forma se aclararon cada uno de los interrogantes que plantearon los invitados por parte de los profesionales de la Subdirección y entendidos por parte de cada uno de los asistentes, con las preguntas recurrentes se creará un ABC y piezas comunicativas, fue un gran número de personas capacitadas, igualmente se seguirá asesorando al Ministerio Público, entidades territoriales y la cooperación internacional en todo el tema de la elección e instalación de las Mesas de Participación enmarcado en el Protocolo de Participación Efectiva de Víctimas Resolución 01668 del 2.020. Evidencia presentada por S de P: Correo electrónico del 27-04-2023. Asunto: Informe capacitación Ministerio Público y copia de documento que en su contenido registra información relacionada con la realizacoión de 32 jornadas (participación de 1351 asistentes) para el mejoramiento de la incidencia política y fortalecimiento organizativo, así: 1. Planeación (Cronograma capacitación personeros en todo el territorio nacional), 2. Metodología (Víctimas en el exterior, preguntas recurrentes y conclusiones). Obsevación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, compete a la gestión del Grupo Control Interno Disciplinario en el 1er cuatrimestre de 2023. No obstante, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta programada a diciembre de 2023.
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único. | (1) Audiencia realizada | DIRECCION GENERAL | MAYO | JULIO | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la DG: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencia presentada por la DG: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de mayo de 2023.
|  | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el manual único de rendición de cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | AGOSTO | OCTUBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la OAC: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencia presentada por la DG: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de agosto de 2023.
|  | Coordinar el seguimiento a compromisos generados de los espacios de diálogo desarrollados | Informe ejecutivo de seguimiento a compromisos. | SUBDIRECCIÓN GENERAL | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por la Subd Gral: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencia presentada por la Subd Gral: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de septiembre de 2023.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6.Transparencia e Información
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Transparencia y Acceso a la Información | Validar la información del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4. Datos abiertos) | (3) Validaciones del modulo | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE | 33% | 60% | Información reportada por OAP: Se realizó un primer muestreo de validación de la información contenida en la página web de la Unidad , tomando como referencia la Matriz Indice de Transparencia y Acceso a la Información. Evidencia presentada por la OAP: Matriz indice de transparencia y acceso a la información - Matriz de cumplimiento Unidad de Víctimas, que en su contenido se encuentra información inscrita, referente a: Menú nivel I, menú nivel II (subnivel e ítem), explicación, normatividad, cumplimiento (si, no, no aplica) y observaciones de la verificación y/o justificación de N/A.
|  | Tramitar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas | 65% de quejas tramitadas frente a las quejas interpuestas | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE | 88% | 100% | Información reportada por OAJ: Correo con respuesta a la solicitud de información; base GIPF con quejas allegadas y tramitadas para el periodo Enero- Abril de 2023. Evidencia presentada por la OAJ: Captura de pantalla de correo electrónico del 02-05-2023, suscrito por el Coordinador Grupo Defensa Judicial, en el cual indica que "De acuerdo con la solicitud de información y evidencias actividades Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 1er cuatrimestre 2023 – OAJ, me permito relacionar cuadro de cumplimiento del mismo para el primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) de 2023 (...)". En el citado cuadro registra información relacionada con: quejas interpuestas 65, tramitadas 57 y porcentaje de avance 88%. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestión de la Oficina Asesora Jurídica a 30 de abril de 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del 3er cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta programada.
|  | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE | La Oficina Asesora Jurídica no registra porcentaje de avance para esta actividad | 60% | Información reportada por OAJ: Correo con respuesta a la solicitud de información y donde se evidencia que lo corrido del 2023 no se han publicado proyectos de actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observaciones. Evidencia presentada por la OAJ: Captura de pantalla de correo electrónico del 28-04-2023, suscrito por la Coordinadora Grupo Gestión Normativa y conceptos de la OAJ, en el cual señala que "(...) Desde el Grupo de Gestión normativa, se reporta la evidencia relacionada con la publicación de los actos administrativos de carácter general para observaciones de la ciudadanía en la pagina web de la entidad. En ese orden, validando el reporte, las publicaciones en la página web y el control desde el Grupo de Gestión normativa, y en lo que va corrido del 2023 no se han publicado proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general para observaciones (...)". https://www.unidadvictimas.gov.co/es/proyecto-actos-administrativos.
|  | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones TI del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para la vigencia 2023 (Nivel de madurez de capacidades de TI) según los lineamientos de la alta dirección. | 40% de nivel de madurez | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 31% | 100% | Información reportada por la OTI: Durante el 2022 se logró la evolución del modelo de madurez TI a partir del cual se mide la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Ia Información PETI de la Unidad, esto debido a los resultados del PETI 2022, la actualización de la política de gobierno digital y las nuevas capacidades TI requeridas para la transformación digital, definiendo 11 capacidades y las métricas establecidas para cada una; a su vez se identificó el estado actual por capacidad, las brechas y el estado propuesto por cada una para proyectar el nivel madurez TI del cuatrienio y por vigencia, de manera que se actualiza el portafolio PETI definiendo proyectos y/o operaciones por cada capacidad conforme a las necesidades por demanda de la Unidad, la atención de la política y la transformación digital de la entidad. Se realizan gestiones internas para aprobar el PETI en la mesa de gobierno digital (MGD) y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de enero. A corte de abril se cuenta con un total de 11 proyectos y operaciones de TI y gracias a las contribuciones de los proyectos y/o operaciones asociadas a las capacidades de: Seguridad de la información (ciberseguridad), Cultura y apropiación, Decisiones basadas en datos, Uso tecnologías emergentes, Ciudades y territorios inteligentes, Infraestructura y Servicios TI eficientes, se logra un avance del 1% corte abril de 2023, que corresponde a un nivel de madurez del 31% al mismo corte. Evidencias presentada por la OTI: 1. Copia documento PETI 2023 - 2026 "Plan de transformación digital Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas" y 2. Correo electrónico del 27-04-2023, asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - Abril/2023, en su contenido se encuentra información relacionada con la medición del nivel de madurez del PETI corte abril, donde se especifica avance por cada capacidad (3 Componentes, 11 dominios, línea base 2022 %, nivel actual 31% y meta 2023%). Observaciones OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, compete a la gestión que adelanta la OTI a 30 de abril de 2023. No obstante, es preciso aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 40% de nivel de madurez.
|  | Implementar el Plan estratégico de Seguridad y Privacidad de la información | 30% del nivel de ciberseguridad de la Unidad | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 25% | 100% | Información reportada por la OTI: Para la vigencia 2023 se establece un plan estratégico de seguridad de la información PESI cuya medición se realiza a través del nivel de ciberseguridad de la Unidad, el cual se calcula incluyendo la ejecución de una operación de seguridad de la información (equivalente a un ponderado del 50%) y del proyecto ciberseguridad 360º (equivalente a un ponderado del 50%). Durante el primer cuatrimestre se avanza en las gestiones asociadas a la definición del gerente de proyecto, patrocinador, acta de constitución, definición de la EDT e hitos, entre otros frente al proyecto segun lo establece el procedimiento vigente y se define cronograma de 30 actividades de la operación; asi mismo, se aprueba en la mesa de gobierno digital (MGD) del 2022 y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de enero dicho proyecto. Puesto que se establece el alcance definitivo del proyecto, se plantea la actualización de la programación y meta de esta actividad en el plan de acción, toda vez que se identifica un aumento en la meta para la vigencia 2023. A corte de abril de 2023 frente al proyecto se logra el cierre de 4 hitos y avance en 10 (equivalente al 2%) y frente a la operación se ejecutan 8/30 actividades según lo programado en un 100% (equivalente al 2,7%), lo que equivale a un avance del 4,7%, superando lo programado el mes correspondiente al 1%, para cumplimiento del 119% corte abril. Evidencias presentada por la OTI: Cinco (5) carpetas en la cual se encuentra información referente a: 1. PESI (copia documento plan estratégico de seguridad de la información 2023 - 2026, 2. Correo electrónico del 27-04-2023 Medición del nivel de madurez del PETI corte abril, componente 1 "Habilitadores", dominio 1.2, donde se especifica avance de la capacidad de "seguridad y privacidad de la información (ciberseguridad), 3. Cronograma PESI (Actividad: Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la Información Vigencia 2023, macroactividades 6, 7 y 8 y guía de actividades de enero a diciembre de 2023, 4. Operación (Clasificación de activos, actualizar SOA, socialización política, actividades complementarias SGSI, implementar políticas y atención incidentes) y 5. Ciberseguridad 360. Observaciones OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestión de la OTI en el 1er cuatyrimestre 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 30% del nivel de ciberseguridad de la Unidad.
|  | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023 | 100% del Plan Implementado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por la OTI: Esta actividad no reporta avance con corte abril de 2023 puesto que inicia en el mes de mayo de 2023 y finaliza en el mes de diciembre de 2023. Se realizan gestiones para la aprobación y publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en las rutas tanto de informes de la Unidad y del proceso de gestión de la información OTI en la página Web. Evidencias presentada por la OTI: Copia Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 - 2023 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Esta actividad no reporta avance con corte abril de 2023 puesto que inicia en el mes de mayo de 2023 y finaliza en el mes de diciembre de 2023. Se realizan gestiones para la aprobación y publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en las rutas tanto de informes de la Unidad y del proceso de gestión de la información OTI en la página Web Observaciones OCI: Según lo manifestado por la OTI en la información reportada, den la cual indica que "Esta actividad no reporta avance con corte abril de 2023 puesto que inicia en el mes de mayo de 2023 y finaliza en el mes de diciembre de 2023. Se realizan gestiones para la aprobación y publicación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023". Por consiguiente, para la Oficina de Control Interno, esta actividad no registra avance (0%) en el primer cuatrimestre de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización, el avance y cumplimiento de esta actividad está programado de abril a diciembre de 2023.
|  | Implementar la estrategia de comunicación masiva para la dignificación de las víctimas y la construcción de la paz con enfoque diferencial y territorial. | 100% Estrategia Implementada | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 100% | Información reportada por la OAC: La oficina asesora de comunicaciones ha realizado notas de prensa, free press en medios nacionales y publicaciones en las redes sociales, al igual que la generación de articulaciones interinstitucionales con pares de comunicación del Centro Nacional de Memoria Histórica Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Cancillería, la Alta Consejería de Paz de Bogotá y RTVC con las 16 Emisoras de Paz, con el fin de generar sinergias y acciones conjuntas en el marco de la Conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con la Víctimas, con el enfoque de la campaña del Poder Transformador de las Víctimas, con el que se busca dignificar, honrar y reconocer el papel de las víctimas en la transformación y la construcción de la Paz. Lo anterior representa las acciones implementadas de la estrategia de comunicación masiva para la dignificación de las víctimas y la construcción de la paz con enfoque diferencial y territorial. Evidencias presentada por la OAC: Capturas de pantalla de enero 2023, donde señala que "(...) a partir de la línea misional establecida por la Dirección General y luego de disponer toda la estructura humana y la documentación requerida, pone en marcha, la implementación de su estrategia masiva de comunicaciones con acciones representadas en publicaciones en las redes sociales de la Unidad para las Víctimas con 45 trinos para Twitter https://twitter.com/UnidadVictimas y 18 publicaciones en Facebook https://www.facebook.com/unidadvictima (...)"; Febrero 2023 con 234 tweets y 137 publicaciones en Facebook. De igual forma se publicaron 31 notas en la página web y Marzo 2023 con 646 publicaciones en las redes sociales de la Unidad para las Víctimas con 473 tweets, 137 publicaciones en Facebook , 27 publicaciones en Youtube y 9 en Instagram. Observaciones OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestión que viene adelantando la OAC a 30 de abril de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 100% estrategia Implementada.
|  | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. | Información reportada por la OTI: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencias presentada por la OTI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observaciones OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2022, en razón a que el inicio y finalización de esta actividad está programado para el mes de diciembre de 2023.
|  | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | (1) Documento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. | Información reportada por la OTI: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencias presentada por la OTI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observaciones OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2022, en razón a que el inicio y finalización de esta actividad está programado para el mes de diciembre de 2023.
|  | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. | Información reportada por la OTI: No aplica para el primer cuatrimestre de 2023. Evidencias presentada por la OTI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observaciones OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2022, en razón a que el inicio y finalización de esta actividad está programado para el mes de diciembre de 2023.
|  | Formular el plan de trabajo para la implementación las buenas practicas para la Gestión Documental bajo los lineamientos de la ISO 30301:2019 para el Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Plan de trabajo formulado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información enviada por el grupo de gestión administrativa y documental, esta actividad no registra avance en el 1er cuatrimestre de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no remite información y evidencias concernientes al avance de esta actividad para el 2do cuatrimestre de 2023. Observación OCI: El grupo responsable de ejecutar esta actividad no presenta información y evidencias de avance para el 1er cuatrimestre de 2023. Por consiguiente, este indicador no registra avance (0%) a 30 de abril de 2023.
|  | Implementar el Sistema Integrado de Conservación (SIC). | Sistema Implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información emitida por el grupo de gestión administrativa y documental, esta actividad no registra avance a 30 de abril de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no envía información y evidencias relacionada con el avance de esta actividad para el 2do cuatrimestre de 2023. Observación OCI: El grupo responsable de realizar esta actividad no presenta información y evidencias de avance a 30 de abril de 2023. Por consiguiente, este indicador no registra avance (0%) en el primer cuatrimestre de 2023.
|  | Actualizar las tablas de control de acceso. | Tablas actualizadas | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información del grupo de gestión administrativa y documental, esta actividad no registra avance para 1er cuatrimestre de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no remite información y evidencias referentes al avance de esta actividad a 30 de abril de 2023. Observación OCI: El GGAD responsable de la realización de esta actividad no remite información y evidencias de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Por lo anterior, este indicador no registra avance (0%) a 30 de abril de 2023.
|  | Actualizar Banco Terminológico. | (1) Banco terminológico Actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información remitida por el GGAD, esta actividad no registra avance a 30 de abril de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no envía información y evidencias relacionada con el avance de esta actividad para el 2do cuatrimestre de 2023. Observación OCI: El grupo responsable de realizar esta actividad no presenta información y evidencias de avance a 30 de abril de 2023. Por consiguiente, este indicador no registra avance (0%) en el primer cuatrimestre de 2023.
|  | Actualizar e implementar el Plan Institucional de Archivos (PINAR). | Plan actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 20% | 100% | Información reportada por el GGAD: PINAR actualizado y aprobado por comité. Evidencias presentadas por la GGAD: Copia plan institucional de archivo PINAR - Acta No.1 del 31 de enero de 2023 Comité Institucional de Gestión y Desempeño vigencia 2023 - 2026 Grupo Gestión Administrativa y Documental. El plan institucional de archivos PIINAR, se encuentra publicado en la página web institicional con fecha 31 de enero de 2023, en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/plan-institucional-de-archivos-pinar/75473. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, compete a la gestión del grupo gestión administrativa y documental GGAD a 30 de abril de 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre 2023 cuando se cumpla la meta programada.
|  | Automatizar los procesos de la Unidad para el trámite y resolución de asuntos, a través de la implementación del SGDEA. | SDDEA implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 0% | Información reportada por el GGAD: ArchiDHU implementado y puesto en marcha Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no envía evidencias relacionada con la información reportada. Observación OCI: Dentro de los soportes remitidos no se encuentra evidencia que certifique lo manifestado por el GGAD referente a la implementación y puesta en marcha de ArchiDHU, motivo por el cual para la Oficina de Control Interno esta actividad no registra avance (0%) para el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, es importante aclarar que, de acuerdo con las fechas de inicio y finalización, el avance y cumplimiento de esta actividad está programado de enero a diciembre de 2023.
|  | Implementar el cronograma de transferencias primarias tanto para soportes físicos, electrónicos e híbridos). | Cronograma implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información emitida por el grupo de gestión administrativa y documental, esta actividad no registra avance a 30 de abril de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El grupo de gestión administrativa y documental no envía información y evidencias relacionada con el avance de esta actividad para el 2do cuatrimestre de 2023. Observación OCI: El GGAD responsable de ejecutar esta actividad no presenta información y evidencias de avance a 30 de abril de 2023, motivo por el cual, este indicador no registra avance (0%) en el primer cuatrimestre de 2023.
|  | Articular la operativización del Programa de Gestión Documental (PGD) con el Plan Institucional de Capacitación, de conformidad con lo establecido en la Resolución 390 de 2017. | Articulación de la operativización del PGD con el Plan Institucional de Capacitación realizada | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 10% | 60% | Información reportada por el GGAD: PGD Actualizado, pendiente revisión y aprobación por comité. Plan de capacitaciones Evidencias presentadas por la GGAD: Copia documento borrador "Plan de capacitación sistema de gestión de registros y documentos 2023 - Grupo de Gestión Administrativa y Documental" y copia documento borrador "Programa de gestión documental - PGD vigencia 2023 - 2026" sin números de versión, codificación y por ende sin aprobación. El plan institucional de formación y capacitación esta incluido (páginas 65 a 79) en el Plan Estratégico de Talento Humano, publicado en la página web institucional con fecha enero 31 de 2023.
|  | Actualizar e Implementar el Programa de Gestión Documental (PGD). | (1) Plan Implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 10% | 60% | Información reportada por el GGAD: PGD Actualizado, pendiente revisión y aprobación por comité Evidencias presentadas por la GGAD: Copia documento borrador "Programa de gestión documental - PGD vigencia 2023 - 2026" sin números de versión, codificación y por ende sin aprobación.
|  | Actualización de los Inventarios Documentales. (Garantizar que todas las dependencias (Archivos de Gestión) y el archivo central tengan actualizado sus inventarios documentales) | (1) Inventario Actualizado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 10% | 60% | Información reportada por el GGAD: Elaboración de inventario en estado natural, de los expedientes que no tiene procesos de intervención - Archivo de Gestión. Evidencias presentadas por la GGAD: Ventitrés (23) formatos único de inventario documental con información pendiente por diligenciar
|  | Implementar guía de Conformación del Expediente Único de Víctimas. | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 10% | 10% | Información reportada por el GGAD: Revisión de fichas tecnicas por series documentales Evidencias presentadas por la GGAD: Matriz denominada "Fichas de intervención versión 1", en la cual se encuentra inscrita información relacionada con: sesión, subsección 1, subsección 2, serie, subserie, ¿requiere ficha documental?, avance de la ficha y nombre del parcero. Observación OCI: En el contenido de dicha matriz no se encuentra las fechas que identifiquen la información referente a la (s) vigencia (s) en la que se realiza las fichas de intervención. Asimismo, en la casilla del último ítem (nombre del parcero) no tiene registrado el nombre en seis (6) de las noventa y una (91) persona(s) responsable. Adicional a lo anterior, a pesar que en el título de matriz aparece como versión 1, esta no está formalizada como formato, toda vez que no cuenta con su respectivo código, versión y fecha.
|  | Intervenir los documentos producidos por la Unidad (Ley 1448 de 2011). | Documentos intervenidos | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por el GGAD: Segun información enviada por el grupo de gestión administrativa y documental, esta actividad no registra avance en el 1er cuatrimestre de 2023. Evidencias presentadas por la GGAD: El GGAD no remite información y evidencias referentes al avance de esta actividad para el 2do cuatrimestre de 2023. Observación OCI: El grupo responsable de realizar esta actividad no presenta información y evidencias de avance para el 1er cuatrimestre de 2023. Por consiguiente, este indicador no registra avance (0%) a 30 de abril de 2023.
|  | Actualizar los contenidos en la página web sobre la información y los mecanismos para presentar quejas y reclamos | 5 Actualizaciones | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE | La Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registra porcentaje de avance para esta actividad | 100% | Información reportada por la OAC: Actualmente los contenidos en la página web sobre la información y los mecanismos para presentar quejas y reclamos, se encuentran actualizados y funcionando correctamente. Evidencias presentada por la OAC: Captura de pantalla página web institucional del link de atención y servicio al ciudadano, donde se encuentra la opción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, ubicada en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/servicio-al-ciudadano/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-y-denuncias/11137. Observaciones OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, compete a la gestión a la OAC en el 1er cuatrimestre de 2023. No obstante, vale la pena aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 5 actualizaciones.
|  | Establecer procedimiento para atender peticiones en idiomas distinto al castellano | Procedimiento implementado | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Concertar con la Dirección de Asuntos Étnicos – DAE la conformación de un equipo técnico para establecer los lineamientos para la construcción del protocolo de atención a peticiones en lengua diferente al castellano en el canal escrito. En canal presencial y telefonico y virtual se cuenta con los lineamientos para esta atencion . Evidencia presentada por la GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo:Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, concerniente a: Transparencia y acceso a la información, en el caso de esta actividad, indican que "(...) Revisado el Manual de Servicio al Ciudadano, se evidenció que se tienen definidas las acciones específicas para brindar la atención a cada sujeto de especial protección, a través del canal de atención presencial en el apartado “Enfoque Étnico”. Es decir, se cuenta con lineamientos para que a través del canal presencial se pueda atender peticiones diferente al idioma castellano contando con orientadores étnicos que hablan diferentes lenguas, de acuerdo con la comunidad a la que pertenece y la ubicación geográfica conforme a las necesidades misionales de la entidad Para la atención del canal de atención telefónico y virtual, se construyó el protocolo de atención para atender usuarios que hablen idioma diferente al castellano, el cual no se encuentra incluido en el manual de servicio al ciudadano, por ello se requiere actualizar el documento. Con respecto al canal de atención escrito, se concertará con la Dirección de Asuntos Étnicos – DAE la conformación de un equipo técnico que nos brinde los lineamientos para la construcción del protocolo y así dar cumplimiento con el componente de “Transparencia y acceso a la información”(...)". Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI realiza verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el objetivo de comprobar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen al Grupo de Servicio al Ciudadano, en la cual observa que la actividad en mención no se encuentra asignada a dicho grupo, motivo por el cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz para cotejar la meta establecida y determinar el porcentaje de avance de esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Realizar productos institucionales en lengua de señas | 6 productos | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ABRIL | DICIEMBRE | La Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registra porcentaje de avance para esta actividad | 0% | Información reportada por la OAC: Actualmente la página web cuenta con lengua de señas en su sección de canales de atención a la ciudadanía en general, la contratación realizada por servicio al ciudadano para otros productos se realizará en el mes de mayo. Evidencias presentada por la OAC: Captura de pantalla de señas. Observaciones OCI: La oficina asesora de comunicaciones no presenta evidencias de avance a 30 de abril de 2023 que certifique la realización de la actividad de acuerdo a la meta o producto establecido en la meta, lo cual se corrobora con lo manifestado en la información reportada al señalar que "(...) la contratación realizada por servicio al ciudadano para otros productos se realizará en el mes de mayo(...)". Por lo anterior, para la Oficina de Control Interno, esta actividad no registra avance (0%) para el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, es importante aclarar que, teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización, el avance y cumplimiento de esta actividad está programado de abril a diciembre de 2023.
|  | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual | 4 Validaciones | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | DICIEMBRE | La Oficina Asesora de Comunicaciones OAC no registra porcentaje de avance para esta actividad | 100% | Información reportada por la OAC: Actualmente la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad visual, se encuentra en perfecto funcionamiento. Evidencias presentada por la OAC: Captura de pantalla de la página web institucional, la cual muestra en su página inicial normal, en letra grande y contraste con fecha de validación 03-05-2023. Observaciones OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, corresponde a la gestión de la OAC en el 1er cuatrimestre de 2023. Obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o prodocto de 4 validaciones.
|  | Realizar curso de lenguaje de señas que apoya las actividades del Grupo de Servicio a la Ciudadanía. | 80 colaboradores participantes de los cursos. | GRUPO DE GESTION TALENTO HUMANO | MARZO | JUNIO | El Grupo Gestión Talento Humano no registra porcentaje de avance para esta actividad | 0% | Información reportada por el GGTH: El GGTH, inició la gestión en el primer cuatrimestre con el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), para la capacitación del curso de lenguaje de señas dirigido al Grupo de Servicio a la Ciudadano. (correo electrónico). Evidencia presentada por la GGTH: Correo electrónico del 09-02-2023, Asunto: Solicitud capacitación colaboradores de la Unidad para Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dirigido al Instituto Nacional para Sordos INSOR, donde indican que "(...) con el ánimo de formar a nuestros colaboradores en curso de Lengua de Señas Colombiana, y que aprendan como usar los conceptos básicos para entablar conversaciones; así como promover la inclusión, la comunicación y la interacción con las personas con discapacidad auditiva a quienes les prestamos el servicio(...)", y solicitan a dicho instituto, estudiar la posibilidad de brindar dicha capacitación de manera gratuita. Obsevación OCI: A pesar de la gestión del GGTH a través de correo electrónico del 09-02-2023, no se observa evidencia de la respuesta por parte del INSOR a dicha solicitud. Por consiguiente, la actividad no muestra avance (0%) de acuerdo con la meta programada para el 1er cuatrimestre de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de realizar curso de lenguaje de señas a 80 colabortadores participantes de los cursos.
|  | Revisar y actualizar caracterización de grupos de valor con énfasis en enfoque étnico y diferencial | Caracterización Grupos de Valor actualizada | DIRECCION DE REGISTRO Y VALORACION - SUBDIRECCION GENERAL | ENERO | DICIEMBRE | 0% | 0% | Información reportada por la DRGI: La dependencia realizó reunión con la OAP para validar la pertinencia y responsabilidad de esta actividad, como resultado se envió por parte de Subdireccion general correo en el que se solicita ampliar a los responsables de la actividad a "TODOS LOS PROCESOS” y determinar lineamientos para el desarrollo adecuado de la misma. en cuanto a la identificación de grupos de valor, en el marco de la auditoría interna de asuntos étnicos, la dependencia realizó un ejercicio de Identificación de grupos de interés UARIV, el cual fue enviado a la OCI el lunes 17 de abril 2023, se copia correo de respuesta enviado a esta oficina. Información reportada por la Subd Gral: Correo de OAP donde se informa que se adelantará ajuste de responsables de la actividad dada la solitud por parte de la Subdirección General. Evidencia presentada por la DRGI y Subd. Gral: Trazabilidad de correos electrónicos del 25 y 27- 04-2023 con la participación de la subdirección general, la dirección de resgistro y gestión de la información y la oficina asesora de planeación. Asunto: Actividad Programa de Transparencia y Ética Pública 2023. En correo del 27-04-2023, enviado por la subdirección general a la OAP, le manifiestan que "(...) esa actividad debe ajustarse en los responsables toda vez que la revisión o actualización de la caracterización de los grupos de valor es de toda la entidad en sus diferentes ámbitos e informar cual sería la evidencia que se debe presentar ante esta para que sea comunicada a todos los involucrados(...)"; en respuesta a lo anterior, la OAP le indica a la Subdirección General que "(...) gracias por la retroalimentación e interes en el tema, estaré programando entonces un pequeño espacio para validar el alcance como tal que le demos a esta actividad y sus responsables, para proceder a efectuar la actualización en el documento PTEP y su posterior publicación para gestionar en adelante(...)". Observación OCI: Teniendo en cuenta la información y evidencias enviada por la subdirección general y la DRGI, a 30 de abril de 2023 no se ha realizado la caracterización de grupo de valor. De igual manera, ambas dependencias que aparecen en el PTEP como responsables de la actividad, manifiestan que la responsabilidad debe ser ajustada. Por consiguiente, la oficina de control interno reafirma el porcentaje de avance (0%) establecido por la DRGI. No obstante, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del 3er cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto establecido para esta actividad.
|  | Liderar acciones de articulación con las áreas de la Unidad, en cumplimiento la Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y el Decreto 1008 de 2018. | 100% de acciones lideradas sobre las actividades programadas | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | DICIEMBRE | 10% | 100% | Información reportada por la DG: Documento borrador Circular con directrices para el cumplimiento de la ley 1712. Evidencia presentada por la DG: Copia documento borrador cumplimiento ley de transparencia, en cuyo contenido se encuentra descrita información concerniente a ítems del nivel accesibilidad Web, ítems del nivel información de la entidad, ítems del nivel normativa, ítem del nivel contratación, ítem del nivel planeación, ítem del nivel trámites, ítem del nivel participa (1. Participación para el diagnóstico de necesidades e identificación de problemas, 2. Planeación y presupuesto participativo, 3. Consulta ciudadana, 4. Colaboración e innovación abierta, 5. Rendición de cuentas y 6. Control social) y borrador memorando interno, de la Dirección General, asunto: Lineamientos cumplimiento Ley 1712 de 2014, sus decretos reglamentarios y el decreto 1008 de 2018. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, corresponde a la gestión de la Dirección General a 30 de abril de 2023. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de 100% de acciones lideradas sobre las actividades programadas.
|  | Coordinar acciones para la actualización del Portafolio de Servicios de la Unidad | (1) Portafolio de Servicios actualizado y publicado | DIRECCION GENERAL | FEBRERO | JULIO | 100% | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción de la Dirección General vigencia 2023. | Información reportada por la DG: Correo de solicitud a la OAP para el ajuste o eleminación de actividad. Evidencia presentada por la DG: Correo electrónico del 02-05-2023, asunto: Propuesta correo modificación responsable programa de transparencia, suscrito por la directora gereral, enviado a la jefe de la OAP. En la información descrita en el correo, en el cual solicita que "(...) Una de las actividades que se encuentra a cargo de la Dirección General en el programa de transparencia es la de “coordinar acciones para la actualización del portafolio de servicios de la Unidad”. Al tratarse de un asunto de oferta institucional, toda vez que dentro de este documento se establece toda la oferta existente para la atención y reparación a víctimas, consideramos que es un asunto de competencia de la DGI, conforme lo dispuesto por los artículos 14 y 16 del Decreto 4802 de 2011. Por lo anterior, solicitamos su eliminación o, en su defecto, sea reasignado a la DGI (...)". Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI realiza verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el propósito de corroborar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen ala Dirección General, donde se observa que la actividad en mención no se encuentra asignada a la DG, motivo por el cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz para cotejar la meta establecida y determinar el porcentaje de avance de esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 7. Estado Abierto
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página:
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | MAYO 12 DE 2023
VIGENCIA: |  | 2023
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2023
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 1
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISGESTION 2.0 por la dependencia responsable) | % Avance | Observaciones
| Estado Abierto | Realizar reconocimiento público a los mejores servidores públicos a nivel nacional y territorial de las Oficinas de Atención al Ciudadano. | Exaltar a 5 Servidores públicos. | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO Y GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por el GGTH: Actividad planeada para octubre 2023 . Evidencia presentada por la GGTH: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de octubre de 2023.
|  | Participar en redes de conocimiento como acción para colaborar con otras entidades para la producción y generación de datos, documentos, información, investigaciones, desarrollos tecnológicos, entre otros. | (1) vinculación a red de conocimiento | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 30% | Información reportada por OAP: Se construyó una matriz para identificar en qué Redes de Conocimiento (RC) han participado las diferentes Dependencias Misionales (DM) y la Subdirección General (SG) de la Unidad, durante 2023., así mismo la jefe de la OAP solicitó por correo a las DM y a la SG diligenciar la matriz con plazo 2 de mayo de 2023. El correo incluye una definición de RC del DAFP para orientar su diligenciamiento. Matriz para identificar las redes de conocimiento y correo solicitud de diligenciamiento matriz Evidencia presentada por la OAP: 1. Matriz Inventario Redes de Conocimiento (RC) 2023 (nombre de la RC, entidad líder de la RC, miembros de la RC, objetivo principal de la RC, acciones a desarrollar en la RC, resultados logrados y resultados esperados) sin diligenciar y captura de pantalla de correo electrónico del 24-04-2023, suscrito por la jefe de la OAP, enviado a la subdirectora y directores de la UARIV, asunto: Participación Unidad - Redes de conocimiento, que en un aparte del citado correo indica que "Por recomendación del DAFP, y con el fin de fortalecer temas de transparencia y gestión del conocimiento, desde la OAP queremos indagar si la Unidad ha participado en 2023 en Redes de conocimiento (RC) (...)"; sin evidencia de respuesta dicha a solicitud. Observación OCI: Teniendo en cuenta la información y evidencias enviada por la oficina asesora de planeación OAP, a 30 de abril de 2023 no se ha realizado vinculación a red de conocimiento. Por consiguiente, la oficina de control interno reafirma el porcentaje del 30% de avance establecido por la OAP. Sin embargo, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del 3er cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta o producto establecido para esta actividad.
|  | Realizar la identificación y actualización de los trámites y Otros procedimientos administrativos de cara al usuario (OPA) y publicarlos/actualizarlos tanto en el Sistema único de Información de Trámites (SUIT) como en la página WEB de la Entidad | Tramites con concepto favorable e incluidos en el SUIT | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SECRETARIA GENERAL | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 100% | Información reportada por OAP: Se adelantó la identifcación de inventario de Trámites y OPAS de la Entidad, el cual se validó supertinencia con el Departamento Administrativo de la Función pública, de igual forma, se avanzó en el diagnostico de estado de implementación del decreto 88 2022, para identificación de brechas. Actas de Reunión inventario Trámites y OPAS, Actas de reunión Autodiagnostico, Acta de Reunión validación Tramites y OPAS por el DAFP. Evidencia presentada por la OAP: Copia listados de asistencia y actas de reunión No.1 del 14-02-2023, objetivo: Socialización Decreto 88 / 2022 a nuevos integrantes equipo implementador y establecer inventario de Trámites y OPA´s de la Unidad, tomando como insumo el portafolio de servicios y productos, No.2 del 23-02-2023, objetivo: Establecer inventario de Trámites y OPA´s de la Unidad, tomando como insumo el portafolio de servicios y productos, No.3 del 15-03-2023 objetivo: Análisis inicial de información autodiagnóstico desarrollada por el equipo implementador Decreto 88 2022, para determinación de prioridad de intervención del 30%, de acuerdo a inventario de trámites y OPA´s identificados, No.4 del 27-03-2023 objetivo: Inventario final de Trámites y OPAS de acuerdo a revisión de los Procesos/Dependencias y análisis de información autodiagnóstico, para determinación de prioridad de intervención del 30%, matriz autodiagnóstico marzo 27 de 2023 y captura de pantalla reunión virtual del 19-04-2023 mesa técnica y revisión de concepto favorables para trámites y otros procedimientos administrativos nuevos. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% establecido por la OCI, compete a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación en el 1er cuatrimestre de 2023. Sin embargo, es preciso aclarar que, el cumplimiento del 100% del indicador se determina en el último cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta trámites con concepto favorable e incluidos en el SUIT
|  | Implementar decreto 88 de 2022 - Digitalización y Automatización Trámites y Otros procedimientos Administrativos OPAS | 30% de los Trámites U OPAS de mayor prioridad incluidos en el SUIT Digitalizados y Automatizados | OFICINA ASESORA DE PLANEACION, SUBDIRECCION GENERAL Y SECRETARIA GENERAL | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 100% | Información reportada por OAP: Se adelantó la identifcación de inventario de Trámites y OPAS de la Entidad, el cual se validó supertinencia con el Departamento Administrativo de la Función pública, de igual forma, se avanzó en el diagnostico de estado de implementación del decreto 88 2022, para identificación de brechas. Actas de Reunión inventario Trámites y OPAS, Actas de reunión Autodiagnostico, Acta de Reunión validación Tramites y OPAS por el DAFP. Evidencia presentada por la OAP: Copia listados de asistencia y actas de reunión No.1 del 14-02-2023, objetivo: Socialización Decreto 88 / 2022 a nuevos integrantes equipo implementador y establecer inventario de Trámites y OPA´s de la Unidad, tomando como insumo el portafolio de servicios y productos, No.2 del 23-02-2023, objetivo: Establecer inventario de Trámites y OPA´s de la Unidad, tomando como insumo el portafolio de servicios y productos, No.3 del 15-03-2023 objetivo: Análisis inicial de información autodiagnóstico desarrollada por el equipo implementador Decreto 88 2022, para determinación de prioridad de intervención del 30%, de acuerdo a inventario de trámites y OPA´s identificados, No.4 del 27-03-2023 objetivo: Inventario final de Trámites y OPAS de acuerdo a revisión de los Procesos/Dependencias y análisis de información autodiagnóstico, para determinación de prioridad de intervención del 30%, matriz autodiagnóstico marzo 27 de 2023 y captura de pantalla reunión virtual del 19-04-2023 mesa técnica y revisión de concepto favorables para trámites y otros procedimientos administrativos nuevos. Observación OCI: El porcentaje de avance del 100% registrado por la OCI, corresponde a la gestión que adelanta la OAP a 30 de abril de 2023. No obstante, cabe aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta del 30% de los Trámites U OPAS de mayor prioridad incluidos en el SUIT Digitalizados y Automatizados.
|  | Realizar un diagnostico de la dependencia a cargo del relacionamiento Estado - Ciudadano | Documento de diagnóstico | OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SECRETARIA GENERAL | ENERO | DICIEMBRE | 30% | 0% | Información reportada por OAP: Se realizó trazabilidad sobre el estado de implementación de Relacionamiento Estado - Ciudadano que venía adelantando en 2022, con el fin de continuar con el analisis del diagnostico asociado a esta temática. Documento trazabilidad relacionamiento estado ciudadano y actas de reunión. Evidencia presentada por la OAP: Copia actas de reunión No.1 del 22-02-2022, objetivo: Presentar actualizaciones del SIG, y de los planes institucionales de la UARIV, No.5 del 22-09-2022 objetivo: Asesoría normativa - Relación con el ciudadano y documento denominado trazabilidad relacionamiento con el ciudadano (sin firma de quien lo elabora) en el cual hace referencia a la información de las dos (2) actas en mención. Observación OCI: La Oficina Asesora de Planeación envía evidencias de actividades realizadas en la vigencia 2022. Por consiguiente, para la OCI este indicador no registra avance (0%) en el primer cuatrimestre de 2023. No obstante, es importante aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el seguimiento del tercer cuatrimestre 2023 cuando se cumpla la meta documento de diagnóstico.
|  | Implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | (1) estrategia implementada | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | JULIO | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por GSC: Se agendará oportunamente una reunión en el mes de julio, que convoque a la Secretaria General (Grupo de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual) para para que en el marco del fortalecimiento institucional se defina la estructura organizacional que permita efectuar directamente el proceso de atención de servicio al ciudadano a víctimas del conflicto armado, así como los procesos de documentación, validación de beneficiarios para la medida de indemnización y respuesta a solicitudes sobre el reconocimiento al derecho de esta medida. Evidencia presentada por el GSC: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de julio de 2023.
|  | Definir e Implementar la Política de Servicio al Ciudadano | Política de Servicio al Ciudadano actualizada e implementada | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | JULIO | DICIEMBRE | N.A. | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023 | Información reportada por GSC: Adelantar mesas de trabajo con la OAJ, OAP y OTI para aprobar el documento de la politica de servicio al ciudadano. Evidencia presentada por el GSC: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023. Observación OCI: No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2023, debido a que el inicio de esta actividad está programado para el mes de julio de 2023.
|  | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Adelantar mesas de trabajo para realizarmodificacion a las preguntas que se defininan en las encuestas e implementar la encuesta de enfoque diferencial y de género. Evidencia presentada por el GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo: Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, concerniente a: Estado abierto, en el caso de esta actividad, indican que "(...) Se realizó la revisión de la ficha técnica de la encuesta de satisfacción de las víctimas con relación al servicio brindado en la atención y orientación- canal presencial con la cual se aplican las encuestas de percepción, concluyendo que se deben realizar mejoras en las mismas e implementar la encuesta de enfoque diferencial y de género. Para ello, se deben adelantar mesas de trabajo al igual que hacer la revisión de las preguntas que actualmente conforman las encuestas a efectos de actualizar las mismas y coordinar con las dependencias correspondientes su implementación (...)". Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI efectúa la verificación en el aplicativo SISGESTION 2.0, con el propósito de constatar la información de las actividades del plan de acción 2022 que competen al Grupo de Servicio al Ciudadano, sin embargo, se observa que la citada actividad no se encuentra asignada a dicho grupo, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria y veraz que permita cotejar la meta o producto establecido y determinar el porcentaje de avance para esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 30% | Esta actividad no se encuentra registrada en el plan de acción del Grupo Servicio al Ciudadano vigencia 2023. | Información reportada por GSC: Implementar el Informe unificado de PQR y percepcion de los grupo de valor definido, y proceder a su publicación a partir del segundo trimestre de la vigencia actual. Evidencia presentada por el GSC: Copia acta de reunión No.1 del 15-04-2023. Objetivo: Realizar sesión de trabajo con los lideres de los canales de atención al ciudadano, notificaciones y línea conceptual, con el fin de evaluar los diagnósticos realizados sobre las actividades asociadas a los diferentes componentes del Programa Transparencia y Ética Pública, para el proceso Servicio al Ciudadano. En el tema 3 "Desarrollo de la reunión" hacen referencia a las actividades del PTEP, concerniente a: Estado abierto, en el caso de esta actividad, indican que "(...)Se validó y analizó el reporte de información del Grupo de Servicio al Ciudadano que actualmente se genera a través de la aplicación Power BI, y se comparó con el Informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor elaborado por el DAFP, definiendo que este documento será el que se implementará a partir del próximo trimestre y una vez elaborado se procederá a su publicación en coordinación con la oficina asesora de comunicaciones (...)" Observación OCI: La Oficina de Control Interno OCI, al verificar las actividades del Grupo de Servicio al Ciudadano GSC registradas en el plan de acción 2022 y en el aplicativo SISGESTION 2.0, observa que esta actividad no se encuentra asignada a dicho grupo, razón por la cual la OCI no tiene la información necesaria y veráz para cotejar la meta establecida y determinar el porcentaje de avance de esta actividad en el 1er cuatrimestre de 2023.
|  | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. | (2) publicaciones resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE | 33% | 60% | Información reportada por OAP: Desde el 31 de marzo de 2023 se encuentra publicada en la página web de la Unidad, un documento sobre los avances de los indicadores del Plan Marco de Implementación (PMI) de la Unidad, durante 2022. Para la publicación de los ODS, la Dirección de Reparación (DR) y la Red Nacional de Información (RNI), enviaron una primera versión de documento como insumo para una publicación. Desde la OAP se revisarán ambos documentos para su posterior envío a la OAC para su edición y posterior publicación". Se adjunta como evidencia la publicación del PMI y el link donde se encuentra: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/informe-rendicion-de-cuentas-acuerdo-de-paz-2022/75753, así como el informe de rendición de cuentas del acuerdo de paz. Se adjunta como evidencia los documentos preliminares que enviaron la DR y la RNI Evidencia presentada por la OAP: Copia documento "Informe de rendición de cuentas enero - diciembre 2022 construcción de Paz" y borrador de documentos ODS, indicador "Tasa de víctimas directas de homicidio y de desaparición forzada registradas en el Registro Único de Víctimas, y Víctimas con atención o acompañamiento psicosocial en modalidad individual, familiar, comunitaria y/o grupal. Observación OCI: El porcentaje de avance del 60% registrado por la OCI, corresponde a la gestión que adelanta la OAP a 30 de abril de 2023. Es preciso aclarar que, el cumplimiento en la ejecución del 100% del indicador se determina en el tercer cuatrimestre de 2023 cuando se cumpla la meta de dos (2) publicaciones resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 2019-04-04 | Plan anticorrupción actualizado 2019
5 | 2021-04-27 | Ajuste del formato
6 | 2023-05-02 | Se modifica el nombre del formato antes denominado Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Formato de Seguimiento al Programa de Transparaencia y Ética Publica con nuevos componentes; en el marco del nuevo lineamiento del DAFP; y Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se formulan las siguientes precisiones para las entidades del nivel nacional, departamental y municipal.