## PI_2024
OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO (NUEVA CADENA DE VALOR) | DIMENSIÓN MIPG ASOCIADA | No. Actividad | Actividad | Subactividad | Producto | Meta % | OBSERVACIONES | Sistema - Modelo | Cobertura | Proceso | Fecha Inicio | Fecha Finalización | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | Meta % | Total Meta %
Objetivo 4: Fortalecer, modernizar, adecuar y realizar las reformas institucionales necesarias que contribuyan a garantizar la implementación de la política de víctimas del país integralmente, con enfoque de derechos, territorial y diferencial. | Gestión con valores para resultados | 1 | SGC - Realizar cierre y seguimiento a las No Conformidades que se encuentren abiertas en el aplicativo que haga sus veces | - | Reporte en SISGESTION y/o el aplicativo que haga sus veces que da cuenta de cierre de NO Conformidades | 100% | N/A | Sistema Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DTs | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 2 | SGC - Reporte de Salidas y/o Producto No Conforme en el aplicativo aplicativo que haga sus veces | - | Formato de Registro de Salidas No Conformes diligenciado en su totalidad | 100% | N/A | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | PROCESOS CON P Y/O S DE CARA AL USUARIO VÍCTIMA (GESTION INTERINSTITUCIONAL, OTI, RED NACIONAL DE INFORMACION, PREVENCION DE HECHOS VICTIMIZANTES, GESTION PARA LA ASISTENCIA, PARTICIPACION Y VISIBILIZACION, REPARACION INTEGRAL, SERVICIO AL CIUDADANO, REGISTRO Y VALORACION) | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0.35 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.3 |  | 100% | 100%
| Direccionamiento Estratégico | 3 | SGC - Realizar la Revisión por la Dirección bajo los criterios de la norma ISO 9001:2015 | - | Acta Revisión por la Dirección y/o informe de Revisión por la Dirección. | 100% | En el espacio de revisión por la Dirección se desarrollan las Rendiciones de Cuentas Sistema de Gestión Ambiental y del Seguridad y Salud en el Trabajo | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN /GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO -GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 4 | SGC -Revisar la documentación relativa a su proceso y actualizar la documentación que requiera (procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos) al interior del proceso por demanda o según su necesidad | Revisar los documentos actualizados procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos. | Acta/s de cambios de documentos de SIG | 70% | Corresponde a la trazabilidad de la información documentada que permite ser evidencia para los entes de control | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 | [6 empty] | 70% | 100%
|  |  |  | Revisar las caracterizaciones de los procesos del modelo de operación por procesos. | Acta/s de cambios de documentos de SIG | 30% | Revisar las caracterizaciones de los procesos del modelo de operación por procesos |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [9 empty] | 0.3 |  |  | 30%
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 5 | SGC- Medición de satisfacción del cliente de conformidad con los requisitos de la norma | Actualizar procedimiento medición satisfacción del cliente. | Procedimiento actualizado | 10% | Corresponde a la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la Entidad | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | OAP | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  |  | 0.1 | [9 empty] | 10% | 100%
|  |  |  | Identificar las partes interesadas con sus necesidades y expectativas. | Matriz de Partes Interesadas | 20% |  | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | 0.5 | [6 empty] | 50%
|  |  |  | Actualizar los mecanismos para la medición de la satisfacción del cliente de conformidad con el procedimiento vigente. | Instrumentos de medición de satisfacción actualizados | 20% |  | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | 0.2 | [5 empty] | 20%
|  |  |  | Tabular y socializar resultados de las encuestas. | Informes de socialización de encuestas | 20% |  | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | TODOS LOS PROCESOS | 2024-10-01 | 2024-12-31 | [11 empty] | 0.2 | 20%
| Direccionamiento Estratégico | 6 | SGC -Verificación requisitos legales | Revisar la resolución 02728 de 2021 de acuerdo con los lineamientos de la Alta Dirección | Resolución revisada con propuesta de ajuste | 50% | Corresponde a una practica de validación de las normas asociadas al cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad | Sistema Gestión de Calidad | Nacional | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO / /GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - GESTION FINANCIRA Y CONTABLE GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL - OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- OFICINA ASESORA JURÍDICA- COMUNICACIONES-GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO-RED NACIONAL DE INFORMACION-GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL-OFICINA CONTROL INTERNO | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [11 empty] | 0.5 | 50% | 100%
|  |  |  | Realizar actualización de las normas que impacten el SGC | Normograma actualizado, actas | 50% |  | Sistema Gestión de Calidad |  | OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OFICINA ASESORA JURIDICA | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12 |  |  | 0.14 | 50%
| Direccionamiento Estratégico | 7 | SGC -Fortalecimiento y apropiación de los conocimientos asociados al SIG, enfocados en el SGC. | Socialización tema Capacitaciones SIG al interior de los Procesos y Dts. | Herramienta de evaluación de apropiación de conocimiento | 25% | Desde la OAP se capacitara va los Enlaces en temas de fortalecimiento SIG. Los enlaces DEBEN replicar la información dentro de sus respectivos procesos o Dts según corresponda. | Sistema Gestión de Calidad | Nacional y Territorial | Todos los Procesos y DTs | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  |  | 0.25 | [9 empty] | 25% | 100%
[6 empty] | 25% |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | 0.25 | [6 empty] | 25%
[6 empty] | 25% |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [8 empty] | 0.25 |  |  |  | 25%
[6 empty] | 25% |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-31 | [10 empty] | 0.25 |  | 25%
| Información y comunicación. | 8 | SGRD. Identificar la totalidad de los registros y documentos objeto de aplicación de controles operativos de cada proceso. |  | Matriz con la totalidad de los registros y documentos de las dependencias. | 100% | Se identificarán en las jornadas de actualización de las Tablas de Retención Documental. | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 9 | SGRD. Unificar los términos asociados al SGRD con la OTI para garantizar unificación del lenguaje documental. |  | Glosario con los términos del SGRD | 100% | Se realizarán jornadas en conjunto con la OTI | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 10 | SGRD. Validar los controles operativos para los registros y documentos de la Entidad. |  | Matriz de controles operativos para cada proceso. | 100% | Se realizarán jornadas en conjunto con la OTI | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | N/A | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 11 | SGRD. Identificar y realizar seguimiento de los requisitos legales aplicables a la gestión de los registros y documentos de la Entidad. |  | Normograma actualizado, actas y correos de seguimiento. | 100% |  | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.3 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.3 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 12 | SGRD. Realizar una jornada de planeación para formular las actividades asociadas a la administración de los archivos de gestión de cada dependencia de acuerdo con las series y subseries documental de la TRD. |  | Acta de reunión con los lineamientos para la conformación de los expedientes físicos y electrónicos de la dependencia. | 100% | En estas jornadas es necesario que participen los lideres de cada proceso, direcciones territoriales y/o dependencias. | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2024-02-01 | 2024-05-31 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 13 | SGRD. Implementar con el acompañamiento del GGAD, las TRD para la organización y conformación de expedientes físicos y/o electrónicos de cada dependencia. |  | Tres (3) reportes con los formatos de inventario documental que reflejen el estado de creación y clasificación de los expedientes en el SGDEA y los expedientes físicos. . | 100% | Para esta actividad se realizará acompañamiento del equipo profesional del SGRD. | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-03-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 14 | SGRD. Participar en las jornadas del plan de capacitación del Sistema de Gestión de Registros y Documentos. |  | Acta de capacitación de cada Dependencia y Direcciones territoriales, que evidencia la participación de por lo menos el 70% de los funcionarios y contratistas activos en el momento. | 100% | Deben participar por lo menos el 70% de los funcionarios y contratistas de los procesos. | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2023-03-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 15 | SGRD. Realizar el traslado de los documentos misionales que se gestionaron en cada DT. |  | Formatos de traslados documentales y correos electrónicos de envío de la información. | 100% | Cumplir con el lineamiento de traslados documentales del proceso de Gestión Documental. | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 | 100% | 100%
| Información y comunicación. | 16 | SGRD. Realizar reuniones de seguimiento al plan de implementación del SGRD según necesidad. |  | Actas de reunión se seguimiento al plan de implementación del SGRD. | 100% |  | Sistema de Gestión de Registros y Documentos. | Nacional | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 17 | SGA - Llevar registro de las cantidades de residuos generados en la Entidad (aprovechables, peligrosos, orgánicos) |  | Bitácora de generación de residuos Direcciones territoriales: Matrices de seguimiento a consumo y generación / Formato generación de residuos / Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 18 | SGA - Socializar jornadas de sensibilización relacionados con el Sistema de gestión Ambiental . |  | Soportes de la sensibilización (listados de asistencia, formatos de evaluación del tema tratado, etc.). | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-02-01 | 31/11/2024 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25 | N/A | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 19 | SGA - Incorporar criterios de sostenibilidad y especificaciones técnicas en materia ambiental en los procesos de contratación que soliciten aval ambiental. |  | Registros de avales ambientales emitidos (correo electrónico). | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional | GESTION ADMINISTRATIVA | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 20 | SGA - Realizar la entrega y disposición adecuada de residuos (aprovechables y peligrosos) a gestores autorizados. |  | Certificación disposición final y/o aprovechamiento de residuos sólidos aprovechables y peligrosos según aplique. Correo soporte del cargue de evidencias en el micrositio enviado a SGA Formato diligenciado "Formato Entrega – Transporte de Residuos" Formato diligenciado "Formato Generación de Residuos" | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 21 | SGA - Participar todas las fases de actualización de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales. |  | Fase 1: Correo de socialización al interior de los procesos y direcciones territoriales de convocatoria al inicio de la actividad Fase 2: Correo de socialización al interior de los procesos y direcciones territoriales convocando la actividad, acta de reunión de la fase 2 enviada por el equipo implementador del SGA, listados de asistencia de los participantes. Fase 3: Acta de reunión socializando al interior de los procesos y direcciones territoriales el desarrollo de la actividad, Encuesta para la Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, listado de asistencia de los participantes. Fase 4: Correo de socialización al interior de los procesos y direcciones territoriales convocando la actividad, acta de reunión de la fase 4 enviada por el equipo implementador del SGA, listados de asistencia de los participantes, Matriz final de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales enviada por el equipo implementador del SGA. | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | TODOS LOS PROCESOS Y DIRECCIONES TERRITORIALES BAJO LA ORIENTACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-03-01 | 31/11/2024 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 22 | SGA - Realizar la identificación y actualización del contexto estratégico para el SGA. |  | Matriz DOFA Correos relacionados con la actividad | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-05-01 | 2024-10-31 | [10 empty] | 1 |  | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 23 | SGA - Realizar el reporte de condiciones ambientales. |  | Formato de condición ambiental en sede diligenciado y remitido al líder SGA | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-05-01 | 2024-11-30 |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 24 | SGA - Realizar seguimiento a la implementación de los programas de gestión ambiental |  | Direcciones territoriales: Matrices de seguimiento a programas de gestión ambiental de agua, energía y residuos sólidos; correo con los pantallazos de la información ingresada. Nacional (Equipo implementador): Matrices de seguimiento a programas de gestión ambiental de agua y energía, residuos sólidos, prácticas sostenibles y compras públicas | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Evaluación de Resultados | 25 | SGA - Realizar identificación de requisitos legales ambientales de orden nacional, regional y/o municipal según aplique. |  | Correo indicando lo requisitos legales identificados al correo gestion.ambiental@unidadvictimas.gov.co | 100% |  | Gestión Ambiental | Nacional y Territorial | DIRECCIONES TERRITORIALES / GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Talento Humano | 26 | SGSST – Apoyar la actualización de las matrices de identificación de peligros en tres fases. / Proceso / Dirección Territorial con la participación de los colaboradores. |  | Acta de reunión. | 100% | FASE 1 Reunión con los enlaces. FASE 2 Realizar encuesta para la Identificación de peligros. FASE 3 Socialización matriz actualizada. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 30% | 100%
[5 empty] | Resultados de encuesta de identificación de peligros. | [14 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | Control de asistencia de la socialización. | [15 empty] | 0.4 |  |  |  | 40%
| Talento Humano | 27 | SGSST – Apoyar la actualización de los planes de emergencia en tres fases. / Proceso / Dirección Territorial con la participación de los colaboradores. |  | Acta de reunión. | 100% | FASE 1 Reunión con los enlaces. FASE 2 Realizar encuesta para la Identificación de peligros. FASE 3 Socialización de los planes de preparación y atención emergencia. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-07-01 | 2024-09-30 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 30% | 100%
[5 empty] | Resultados de encuesta de identificación de peligros. | [14 empty] | 0.3 |  |  |  |  | 30%
[5 empty] | Control de asistencia de la socialización. | [15 empty] | 0.4 |  |  |  | 40%
| Talento Humano | 28 | SGSST – Promover la participación en las actividades presenciales y virtuales de promoción y prevención para continuar creando conciencia en SST en los colaboradores, programadas desde nivel nacional / Proceso / Dirección Territorial con la participación de los colaboradores. |  | Correos electrónicos y controles de asistencia de actividades presenciales. | 100% | Comunicar mensualmente la programación de las actividades PYP en SST , para promover a la participación de todos los colaboradores. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | N/A | 100% | 100%
| Talento Humano | 29 | SGSST- Socializar el plan de trabajo SST 2024 a todos los colaboradores de la Unidad mediante comunicación interna e implementarlo y realizar seguimiento. |  | Comunicación interna, correo electrónico, tablero de control | 100% | Socialización: Febrero-Socializar el Plan Anual a todos los colaboradores. Implementación y seguimiento: Tablero de control del Plan SST con porcentaje de cumplimiento trimestral. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-12-01 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.4 | 100% | 100%
| Talento Humano | 30 | SGSST – Aplicar y realizar el informe análisis de la encuesta de satisfacción de las actividades realizadas en SST a los colaboradores de la Unidad. |  | Informe Consolidado de Resultados (Plan de Acción) | 100% | Enviar el link de la encuesta de satisfacción para que los participantes la diligencien luego de realizada la actividad. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-03-01 | 2024-11-30 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Talento Humano | 31 | SGSST - Socializar como reportar incidentes y accidentes de trabajo, así mismo, las lecciones aprendidas derivadas de las investigaciones a los colaboradores. |  | Piezas publicitarias/Correos electrónicos. | 100% | Enviar piezas de comunicación de como reportar incidentes, accidentes laborales y lecciones aprendidas. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 100% | 100%
| Talento Humano | 32 | SGSST – Promover la participación de los colaboradores a pertenecer a la brigada de emergencia y realizar la inscripción de los nuevos brigadistas. |  | Comunicaciones Internas/formatos de inscripción. | 100% | Enviar piezas de comunicación para convocar la participación a la brigada y realizar la inscripción. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-02-01 | 2024-08-31 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados / Información y comunicación | 33 | SGSST – Entrega de AVALES en cumplimiento de los requisitos legales SST por las solicitudes del Grupo Contractual, en razón a las compras y/o servicios de la Unidad. |  | Correos electrónicos con estudios previos avalados. | 100% | Ajustar los estudios previos de contratación de conformidad con lo requisitos aplicables en SST. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-01-01 | 2024-11-30 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | N/A | 0.25 | N/A | 100% | 100%
| Talento Humano | 34 | SGSST – Promover la participación de los colaboradores y realizar los simulacros propuestos en el plan de trabajo SG SST 2024. |  | Comunicaciones internas/informe de simulacros | 100% | Enviar piezas de comunicación para convocar la participación de los colaboradores a los simulacros programados en el plan. | Seguridad y Salud en el trabajo | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | 2024-04-01 | 2024-10-31 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | N/A | 0.5 | N/A | N/A | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 35 | SGSI - Actualizar inventario de activos de información. | Socializar el procedimiento para la generación del inventario de activos de información, a los enlaces del Sistema Integrado de Gestión- SIG (Procesos y DTs) | Formato Inventario de Activos de Información, y correo del visto Bueno por parte del Jefe de Oficina o líder del proceso. | 100% | Socializar el procedimiento para la generación del inventario de activos de información, a los enlaces del Sistema Integrado de Gestión- SIG (Procesos y DTs) | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | Seguridad de la Información | 2024-03-01 | 2024-08-31 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | Formato Inventario de Activos de Información, y correo del visto Bueno por parte del Jefe de Oficina o líder del proceso. |  |  | Formato Inventario de Activos de Información, y correo del visto Bueno por parte del Jefe de Oficina o líder del proceso. | Seguridad de la Información |  |  | 2024-04-01 | 2024-08-31 | [5 empty] | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  |  | 50%
| Talento Humano | 36 | SGSI - Identificar, valorar y evaluar los Riesgos de Seguridad de la información y definir el correspondiente plan de tratamiento y realizar seguimiento con respecto a las evidencias de controles, riesgos y planes de tratamiento al riesgo. | Cada uno de los Enlaces a nivel nacional y territorial definirá un riesgo tipo, asociado a Seguridad de la Información. | Realizar socialización de riesgos para Identificar, valorar y evaluar los Riesgos de Seguridad de la información. | 100% | Entrega de la matriz de riesgos por cada uno de las DTs. | Seguridad de la Información | Territorial | Todos los Procesos y DTs | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.4 | 50% | 100%
|  |  |  | Realizar al seguimiento de los controles y planes a los riesgos asociados a Seguridad de la Información. | Cargue de los soportes de controles y planes asociados al Plan de Tratamiento al Riesgos de Seguridad de la Información. | 100% | Matriz de seguimiento a los controles y planes a los riesgos asociados a Seguridad de la Información con sus respectivas evidencias por cada uno de los procesos. | Seguridad de la Información | Nacional | Todos los Procesos | 2024-05-01 | 2024-12-31 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 50%
| Gestión con valores para resultados | 37 | SGSI - Implementar los controles de seguridad aplicables al Proceso, de acuerdo a la Declaración de aplicabilidad (SOA) | Socialización de la matriz de Declaración de Aplicabilidad a los procesos y DTs. | A través de correo electrónico por parte del SGSI enviará a los Enlaces SIG de los procesos y DTs el acta de la reunión, lista de asistencia de la reunión, Matriz de Aplicabilidad - SoA, link de grabación e indicaciones para realizar la actividad. | 100% | Atender las indicaciones para realizar la identificación de controles por cada uno de los procesos y DTs. | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | Todos los Procesos y DTs | 2024-05-01 | 31/09/2024 |  |  |  |  | 0.2 | [7 empty] | 20% | 100%
|  |  |  | Cada uno de los Enlaces a nivel nacional y territorial identificara los controles en la matriz de Declaración de Aplicabilidad que sean aplicables a los procesos y DTs, remitiendo las matrices con su respectiva identificación a estos controles. | Entrega de la Matriz de Aplicabilidad - SoA, por cada uno de los procesos y DTs con su respectiva identificación de controles aplicables por cada uno de los procesos y DTs. |  |  |  |  | Todos los Procesos y DTs | 2024-06-01 | 2024-11-01 | [10 empty] | 0.5 |  | 50%
|  |  |  | Desde el SGSI realizará el reporte a través de correo electrónico de manera informativa sobre la implementación de los controles que se realizo con los procesos y DTs en la matriz de la Declaración de Aplicabilidad a los procesos y DTs. | Desde el SGSI remitirá la consolidación de controles de la matriz Declaración de Aplicabilidad - SoA, a los enlaces de los procesos y DTs. |  |  |  |  | Todos los Procesos y DTs | 2024-06-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 30%
| Talento Humano | 38 | SGSI - Realizar jornadas de socialización de Seguridad de la Información a nivel nacional y territorial (presentación presencial o virtual) y evaluar la participación de los asistentes. | Evaluar la Participación de jornada (presentación presencial o virtual) de socialización de seguridad de la información. | Lista de asistencia de los funcionarios y contratistas que participan en las charlas de seguridad a novel nacional y territorial. | 100% | Identificación de la participación de las charlas y sensibilizaciones de Seguridad de la Información a nivel nacional y territorial. | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 0.3 |  |  | 0.4 |  |  | 0.3 | 100% | 100%
| Gestión con valores para resultados | 39 | SGSI - Gestionar el respaldo de la información almacenada en equipos de cómputo asignados al usuario, teniendo en cuenta OneDrive o SharePoint | Correo de seguimiento enviado desde la OTI a todos los enlaces de los procesos a nivel nacional y DTs. | Correo del seguimiento de Respaldo de Información en OneDrive y SharePoint a nivel nacional y territorial. | 100% | Sincronizar la información en OneDrive y SharePoint. | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | Todos los Procesos y DTs | 2024-04-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.4 | 100% | 100%
| Talento Humano | 40 | SGSI - Gestionar la firma de aceptación de los acuerdos de confidencialidad de la totalidad de personal de planta y contratistas del proceso | Consolidación de los Acuerdos de Confidencialidad de los procesos y DTs. | Diligenciamiento de los Acuerdos de Confidencialidad de los funcionarios y contratistas en los procesos y DTs. | 100% | Cargue de los Acuerdos de Confidencialidad por cada uno de los procesos y DTs en el repositorio compartido. | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2024-03-01 | 2024-05-30 |  |  | 0.3 |  |  | 0.7 | [6 empty] | 100% | 100%
| Talento Humano | 41 | SGSI - Reportar, si aplica, incidentes o eventos o riesgos materializados de seguridad de la información. | Reporte de la matriz de ticket de los casos escalados a Seguridad a través de la mesa de servicios tecnológicos. | Reporte de incidente de seguridad que se haya presentado en algún proceso o DTs. | 100% | Los incidentes o requerimientos de seguridad de la información deberán estar registrados en la mesa de servicios tecnológicos (soporteoti@unidadvictimas.gov.co) para su respectiva gestión y acción por parte del equipo de Seguridad para dar una solución asertiva a la solicitud. | Seguridad de la Información | Nacional y Territorial | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
| Talento Humano | 42 | SGSI - Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales en Seguridad de la Información | Reporte de Resoluciones, Decretos, Directivas, entre otras asociadas a Seguridad de la Información a la OAJ, para actualización en el Normograma. | Desde SGSI entregara acta de seguimiento a los requisitos legales asociados a Seguridad de la Información. | 100% | Realizar el reporte respectivo de los requisitos legales en Seguridad de la Información. | Seguridad de la Información | Nacional | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 | 100% | 100%
Note on D27: Liria.Galeano: Se cambia el verbo "Participar" por "Socializar"
Note on D31: Liria.Galeano: Los tiempos dependen de lo concertado con la OAP
Note on D34: Liria.Galeano: Esta actividad está sujeta a cambios, dependiendo de la disponibilidad de un profesional en derecho ambiental quien oriente el proceso

## CONVENCIONES
CONVENCIÓN | NOMBRE SISTEMA O MODELO | DEPENDENCIA A CARGO | LIDER DEL SISTEMA O MODELO
MECI | MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | JOHN BERMEO
SGC | SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ANDREA BENAVIDES
SGSST | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | MAITE RODRIGUEZ
SGSI | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN | JOHANNA POLANIA
SGA | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | LIRIA GALEANO
SGRD | SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTOS | GRUPO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ALEJANDRO HERNANDEZ