## Hoja9 (hidden)
| PROGRAMA DE | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: | [5 empty] | METAS: | [9 empty] | INDICADOR
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2009- Noviembre 2010 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1
Implementación del Programa de gestión
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [24 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [24 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 3 trimestre |  | 4 trimestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 18 |  | 17 |  | 18
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## ergonomico (hidden)
| PROGRAMA DE GESTION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: IMPLEMENTAR CONTROL A ACTIVIDADES CRITICAS | [5 empty] | METAS: CONTROLAR DEL RIESGO CRITICO | [9 empty] | INDICADOR: ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES PROGRAMADAS
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de ergonomia 1 semestre 2010
Diseñar el cronograma de actividades para el año 2010 | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Evaluar riesgos de oficina para programa de higiene | 1 | 1
implementar procedimiento de trabajo en oficina | 1 | 1
adquisicion de sillas para puestos de trabajo | 1 | 1
realizar estudio de puestos de trabajo |  |  |  |  | 1 | 1
implementar acciones de puestos de trabajo | [6 empty] | 1 | 1
cpacitar sobre eregonomia | [8 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 5 |  | 2 |  | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 40% |  | 70% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## higiene (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: MANTENER EL ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DEL AÑO EN CERO | [5 empty] | METAS: MANTENER UN INDICE DE FRECUENCIA EN CERO, MANTENER UN INDICE DE SEVERIDAD EN CERO, TENER UN INDICE DE LESION INCAPACITANTE MAXIMO EN CERO | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2011 | 1 |  |  | 1
Diseñar el cronograma de actividades para el año 2011 - 2012
Implementación del Programa de gestión
Realizar listado de personal de la organización | 1 | 1
diseñar procedimiento de remision de examenes ocupacionales | 1 | 1
realizar los examene de ingreso, periodico y receso | 1 | 1 | [20 empty] | 1
informe de analisis medico |  |  |  |  | 1 | 1
Diseño PVE | [12 empty] | 1
implementacion del PVE | [12 empty] | 1
mediciones
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
verificacion de acciones con respecto a los analisis medicos | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 5 |  | 6 |  | 5.5 |  | 2 |  | 5 |  | 3.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 5 |  | 0 |  | 2.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 0% |  | 45.45% |  | 50% |  | 0% |  | 14.29%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## Tcsc APRC_2021
|  | TABLERO CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA RENDICION DE CUENTAS PERMANENTE | [7 empty] | TABLERO CONTROL DE SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA RENDICION DE CUENTAS PERMANENTE | [76 empty] | Código:100,01,15-36
|  | PROCEDIMIENTOS: RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [7 empty] | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [76 empty] | Versión : 02
|  | PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | [7 empty] | PROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 | [76 empty] | Fecha: 02/07/2018
|  | Código:100,01,15-36 | [84 empty] | Pagina: 01
OBJETIVO: Planear y programar las acciones y actividades en tiempos para la Promoción de la Participación Ciudadana en el marco de la Rendición de Cuentas Permanente, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la UARIV y a la vez hacer un seguimiento que permita lograr un indicador de cumplimiento en cada una de ellas. | [25 empty] | METAS: Cumplir con el 100% de todas las actividades programadas | [39 empty] | INDICADOR: Actividades ejecutadas/ Actividades programadas *100
CRONOGRAMA
ACCIONES | ACTIVIDADES | ENERO | [7 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO | [7 empty] | ABRIL | [7 empty] | MAYO | [7 empty] | JUNIO | [7 empty] | JULIO | [7 empty] | AGOSTO | [7 empty] | SEPTIEMBRE | [7 empty] | OCTUBRE | [7 empty] | NOVIEMBRE | [7 empty] | DICIEMBRE
|  | Sem. 1 |  | Sem. 2 |  | Sem.3 |  | Sem. 4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem 3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem. 1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4 |  | Sem.1 |  | Sem.2 |  | Sem.3 |  | Sem.4
|  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Alistamiento Institucional | Convocar reunión con los enlaces de los procesos para Informar sobre la realización APRC
Conformar equipo de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas con delegados de cada dependencia, capacitar y establecer roles.
| Definir fecha y lugar para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [36 empty] | 1 | 1
| Socializar con el equipo la normatividad que rige la APRC, la Participación Ciudadana y su importancia , para que convierta en multiplicador de estas políticas públicas en cada una de sus dependencias. | [38 empty] | 1 | 1
| Presentar Estrategia Rendición de Cuentas y esquema Plan de trabajo a los miembros del Comité Directivo e integrantes del Grupo interno | [38 empty] | 1 | 1
Sensibilización al equipo (público) Interno de la UARIV, sobre la Rendición de Cuentas | Remitir a los directivos y lideres de Proceso los lineamientos y el contenido del informe de gestión del año inmediatamente anterior y logros del actual para la APRC, con el objeto de que estos sean socializados al interior de sus procesos y envíen la información correspondiente. | [36 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Sensibilizar al equipo (público Interno) de la UARIV, sobre la importancia de la APRC mediante reuniones virtuales o presenciales con las diferentes dependencias .
| Recopilar evidencia de las sensibilizaciones realizadas | [48 empty] | 1 | 1
Identificar la información sobre procesos, e impacto de los Planes Programas y Proyectos que se adelantan desde el UARIV,. | Solicitar información sobre la gestión de cada dependencia | [36 empty] | 1 | 1
| Enviar información complementaria de gestión si la hay, a la Oficina Asesora Planeación | [36 empty] | 1 | 1
| Consolidar el informe de gestión (Oficina Asesora de Planeación) | [36 empty] | 1 | 1
| Convocar a reunión grupo de trabajo (Ajustes al informe de Gestión si se requiere) | [36 empty] | 1 | 1
| Solicitar Publicación del Informe de Gestión (Dirección General) | [38 empty] | 1 | 1
Sensibilización y Socialización a los Grupos de Valor, Partes interesadas y diferentes Actores Sociales y (Publico Externo), sobre la Rendición de Cuentas | Publicar Informe APRC Vigencia inmediatamente anterior y logros vigencia | [38 empty] | 1 | 1
| Diseñar y publicar en la Web encuesta por medio de la cual se consultara a la ciudadanía los temas a tratar en la APRC y observaciones al informe. | [38 empty] | 1 | 1
| Procesar Información y comunicar a los lideres de Proceso para que tengan en cuenta en su presentación las inquietudes de la ciudadanía- APRC | [44 empty] | 1 | 1
Preparar herramientas a utilizar durante APRC | Revisar y/o diseñar formato encuesta de Percepción para que los asistentes la diligencien el día de la APRC | [38 empty] | 1 | 1
| Verificar y alistar formatos Registros de Asistencia | [46 empty] | 1 | 1
| Diseñar formato para preguntas en la APRC | [46 empty] | 1 | 1
Estrategias de comunicación | Identificar Grupos de Valor, Partes interesadas y diferentes Actores Sociales (Publico Externo) y publico interno para convocar
Diseñar e implementar campaña de expectativa APRC
Informar a la Dirección General los Avances
Generar Piezas Comunicativas
Publicar en la Página Web y Redes Sociales la información referente a la APRC (Antes, durante y después)
Estrategia de Convocatoria | Proyectar y enviar Invitaciones dirigidas a los diferentes actores sociales y partes interesadas (público externo) mediante comunicación escrita y/o correo electrónico
Proyectar y enviar Invitaciones dirigidas al Publico Interno, mediante los canales de comunicación establecidos al interior de la Unidad.
Confirmar Asistencia a través de llamada Telefónica y Correo Electrónico
Alistamiento Logístico | Gestionar y verificar logística (alistamiento sitio, sillas, sonido, computadores, formatos preguntas, Registros de Asistencia , entre otros) | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Definir y elaborar escenografía para la APRC | [44 empty] | 1 | 1
| Elaborar libreto para la APRC | [44 empty] | 1 | 1
Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Realizar Evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | [46 empty] | 1 | 1
Sistematización y evaluación del diálogo con la ciudadanía | Recopilar, sistematizar y evaluar la información referente al diálogo con la ciudadanía en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas. | [50 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| Total de actividades programadas y ejecutadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| ACTIVIDADES EJECUTADAS | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | [7 empty] | 33.33% | [7 empty] | 0% | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0!
| RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Es importante aclarar que los programados para la ultima semana de diciembre de 2022 se reportan en la primera semana de enero de 2023
| RESPONSABLES | Área Responsable: Dirección General -Subdirección de Participación - Planeación - Comunicaciones
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, REVISION Y AJUSTE DEL PROGRAMA DE GESTION
ANÁLISIS DEL INDICADOR - TENDENCIAS |  |  | PLANES DE ACCION (Incluso el replanteamiento de las actividades)
TAREA Y/O ACTIVIDAD
Eficacia: Cobertura:

## CAPACITACION 2011-12 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2011-2012 | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Policas HSEQ y Otras
reinduccion
manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad
plan de emergencias
uso de epp
higiene postural
autocuidado y prevencion de accidentes
auditores externos
manejo de cargas
Derechos Y Garantías de las personas
Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimien-tos de trabajo
Reglamento de Higiene y seguridad para la Industria de la construcción.
Bases para la organización de Administración de Salud Ocupacional en el País.
Reglamentación de la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión.
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 100% |  | 100% |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1semestre |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
mayo de 2010 |  | a la fecha se encuentra que no se cumple con el indicador todavia no se esta al limite de la medicion, pero se evidencia que las tareas se dejan para ultima hora se debe gestionar la planificacion | [17 empty] | coordinador ssoma |  |  |  | a partir de la fecha
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION 2010-11 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2010 - 2011 | 1 |  |  | 1
Implementación del Programa de gestión
Policas HSEQ y Otras | 1 | 1
reinduccion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad |  |  |  |  | 1 | 1
plan de emergencias | [10 empty] | 1
uso de epp | [6 empty] | 1 | 1
higiene postural | [6 empty] | 1
autocuidado y prevencion de accidentes | [8 empty] | 1
auditores externos | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
manejo de cargas | [18 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [10 empty] | 1
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 6 |  | 12 |  | 9 |  | 5 |  | 8 |  | 6.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 6 |  | 7 |  | 6.5 |  | 4 |  | 8 |  | 6
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 58.33% |  | 72.22% |  | 80% |  | 100% |  | 92.31%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1semestre |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
mayo de 2010 |  | a la fecha se encuentra que no se cumple con el indicador todavia no se esta al limite de la medicion, pero se evidencia que las tareas se dejan para ultima hora se debe gestionar la planificacion | [17 empty] | coordinador ssoma |  |  |  | a partir de la fecha
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION 2009-10 (hidden)
| PROGRAMA DE CAPACITACION | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: mantener el proceso de capacitacion al interior de la organización | [5 empty] | METAS: cumplir con el 90% de las actividades programadas | [9 empty] | INDICADOR: numero de capacitaciones ejecutadas/ numero de capacitaciones ejecutadas *100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2009
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2009 - 2010 | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Capacitación y Entrenamiento.
Implementación del Programa de gestión | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | Policas HSEQ y Otras
Control de Documentos y Registros |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | reinduccion
Policas HSEQ y Otras |  |  |  |  | 1 | 1
Induccion general |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad
Procedimiento de identificacion legal | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | plan de emergencias
procedimiento de identifcacion de peligros y riesgos | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | uso de epp
normas y leyes | [12 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
divulgacion dde objetivos | [16 empty] | 1 | 1
Manejo Defensivo | [16 empty] | 1 | 1
procedimiento de trabajo en altura | [20 empty] | 1 | 1
procedimiento de investigacion de accidentes e incidentes | [14 empty] | 1 | 1
procedimiento trabajo seguro en oficina | [14 empty] | 1 | 1
procedimiento remision de examenes medico ocupacionales | [12 empty] | 1 | 1
procedimiento de EPP | [10 empty] | 1 | [13 empty] | higiene postural
procedimiento de Subcontratistas | [18 empty] | 1 | 1
procedimiento de inspecciones SISO | [20 empty] | 1 | 1 |  |  | autocuidado y prevencion de accidentes
Procedimiento para la identificacion y valoracion de riesgos ambientales | [18 empty] | 1 | 1
plan de emergencias | [16 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | auditores externos
curso de alturas | [16 empty] | 1 |  |  | 1
charla sobre bienestar y SISO | [22 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | [22 empty] | 1 | 1
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. | [22 empty] | 1 | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [22 empty] | 1 | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos.
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. | [22 empty] | 1 | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos de capacitacion, recurso humanos y financieros
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 16 |  | 15 |  | 15.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 3 |  | 4 |  | 3.5 |  | 14 |  | 14 |  | 14
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 80% |  | 87.5% |  | 87.5% |  | 93.33% |  | 90.32%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
JULIO DICIEMBRE 2009 |  | SE CUMPLE CON LA META PAERO SE EVIDENCIA QUE NO TODAS LAS CAPACITACIONES SE EJECUTAN EN LAS FECHAS DEFINIDAS | [17 empty] | Cordinador Y asistente SSOMA |  |  |  | para aplicación siguiente semestre
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## inspecciones2009-2010 (hidden)
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: Mantener los proceso de inspeccionespara identificar y evitar desviaciones a los estándares establecidos al interior de la organización | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% de las inspecciones programadas en la organización | [9 empty] | INDICADOR: actividades programadas/ actividades ejecutadas * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones | 1 | 1
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2009- Noviembre 2010 | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Inspección de vehículos anual |  |  |  |  | 1 | 1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inspecciones Gerenciales por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de EPP por obra |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de herramientas por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de equipos `por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccin de equipo altura por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arnese por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arneses semestral |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 29 |  | 26 |  | 27.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 17 |  | 20 |  | 18.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 85% |  | 100% |  | 92.5% |  | 3.448% |  | 0% |  | 1.818%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
noviembre 2009 -abril 2010 |  | se evidencia el cumplimiento de indicador pero se recomienda el gestionar los registros de inspeccion siempre que corresponda y a todas las obras que esten ejecucion sin excepción. implementar nuevo registro con inspecciones ambientales | [17 empty] | Coordinador y Asistente SISO |  |  |  | a partir del mes de mayo de 2010,
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## inpecciones 2010-2011 (hidden)
| PROGRAMA DE INSPECCIONES | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | NOV- 2009
OBJETIVO: Mantener los proceso de inspeccionespara identificar y evitar desviaciones a los estándares establecidos al interior de la organización | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% de las inspecciones programadas en la organización | [9 empty] | INDICADOR: actividades programadas/ actividades ejecutadas * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Implementar procedimiento de inspecciones | 1 | 1
Diseñar el cronograma de Inspecciones para Noviembre 2010- Noviembre 2011 | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de Inspecciones. | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
Inspección de vehículos anual |  |  |  |  | 1 | 1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Inspecciones Gerenciales por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de EPP por obra |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de herramientas por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de equipos `por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccin de equipo altura por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arnese por obra |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
inspeccion de arneses semestral |  |  | 1 | [13 empty] | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 29 |  | 26 |  | 27.5
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 17 |  | 20 |  | 18.5 |  | 1 |  | 0 |  | 0.5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 85% |  | 100% |  | 92.5% |  | 3.448% |  | 0% |  | 1.818%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
noviembre 2009 -abril 2010 |  | se evidencia el cumplimiento de indicador pero se recomienda el gestionar los registros de inspeccion siempre que corresponda y a todas las obras que esten ejecucion sin excepción. implementar nuevo registro con inspecciones ambientales | [17 empty] | Coordinador y Asistente SISO |  |  |  | a partir del mes de mayo de 2010,
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## PROGRAMA PVE (hidden)
| PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [19 empty] | SISO-PRO 01
[21 empty] | version 01 |  |  | DICIEMBRE 2010
OBJETIVO: | [5 empty] | METAS: Cumplir con el 90% Del programa de vacunacion | [9 empty] | INDICADOR: numero de persona vacunadas/ numero de personas a vacunar * 100%
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | DICIEMBRE |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseñar el cronograma de vacunacion | 1 | 1
Establecer indicadores de gestión del Programa de vacunacion | 1 | 1
Implementación del Programa de gestión
1
inspecciones gerenciales semestrales oficina |  |  | 1 | [13 empty] | 1
inspeccion de extintores Extintores semestral |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
Inspecciones de Agua | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
monitoreo de residuos. | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de Inspecciones. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión | [12 empty] | 1
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. | [12 empty] | 1
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Formatos para inspecciones
| 1 trimestre |  | 2 trimestre |  | 1 SEMESTRE |  | 3 trim |  | 4 trime |  | 2semestre
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 10 |  | 8 |  | 9
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 33.33% |  | 0% |  | 25% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ANÁLISIS DE LOS DATOS
1 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
2 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
3 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
4 TRIMESTRE |  | PLAN DE ACCIÓN | [17 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
ARQUITECTOS-CONSTRUCTORES-OUTSOURCING

## CAPACITACION modelo (hidden)
SISTEMA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
PROGRAMA DE GESTION DE CAPACITACION HMV INGENIEROS LTDA.
OBJETIVO
MANTENER LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN
METAS
CUMPLIR CON EL 90% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CAPACITACION EN LA ORGANIZACION, DURANTE EL AÑO 2007.
INDICADOR
ACCION | PRIORIDAD |  |  | RESPONSABILIDAD
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2007 | 1 |  |  | Coordinador HSEQ
Implementación del cronograma de capacitaciones | 2 |  |  | Coordinador HSEQ
Evaluar la eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento | 3 |  |  | Coordinador HSEQ
Revisión del Programa de Gestión. | 4 |  |  | Coordinador HSEQ
Ajustes al Programa de Gestión. | 5 |  |  | Coordinador HSEQ
CRONOGRAMA
ACTIVIDADES | JULIO |  | AGOST |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
| P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Diseño del cronograma de capacitaciones para el 2007
Diseñar el cronograma de capacitaciones para el año 2007 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0
Establecer indicadores de gestión del Programa de Capacitación y Entrenamiento. | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 0
Implementación del Programa de gestión
Manejo de extintores |  |  | 1 | 1
Policas HSEQ y Otras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Procedimiento de Seguridad Vial | 1 | 1
Induccion general HSEQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Manejo Defensivo |  |  |  |  | 1 | 1
Control de Incendio y USO de Extintores |  |  |  |  | 1 | 1
Plan de Acción de Corporativo (Planeacion Est. 2007) | 1 | 1
Pausas Activas | 1 | 1
Simulacro Uso Camilla de Emergencias | 1 | 1
Responsabilidad Civil en HSE | 1 | 1
Valoración Nutricional | 1 | 1
Auditores Internos | 1 | 1
Control de Documentos y Registros | 1 | 1
Revisión de Documentos | 1 | 1
Plan de Emergencias | [8 empty] | 1 | 0
Traumas acumulativos | [8 empty] | 1 | 0
Inducción a la compañía en OHSAS 18001 E ISO 14001 |  |  |  |  | 1 | 1
Autocuidado y prevención de accidentes | [6 empty] | 1 | 1
Divulgación Misión, Visión, Política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional | [6 empty] | 1 | 0
Manejo de sustancias quimicas y hojas de seguridad | [6 empty] | 1 | 1
Higiene Postural | [6 empty] | 1 | 1
Manejo de estrés | [6 empty] | 1 | 1
Evaluación del Programa de Gestión
Monitoreo de la Eficacia del Programa de Gestión de capacitación y entrenamiento |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Monitoreo del cumplimiento del objetivo y metas planteados: Monitoreo de los indicadores de gestión. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Revisión del Programa de Gestión.
Análisis del seguimiento de la conformidad del Programa de Gestión |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Análisis del seguimiento del cumplimiento de objetivos. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
Ajustes al Programa de Gestión
Ajustes al Programa de Gestión, según revisión al Programa. |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
RECURSOS NECESARIOS | OBSERVACIONES
Facilitadores competentes para el desarrollo de las capacitaciones
Presentaciones de los temas a desarrollar según el cronograma de capacitación y entrenamiento.
Presupuesto asignado por la Firma
Software requeridos para el análisis de los registros | Excel, word, power point, entre otros.
Cronograma de capacitación y entrenamiento
Ayudas audio visuales para el desarrollo del cronograma de capacitaciones
Instalaciones locativas adecuadas para el desarrollo de las actividades de capacitación
| JUL |  | AGOS |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | ENE |  | FEBR |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | 13 |  | 3 |  | 10 |  | 7 |  | 4 |  | 7 |  | 4 |  | 2 |  | 7 |  | 2 |  | 2 |  | 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS | 13 |  | 3 |  | 10 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 57.14% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
ACTIVIDADES REALIZADAS *100
ACTIVIDADES PLANEADAS

## cronograma
N0 | Dependencia (Subdirección - Grupo - Equipo) | Nombre de la actividad o evento de diálogo con la ciudadanía | Fecha | Modo (presencial o virtual) | Objetivo | En caso de prever la participación a actores específicos, señalar el público objetivo
1 | Subdirección de Participación | Primer Plenario Ordinario MNPEV | 4, 5 y 6 de Marzo 2024 | Presencial | Realizar la primera sesión plenaria de la Mesa Nacional de Víctimas para el 2024, en donde se definirán espacios de participación como subcomités, comités temáticos, entre otros | MNPEV Unidad para las Víctimas
2 | Subdirección de Participación | Segundo Plenario Ordinario MNPEV | 14,15 y 16 Mayo del 2024 | Presencial | Establecer un encuentro y dialogo entre el CNMH y la Mesa nacional de Victimas para el trabajo conjunto y articulado | MNPEV Unidad para las Víctimas
3 | Subdirección de Participación | Tercer Plenario Ordinario MNPEV | 21, 22 y 23 de Agosto 2024 | Presencial | Facilitar la implementación de soluciones duraderas y acciones efectivas que mitiguen el daño causado por el conflicto armado en el departamento de Putumayo, promoviendo simultáneamente el desarrollo y fortalecimiento de la agenda de la Mesa Nacional de Participación para las Víctimas. | MNPEV Unidad para las Víctimas
4 | Subdirección de Participación | Cuarto Plenario Ordinario MNPEV | 24, 25 y 26 de Septiembre 2024 | Presencial | Por establecer | MNPEV Unidad para las Víctimas
5 | Subdirección de Participación | Plenario extraordinario Ley 2343 de 2023 | 18, 19 y 20 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar y apoyar el desarrollo de la agenda de la sesión del plenario extraordinario de la Mesa de participación efectiva de víctimas del nivel nacional. | MNPEV Procuraduria Defensoria del Pueblo Unidad para las Víctimas
6 | Subdirección de Participación | Plenario extraordinario Mesa de victimas Popayan | 29 de Julio 2024 | Presencial | Socialiación del informe de contingencia sobre el evento masivo en Argelia e informe sobre las garantias e incentivos de enero a julio. | MNPEV Procuraduria Defensoria del Pueblo Unidad para las Víctimas
7 | Subdirección de Participación | Sesión Eje tematico desplazamiento | 30 y 31 de Julio 2024 | Presencial | Construcción del informe de respuesta a los autos 310 y 2388 de 2023 | MNPEV Procuraduria Defensoria del Pueblo Unidad para las Víctimas
8 | Subdirección de Participación | Primer Comité ejecutivo MNPEV | 24 de Abril 2024 | Presencial | Reunión de comité ejecutivo de la MNPEV para concertación del plan de trabajo. | MNPEV Unidad para las Víctimas
9 | Subdirección de Participación | Segundo Comité ejecutivo MNPEV | 22 y 23 de Julio 2024 | Presencial | Fortalecer la participación activa y efectiva de las víctimas en la formulación de políticas y acciones de la Mesa Nacional, asegurando el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1757 de 2015, mediante la articulación interinstitucional y la implementación de mecanismos inclusivos que garanticen atención integral y reparación de sus derechos. | MNPEV Unidad para las Víctimas
10 | Subdirección de Participación | Tercer Comité ejecutivo MNPEV | Por establecer | Por establecer | Por establecer | MNPEV Unidad para las Víctimas
11 | Subdirección de Participación | Cuarto Comité ejecutivo MNPEV | Por establecer | Por establecer | Por establecer | MNPEV Unidad para las Víctimas
12 | Subdirección de Participación | Tercera sesión Comité de ética | 7, 8, 9 y 10 Agosto 2024 | Presencial | Atender las solicitudes relacionadas con el codigo de ética que surgen al interior de la Mesa Nacional de Participación efectiva de victimas. | MNPEV Unidad para las Víctimas
13 | Subdirección de Participación | Construcción del capítulo percepción de las víctimas CSMLV | 5 de Junio 2024 | Presencial | Realizar sesiones de la comisión para hacer seguimiento a la implementación de la PPV. | MNPEV Unidad para las Víctimas
14 | Subdirección de Participación | Construcción del capítulo percepción de las víctimas CSMLV | 24 de Junio 2024 | Presencial | Realizar sesiones de la comisión para hacer seguimiento a la implementación de la PPV. | MNPEV Unidad para las Víctimas
15 | Subdirección de Participación | Construcción del capítulo percepción de las víctimas CSMLV | 3 de Julio 2024 | Presencial | Ejercicio territorial Calamar de la CSMLV | MNPEV Unidad para las Víctimas
16 | Subdirección de Participación | Construcción del capítulo percepción de las víctimas CSMLV | 27 y 28 de Julio 2024 | Presencial | Realizar sesiones de la comisión para hacer seguimiento a la implementación de la PPV. | MNPEV Unidad para las Víctimas
17 | Subdirección de Participación | Construcción del capítulo percepción de las víctimas CSMLV | 3, 4, 5, 6 y 7 de Agosto 2024 | Presencial | Realizar sesiones de la comisión para hacer seguimiento a la implementación de la PPV. | MNPEV CSMLV
18 | Subdirección de Participación | Reunión Comité de comunicacines de la MNPEV | 2 y 3 de Mayo 2024 | Presencial | Avanzar en la estrategia de comunicaciones interna y externa de la MNPEV, construir parrilla de contenido, etc. | Comité comunicaciones MNPEV Unidad para las Víctimas
19 | Subdirección de Participación | Reunión Comité de comunicacines de la MNPEV | 26 de Julio 2024 | Presencial | Avanzar en la estrategia de comunicaciones interna y externa de la MNPEV, construir parrilla de contenido, etc. | Comité comunicaciones MNPEV Unidad para las Víctimas
20 | Subdirección de Participación | Sesión comisión CNMH | 6 y 7 de Mayo 2024 Por establecer | Por definir | Por establecer | MNPEV CNMH
21 | Subdirección de Participación | Mesa de vivienda | 13 de Septiembre 2024 | Presencial | Por establecer | MNPEV Unidad para las Víctimas
22 | Subdirección de Participación | Mesa legislativa | 23 y 24 de Mayo 2024 | Presencial | Realizar seguimiento y apoyo técnico a todos los asuntos legislativos que conciernen a la Mesa Nacional, esta comisión estará conformada por 12 personas y la coordinadora. | MNPEV Unidad para las Víctimas
23 | Subdirección de Participación | Mesa de genero | 6 y 7 de Junio 2024 | Presencial | Facilitar un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos y oportunidades relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como de la población LGBTIQ+, en el contexto del conflicto armado en Colombia. El objetivo es generar propuestas y acciones concretas para promover la inclusión y la justicia social en ambos grupos. | MNPEV Unidad para las Víctimas
24 | Subdirección de Participación | Mesa de salud | 28 y 29 de Agosto 2024 | Presencial | Realizar seguimiento a la implementación de los programas que garantizan el acceso a la salud psicosocial de las víctimas del conflicto armado, al plan decenal de salud, entre otros. | MNPEV Unidad para las Víctimas
25 | Subdirección de Participación | Mesa de educación | 13 de Agosto 2024 | Presencial | Desarrollar y coordinar estrategias integrales en el ámbito educativo que promuevan la inclusión, reparación y bienestar de las víctimas del conflicto armado, mediante la colaboración efectiva entre la Mesa Nacional de Víctimas y las entidades pertinentes, con el fin de garantizar el acceso equitativo a oportunidades educativas y apoyar el proceso de reconstrucción y empoderamiento de las personas afectadas. | MNPEV Unidad para las Víctimas
26 | Subdirección de Participación | Mesa de seguridad | 9 de Septiembre 2024 | Por establecer | Por establecer | MNPEV Unidad para las Víctimas
27 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Caqueta | 4 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
28 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Huila | 12 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
29 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cauca | 11 al 14 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
30 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Tolima | 12 y 13 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
31 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cesar | 18 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
32 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Guajira | 19 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
33 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Caldas | 20 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
34 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Magdalena | 27 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
35 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento Norte de Santander | 21 y 22 Junio | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
36 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Antioquia | 23, 24 y 25 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
37 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Atlantico | 4 y 5 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
38 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Boyacá | 23 y 24 Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
39 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Caqueta | 22 y 24 Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
40 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cauca | 17 al 19 Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
41 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cauca | 30 Julio 1 Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
42 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cesar | 8, 9 y 10 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
43 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Chocó | 21 al 23 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
44 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cordoba | 22 al 24 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
45 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Cundinamarca | 10, 11 y 12 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
46 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Guajira | 10, 11 y 12 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
47 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Huila | 15 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
48 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Magdalena | 10 y 11 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
49 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de la subregión de Magdalena Medio | 29, 30 y 31 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
50 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Nariño | 9 y 10 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
51 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Putumayo | 3 y 4 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
52 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Quindio | 11, 12 y 13 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
53 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Tolima | 8, 9 y 10 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
54 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Vichada | 15 y 16 Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
55 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Casanare | 15 y 16 Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
56 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de la subregión Uraba | 22 y 23 de Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
57 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Norte de Santander | 26 y 27 de Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
58 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Guainia | 28 y 29 de Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
59 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de San Andres | 29 y 30 de Agosto 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
60 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Amazonas | 9 y 10 de Septiembre 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
61 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Meta | 9 y 10 de Septiembre 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
62 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Caldas | 12 y 13 de Septiembre 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
63 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Vaupes | Por establecer | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
64 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Sucre | 10 y 11 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
65 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del departamento de Arauca | 17 y 18 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los coordinadores/as de las mesas de participación de los municipios del departamento. | MDPEV Unidad para las Víctimas
66 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Corinto | 18 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
67 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Piamonte | 7 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
68 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Santander de Quilichao | 3 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
69 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Caldono | 4 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
70 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Inza | 26 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
71 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Santa Marta | 6 y 7 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
72 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Heliconia | 14 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
73 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Campamento | 26 y 27 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
74 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio San Rafael | 13 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
75 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Sonson | 17 y 18 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
76 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Santa Rosa de Viterbo | 17 de Junio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
77 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Tubara | 17 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
78 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Guachené | 29 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
79 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Recetor | 3 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
80 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Nobsa | 15 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
81 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Moniquirá | 26 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
82 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Zulia | 17 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio y revisiónPAPSIVI | MMPEV Unidad para las Víctimas
83 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Durania | 27 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas
84 | Subdirección de Participación | Fortalecimiento Mesa e Participación Efectiva de Víctimas del municipio Puerto Santander | 23 de Julio 2024 | Presencial | Acompañar técnica y metodologicamente el desarrollo de la jornada de fortalecimiento a los integrantes de las mesa de participación del municipio. | MMPEV Unidad para las Víctimas