## 1. Gest Integ Riesgo Corrupción
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 1 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Gestión Integral del Riesgos de Corrupción | Identificar fenómenos de corrupción en el entorno en el que opera la entidad. | Actualización del Contexto Institucional con analisis asociado al factor de corrupción. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | MAYO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Se efectuó actualización del contexto institucional para la vigencia 2024, junto con el análisis DOFA para los sistemas de gestión SGC, SGSST, SGA,SGSI,SGRD. El contexto institucional vigencia 2024 se encuentra publicado en página web para su consulta de las partes interesadas. Evidencia presentada por la OAP: Captura de pantalla de la publicación del contexto institucional en la página web de la Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con fecha 27/11/2024 y copia documento "Contexto institucional - Unidad para las Atención y Reparación Integral a las Víctimas". Este docuemento se encuentra ubicado en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-contexto-estrategico-2024/. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Identificar los procesos o dependencias con actividades asociadas a posibles conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas e Identificar riesgos y controles frente a ello. | Mapa de Riesgos Institucional actualizado incluyendo riesgos asociados a conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas en caso que aplique. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE | 100% | 75% | Información reportada por la OAP: Se estructuró documento orientador con lineamientos para la identificación de riesgos SARLAFT con el propósito de gestionar en adelante los riesgos que se identifiquen bajo esta tipología, con el propósito de definir controles y planes de acción que prevengan su materialización al interior de la Unidad. Evidencia presentada por la OAP: Copia borrador de documento "Lineamiento e identificación riesgos SARLAFT - Oficina Asesora de Planeación 2024", que en su contenido registra información concerniente a: introducción, antecedentes, marco normativo, glosario, objetivo, alcance, que es el riesgo LA/FT/FPDAM, roles y responsabilidades. Observación OCI: El porcentaje del 75% registrado por la OCI, corresponde a la gestión de la Oficina Asesora de Planeación en la vigencia 2024. Dicho porcentaje se establece debido a que el documento "Lineamiento e identificación riesgos SARLAFT - Oficina Asesora de Planeación 2024" no se encuentra debidamente formalizado. Adicional a esto, de acuerdo con la meta establecida para esta actividad, la OAP no envía el mapa de riesgo actualizado donde se pueda evidenciar que efectivamente se incluyeron los riesgos asociados a conflictos de intereses, lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas en caso que aplique, como lo requiere la actividad.
|  | Colocar a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | FEBRERO | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: El mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024 fue puesto a consulta de los grupos de valor en enero de 2024. Se efectuó comunicación masiva en página web de la entidad, colocando a disposición para consulta mapa de corrupción consolidado junto con encuesta para toma de observaciones del mismo. Posteriormente se efectuó informe del análisis de la consulta realizada. Evidencia presentada por la OAP: Captura de pantalla de la página web institucional, en la cual invitan a participar en la construcción del mapa de riesgo de corrupción institucional y el programa de transparencia y ética pública PTEP 2024, matriz "Resultado encuesta PTEP 2024 - Mapa riesgo de corrupción", presentación en Power Point "Informe de resultados consulta y participación grupos de interés mapa riesgos de corrupción. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Sensibilizar a los funcionarios y contratistas en riesgos de corrupción y estandares programa de transparencia y Etica Pública | (3) Espacios de sensibilización dirigidos a los funcionarios y contratistas de la Unidad | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: 1. En el mes de mayo 2024 se efectuó socialización a enlaces SIG de los 18 procesos y las 20 direcciones terrritoriales en relación a los 7 componentes del programa de transparencia y ética pública PTEP, con su respectiva herramienta de evaluación, esto con el fin de fortalecer el conocimiento, definición de actividades y gestión de este nuevo lineamiento en relación a la ley 2195 de 2022, anteriormente trabajado bajo el plan anticorrucpción y de atención al ciudadano. 2. El día 12 de septiembre de 2024, se dió socialización a funcionarios y contratistas de la Entidad acerca de la identificación, tipologías, valoración inherente, tipo de controles, valoración efectividad de controles, tratamiento y seguimiento de los riesgos institucionales (incluyendo corrupción) con el fin de fortalecer conceptos para la gestión de esta temática al interior de la Unidad que permitar evitar la materialización de los riesgos identificados y cumplir con los objetivos institucionales propuestos. 3. El día 6 de Diciembre de 2024, se dió socialización a funcionarios y contratistas de la Entidad acerca de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional por parte del Dr. Nader Luis Cárdenas de la Universidad Externado de Colombia, con el fin de fortalecer conceptos y gestión de esta temática al interior de la Unidad y conocer los derechos como ciudadanos en relación a esta ley. Evidencia presentada por la OAP: Formato acta de reunión del 6/12/2024, objetivo: socialización a funcionarios y contratistas de la Entidad acerca de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional por parte del Dr. Nader Luis Cárdenas de la Universidad Externado de Colombia, con el fin de fortalecer conceptos y gestión de esta temática al interior de la Unidad y conocer los derechos como ciudadanos en relación a esta ley, *formato cuestionario de la capacitación o socialización: Fortalecimiento SIG - Ley de transparencia y acceso a la información pública (6 preguntas), *Matriz que contiene la relación de los participantes a la capacitación Fortalecimiento SIG: Ley de transparencia y acceso a la información pública y presentación en PowerPoint "Capacitación en Ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional". (3/3*100 = 100% cumplimiento meta programada vigencia 2024). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Realizar monitoreo a la materialización de los riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos por proceso realizado | TODOS LOS PROCESOS | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Durante este último cutarimestre 2024 se efectuó monitoreo a la materialización de los riesgos institucionales en la cual se consolidaron los reporte de materialización para el tercer y cuarto trimestre 2024, con el fin de tomar medidas que permitan mitigar los hallazgos presentados y prevenir reincidencia en su materialización. Evidencias presentadas por la OAP: Carpetas en la cual se encuentran 28 archivos en excel donde está registrada la información concerniente al seguimiento a la materialización de riesgos de julio a septiembre 2024 (tercer trimestre), carpeta con 9 archivos en excel que contiene información relacionada con el seguimiento a la materialización de riesgos de octubre a diciembre 2024 (cuarto trimestre) y documento "monitoreo riesgos materializados 2023 - 2024". Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o pruducto establecido para la vigencia 2024.
|  | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OCI: En cumplimiento con lo establecido en la Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al mapa de riegos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 (septiembre 01 de 2024 a 31 de diciembre 2024). Dicho seguimiento se publicó en la página web institucional el 14 de enero de 2025, ubicado en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/control-interno-2/ Evidencias presentadas por la OCI: Correo electrónico del 13/01/2025, suscrito por profesional de la Oficina de Control Interno, a través del cual anexa archivo en PDF del informe seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024 (01-09-2024 a 31-12-2024) con el link donde se encuentra ubicado en la pàgina web institucional, con fecha de publicaciòn 10 de septiembre de 2024, así: https://www.unidadvictimas.gov.co/control-interno-2/ (3/3*100 = 100% cumplimiento de meta programada para la vigencia 2024). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024. El jefe de la Oficina de Control Interno remite correo electrónico a la OTI y a la OAC para su publicacón el 14/01/2025 a las 16:03, pero la OAC no ha dado respuesta.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 2.Redes Instit Canales Denuncia
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 2 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 2: REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Redes Institucionales y Canales de Denuncia | Gestionar las quejas de fraude interpuestas por la parte interesadas. | 65% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas. | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE | 86% | 132% | Información reportada por la OAJ: Durante el periodo reportado (septiembre -diciembre) fueron interpuestas 109 quejas, de estas fueron tramitadas 94. El porcentaje fue de 86%, superando la meta del cuatrimestre de 65%. Evidencia presentada por la OAJ: Copia en PDF actas de cierre y archivo de diligencias del 25 de septiembre de 2024, 28 de octubre de 2024 y 25 de noviembre de 2024, cuyo objetivo es "Estudiar la procedencia del cierre de los casos reseñados a continuación, teniendo en cuenta las causales objetivas establecidas por la Oficina Asesora Jurídica, que sustentan la ausencia de mérito de indagación, como son: 1. Inexistencia del hecho, 2. hecho que no constituye delito, 3. ausencia de la identificación del presunto indiciado, 4. ausencia de información acerca del hecho, 5. hecho ya denunciado y 6. prescripción del delito", firmadas por funcionario Oficina Asesora Jurídica y abogados del grupo de indagación y prevención contra el fraude, copia de cuadro donde se registran los datos del tercer cuatrimestre de las quejas interpuestas (109), quejas tramitadas (94), porcentaje (86%) y meta de la actividad (65%) y base de datos "casos ingresados y tramitados". (QT 94/QI109 = 86%) (ME 86%/MP 65%*100 = 132%) Observación OCI: Actividad ejecutada al 132% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024 (65% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas).
|  | Fortalecimiento de servicios de auto consulta y de servicios virtuales. | Servicio fortalecido de acuerdo a diagnostico o fallas reportadas. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la GSC: Se realizaron actualizaciones y nuevas funcionalidades del aplicativo de Unidad en Linea, las cuales están detalladas en el documento de fortalecimientos de servicios virtuales y autoconsulta. Evidencia presentada por la GSC: 1. Correo electrónico del 26-12-2024. Asunto: Campañas realizadas de Octubre - Diciembre /FURAG 2022, suscrito por funcionaria del grupo servicio al ciudadano, en el cual indica que "(...) Con el objetivo de dar cumplimiento al plan de mejoramiento FURAG 2022, se adjunta información de las campañas, piezas publicitarias, cuñas entre octubre y diciembre de la presente vigencia. (...)", donde se registra información referente a fortalecimiento institucional - canal telefónico y virtual (cuñas, capacitaciones funcionarios en territorio, flyer o piezas publicitarios y herramientas divulgativas) y 2. Copia documento en word denominado "Fortalecimiento de servicios de auto consulta y de servicios virtuales", en el cual describen lo siguiente: Continuando con el desarrollo de nuevas actualizaciones para el aplicativo de Unidad en Linea, como parte de la estrategia de fortalecimiento del canal telefónico y virtual, a continuación, se detallan las actividades desarrolladas en el periodo de septiembre a diciembre de la vigencia 2024: 1. módulo de solicitudes, 2. más opciones en el menú de consultas para los usuarios, 3. En el menú de creación de solicitudes, al seleccionar la opción deseada y una vez se diligencien todos los campos, aparece una ventana emergente confirmando la creación de (1) sola solicitud (ID caso), así como el enlace para hacer seguimiento de la misma y 4.nuevas funcionalidades unidad en línea frente a temas de indemnización. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024 (Servicio fortalecido de acuerdo a diagnostico o fallas reportadas).
|  | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción (RITA). | (3) Validaciones. | OFICINA ASESORA JURÍDICA con el apoyo de OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAJ: Entre los meses septiembre y diciembre fue realizada la validación de la disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias y Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción. La validación de la disponibilidad de canales para efectuar denuncias será reportado por la Oficina Asesora de Comunicaciones. La Validación de los mecanismos de protección al denunciante fue realizada por la Oficina Asesora Jurídica, evidenció que para el caso de PQRs se cuenta con la opción de anonimato para quienes usen esta canal. Con respecto a la línea anticorrupción se identifica que no se encuentra en la página de la Entidad y se remite una comunicación por correo electrónico a la persona encargada consultando al respecto. Información reportada por la OAC: 3 Validaciones, actualmente la página web dispone de los mecanismos y canales necesarios para para efectuar denuncias. Evidencia presentada por la OAJ y OAC: Captura de pantalla de la página web institucional canales de denuncia contra la corrupción, likn: https://www.unidadvictimas.gov.co/atencion-y-servicios-a-la-ciudadania/; copia manual de servicio al ciudadano, copia carta trato digno, copia "Formato de conocimiento de hechos irregulares víctimas de conflicto armado", captura de pantalla de la validación y correo electrónico de 30/12/2024, asunto: Consulta línea anticorrupción, suscrito por enlace SIG Oficina Asesora Jurídica, enviado a la Oficina Asesora de Comunicaciones, donde le informan que "(...) Realizando una validación de los canales de denuncia y en específico la "línea anticorrupción"que es uno de los criterios de ITA, evidenciamos que la línea no se encuentra incluida en los canales que aparecen en la página Web de la entidad. Solicito de manera respetuosa tu colaboración para que nos indiques la razón de no contar con dicha línea y si es posible que se integre en la página (...)". (3/3*100 = 100% cumplimiento meta programada vigencia 2024) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Emitir lineamientos frente a la prevención de posibles hechos de corrupción que incluya las dependencias responsables frente a la disposición y manejo de los canales de la Entidad para efectuar denuncias. | Documento de lineamientos. | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO | JUNIO | 100% | 100% | Información reportada por la DG: Se reportó con cumplimiento del 100% del avance en el segundo cuatrimestre, cumpliendo con la actividad referente a emitir lineamientos frente a la prevención de posibles hechos de corrupción mediante la circular N.º 24, emitida el 7 de mayo de 2024 y publicada en el normograma de la UARIV con asunto "Lineamientos frente a la prevención de hechos de corrupción" a nivel nacional. Evidencia presentada por la DG: Copia Circular No. 00024 del 7 de mayo de 2024, asunto: Lineamientos frente a la prevención de hechos de corrupción. Suscrito por la directora general de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción. | (2) Socializaciones. | OFICINA ASESORA JURÍDICA y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | JULIO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAJ: A la fecha del reporte las actividades realizadas desde la OAJ fueron 3 jornadas de socialización con tres direcciones territoriales en el marco de la campaña antifraude. Las actividades fueron realizadas en las DTs Magdalena, Eje Cafetero y Central. Información reportada por la OAC: 2 Socializaciones, actualmente la página web dispone de canales para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción. Evidencia presentada por la OAJ: Copias de actas de reunion No.4 del 28/8/2024 DT Magdalena, objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF) a las direcciones territoriales del país de manera presencial, con motivo de las conferencias de la campaña antifraude, continuando con la Dirección Territorial Magdalena el próximo 28 de agosto de 2024 (lista de asistencia firmadas por los paricipantes), acta de reunión No.5 del 19/9/2024 DT Central, objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF) a las direcciones territoriales del país de manera presencial, con motivo de la feria de servicios a cargo de la Dirección Territorial Central el día 19 de septiembre de 2024 y acta de reunión No.6 del 30/10/2024 DT Eje Cafetero (lista de asistencia firmada por los participante), objetivo: La Oficina Asesora Jurídica se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF) a las direcciones territoriales del país de manera presencial, con motivo de las conferencias de la campaña antifraude, continuando con la Dirección Territorial Eje Cafetero el próximo 30 de octubre de 2024 (lista de asistencia firmada por los participante), suscritas por la jefe Oficina Asesora Juridica. Evidencia presentada por la OAC: Captura de pantalla canales para denuncia corrupción y copia de carta trato digno, instructivo unidad en línea SAAH, manual de servicio al ciudadano. (2/2*100 = 100% cumplimiento meta programada para la vigencia 2024). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 3. Legalidad e Integridad
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 3 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 3. LEGALIDAD E INTEGRIDAD
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Código de Integridad | Realizar socialización del Código de Integridad a través de la herramienta (virtual y/o presencial) más eficiente para el personal de la Unidad. | (2) socializaciones del Código de Integridad | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGTH: El grupo de gestión del talento humano realizó en el 3er cuatrimestre, la segunda socialización a todos los colaboradores respecto al código de integridad. Evidencia presentada por el GGTH: Copia correos electrónicos del 2/9/2024. Asunto: ¿Qué es el Código de Integridad? el cual hace referencia a la integridad y 20/09/2024. Asunto: Valores código de integridad parte II servicio, transparencia, justicia y compromiso. Adicionalmente, en la parte final de la información descibe una nota donde señalan que: "La Unidad para las Víctimas, cuenta con un Código de Integridad, aprobado en 2018, en el cual se adoptan los valores que nos identifican como servidores públicos. Estos valores deben traducirse en prácticas que caracterizan las actuaciones cotidianas en el desempeño de las funciones y la prestación del servicio.Para conocer más información, consulta el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/resolucion-03439-de-31-de-julio-de-2018/." (2/2*100 = 100% cumplimiento a meta programada para vigencia 2024) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Dictar charlas sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (4) Charlas realizadas | GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | FEBRERO | NOVIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GCID: 1. El 9 de septiembre de 2024, se realizó una jornada de capacitación en temas del código general disciplinario enfocado en conflicto de intereses dirigida a los servidores públicos y contratistas, como evidencia se tiene la lista de asistencia remitida desde el grupo de talento humano como encargado de recopilar dicha asistencia, y las diapositivas expuestas. 2. El 19 de diciembre de 2024, se realizó una jornada de sensibilización dirigida a los integrantes del grupo control interno disciplinario frente a los riesgos de corrupción y las implicaciones en materia disciplinaria. Evidencia presentada por el GCID: 1. Copia en PowerPoint de diapositivas presentación "Conflicto de interés" que en su contenido se encuentra registrada información concerniente a: causales de conflicto de interés, ¿que hacer? y consecuencias, 2. copia en PowerPoint de diapositivas presentación "Riesgos de corrupción" donde se relaciona información referente a: riesgos de corrupción sobre documentos de información, riesgos de corrupción en la actuación disciplinaria, impactos y código de integridad y 3. copia acta de reunión No. 53 y formato de asistencia del 19/12/2024 (firmados). Objetivo: Socialización al interior del GCID sobre la importancia de no incurrir en ninguna conducta que conlleve a la corrupción en el adelantamiento de los procesos disciplinarios. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Evaluar a los servidores públicos sobre el conocimiento del Código de Integridad del Servicio Público, para establecer actividades de mejora. | Evaluar el 100% de los servidores públicos certificados sobre la socialización del código de Integridad | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGTH: El grupo de gestión del talento humano en el 3er cuatrimestre elaboró formulario en Forms, con el fin de avaluar los servidores púbicos respecto a los conocimientos y apropiación del código de integridad y política de integridad. Evidencia presentada por el GGTH: Correo electrónico del 1/11/2024. Asunto: Pieza - Formulario conocimientos código integridad, en el cual el GGTH invita a los funcionarios a poner en práctica los conocimientos que tienen acerca del código de integridad de la entidad, así como de la política de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del sector público. Este formulario fue enviado a través del citado correo en el enlace: https://forms.office.com/r/R0H755AGpm, copia formulario conocimientos y apropiación del código de integridad y política de integridad (210 respuestas) y matriz en excel "Resultados formulario de conocimiento y apropiación" con fecha 24/9/2024 donde se relacionan 210 participantes. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Realizar capacitación a los colaboradores en el curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción, a través de los Cursos Virtuales - EVA Función Pública. | 20% de los colaboradores | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO | MAYO | OCTUBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGTH: El grupo de gestión del talento humano en el 3er cuatrimestre envió a los colaboradores del UARIV, circular interna solicitando la realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, a través de los cursos virtuales - EVA Función Pública. Evidencia presentada por el GGTH: Copia circular 00038 del 2 de septiembre de 2024, mediante el cual la Secretaría General invita a funcionarios y contratistas a realizar el curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, copia de correo electrónico del 5/9/2024 donde se anexa la circular 00038 y se insta a todos los colaboradores de la entidad a participar en el curso y matriz en excel que contiene la información relacionada con el listado de partcipantes del curso (515). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 4. Iniciativas Adicionales
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 4 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Iniciativas Adicionales | Identificar y publicar de la oferta institucional las temáticas, instancias, espacios y mecanismos de participación de los grupos de valor para atender sus necesidades y expectativas. | (1) botón de atención y servicios a la ciudadanía que incluya la oferta de la entidad actualizado en la página web. | DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ABRIL | JULIO | 100% | 100% | Información reportada por la OAC: 1 Botón, en el segundo cuatrimestre sigue el botón de atención que incluye la oferta de la entidad actualizado en la página web. Información reportada por la DGI: Se adjunta documento denominado "Mapa Interactivo" y El link del mapa interactivo de la oferta nacional y territorial, este se encuentra publicado en la página web de la unidad, y puede ser consultado por cualquier persona que requiera información al respecto. https://vgv.unidadvictimas.gov.co/mapadeofertas/. Evidencia presentada por la DGI y OAC: Captura de pantalla publicación mapa de oferta en la página web institucional y copia documento PDF "Mapa de oferta", en su contenido se encuentra relacionado el enlace de publicación en la página web institucional: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/mapa-de-oferta/ (1/1*100 = 100%) Observaciones OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Divulgar y Socializar los espacios de participación ciudadana (Presenciales o virtuales). | (1) Matriz de espacios publicada y socializada. | DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIÓN | JULIO | JULIO | 100% | 100% | Información reportada por la DG: Se cumplió con el 100% del avance en el segundo cuatrimestre, cumpliendo con la actividad referente a divulgar y socializar los espacios de participación ciudadana (presenciales o virtuales) con la publicación de la matriz de los espacios de participación ciudadana en el micrositio “participa” de la pagina web de la entidad. Información reportada por la OAC: Actualmente la página web dispone de la matriz de participación ciudadana. Evidencia presentada por la DG y OAC: Captura de pantalla publicación pagina web institucional "Cronograma de espacios de participación ciudadana" y Matriz cronograma de espacio de participación (Dependencia subdirección - grupo - equipo, nombre de la actividad o evento de diálogo con la ciudadanía, fecha, modo presencial o virtual, objetivo y en caso de prever la participación a actores específicos, señalar el público objetivo) https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/cronogramas-espacios-de-participacion/ Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Estructurar propuesta de politica lucha contra la corrupción. | (1) Politica de lucha de corrupción documentada | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Se realizó documento de propuesta de la política política institucional de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción de la UARIV. Evidencia presentada por la OAP: Copia documento de propuesta "Política institucional de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción - Bogotá 2024", que en su contenido se encuentra descrita información referente a: introducción, contexto, política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción (compromiso institucional, objetivos de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupciónen la UARIV, ruta de implementación política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción en la UARIV, roles y responsabilidades de las dependencias frente a la implementación y mantenimiento de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción y documentación sistema integrado de gestión asociada), marco normativo y glosario. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 5. Partic Ciudadana Rend Cuenta
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 5 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Elaborar y Publicar el Informe de Gestión de la vigencia 2023 | (1) Informe publicado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | ENERO | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Se elaboró y publicó informe de gestión de la Entidad vigencia 2023, en la página web de la Unidad para las Víctimas. Evidencia presentada por la OAP: Copia "Informe de gestión 2023" y captura de pantalla públicación del informe de gestión 2023 en la página web institucional con fecha enero 30 de 2024. El informe de gestión 2023 se encuentra publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con fecha 30 de enero de 2024, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/informe-de-gestion-2023/ (1/1*100 = 100% de cumplimiento meta vigencia 2024) Observaciones OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido.
|  | Actualizar y publicar la estrategia de divulgación de los avances de la entidad respecto a la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) documento estrategia implementada | DIRECCION GESTION INTERINSTTIUCIONAL | ENERO | OCTUBRE | 100% | 90% | Información reportada por la DGI: Se anexa documento pdf denominado "Estrategia de comunicación trasnformaremos" el cual describe todo lo relacionado con la implementacion de la estrategia, contendios, canales de difusíon, piezas gráficas, desarrollo del curso etc, frente a la implementación de la estrategia de divulgación. Evidencia presentada por la DGI: Copia documento PDF transformaremos, paz es lo que haremos, donde se indica que "Para construir esta estrategia se contemplaron varias fases para optimizar el trabajo. Las fases iniciales se enfocaron en la actualización de los contenidos; la construcción conceptual, creación de piezas, la campaña de expectativa y posteriormente el lanzamiento de la misma", que contiene información concerniente a: Plan de acción/ cronograma, módulo curso virtual, creación de contenidos comunicativos (objetivo, nombre, tono de la comunicación e imagen), expectativa (objetivo, divulgación piezas comunicativas, alcance aliados y evidencias), desarrollo del módulo y otros (construcción de nombre y mensajes, propuestas gráficas, actualización gráfica contenidos módulos, propuesta de texto para las comunicaciones, memes y modelo correo para consulados). Observación OCI: El porcentaje registrado por la OCI corresponde al trabajo realizado por la dirección de gestión insterinstitucional DGI en la vigencia 2024. No obstante, es importante aclarar que, el 90% registrado se debe a que el documento presentado como evidencia a pesar de tener un responsable de su eleboración, no cuenta con un soporte que certifique su aprobación para la implementación cono lo requiere la meta.
|  | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el manual único en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado | DIRECCIÓN GENERAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la DG OAP y OAC: Se elaboró y publicó el informe de rendición de cuentas 2023 y 2024 de acuerdo con los tiempos establecidos y las directrices definidas para su elaboración Se elaboró el informe de evaluación final de la audiencia pública de rendición de cuentas teniendo en cuenta el manual único de rendición de cuentas, así como las directrices definidas para su desarrollo y se solicitó a la OAC su publicación en la página web de la entidad. El informe para la audiencia pública de rendición de cuentas fue realizado por las áreas y publicado en la web, de acuerdo con el manual único de rendición de cuentas. Evidencia presentada por la DG OAP y OAC: Correo electrónico del 27/12/2024, asunto: solicitud publicación informe, balance y evaluación final de la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, suscrito por funcionario de la OAP, mediante el cual solicita a la OAC la publicación en la página web institucional del informe, balance y evaluación final de la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas (Gestión 2023 y primer semestre 2024), copia infome de rendición de cuentas 2023 y primer semestre 2024 "Avances y resultados positivos de la Unidad para las Víctimas en la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia - La Unidad para las Víctimas presenta resultados positivos en su misión de reparar a las víctimas del conflicto armado en Colombia, logrando comprometer más del 97% de los recursos asignados en 2023" publicado en la página web institucional, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/dialogo-rendicion-de-cuentas-2023-2024/ y captura de pantalla de la publicación del informe de rendición de cuentas 2023 y primer semestre 2024 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (1/1*100 = 100% de cumplimiento meta vigencia 2024) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido.
|  | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2023, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | DIRECCION GESTION INTERINSTIUCIONAL | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la DGI: El informe de rendición de cuentas respecto al avance en la implementación del acuerdo final de Paz para la vigencia 2023, se encuentra cargado enel siguiente link de la página web de la entidad: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-paz-unidad-para-la-atencion-y-reparacion-integral-a-las-victimas/ , se adjunta tambien el dcoumento Informe Implementacion Acuerdo de Paz, esta actividad ya se encuentra cumplida al 100%. Evidencia presentada por la DGI: Documento PDF "Informe implementación acuerdo final de Paz UARIV 2023", su publicación se encuentra en la página web institucional con fecha 5 de abri de 2024, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-paz-unidad-para-la-atencion-y-reparacion-integral-a-las-victimas/ (1/1*100 = 100% de cumplimiento meta vigencia 2024) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido.
|  | Socializar el procedimiento de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana al personal involucrado en dicho proceso. | (1) Procedimiento socializado | DIRECCION GENERAL Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | FEBRERO | AGOSTO | 100% | 100% | Información reportada por la DG: Se realizó socialización del procedimiento de rendición de cuentas por medio de comunicación interna de la Entidad el cual tiene como objetivo promover de forma permanente la participación ciudadana con las partes interesadas, los grupos de valor y los diferentes actores sociales incidentes en la política pública de víctimas Información reportada por la OAC: El procedimiento además de encontrarse publicado en la página web , fue socializado a todos los colaboradores a nivel nacional por medio de la intranet institucional. Evidencia presentada por la DG y OAC: Captura de pantalla publicación en página web institucional "Procedimiento de rendición de cuentas y participación ciudadana v2" link de la intranet https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=3928&lt=HomeNewsStrip, capturas de pantalla tomada de la intranet del 27/12/2024 con los temas "Participación ciudadana" y "Todas y todos podemos ejercer la participación ciudadana". Así mismo, en la parte final del escrito invitan a conocer acerca del desarrollo del procedimiento de rendición de cuentas vigente, indicando que éste tiene como objetivo promover de forma de permanente la participación ciudadana, con las partes interesadas, los grupos de valor y los diferentes actores sociales incidentes en la política pública de víctimas bajo los principios de la participación conjunta y la rendición de cuentas. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido. | N.A. (Según acta de reunión del 24 de abril de 2024) | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2024, según compromisos establecidos en acta de reunión del 24 de abril de 2024 | Observación OCI: La meta o producto de esta actividad está programada en el PTEP 2024 con fecha de inicio febrero de 2024 y finalización en agosto de 2024. No obstante, según compromisos establecidos por la dirección general, la oficina asesora de planeación y la oficina asesora de comunicaciones en acta de reunión del 24 de abril de 2024 queda estipulada para iniciar su ejecución en mayo de 2024.
|  | Promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente (distintos a la audiencia pública) y de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias, y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada | TODOS LOS PROCESOS, Lídera DIRECCIÓN GENERAL y SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la DG: Se cumplió con avance del 100% de la actividad referente a promover espacios de participación ciudadana en el marco de la rendición de cuentas permanente (distintos a la audiencia pública) de acuerdo con los espacios de participación ciudadana publicados en el micrositio “participa” de la página web de la entidad promovidos por la subdirección de participación. Esto se encuentra registrado en la matriz cronograma de espacio de participación (dependencia subdirección - grupo - equipo, nombre de la actividad o evento de diálogo con la ciudadanía, fecha, modo presencial o virtual, objetivo y en caso de prever la participación a actores específicos, señalar el público objetivo). Información reportada por la Subdirección de Participación: Se reporta avances del 100% de la matriz publicada del cronograma del seguimiento de rendicion de cuenta, donde se incluye a la participación de vícitmas. Evidencia presentada por la DG: Matriz cronograma de espacio de participación que en su contenido se encuentra información concerniente a: mesa nacional de participación efectiva de víctimas, comités temáticos y jornadas de fortalecimiento mesa nacional de participación efectiva de víctimas, (dependencia subdirección - grupo - equipo, nombre de la actividad o evento de diálogo con la ciudadanía, fecha, modo presencial o virtual, objetivo y en caso de prever la participación a actores específicos, señalar el público objetivo) https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/cronogramas-espacios-de-participacion/ Evidencia presentada por la Subdirección de Participación: Matriz seguimiento cronograma PTEP 2024 sep - oct 2024 y link de publicación en la página web institucional con fecha 2/9/2024 del cronograma espacios de participación https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/cronogramas-espacios-de-participacion/ Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido. | N.A. (Según acta de reunión del 24 de abril de 2024) | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2024, según compromisos establecidos en acta de reunión del 24 de abril de 2024 | Observación OCI: La meta o producto de esta actividad está programada en el PTEP 2024 con fecha de inicio febrero de 2024 y finalización en agosto de 2024. No obstante, según compromisos establecidos por la dirección general, la oficina asesora de planeación y la oficina asesora de comunicaciones en acta de reunión del 24 de abril de 2024 queda estipulada para iniciar su ejecución en mayo de 2024.
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único, que incluya estado actual de la contratación en la Unidad | (1) Audiencia realizada | DIRECCION GENERAL, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES y GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la DG, OAC y GSC: Se desarrolló la audiencia pública de rendición de cuenta el día 3 de diciembre en el marco del evento de encuentro nacional de economía para la vida. Este espacio se desarrolló mediante el formato de presentación de video el cual da muestra de los principales logros obtenidos por la UARIV durante la vigencia 2023 y primer semestre 2024 y la perspectiva o propósitos que tiene la entidad, así algunos de los logros que se resaltaron a lo largo de esta rendición de cuentas. En el marco de la rendición de cuentas sectorial del día 22 de noviembre de 9:00 a 10:00 am por medio de transmisión de facebook live de las entidades del sector de inclusión social y reconciliación, desde la oficina asesora de planeación, solicitaron el apoyo del grupo de servicio al ciudadano para que se designe a un colaborador que se encargue de conectarse para identificar aquellas preguntas que la ciudadanía plantee dirigidas a la UARIV. Evidencia presentada por la DG, OAC y GSC: Captura de pantalla del encuentro nacional de economía por la vida y enlace YouTube, correos electrónicos del 9/12/2024. Asunto: informe audiencia pública de rendición de cuentas de Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas y Centro Nacional de Memoria Histórica, 27/12/2024. Asunto: solicitud de seguimiento a preguntas rendición de cuentas sectorial y 27/12/2024. Asunto: solicitud publicación informe, balance y evaluación final de la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, suscritos por funcionarios de la OAP, video "Audiencia pública de rendición de cuentas - Sector de la inclusión social y la reconciliación de Prosperidad Social, Unidad para las Víctimas y Centro Nacional de Memoria Histórica" y copia de informe, balance y evaluación final de la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas (Gestión 2023 y primer semestre 2024).
|  | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el manual único de rendición de cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado | DIRECCION GENERAL, GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO Y OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la DG, OAC y GSC: Se elaboró y publico el informe de evaluación final de la audiencia pública de rendición de cuentas teniendo en cuenta el manual único de rendición de cuentas, así como las directrices definidas para su desarrollo. Posterior al evento de audiencia pública de rendición de cuentas 2023 y primer semestre 2024, se realizó el informe y se solicitó su publicación en la página web junto con la evaluación final de la misma. La oficina asesora de planeación elaboró y consolidó el informe de rendición de cuentas Evidencia presentada por la DG, OAC y GSC: Correo del 27 de diciembre de 2024. Asunto: solicitud publicación informe informe, balance y evaluación final de la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad para las Víctimas, suscrito por contratista de la oficina asesora de planeación, enviado a la oficina asesora de comunicaciones en el cual requiere lo siguiente: "(...) me permito solicitar la publicación del Informe, Balance y Evaluación Final de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Unidad para las Víctimas (Gestión 2023 y primer semestre 2024), el cual adjunto al presente correo (...)". El infome de rendición de cuentas 2023 y primer semestre 2024 se encuentra publicado en la página web institucional en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/dialogo-rendicion-de-cuentas-2023-2024/ y captura de pantalla de la publicación del informe de rendición de cuentas 2023 y primer semestre 2024 publicado en la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (1/1*100 = 100% de cumplimiento meta vigencia 2024) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% para la vigencia 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido.
|  | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | Matriz de Seguimiento a Compromisos | DIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN, TODAS LAS DEPENDENCIAS SEGÚN APLIQUE. | ENERO | DICIEMBRE | 70% | 70% | Información reportada por la DG: En el último cuatrimestre de la vigencia 2024, la dirección general no tuvo avances en la actividad de hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, se realizó la matriz para iniciar el seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana. Información reportada por Subdirección de Participación: Para este periodo no se reporta 100% de avances de seguimiento y compromisos, se espera poder reportar avances de esta actividad en el siguiente periodo. Esto de se debe a que no se cuenta con evidencias. Evidencia presentada por la DG y Subdirección de Participación: la dirección general y subdirección de participación no presentan información y evidencia de esta actividad para el tercer cuatrimestre de 2024. Observación OCI: El porcentaje registrado por la OCI, corresponde a la gestión adelantada por la dirección general y la subdirección de participación en la vigencia 2024. Por consiguiente, se mantiene el 70% de avance y cumplimiento establecido en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, que compete a lo realizado en los 2 primeros cuatrimestres. Este porcentaje lo corrobora la dirección general en la información reportada, donde indica que "(...) En el ultimo cuatrimestre de la vigencia 2024, la Dirección general no tuvo avances en la actividad de hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas (...)". | N.A. (Según acta de reunión del 24 de abril de 2024) | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2024, según compromisos establecidos en acta de reunión del 24 de abril de 2024 | Observación OCI: La meta o producto de esta actividad está programada en el PTEP 2024 con fecha de inicio febrero de 2024 y finalización en agosto de 2024. No obstante, según compromisos establecidos por la dirección general, la oficina asesora de planeación y la oficina asesora de comunicaciones en acta de reunión del 24 de abril de 2024 queda estipulada para iniciar su ejecución en mayo de 2024.
|  | Actualizar la información del menú participa de la página web, según la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana, así como la normatividad vigente | menú participa actualizado | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: A lo largo del año se elaboró propuesta de ajuste del menú participa con base en el documento del DAFP denominado ''Lineamientos para publicar información en el menú participa sobre participación ciudadana en la gestión pública'' V1. Así mismo se remitió vía correo electronico a la oficina asesora de comunicaciones con el fin de realizar los ajustes planteados en la página Web. Durante el tercer cuatrimestre del año, desde la OAP se realizó reiteración de la solicitud de ajustes del menú participa a la OAJ, con el fin de dejar totalmente actualizado este menú, y posteriormente se validaron los ajustes, con lo cual se obtuvo el menú participa actualizado de acuerdo con lo solicitado. Información reportada por la OAC: En el segundo cuatrimestre se realizó la actualización del menú participa, según las indicaciones de la oficina asesora de planeación y los insumos enviados por las áreas misionales. Evidencia presentada por la OAP y OAC: Correo electrónico del 19 de noviembre de 2024. Asunto: ajuste menú participa, suscrito por contratista de la OAP enviado a la OAC donde le indican que "(...) De acuerdo a la revisión del menú participa y de conformidad con el documento remitido por parte de la OAP, a la fecha no evidenciamos la actualización de los siguientes numerales: Colaboración e innovación abierta, Rendición de cuentas y control social. Por lo anterior agradecemos su amable colaboración para realizar la actualización de los precitados numerales de conformidad con el documento remitido por la OAP (...)", *captura de pantalla tomada de la página web institucional donde se observa la publicación del menú participa en el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/participa/ y documento "Propuesta de ajuste del menú participa de la UARIV". Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o pruducto establecido para la vigencia 2024. | N.A. (Según acta de reunión del 24 de abril de 2024) | No aplica porcentaje de avance para el primer cuatrimestre de 2024, según compromisos establecidos en acta de reunión del 24 de abril de 2024 | Observación OCI: La meta o producto de esta actividad está programada en el PTEP 2024 con fecha de inicio febrero de 2024 y finalización en agosto de 2024. No obstante, según compromisos establecidos por la dirección general, la oficina asesora de planeación y la oficina asesora de comunicaciones en acta de reunión del 24 de abril de 2024 queda estipulada para iniciar su ejecución en mayo de 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 6.Transparencia e Información
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 6 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Transparencia y Acceso a la Información | Validar la información del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4. Datos abiertos). | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Durante el mes de julio del 2024 desde la oficina asesora de planeación se realizó el diligenciamiento de la matriz ITA en el aplicativo de la Procuraduría, y como resultado de este ejercicio se adjuntan las evidencias arrojadas por dicho aplicativo. Evidencia presentada por la OAP: Copia documento "Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024" con fecha de generación 31 de julio de 2024 y nivel de cumplimiento 91 sobre 100 puntos (informe consolidado de resultados e informe detallado de autodiligenciamiento) y matriz detallada ITA - Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o pruducto establecido para la vigencia 2024.
|  | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general. | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | OFICINA ASESORA JURIDICA | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAJ: Entre el 1-09-2024 y el 30-12-2024 se solicitó la publicación de 1 proyecto de acto administrativo: Proyecto de resolución “Por la cual se establece, desarrolla y reglamenta el mecanismo de fortalecimiento organizativo para la implementación de acciones de los planes integrales de reparación colectiva de los sujetos de reparación colectiva de tipología grupos y organizaciones sociales y políticas”. Evidencia presentada por la OAJ: *Captura de pantalla publicación de proyectos actos administrativos en la página web institucional con fecha 26/9/2024 “Por la cual se reglamenta y adopta el Programa de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y se deroga la Resolución 3143 de 2018 y su anexo técnico”, *matriz "Seguimiento publicaciones resoluciones de caracter general 2024" que contiene información concerniente a: proyecto de resolución, documento acto administrativo, información sobre el acto, objeto y alcance de la publicación, fecha de publicación, tiempo de publicación, observaciones y año, y *copia formato memoria justificativa del 23/09/2023 - Proyecto: “Por la cual se reglamenta y adopta el Programa de Reparación Colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y se deroga la Resolución 3143 de 2018 y su anexo técnico” Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o pruducto establecido para la vigencia 2024.
|  | Implementar el Plan estratégico de Seguridad y Privacidad de la información | 30% del nivel de ciberseguridad de la Unidad | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OTI: Para la vigencia 2024 se establece un plan estratégico de seguridad de la información-PESI cuya medición se realiza a través del nivel de ciberseguridad de la Unidad, el cual se calculó incluyendo la ejecución de una operación (50% de la meta 2024 del 13%, es decir del 6,5%, 60 actividades) y de la continuidad del proyecto ciberseguridad 360 que inicio en 2023 (50% de la meta 2024 del 13%, es decir del 6,5%, equivalente al 28% del proyecto). A corte del mes de diciembre de 2024, respecto al proyecto se reconoce un aumento del 6% (21,4% del 6,5%) y valor acumulado de 100% del 100% esperado dada la actualización de hitos, y frente a la operación se logra un aumento del 0,76% (11,67% del 6,5%) y valor acumulado del 100% del 100% esperado (60/60 actividades). Por lo anterior y según la ponderación, el aumento es del 2,15% frente al 2% programado para diciembre y del 13% frente al 13% programado acumulado. En consecuencia, se alcanza un nivel de ciberseguridad vigencia 2024 del 50% (LB 2023 del 37%) que corresponde a un avance acumulado del 100% frente a la meta del 13%, cumpliendo con el desempeño previsto del proyecto y las actividades de la operación, para un cumplimiento del 100%. Evidencia presentada por la OTI: *Publicación en la página web institucional del PESI plan estratégico de seguridad de la información 2023 - 2026 con fecha 30 de enero de 2024, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-estrategico-de-seguridad-de-la-informacion-2023-2026/, donde se encuentra el documento plan estrategico de seguridad de la información 2023 - 2026 - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas OTI 2024,* copia formato balance de cierre de proyecto ciberseguridad 360 del 19/11/2024 firmado por el jefe de la OTI - UARIV, en el cual se indica que el objetivo es proteger la información y sistemas de información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas a partir de la implementación de las estrategias de seguridad digital definidas en este documento para las vigencias 2023-2026, *matriz en excel denominada "instrumento de evaluación MSPI 2024 con fecha de evaluación 30/11/2024,*presentación en PowerPoint de reporte semanal ciberseguridad 360 con fecha 9/10/2024 y *copia documento "Soporte PESI diciembre 2024" en su contenido se encuentra información concerniente a: reporte de avance de marzo a diciembre del plan estrategico de seguridad de la información 2024, en el cual describen la información de las actividades realizadas correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024. En este último, descibe el cumplimiento del proyecto, así: corte del mes de diciembre de 2024, respecto al proyecto se reconoce un aumento del 6% (21,4% del 6,5%) y valor acumulado de 100% del 100% esperado dada la actualización de hitos, y frente a la operación se logra un aumento del 0,76% (11,67% del 6,5%) y valor acumulado del 100% del 100% esperado (60/60 actividades). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100 % de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2023 | 100% del Plan Implementado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OTI: Avance diciembre 2024: 100%. Para la vigencia 2024 se definió un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, cuyas actividades se desarrollan en el marco del plan estratégico de seguridad de la información-PESI 2024. Se establecieron para su ejecución un total de siete (7) actividades, asociadas a socializar la metodología para la actualización de los riesgos de seguridad digital (tipo) a las DTS; Realizar seguimiento al plan de tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información de la vigencia 2024 para procesos a desarrollarse entre abril y noviembre asi: Febrero - Abril rReporte en mayo), Mayo - Julio rReporte en agosto) y Agosto - Octubre (reporte en noviembre); Actualizar matrices de riesgo (articulación con procesos y DTs, a desarrollarse entre noviembre y diciembre y generar documento "Plan de tratamiento de riesgos 2025". A corte del primer cuatrimestre de 2024 se avanzó con la socialización de la metodología de administración de riesgos a diecinueve de veinte Dts para un total de 2 actividades. Durante el segundo cuatrimestre se realiza el seguimiento del plan de tratamiento de riesgos corte mayo a julio de procesos, para un total de 3 de 3 actividades programadas al corte agosto, para un avance del 42,8% y cumplimiento del 100% corte agosto. Para el tercer cuatrimestre se logra actas de reunión con los procesos, actualización matriz de riesgos con los procesos, informe de seguimiento de riesgos de procesos, generar el plan de tratamiento de riesgos 2025. (7/7*100 = 100% cumplimiento meta programada vigencia 2024). Evidencia presentada por la OTI: *Copia documento "Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2024 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Oficina de Tecnología de la Información", *Matriz cronograma de actividades plan tratamiento de riesgos 2024: actividad general - plan de acción - tipo MIPG, macro actividad - Plan de seguridad (identificar, valorar, definir plan de tratamiento y realizar seguimiento de riesgos de activos críticos), guía actividades 2024 (4) y entregable (11),*Copia de "Informe del tercer seguimiento de riesgos SGSI corte ago a oct 2024 - OTI", firmado y aprobado por el jefe oficina de tecnología de la información OTI, objetivo: presentar informe corresponde al seguimiento de los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información dando cumplimiento a los planes definidos en el marco de la metodología para la administración de riesgos establecida por la Unidad para las Víctimas, alcance: se realiza el tercer seguimiento del periodo de agosto a octubre del 2024, con reporte en el mes de noviembre del año en curso a los controles de seguridad definidos y a los planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de los procesos misionales, de apoyo, estratégicos, seguimiento y control y *Copia documento "Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 2025", objetivo: definir y priorizar las medidas necesarias para mitigar estos riesgos, asegurando así la continuidad de las operaciones y la protección de los datos sensibles de la Unidad para las Victimas, con firma de revisión del jefe oficina de tecnología de la información. Observación OCI: Actividad ejecutada al 108.1% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones TI del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2024 (Nivel de madurez de capacidades de TI) según los lineamientos de la alta dirección | 60% del nivel de madurez de TI (16% avance 2024) | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ABRIL | DICIEMBRE | 108% | 108% | Información reportada por la OTI: En atención a la política de gobierno digital, resultados nivel de madurez TI 2023, propuestas arquitectura empresarial, necesidades TI de la alta dirección y gestiones 1er trimestre 2024, se actualizó el portafolio de proyectos y operaciones 2024 del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información-PETI, identificando estado actual, brechas y estado propuesto para proyectar el nivel de capacidades TI 2024. Durante el mes de diciembre de 2024 gracias a las contribuciones de las capacidades de seguridad y privacidad de la información y cultura y apropiación, se logró un aumento de dicho nivel del 1%. Finaliza el 2024 con un PETI que presentó dos actualizaciones, cerrando en versión 4 con un total de once capacidades de TI, asociadas a once (11) proyectos (Ciberseguridad 360, digitalización trámites, arquitectura empresarial e información calificada, iniciaron en 2023 para cierre en 2024) y tres operaciones, y como resultado de su ejecución se logró superar la meta establecida del 7,4% en un 0,6% para un 8%, lo que corresponde a un avance del 108,1%, cumplimiento del 100% y acumulado del 108,1%, pasando de un nivel de capacidades de TI de la Unidad del 47,6% al 55,6% durante el 2024. (8/7,4*100 = 108.1% cumplimiento meta 2024) Evidencia presentada por la OTI: Publicación en la página web institucional del plan transformación digital PETI con fecha 30 de diciembre de 2024, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-transformacion-digital-peti-2023-2026/, donde se encuentra el documento plan estrategico de tecnología de la información 2023 - 2026 - Plan de transformación digital Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas OTI 2024, 10 carpetas (operaciones, estructuración SOC, opt infraestuctura SOC, OTI en territorio, App atención víctimas, sistema información DAE, tranf gestión documental, tranf fichas estratégica, calidad datos y nombre, correos electrónicos del 28-9-2024, asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - 27/septiembre/2024, donde se describe el estado metas PETI, a corte 27 de septiembre de 2024 (Nivel LB 47,6%, nivel actual 53,5% y nivel proyectado 2024 55%), 29-11-2024, asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - 28/noviembre/2024, donde se describe el estado metas PETI, a corte 28/noviembre/2024 (TI consolidado 54,6%, 16-12-2024, asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - diciembre/2024, donde se describe el estado metas PETI - TI consolidado 55,6%, a corte 16/diciembre/2024. Observación OCI: Actividad ejecutada al 108.1% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | (3 ) Validaciones de publicación | GESTION CONTRACTUAL | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGC: Base general de contratación con número del proceso digital SECOP II y pantallazos aleatorios del SECOP II con publicación de documentación precontractual. Evidencia presentada por el GGC: Base general "contratos prestación de servicios UARIV 2024 noviembre 30 (ítem, terminación anticipada, cesión de contratos, nombres, apellidos, número de cédula, grupo, subgrupo, fecha de ejecución, fecha de terminación, tipo de rubro, municipio ejecución contrato, departamento ejecución del contrato, objeto PAA, valor mensual honorarios, valor total contratos y proceso SECOP II), Base contratos otras modalidades UARIV noviembre 30 (ítem, vigencia, número de contrato,fecha de suscripción, grupo, subgrupo, clase de contrato, modalidad de selección, nombre completo del contratista, tipo de identificación, número de identificación, objeto, plazo de ejecución, inicio, fecha de terminación, valor del contrato, tipo de rubro, nombre del supervisor, cargo del supervisor, observación y proceso SECOP II) y cuatro (4) capturas de pantalla con fecha 17-12-2024 tomada de SECOP II con publicación de documentación precontractual 2024 (UARIV-CD-2024-900192851, UARIV-CD-2024-900642427-0, UARIV-IP-010-2024 y UARIV-RE-2024-830084232-3). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OTI: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la oficina asesora jurídica, la oficina asesora de planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño, posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Evidencia presentada por la OTI: Matriz "Formato registro activos de información" y publicación en la página web institucional del instrumento registro activos de Información de la Unidad, con fecha 27 de diciembre de 2024, el cual se encuentra ubicado en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/registro-de-activos-de-informacion-27-12-2024/ Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Actualizar y publicar el esquema de Publicación | (1) Documento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OTI: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la oficina asesora jurídica, la oficina asesora de planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño, posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Evidencia presentada por la OTI: Matriz "Formato esquema de publicación" y publicación en la página web institucional del esquema publicación de la información de la Unidad, con fecha 27 de diciembre de 2024, el cual se encuentra ubicado en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-27-12-2024/ Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado | OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DICIEMBRE | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OTI: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la oficina asesora jurídica, la oficina asesora de planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño, posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la oficina asesora de comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Evidencia presentada por la OTI: Matriz "Formato índice de información clasificada y reservada" y publicación en la página web institucional del índice de información clasificada y reservada de la Unidad, con fecha 27 de diciembre de 2024, el cual se encuentra ubicado en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-27-12-2024/ Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Desarrollar las actividades del Sistema Integrado de Conservación (SIC) establecidas para el 2024. | Sistema Integrado de Conservación implementado | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | El Grupo Gestión Administrativa y Documental GGAD no envía reporte y evidencias de lo ejecutado en esta actividad para el tercer cuatrimestre de 2024 | 72% | Información reportada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental no envía reporte y evidencias de las actividades realizadas en el tercer cuatrimestre de 2024. Evidencia presentada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental responsable de ejecutar esta actividad no envía reporte y evidencias de lo efectuado en tercer cuatrimestre de 2024. Por consiguiente, en el seguimiento y evaluación de la OCI se tiene en cuenta lo ejecutado por este grupo en los 2 primeros cuatrimestres de 2024. Observación OCI: Es importante aclarar que, el porcentaje del 72% registrado por la OCI corresponde a la gestión de el grupo gestión administrativa y documental en la vigencia 2024. Dicho porcentaje se establece de acuerdo con lo ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024, toda vez que para el tercer cuatrimestre no presentan reporte y evidencias.
|  | Actualizar las Tablas de Retención Documental | Tablas de Retención Documental elaboradas | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | El Grupo Gestión Administrativa y Documental GGAD no envía reporte y evidencias de lo ejecutado en esta actividad para el tercer cuatrimestre de 2024 | 24% | Información reportada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental GGAD no envía el reporte y las evidencias de las actividades efectuadas en el tercer cuatrimestre de 2024. Evidencia presentada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental que tiene a su cargo la responsabilidad del cumplimiento de esta actividad, no remite reporte y evidencias de lo ejecutado en el tercer cuatrimestre de 2024, razón por la cual, en el seguimiento y evaluación de la OCI se tiene en cuenta lo realizado por este grupo en el primer y segundo cuatrimestre de 2024. Observación OCI: El porcentaje establecido por la OCI corresponde a la gestión de el grupo gestión administrativa y documental en la vigencia 2024. Dicho porcentaje se establece de acuerdo con lo ejecutado en el segundo cuatrimestre de 2024, toda vez que para el tercer cuatrimestre no presentan reporte y evidencias.
|  | Articular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con los instrumentos archivísticos de la Entidad mediante la formulación de un proyecto de transformación digital para la gestión documental de la Entidad | Proyecto de transformación digital | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGAD: El pasado 17 de abril de 2024 se formalizó a través del acta de constitución de proyecto PRY-0616045, el proyecto transformación digital de la gestión documental, el cual fue incluido en el plan estratégico de tecnologías de la información 2023-2026 – PETI que se encuentra cargado en la página web de la Entidad. Evidencia presentada por el GGAD: Copia formato acta de constitución de proyecto, nombre del proyecto: transformación digital de la gestión, descripción del proyecto (planteamiento del problema, objetivos y metas del proyecto, alcance del proyecto, presupuesto inicial aprobado, interesados principales, organigrama propuesto, hitos principales, supuestos del proyecto, riesgos identificados, y procesos afectado) firmado por patrocinador - cargo, gerente del proyecto y jefe la oficina de tecnología de la información con fecha de aprobación 19 de abril de 2024. El plan estratégico de tecnologías de la información 2023 - 2026 / plan de transformación digital Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas oficina de tecnologías de la información 2024, se encuentra publicado en la página web institucional con fecha 30/12/2024, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/plan-transformacion-digital-peti-2023-2026/ (Punto 6. Portafolio y mapa de ruta - Para el logro de las metas propuestas se cuenta con el siguiente portafolio de proyectos: páginas 14 y 18) Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% en el reporte del segundo cuatrimestre de 2024 de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas técnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. | GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL | ENERO | DICIEMBRE | El Grupo Gestión Administrativa y Documental GGAD no envía reporte y evidencias de lo ejecutado en esta actividad para el tercer cuatrimestre de 2024 | 26% | Información reportada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental GGAD no remite reporte y evidencias de las actividades ejecutadas en el tercer cuatrimestre de 2024. Evidencia presentada por el GGAD: El grupo gestión administrativa y documental no envía reporte y evidencias de las actividades realizadas en el tercer cuatrimestre de 2024, por tal motivo, en el seguimiento y evaluación de la OCI se tiene en cuenta lo ejecutado por dicho grupo en el primer y segundo cuatrimestre de 2024. (5/19*100 = 26% de cumplimiento a meta vigencia 2024) Observación OCI: El porcentaje registrado por la Oficina de Control Interno compete a la gestión del grupo gestión administrativa y documental en los 2 primeros cuatrimestres de 2024. Dicho porcentaje se debe a que el grupo en mención no presenta reporte y evidencias de las actividades realizadas de septiembre a diciembre de 2024. Así mismo, como se aclaró en el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2024, el 26% establecido por la OCI se debe a que de las once (11) fichas técnicas presentadas por el GGAD, dos (2) no tienen registrada la firma del responsable del proceso de gestión documental y cuatro (4) no tienen inscritas las firmas tanto del responsable del proceso de gestión documental como del jefe de la dependencia delegado.
|  | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAC: 4 Validaciones, en el tercer cuatrimestre se realizaron 2 validaciones de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad. Evidencia presentada por la OAC: Captura de pantalla de dos (2) validaciones realizadas en el tercer cuatrimestre de 2024 "Accecibilidad - modos de accesiblidad (modo seguro de epilepsia, modo para personas con discapacidad visual, modo de discapacidad cognitiva, modo compatible con TDAH y modo de ceguera)" tomado de la página web de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | Número de asistentes al taller | GRUPO DE GESTION TALENTO HUMANO | MARZO | SEPTIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGTH: El grupo de gestión del talento humano, en el marco del plan institucional de formación y capacitación 2024, programó el curso en lengua de señas, dirigido a las y los servidores públicos, este curso fue implementado por la Universidad Nacional, en el marco del contrato del contrato No. 1386 de 2024, y se desarrolló del 17 al 31 de octubre del 2024. Evidencia presentada por el GGTH: Copia correo electrónico del 4/10/2024, asunto: asignación de cupos curso lengua de señas, suscrito por el grupo gestión de talento humano, enviado a los funcionarios de la Unidad para las Víctimas UARIV en el cual se indica que el objetivo del curso es formar a las y los funcionarios de la Unidad para las Víctimas en curso de lengua de señas colombiana, y que aprendan como usar los conceptos básicos para entablar conversaciones; así como promover la inclusión, la comunicación y la interacción con las personas con discapacidad auditiva través del desarrollo de estrategias que permitan humanizar el servicio y la atención a la ciudadanía y/o población víctima, copia de treinta y siete (37) certificaciones de la Universidad Nacional de asistencia y aprobación del curso lengua de señas. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## 7. Estado Abierto
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | Código: 150,19,15-14
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [6 empty] | Version: 06
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES INTERNOS, EXTERNOS POR REQUERIMIENTO LEGAL Y OTROS INFORMES | [6 empty] | Fecha: 02/05/2023
Página: 7 de 7
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV |  |  |  |  | FECHA DE PUBLICACIÒN: |  | ENERO 15 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2024
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2024
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  |  |  |  | No. SEGUIMIENTO OCI: |  | 3
Código Indicador Actividad | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [5 empty] | MONITOREO OAP | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 7: ESTADO ABIERTO
| Componente | Actividad | Meta o Producto | Responsable de consolidar la evidencia de su ejecución | Mes a partir de la cual se iniciará la ejecución de la actividad | Mes en el que se cumple el plazo límite para llevar a cabo la actividad | Actividades Cumplidas % de Avance (Información reportada en SISPLAN por la dependencia responsable) | % Avance (tercer cuatrimestre 2024) | Observaciones
| Estado Abierto | Realizar reconocimiento público a los mejores servidores públicos a nivel nacional y territorial de las Oficinas de Atención al Ciudadano. | Exaltar a 5 Servidores públicos. | GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO Y GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO | OCTUBRE | NOVIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por el GGTH y GSC: El grupo de gestión del talento humano gestionó las acciones correspondientes con la coordinación del grupo de servicio al ciudadano, con el fin de efectuar reconocimiento público en el mes de diciembre a los 5 servidores públicos. En articulación con el grupo gestión de talento humano se realizó el reconocimiento público a nivel nacional y territorial de servidores públicos del grupo de servicio al ciudadano. Evidencia presentada por el GGTH: Copia de pieza comunicativa donde se relacionan los nombre de los 5 funcionarios del grupo de servicio al ciudadano a los cuales se realizó reconocimiento por su buen desempeño en la entidad y correo electrónico del 18/12/2024. Asunto: Fe de Errátas - Reconocimiento servidores GSC, suscrito por el GGTH Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Elaborar una estrategia para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | un documento que contenga la estrategia | OFICINA ASESORA JURÍDICA y OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP y OAJ: En ejercicio conjunto entre la OAP y la OAJ se realizó documento correspondiente a la estrategia de restitución de confianza entre la ciudadanía y la entidad, el cual se espera que entre en vigencia a partir del año 2025. Evidencia presentada por la OAP y OAJ: Copia documento "Estrategia restitución de confianza entre la ciudadania y la Unidad para las Víctimas - Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica diciembre 2024" con un contenido de 26 páginas, cuyo objetivo es incorporar lineamientos internos en los procesos de la Unidad para las Victimas, para restituir la confianza entre la ciudadanía y la entidad, y copia documento "Conflicto de intéres", su objetivo es dar a conocer a los servidores públicos y contratistas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) las situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades en beneficio particular, afectando así el interés público. Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAC: 100% En el tercer cuatrimestre también se elaboraron piezas de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad, desde la línea estratégica de comunicación con víctimas y pedagogía. Evidencia presentada por la OAC: Ocho (8) links de confianza ciudadana, copia documento y audio "alerta de fraude a víctimas en Santander" del 7 de noviembre de 2024, banner "atención víctimas del conflicto armado - cuidado con las llamadas sospechosas, los trámites y las asistencias humanitarias no tienen costo" y video "alerta de fraude a víctimas del conflicto armado en Santander" Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
|  | Realizar un documento sobre la implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/FPADM) | Documento elaborado | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | FEBRERO | DICIEMBRE | 100% | 90% | Información reportada por la OAP: Se estructuró documento orientador con lineamientos para la identificación de riesgos SARLAFT con el próposito de gestionar en adelante los riesgos que se identifiquen bajo esta tipología, con el propósito de definir controles y planes de acción que prevengan su materialización al interior de la Unidad Evidencia presentada por la OAP: Copia borrador de documento "Implementación de SARLAFT - OAP 2024", que en su contenido registra información concerniente a: introducción, antecedentes, marco normativo, glosario, objetivo, alcance, que es el riesgo LA/FT/FPDAM, roles y responsabilidades. Observación OCI: El porcentaje registrado por la OCI, corresponde a la gestión de la oficina asesora de planeación en la vigencia 2024. Sin embargo, cabe anotar que, el 90% establecido se debe a que el documento no se encuentra debidamente formalizado por la oficina responsable de su elaboración (borrador).
|  | Establecer canales abiertos en redes sociales para participación de la ciudadanía | 1 Canal en redes sociales | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | MARZO | NOVIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAC: En el tercer cuatrimestre los canales de las redes sociales de la Unidad contunúan disponibles a la cuidadanía. Evidencia presentada por la OAC: Captura de pantalla de acceso a redes sociales tomada de la página web institucional (facebook, X, youtube, instagram y flickr). Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o prudocto establecido para la vigencia 2024.
|  | Implementar estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano y mejoramiento de los canales de atención | (1) estrategia implementada | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | JULIO | DICIEMBRE | 100% | 75% | Información reportada por el GSC: Se continúa con el desarrollo de la estrategia de mejora y fortalecimiento en los canales de atención de servicio al ciudadano, que conlleva la implementación de un conjunto de acciones diseñadas para optimizar la forma en la que los ciudadanos se relacionan con la Entidad. Evidencia presentada por el GSC: Cuatro carpetas con información relacionada con: 1. Canal escrito (copia actas de reunión y asistencia del 28/10/2024. Objetivo: mesa de trabajo-gestión insumos para casos de vigencias anteriores escalado a la DRGI y SRI, 13/11/2024. Objetivo: mesa de trabajo seguimiento casos de vigencias anteriores área de registro, 22/11/2024 y 13/12/2024 mesas de seguimiento 16 y 17 a ordenes judiciales y PQRS, correo electrónico del 30/9/2024. Asunto: Informar semáforo - pendientes dirección de reparación), 2. canal presencial (correo electrónico del 30/12/2024. Asunto: solicitud de evidencias estrategia de fortalecimiento de canales - PTEP), 3. canal telefónico y virtual (correo electrónico del 26-12-2024. Asunto: campañas realizadas de octubre - diciembre /FURAG 2022, sucrito por funcionaria del GSC donde se registra información referente a fortalecimiento institucional canal telefónico y virtual - cuñas, capacitaciones funcionarios en territorio, flyer o piezas publicitarias y herramientas divulgativas y copia documento en word denominado "Fortalecimiento de servicios de auto consulta y de servicios virtuales") y 4. notificaciones (correo electrónico del 26/12/2024. Asunto: plan de trabajo tercer trimestre 2024 Observación OCI: El porcentaje del 75% registrado por la OCI, corresponde a la gestión del grupo de sevicio al ciudadano en la vigencia 2024, toda vez que, a pesar de las actividades realizadas, no se observa la formalización de la estrategia implementada como lo requiere la meta. Adicionalmente, en el tema de canal presencial no se evidencia el soporte del informe agendamiento chat bot que está relacionado en el correo electrónico del 30/12/2024, de igual manera, en notificaciones no envian el plan de trabajo del cual hace referencia el correo electrónico del 26/12/2024.
|  | Definir e Implementar la Política de Servicio al Ciudadano | Política de Servicio al Ciudadano actualizada e implementada | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE | El grupo responsable de realizar esta actividad no envía porcentaje de cumplimiento | 50% | Información reportada por el GSC: En el archivo de texto "Política de servicio al ciudadano" se encuentra la justificación por la cual no se alcanzó a realizar la aprobación de la politica. Evidencia de los correos que dan cuenta del trabajo realizado para la aprobación de la política. Evidencia presentada por el GSC: Correos electrónicos del 2, 9 y 18/9/2024. Asunto aprobación de Política de servicio al ciudadano, 5 y 26/11/2024. Asunto: avance a política de servicio en el relacionamiento con la ciudadanía, 28/11/2024. Asunto: propuesta de política de relacionamiento con el ciudadano y 9/12/2024. Asunto: invitación tercera mesa servicio al ciudadano en el marco del subcomité de atención y asistencia, documento en borrador "política de servicio al ciudadano" que en los puntos finales de éste manifiestan que "(...) todas las observaciones que trae consigo el documento, por esta razón no fue incluida para aprobación en el comite quedando proyectado presentarla en el primer comite del año 2025". Observación OCI: El porcentaje de cumplimiento registrado por la OCI, corresponde a la gestión del grupo servicio al ciudadano en la vigencia 2024, el 50% se debe a que la meta establecida para esta actividad no se ejecutó en su totalidad, lo cual se corrobora con las evidencias aportadas y lo manifestado por el GSC donde indica que no se alcanzó a realizar la aprobación de la política.
|  | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | El grupo responsable de realizar esta actividad no envía porcentaje de cumplimiento | 50% | Información reportada por la GSC: No se presenta el informe correspondiente al II semestre del 2024, ya que la información se consolida la última semana del mes de enero y el informe final se presenta en la primera semana del mes de febrero. Evidencia presentada por la GSC: El grupo responsable de ejecutar esta actividad no presenta evidencia del segundo informe del resultado de la encuesta (1/2*100 = 50% de cumplimiento a meta programada para la vigencia 2024). Observación OCI: El porcentaje del 50% de cumplimiento registrado por la OCI, compete a la gestión del grupo servicio al ciudadano a 31 de diciembre de 2024, toda vez que finalizada la vigencia dicho grupo presentó como evidencia de esta actividad un (1) solo informe de los dos (2) programados para 2024.
|  | Elaborar y publicar los resultados, en el informe unificado de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | Informe publicado. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 75% | Información reportada por la GSC: Se elaboró el informe unificado de PQR correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024, queda pendiente el informe de cuarto trimestre ya que no se ha realizado la información del mes de diciembre Evidencia presentada por la GSC: Copia de informe PQRSD III trimestre 2024, en el cual se encuentra descrita información concerniente a: total PQR recibidas, comparación de PQR recibidas, PQRSD recibida por canal de atención, distribución de las PQR recibidas por solicitud, transparencia y acceso a la información, notificaciones y conclusiones. Observación OCI: El porcentaje de cumplimiento del 75% registrado por la OCI corresponde a la gestión desarrollada por el grupo de servicio al ciudadano en esta actividad a 31 de diciembre de 2024, en razón a que presentan 3 de los 4 informes a realizar en la vigencia 2024. Adicional a lo anterior, no envían evidencias de la publicación del informe
|  | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, los resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. | (2) publicaciones resultados de los indicadores ODS y los de políticas públicas. | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | ENERO | DICIEMBRE | 100% | 100% | Información reportada por la OAP: Durante la vigencia 2024 se realizó lo siguiente: 1.Se elaboró y publicó el documento de objetivos de desarrollo sostenible 2023 y 2. Se elaboró y publicó el documento de indicadores de la política de víctimas en el PND 2022 - 2026. Evidencia presentada por la OAP: *Captura de pantalla tomada de la página web institucional donde se observa la publicación del documento política de víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 con su respectivo enlace de publicación https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/documento-politica-de-victimas-en-el-plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026, copia del documento denominado "La Unidad para las Víctimas y sus retos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026", captura de pantalla de publicación en la página web institucional del documento "Objetivo de desarrollo sostenible 2023" con fecha de publicación 16-06-2024, enlace de publicación: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ y copia de documento "Objetivos de Desarrollo Sostenible". Observación OCI: Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2024.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 2019-04-04 | Plan anticorrupción actualizado 2019
5 | 2021-04-27 | Ajuste del formato
6 | 2023-05-02 | Se modifica el nombre del formato antes denominado Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Formato de Seguimiento al Programa de Transparaencia y Ética Publica con nuevos componentes; en el marco del nuevo lineamiento del DAFP; y Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se formulan las siguientes precisiones para las entidades del nivel nacional, departamental y municipal.