## C1. Administración de Riesgos
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 1 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | SEPTIEMBRE 12 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 2
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Someter a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-08-19 | Descripción: Esa actividad fue cumplida en el mes de Enero. Así mismo se reportó en el primer cuatrimestre lo siguiente: Desde el día 27 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025, se realizó socialización a grupos de valor para observaciones asociados al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 el cual se encuentra disponible en el siguiente link https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ así mismo mediante la elaboración de Encuesta para observaciones e informe asociado de los resultados obtenidos. Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ | 100% | 2025-08-19 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencia presentada OAP: Copia de documento denominado "Informe de resultados consulta mapa de riesgos de corrupción - Oficina Asesora de Planeación enero 2025". La evidencia de este documento se encuentra en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesar_lozano_unidadvictimas_gov_co/EqRi2u326OxAl5dC3Pkp6QABhzGJ3s263v8MkFiMUPSdmg?e=H6BD0k en el contenido del documento está registrado el link donde se encuentra la publicación del mapa de riesgo 2025 V2 en la página web institucional con fecha 4 de abril de 2025. https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion-v2-2025/. Transparencia y Participación - Plan de Acción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 Comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas los invita a participar en el mejoramiento de su Plan de Acción y Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente a la vigencia 2025. Esta información se encuentra en el Link: https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ . En este e se encuentra la publicación del plan de acción 2025 y mapa de riesgos de corrupción (Te invitamos a dejar algún comentario o sugerencia al Mapa de Riesgos de Corrupción - Diligencie aquí su participacón). En parte final se encuentra un botón "Diligencie aquí su participación". El mapa de riesgos Institucional V2 (gestión y corrupción) se encuentra publicado en la páguina web institucional con fecha 04-04-2025, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion-v2-2025/ | 100% de avance y cumplimiento de meta 2025
|  | 1.1.2 | Sensibilizar a los servidores públicos en riesgos de corrupción de manera semestral | (2) Espacios de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: En articulación con la Oficina de Control Interno se realizó gestiones para el desarrollo de una capacitación a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la Entidad en la metodologia de Administración del Riesgo por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública. Para esto se solicitó la Elaboración de una pieza comunicativa con el fin de generar la invitación correspondiente. El día 28 de Mayo de 2025, se llevo a cabo la capacitación en metodologia de Administración del Riesgo. La grabación se puede ver en el siguiente link: | 50% | 2025-08-19 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada |  | Evidencia presentada OAP: Copia correo electrónico del 30 de abril de 2025. Asunto: Charla: Metodología en Administración del Riesgo DAFP y copia correo electrónico del 9 de mayo de 2025. Asunto: Insumos capacitación Metodología en Administración del Riesgo establecida | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance para el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, no remiten evidencias complementarias que certifique la realización de la actividad (lista de asistencias y presentación donde se observen los temas tratados en la charla). No obstante, vale aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta "(2) Espacios de sensibilización". 80% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 40% de avance meta 2025
|  | 1.1.3 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | Oficina Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-14 | Descripción: 1. La Oficina de Control Interno realiza el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual fue publicado en la página web institucional con fecha 09 de mayo de 2025. 2. En cumplimiento con la normatividad legal vigente, los tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de cada vigencia, se realizan de manera simultánea con el segumimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP. Por consiguiente, se presenta como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 2do cuatrimestre de 2025 el correo electrónico del 19 de agosto de 2025 enviados a los líderes de procesos y enlaces de las dependencias responsables de ejecutar y reportar cuatrimestralmente la información y evidencias de esta actividad, razón por la cual, el seguimiento y publicación se efectuarán en la misma fecha del seguimiento al PTEP 2do cuatrimestre 2025. 3. La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías tiene contemplado realizar el informe de seguimiento al mapa de Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual se publicará en la página web institucional de acuerdo con la normatividad legal vigente. Link de evidencias: 1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2024: a) https://www.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/SeguimientoMapaRiesgosCorrupcionTercerCuatrimestre2024.pdf 2. Correo de solicitud de evidencias para el seguimiento riesgos corrupción 1er cuatrimestre 2025: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_murcia_unidadvictimas_gov_co/Etntyw1r4iBLm9Pa1iuqmL4BUb83EOK7NZq5C6x5riJfYg?e=QxAqBO | 67% | 2025-08-19 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se completará en el ultimo seguimiento. |  | Evidencia presentada OCI: Seguimiento a los Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre de 2025, publicado en la página web institucional con fecha 9 de mayo de 2025 y correo electrónico del 19 de agosto de 2025. Asunto: Solicitud de información seguimiento al mapa de riesgos de corrupción segundo cuatrimestre 2025. Las evidencias se encuentran en los siguientes links: 1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre de 2025: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-seguimiento-riesgos-de-corrupcion-primer-cuatrimestre-2025/ 2. Correo de solicitud de información evidencias para el seguimiento riesgos corrupción 2do cuatrimestre 2025 https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_murcia_unidadvictimas_gov_co/Etntyw1r4iBLm9Pa1iuqmL4BUb83EOK7NZq5C6x5riJfYg?e=QxAqBO | Observación OCI: La actividad muestra la gestión adelantada por la OCI en el avance de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, vale aclarar que, teniendo en cuenta lo descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de "(3) informes de seguimiento". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025.
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Implementar y socializar un documento sobre la implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | (1) Socialización del documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: De conformidad con la Circular 25-00000026, de la Secretaria de Transparencia expedida el día 6 de Junio de 2025, la cual tiene por asunto: Régimen de Transición a los Programas de Transparencia y Ética Pública, se señala en su página 5: En relación con los elementos, procedimientos y controles mínimos para la gestión del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), estos tendrán una implementación progresiva de conformidad con los lineamientos que se impartirán en la Guía para la Gestión Integral de Riesgos, versión 7, próxima a emitirse en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por lo tanto, a partir de la publicación de la versión actualizada de la Guía, las entidades adoptarán diligentemente los lineamientos allí señalados. En consecuencia, de manera exclusiva respecto de la temática gestión del riesgo, el término perentorio iniciará a contar desde el momento en que se publique la nueva versión de la Guía para la Gestión Integral de Riesgos. Por lo anterior se espera la públicación de la guía correspondiente, con el fin de iniciar con el desarrollo de la actividad. Link de evidencias: No aplica | 0% | 2025-08-19 | Se está a la espera de la publicación de la guía para la respectiva socialización. |  | Evidencia presentada OAP: No presenta evidencia | Observación OCI: Esta actividad no presenta avance para el segundo cuatrimestre de 2025, de acuerdo con lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeción. No obstante, es importante aclarar que, la fecha de finalización está programada para el tercer cuatrimestre de 2025, cuando se cumpla lo establecido en la meta "(1) Socialización del documento". 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025
|  | 1.2.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos. | Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: El día 27 de marzo se realizó la solicitud de reporte de materialización de riesgos, para lo cual los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, respondieron la solicitud correspondiente. Así mismo dentro de las acciones de la OAP se realizó seguimiento a los riesgos materializados de la vigencia 2024 y los materializados en el primer trimestre de la presente vigencia, gestionando las No Conformidades en el aplicativo SISGESTIÓN 1.0. Para lo cual se adjunta carpeta con los reportes de los procesos y las Direcciones Territoriales, asi mismo informe sobre los riesgos materializados. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEO%20-%20OAP/Segundo%20Cuatrimestre/1.2.2%20Realizar%20monitoreo%20a%20la%20materializaci%C3%B3n%20de%20riesgos?csf=1&web=1&e=1ghUz1 | 66% | 2025-08-19 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se cumplirá con el ultimo seguimiento. |  | Evidencias presentadas OAP: Matriz en Excel "Formato de monitoreo a la materialización de los riesgos" de monitoreo a procesos del nivel nacional y direcciones territoriales correspondientes al segundo trimestre 2025 (con fecha de monitoreo 1, 3, 9, 10/7/2025), matriz "Estado Materialización de Riesgos 2do trimestre 2025", donde se registra la información concerniente a los procesos y direcciones territoriales en las cuales se presentó o no materialización de riesgos. Copia correo electrónico del 27-3-2025. Asunto: Reporte Materialización Riesgos Institucionales segundo trimestre 2025.Suscrito por la OAP, mediante el cual solicita a los enlaces SIG de los procesos y direcciones territoriales el seguimiento a la Materialización de Riesgos correspondiente al segundo trimestre de 2025. | Observación OCI: La actividad presenta gestión de la OAP en el avance de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, es importante aclarar que, teniendo en cuenta lo descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de "(4) Monitoreos a la materialización de los riesgos". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025.
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | (2) Socializaciones | Oficina Asesora Jurídica | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Se realizarón jornadas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales (2). Link de evidencias: https://unidadvictimasmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 100% | 2025-08-19 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se cumplirá con el último seguimiento. | Se sugiere socializar los canales en las diferentes Direcciones Territoriales y dependencias de la Unidad. | Evidencias presentadas OAJ: Copia acta No.1 del 9/7/2025. Objetivo: : La Oficina Asesora Jurídica OAJ se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales, las cuales se llevará a cabo de manera presencial, para lo cual vamos a dar continuidad con la programación en la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales el próximo 09 de julio de 2025 y copia formato de asistencia del 9/7/2025 capacitación antifraude y anticorrupción"Yo tramito sin tramitadores", copia acta No.2 del 15/7/2025. Objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales, las cuales se llevarán a cabo de manera presencial, para lo cual vamos a dar continuidad con la programación en la Dirección Territorial Atlántico el próximo 15 de julio de 2025 y copia formato de asistencia del 15/7/2025 capacitación campaña antifraude, matriz "Cronograma campaña PTEP 2025" y presentación en PowerPoint "Estrategia antifraude" | Observación OCI: La actividad presenta gestión de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, vale aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de (2) socializaciones. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025.
|  | 1.3.2 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | (3) Validaciones | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Se realiza validación de trámite de denuncias de remitentes anónimos como garantía de gestión, también se envía evidencia de restricción de accesos herramienta Sharepoint únicamente a los miembros del grupo de indagación y prevención contra el fraude GIPF dando cumplimiento al protocolo se seguridad y antifraude. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 67% | 2025-08-19 | La Oficina Asesora de Planeación OAP no registra descripción en esta actividad. |  | Evidencias presentadas por la OAJ: Copia de documento "Deatalle de cumplimiento actividad", copia documento en PDF denominado "protocolo de seguridad de la información y antifraude" y matriz "Trámite de denuncias anónimas". | Observacion OCI: Las evidencias presentadas por la OAJ no son concordantes con la actividad establecida, en razón a que no se observa la validación debidamente formalizada de la disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción. Por tal motivo, esta actividad no registra avance para el primer cuatrimestre (0%). 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025
|  | 1.3.3 | Gestionar quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. | Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Durante el periodo reportado (1 de mayo - 15 de agosto) fueron interpuestas 62 quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 67% | 19/082025 | Las evidencias cargadas dan cuenta de la gestión de las quejas recibidas durante el trimestre, no obstante el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se cumplira en el próximo reporte. |  | Evidencias presentadas por la OAJ: Copias de documentos del 31/05/2025, 21/07/2025 denominado "Denuncia delito de investigación oficiosa". Captura de pantalla de matriz "Registro de denuncias recibidas y gestionadas" que contiene información relacionada con: número, identificación, nombre completo del generador de la irregularidad, identificación, nombre completo del quejoso, forma de ingreso, lugar de atención y municipio donde se presentó la irregularidad. Captura de pantalla matriz "Registro de seguimiento resolución de quejas" en el cual se encuentra inscrita información concerniente a: forma de ingreso, fecha de ingreso, lugar de atención, municipio, departamento y tipo de caso. Copia documento en PDF denominado "informe de gestión de quejas". Este documento no se puede determinar como un informe, toda vez que solo registra información relacionada con: forma de ingreso, lugar de atención, municipio donde se presentó la irregularidad, departamento donde se presentó la irregularidad, asesor, fecha de asignación y acciones. Esta información no cuenta con una fecha de elaboración, objetivo, análisis, conclusiones y firmas de quien lo elebora y aprueba. | Observación OCI: La actividad presenta gestión en el avance de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, cabe aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de "Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C2. Redes y Articulación
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 2 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | SEPTIEMBRE 12 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 2
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
2. Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | 2.1.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | 1 Diagnóstico de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | Descripción: Con el fin de realizar un diagnóstico de redes internas para atender a esta actividad, desde la OAP se creó un formulario para la recolección de información sobre aquellas instancias, mesas de trabajo y/o comités de carácter interno en el cual participan las diferentes áreas y direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, el cual fue compartido con los enlaces de planeación del nivel nacional y territorial el día 16 de abril de 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesar_lozano_unidadvictimas_gov_co/Ei0AcNNrVhVBkGzEHRsB5kYBGdncAWyCu8pU1vXoV7OOaQ?e=8T3TmC | 50% | 2025-08-29 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, se dará cumplimiento en el último seguimiento. |  | Evidencia presentada por la OAP: No presenta evidencias adicionales a las aportadas en el primer cuatrimestre de 2025. | Observacion OCI: Teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025, la dependencia responsable de ejecutar esta actividad, no presenta evidencias adicionales a las aportadas en el primer cuatrimestre de 2025 que demuestren el cumplimiento programado para el segundo cuatrimestre de 2025. Por consiguiente, para la OCI esta actividad registra un cumplimiento del 50% a 31 de agosto de 2025. 50% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025
| 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Elaborar y consolidar el Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la Unidad. | 1 Mapa de redes consolidado y publicado en página web | Subdirección General | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-08-29 | Descripción: 1. Construcción y envio de instrumento para identificación de mapa de redes y articulación en areas misionales. 2. Recepción y consolidación de matriz de mapa de redes y articulación por areas misionales. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_conde_unidadvictimas_gov_co/Ek1gluJL8xBDn-kNLXN2UZUB3vuTI1zOYnogd56IOAfZlQ?e=F6Se0g | 50% | 2025-08-29 | La actividad no fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se completara en el próximo reporte. | De acuerdo a las evidencias, no se da cumplimiento al 100% toda vez que falta la publicación, no se dio cumplimiento dentro de los términos establecidos. | Evidencia presentada por la Subdirección General: Matriz denominada "Redes externas" que en su contenido se encuentra registrada información concerniente a: Nombre de la instancia, norma que ordena su participación, rol en que participa, en caso de seleccionar otro, cuál (Rol), instancia está activa (SI/NO), nombre del delegado, tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente (SI/NO), ejerce secretaria técnica (SI/NO), periodicidad del desarrollo de la instancias, en caso de seleccionar otro, cuál es la periodicidad, se realizó la sesión de la instancia (SI/NO), dependencia responsable de la actualización de los compromisos según la instancia en la que participa, fecha del espacio, entidades participantes de la instancia, compromisos de la UARIV, estado del compromiso, seguimiento a compromisos UARIV y área que reporta instancia. | Observacion OCI: Teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025, la dependencia responsable de ejecutar esta actividad, no presenta evidencias complementaria que le permita cumplir en su totalidad con la meta o producto estipulado, toda vez que no aporta los soportes que certifique la formalización del mapa de redes, así como la publicación de éste en la página web institucional como lo requiere la meta "1 Mapa de redes consolidado y publicado en página web". Por consiguiente, para la OCI esta actividad registra un cumplimiento del 50% a 31 de agosto de 2025. 50% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
|  | 2.2.2 | Elaborar y publicar un procedimiento para el envío de reportes, relacionado con los compromisos adquiridos por la Unidad con redes externos | 1 procedimiento publicado y aprobado | Subdirección General | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-08-29 | Descripción:1. Reunión para la formulación de objetivos y alcance del procedimiento de redes externas y articulación. 2. Elaboración de procedimiento para validación y aprobación de las instancias requeridas para su publicación. Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jose_conde_unidadvictimas_gov_co/Ek1gluJL8xBDn-kNLXN2UZUB3vuTI1zOYnogd56IOAfZlQ?e=F6Se0g | 20% | 2025-08-29 | La actividad no fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se completara en el próximo reporte. | De acuerdo a las evidencias, se reitera realizar las modificaciones del procedimiento de acuerdo a las observaciones realizadas por la OAP, para aprobación y publicación. | Evidencia presentada por la Subdirección General: Copia correo electrónico del 25/08/2025. Asunto: Procedimiento redes, suscrito por funcionario de la subdirección general, enviadao a la OAP, en el cual indica que "(...) remito primera versión del procedimiento de redes externas para su revisión y comentarios(...)". copia correo electrónico del 29/28/2025 respuesta de la OAP, donde manifiestan que "Dando alcance a su solicitud, y desde el rol de la OAP sobre orientar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional, me permito entregar el documento con algunas observaciones para que sean consideradas por su equipo de trabajo, a la hora de definir el procedimiento" y copia de formato, el cual no tiene registrada la información referente a: nombre del proceso, nombre del procedimiento, código, versión y fecha. | Observacion OCI: Teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025, la dependencia responsable de ejecutar esta actividad, no presenta una evidencia que demuestre con certeza un avance considerable de la actividad. Por consiguiente, la OCI está de acuerdo con el porcentaje del estado de la actividad registrado por la OAP (20%). 20% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 20% de avance meta 2025
|  | 2.2.3 | Elaborar el reporte de los compromisos asumidos por las dependencias de la Unidad en las redes e instancias externas identificadas | 2 reportes de seguimiento presentados al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño | Subdirección General | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 2025-08-29 | Descripción: Se realizará socialización de reporte de compromisos en el proximo comité institucional de gestión y desempeño. | 0% | 2025-08-29 | Se dará cumplimento a la actividad cuando se realice el comité Institucional. |  | Evidencia presentada por la Subdirección General: No presenta evidencia. | Observación OCI: Esta actividad no presenta avance para el segundo cuatrimestre de 2025, de acuerdo con lo manifestado y enviado por la Oficina Asesora de Planeación. Sin embargo, vale aclarar que, la fecha de finalización está programada para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla lo establecido en la meta "2 reportes de seguimiento presentados al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño". 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C3. Modelo Estado Abierto
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 3 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | SEPTIEMBRE 12 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 2
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
3. Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | (1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones - Todos los procesos | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-19 | Descripción: Se trabajó en el diligenciamiento de la matriz con todos los procesos y dependencias de la Entidad, producto de ese ejecicio se solicitó a las dependencias realizar los ajustes identificados en el ejercicio de la revisión, mediante correo electrónico enviado el 08 de agosto. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMatriz%20ITA%202025 | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencia presentada por la OAP: Copia documento "Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2025" con número de documento: NI 900490473, nivel de cumplimiento: 85 sobre 100 puntos y fecha de generación: 28/08/2025 12:40 PM. | Observación OCI: De acuerdo con lo inscrito en el descripción del avance, la Oficina Asesora de Planeación no remite dentro de las evidencias el correo electrónico del 08 de agosto de 2025, mediante el cual solicitó a las dependencias realizar los ajustes identificados en el ejercicio de la revisión. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la meta o producto establecido en el PTEP 2025, para el segundo cuatrimestre de 2025 la OAP no cumple en su totalidad con lo requerido en la meta "(1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos" 80% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 80% de avance meta 2025
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la Unidad para las Víctimas como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-08-19 | Según la circular de la Procuraduria General de la Nación, se tiene como plazo máximo de diligenciamiento y reporte el 28 de agosto,para lo cual se adjunta el reporte de diligenciamiento. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2025%2F2%2E%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%2FMonitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025%2FActividades%20PTEO%20%2D%20OAP%2FSegundo%20Cuatrimestre%2F3%2E1%2E1%20Preparar%20la%20evaluaci%C3%B3n%20del%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20Activa%20ITA&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencia presentada por la OAP: Copia documento "Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2025" con número de documento: NI 900490473, nivel de cumplimiento: 85 sobre 100 puntos y fecha de generación: 28/08/2025 12:40 PM, tipo de formulario: Mintic Res.1519. En su conmtenido tiene información concerniente a: Informe consolidado de resultados. Informe detallado de autodiligenciamiento: Anexo técnico 1. Accesibilidad Web, 2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del Estado Colombiano gov.co, 3. Información de la entidad, 4. Normativa, 5. Contratación, 6. Planeación, 7. Trámites, 8. Participa, 9. Datos abiertos, 10, Información específica para grupos de interés, 11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, 12. Información tributaria en entidades territoriales locales, 13. Menú atención servicio a la ciudadanía, 14. Sección de noticia y 15. Anexo 3. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital Web. | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance y cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, vale aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 (septiembre) cuando se cumpla la meta "Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año)". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
|  | 3.1.3 | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Entre el 1-05-2025 y el 15- 08-2025 se solicitó la publicación -- revisión de 1 proyecto de acto administrativo, a continuación, se relaciona: * Proyecto resolución “Por la cual se adopta el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano y se deroga la Resolución No. 680 del 3 de agosto de 2015”. Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | 67% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se completara en el próximo reporte. | Se sugiere que en los proyectos publicados también se incluyan las observaciones recibidas y su respectiva respuesta, tal y como lo solocita la evaluación del ITA | Evidencias presentadas por la OAJ: La OAJ remite el link de la página web institucional donde se encuentra la publicación de los actos admininistrativos. *Proyecto Resolución: Memoria justificativa para control ciudadano, Ley 1437 de 2011, artículo 8o, numeral 8o. Información sobre el acto: “Por la cual se adopta el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado pertenecientes al pueblo Rrom o Gitano y se deroga la Resolución No. 680 del 3 de agosto de 2015”. Fecha de publicación: 09 de junio de 2025. La publicación de los actos administrativos se encuentran ubicados en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | Observación OCI: La Oficina de Control Interno recomienda a la Oficina Asesora Jurídica tener en cuenta la sugerencia planteada en las observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025
|  | 3.1.4 | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025 (Nivel de capacidades de TI) | Cumplimiento de al menos el 70% en el Indice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: En atención a la política de gobierno digital, resultados nivel de madurez TI 2023, propuestas por arquitectura empresarial, necesidades TI de la alta dirección y gestiones estan inscritos 11 proyectos incluidos en el Plan Estrategico de Tecnologias de la Información (PETI), los cuales se le hace seguimiento mensulamente comenzando en abril hasta diciembre de 2025. Actualmente tenemos una linea base del 55% y se logro un avance del 62% que equivale al 7% de avance en el mes de julio de 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/EjMdNnJd07JDmFkz6rSBsB4BIyWsO9NY7sVLEcwkzvEI3g?e=hHcXhz | 62% | 2025-08-29 | La actividad se ha cumplido dentro de lo establecido, se deja el porcentaje de cumplimiento reportado por la dependencia, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por la OTI: Publicación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI 2023 - 2026 V5 en la página web institucional con fecha 31-1-2025. Carpeta de repositorio Copia correo electrónico del 31 de julio de 2025. Asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - julio/2025, donde indican que "(...) l estado metas PETI, al corte de julio/2025, a partir de los avances reportados por los proyectos y operaciones del portafolio TI: Nivel LB 2024 (55.6%) Nivel actual (62%) Nivel proyectado 2025 (70%) A corte de julio/2025, el avance de la ejecución del PETI tiene como resultado un nivel de capacidades de TI consolidado de 62%, con un incremento del 2% con relación al nivel medido en junio 2025. El avance reconocido en este periodo se debió a: *Avance en procesos internos automatizados: Se reconocen Paz y Salvo, Seguimiento tareas planeación y Moodle para servicio al ciudadano. Aporte 11% a la capacidad Servicios y procesos inteligentes. *Contribución de proyecto Información calificada y Definición estandarización de variables, aporte 4% a la capacidad de Gobierno del Dato. *Avance en actividades planes de operación, aporte 2% en la capacidad Infraestructura y Servicios TI. En conclusión, al corte de del mes de julio 2025 se cumplió con la meta establecida en el plan de acción, no obstante, se requiere que en los próximos meses los proyectos logren avanzar conforme lo planificado para asegurar seguir cumpliendo las metas (....)". | Observación OCI: La actividad presenta gestión de la OTI en el cumplimiento del avance para el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, es importante aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta "Cumplimiento de al menos el 70% en el Indice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%)". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 62% de avance meta 2025
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | (3) Validaciones de publicación | Grupo de Gestión Contractual | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-13 | Descripción:El Grupo de Gestión Contractual realizó un muestreo de las publicaciones en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su correcta publicación. Como evidencia del ejercicio, se tomaron capturas de pantalla de los pliegos publicados en dicha plataforma. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_unidadvictimas_gov_co/EpgxcA6-UQxEtLvCye6S3jsBPOTfHFl0zM0Q0GKryj5PdQ?e=GKDsj9 | 66.66% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por el GGC: Matriz Contratos otras modalidades UARIV 2025 (Ítems, vigencia, número de contrato, fecha suscripción de enero a junio, grupo, subgrupo, clase de contrato, modalidad de selección, nombre completo de contratista, tipo de identificación, número de identificación,objeto, plazo de ejecución de inicio de enero a julio, fecha de terminación de contrato, valor del contratos, nombre del supervisor, observación y proceso SECOP II). Capturas de pantalla de la validación de 11 publicaciones (aleatorias) efectuadas de mayo a julio de 2025 en el SECOP II de los documentos contractuales. | Observación OCI: La actividad muestra la gestión adelantada por el GGC en el avance de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, cabe aclarar que, teniendo en cuenta lo descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de "(3) Validaciones de publicación". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025.
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |  | No aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025 | Esta actividad no aplica seguimiento para el segundo cuatrimestre de 2025, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2025.
|  | 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |  | No aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025 | Esta actividad no aplica seguimiento para el segundo cuatrimestre de 2025, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2025.
|  | 3.1.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |  | No aplica para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025 | Esta actividad no aplica seguimiento para el segundo cuatrimestre de 2025, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2025.
|  | 3.1.9 | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-14 | Descripción: Como compromiso de esta actividad, el equipo de Gestión Documental elaboró las 19 fichas técnicas de intervención asociadas a la serie documental Historial de Víctimas. Para el primer cuatrimestre se presentaron como evidencia 10 fichas técnicas para un cumplimiento del 50%. Para el segundo cutrimestre se presentan 5 fichas técnicas asociadas a la serie documental "Historial de Víctimas" para un cumplimiento del 75%. Evidencia: 5 fichas tecnicas en PDF. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesaredu_estrada_unidadvictimas_gov_co/EnxoQW7zKWJIsRlPe6q_aFUBRR_Ou7khaemSOpfLJDRGFA?e=fAjbt8 | 75% | 2025-08-29 | Se deja el cumplimiento del 75% correspondiente a las evidencias que muestran 15 de 19 fichas elaboradas, para el próximo reporte se espera que se se cumpla con la totalidad de las fichas, el área obtenga el cumplimiento del 100% de la actividad |  | Evidencias presentadas por el GGAD: Los formatos de las 10 fichas presentadas como evidencia en el seguimiento del primer cuatrimestre 2025, corresponden a la vigencia 2024, de igual manera, al final de los formatos no está inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y fecha de aprobación. En cuanto al segundo cuatrimestre 2025, de las 5 fichas técnicas, una (1) corresponde a la vigencia 2024 (1/11/2024), cuatro (incluyendo la de 2024) no tienen inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y fecha de aprobación y una (1) no tiene registrada ninguna firma | Observación OCI: De los cinco (5) formatos de fichas técicas presentadas como evidencia en el segundo cuatrimestre de 2025, una (1) corresponde a la vigencia 2024 (1/11/2024), cuatro (incluyendo la de 2024) no tienen inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y fecha de aprobación y una (1) no tiene registrada ninguna firma. Por consiguiente, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) para el segundo cuatrimestre de 2025. No obstante, es importante aclarar que, la fecha de finalización está programada para el tercer cuatrimestre de 2025, cuando se cumpla lo establecido en la meta "Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas". 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025
|  | 3.1.10 | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: Se realizó la segunda revisión al funcionamiento de la herramienta de accesibilidad a población en situación de discapacidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/ElEQhYQsxRpLvgvwXe34dZwBtoy057l41mGR0vsU8Ciz4g?e=kBXUHj | 66.67% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial, se completara con el ultimo reporte. | Se sugiere que la herramienta de accesibilidad sea mas visible y que incluya una ayuda de texto, con el cual las personas en condición de discapacidad identifican con mayor facilidad. | Evidencias presentadas por el OAC: Captura de pantalla tomada de la página web institucional, donde se observa un menú de accesibilidad (modos de accesibilidad - modo seguro de epilepsia, modo para personas con discapacidad visual, modo de discapacidad cognitiva, modo compatible con TDAH y modo de ceguera) | Observación OCI: Se recomienda a la Oficina Asesora de Comunicaciones tener en cuenta la sugerencia planteada en las observaciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025
|  | 3.1.11 | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | (1) taller realizado | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 15/08/2025 | Descripción: El GGTH gestionó con la Universidad Nacional el desarrollo del taller en Lengua de Señas Colombiana (LSC), el cual se llevará a cabo el próximo 22 de agosto, desde la 8 am a 10 am, modalidad virtual, dirigido a los colaboradores. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariacam%5Ftorres%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%C3%B1o%202025%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202025%2FSegundo%20cuatrimestre%2FEvidencias%2F3%2E1%2E11&ga=1&LOF=1 | 50% | 2025-08-29 | Se da cumplimiento a la actividad en un 50% teniendo en cuenta que se tiene programada para el 22 de agosto, para el proximo seguimiento el área dará cumplimiento el 100%. |  | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia correo electrónico del 14/08/2025, sucrito por funcionaria del GGTH, enviado a la UNAL, mediante el cual indica que "(...) Con el ánimo de formar a nuestros colaboradores en Lengua de Señas Colombiana (LSC), tenemos conocimiento que la universidad, cuenta con docentes en lengua de señas. Por lo anterior, le solicitamos estudiar la posibilidad de brindarnos un taller básico virtual, como valor agregado a nuestra alianza estratégica. De ser posible obtener este apoyo, nos gustaría conocer con anterioridad en que fechas es posible esta jornada, tiempo de duración, que debamos tener en cuenta para lograr el objetivo (...). Copia correo electrónico del 15 de agosto de 2025. Asunto: Solicitud taller Lengua de Señas Colombiana (LSC), suscrito por profesional proyectos de extensión, donde remitre repuesta al GGTH, a través del cual señala que "(...) en atención a la solicitud realizada, nos permitimos informar que la charla en "Lengua de Señas" se llevará a cabo el viernes 22 de agosto, de 8:00 a 10:00 a. m., de manera virtual a través de la plataforma Teams. Los temas que se abordarán son: *Cultura sorda. *Abecedario. *Vocabulario mínimo. (...)" | Observación OCI: La actividad presenta gestión del GGTH en el avance de cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, es de aclarar que, de acuerdo con lo descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta de "(1) taller realizado". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025.
|  | 3.1.12 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la información vigencia 2025 (PESI) | Cumplimiento de al menos el 65% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 15/08/2025 | Descripción: Para la vigencia 2025 se establece un plan estratégico de seguridad de la información-PESI cuya medición se realiza a través del nivel de ciberseguridad de la Unidad, el cual se calculó incluyendo la ejecución de una operación y de la continuidad del proyecto ciberseguridad 360 que inicio en 2023. Por lo anterior, el avance esperado para esta vigencia es del 15%, es decir, que se arranca con una linea base del 50% y se espera cerrar con un 65% la vigencia actual. A corte del mes de julio de la presente vigencia, se encuentra en un 55% de lo planeado dentro de la vigencia. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/EmgeGu0rHdNKhSiYaJxKj9cB6-JJ3HpqKD80ID3ziWu4mA?e=ZxtOaZ | 55% | 2025-08-29 | La actividad se ha cumplido dentro de lo establecido, se deja el porcentaje de cumplimiento reportado por el área |  | Evidencias presentadas por el OTI: Matriz "Cronograma de actividades PA 2025 Seguridad de la información - Seguimiento base julio 2025", la cual contiene información concerciente a: Actividad general -Plan de acción - Tipo MIPG (Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2025), macro actividad - Plan de seguridad (7 macroactividades), guía actividades 2025 (29 actividades base y 74 ejecuciones de las activiaddes base), fecha de inicio, fecha de finalización, responsables, entregables al cierre de la actividad, programadas y ejecutadas (enero a diciembre), seguimiento y soportes (marzo a julio). Copia informe de seguimiento plan estratégico de seguridad de la información (PESI) - corte julio Oficina de Tecnologías de la Información Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 11/08/2025, el cual contien información relacionada con: estado actual - plan implementación PESI, resultado del seguimiento corte abril 2025, análisis de seguimiento, proyectos y operaciones mapa de ruta (PESI - PETI), riesgos identificados, oportunidades identificadas, recomendaciones y conclusiones. | Observación OCI: La actividad presenta gestión de la OTI en el cumplimiento del avance para el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, vale aclarar que, teniendo en cuenta lo descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta "Cumplimiento de al menos el 65% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%)". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 55% de avance meta 2025
|  | 3.1.13 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de que garanticen el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 de la UARIV | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 15/08/2025 | Descripción: *Creación del formato "Autorización para recibir notificaciones por medios electrónicos". *Actualización del procedimiento PQRSD, se realizó la actualización y los ajustes a las observaciones realizadas desde la Coordinación del GSC y posteriormente se envío a la Oficina Asesora de Planeación para su correspondiente aprobación. *Actualización del procedimiento Apertura de puntos de atención, se realizó la actualización y los ajustes a las observaciones realizadas desde la Coordinación del GSC y posteriormente la OAP, se realizó mesa de trabajo con el enlace de la Oficina Asesora de Planeación para revisar las observaciones y realizar los correspondientes ajustes, actualmente se esta ajustando el flujograma en Bizagi para remitir el documento a la OAP. Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/EmfUTbf4cQhItGf2Ob0_AvQBZqGmN0hwIDGTNr0-mkkRJg?e=1dCqVv | 75% | 2025-08-29 | Se reitera al área que para el cumplimiento de esta actividad se deberán actualizar los procedimientos de atención telefónica y virtual teniendo en cuenta lo dispuesto en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 de la UARIV en lo relacionado con el subtítulo de transparencia pasiva. |  | Evidencias presentadas por el GSC: *Copia trazabilidad de correos electrónicos del 4 y 7 de julio de 2025. asunto: Procedimiento PQRSD, *copia trazabilidad de correos electrónicos del 26, 27, 28 y 30 de mayo de 2025, 3, 5, 6, 9 y 10 de junio de 2025, 8 y 11 de julio de 2025. Asunto: Ajuste en formato de autorización electrónica y *copia trazabilidad de correos electrónicos del 20 de junio de 2025, 4 y 5 de agosto de 2025. Asunto: Procedimiento apertura puntos de atención | Observación OCI: La actividad presenta gestión por parte de la dependencia responsable de su avance y cumplimiento. Sin embargo, dentro de las evidencias presentadas (trazabilidad correos electrónicos) no se observa la aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la actualización de los 2 procedimientos, así como, la gestión del Grupo Servicio al Ciudadano GSC ante el Grupo Gestión Administrativa y Documental para la formalización de la actualización. De igual manera, no aportan soportes de los procedimientos que certifiquen que efectivamente fueron actualizados. Adicionalmente, se recomienda al Grupo de Servicio al Ciudadano dar cumplimiento a la reiteración de la Oficina Asesora de Planeación en la descripción del monitoreo. 60% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 60% de avance meta 2025.
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Dictar capacitaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (2) capacitaciones realizadas | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Se realizó una capacitaciones en temas del Código General Disciplinario a los servidores públicos y contratistas de la UARIV, el día 28-07-2025. Como evidencia se cuenta con la lista de asistencia remitida desde el Grupo de Talento Humano de la UARIV. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/UnidadVictimas2/ggad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FUnidadVictimas2%2Fggad%2FDocumentos%20compartidos%2F165%5FGRUPO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DISCIPLINARIO%2F101%5FREGISTROS%20E%20INSTRUMENTOS%20DE%20CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO%2FPTEP%20Segundo%20cuatrimestre%20Grupo%20Control%20Interno%20Disciplinario&viewid=2e382746%2D799f%2D4e66%2D8786%2D65aa876bd0bd&e=5%3A3abaad35cbe94d909ab5a2d1b4fee014&at=9&FolderCTID=0x01200076CC29FC8CA4BC428F3F4AB1813940AC | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por el GCID: Correo electrónico del 19 de agosto de 2025. Asunto: Listado participantes disciplinarios. | Observación OCI: La evidencia aportada (correo electrónico) no da certeza de la realización de la actividad, toda vez que no aportan soportes que demuestre que la capacitación se efectuó en la fecha indicada por el grupo control interno disciplinario en la descripción del avance, tales como: el medio de comunicación utilizado para la convocatoria a la capacitación, listado de asistencia y presentación en PowerPoint donde se evidencie los temas tratados en la capacitación. Por consiguiente, se establece como cumplimiento el porcentaje de avance registrado en el seguimiento del primer cuatrimestre 2025. No obstante, es importante aclarar que, la fecha de finalización está programada para el tercer cuatrimestre de 2025, cuando se cumpla lo establecido en la meta "(2) capacitaciones realizadas". 50% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025
|  | 3.2.2 | Realizar 2 acciones de divulgación de los contenidos del Código de Integridad del Servicio Público dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad | (2) acciones de divulgación realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: Desde el GGTH: En el cuatrimestre, se realizó la segunda socialización a todos los colaboradores sobre que el código de integridad, se adjuntan (7) correos donde se socializaron los valores: Diligencia, Respeto, Honestidad, Servicio, Transparencia, Justicia, Compromiso. mayo: Socialización de los valores, Diligencia, Respeto, Honestidad, Servicio. junio: Socialización de los valores, Transparencia, Justicia, Compromiso. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariacam%5Ftorres%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FA%C3%B1o%202025%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%202025%2FSegundo%20cuatrimestre%2FEvidencias%2F3%2E2%2E2&ct=1755611610870&or=OWA%2DNT%2DMail&ga=1&LOF=1 | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos. |  | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia correos electrónicos del 5 de mayo de 2025. Asunto: #Diligencia, 12 de mayo mayo de 2025. Asunto: Respeto, 19 de mayo de 2025. Asunto: #Honestidad, 26 de mayo de 2025. Asunto: #Servicio, 3 de junio de 2023. Asunto:#Transparencia, 9 de junio de 2025. Asunto: #Justicia y 16 de junio de 2025. Asunto: #Compromiso, enviado por el Grupo Gestión Talento Humano por comunicación interna, a través de Informacion Talento Humano, donde socializa información concerniente a: Diligencia "Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidadesmasignadas a mi cargo de la major manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia", Respeto "Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos", Honestidad "Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumplimiendo mis deberes con transparencia y rectitud", Servicio "Trabajo para lograr y mantener la satisfacción de los requerimientos y expectativas de las víctimas y demás grupos de interés", Transparencia "Tengo la disposición a mostrar, sustentar y comunicar de forma ágil, completa, oportuna y veráz las actuaciones producto de la gestión realizada", Justicia "Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación", Compromiso "Soy conciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance y cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025 por parte del GGTH. Sin embargo, vale aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
|  | 3.2.3 | Elaborar un plan de integridad para aplicar los lineamientos de la política de integridad en la entidad | (1) propuesta de plan de integridad elaborada | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-15 | Descripción: 1. Se elaboró la propuesta del test de percepción del código de integridad el cual será socializado ante los servidores y contratistas en el mes de septiembre. 2. Se realizó la medición del clima organizacional en el mes de julio del 2025. La consolidación y tabulación de los datos se encuentran en elaboración por parte del operador (Compensar). Se precisa que estos datos son insumo para el diagnóstico y elaboración del plan. 3. Se elaboró la matriz de autodiagnóstico del código de integridad MIPG. 4. A través de las piezas comunicativas se realizó la sensibilización de los valores del código de integridad. 5. Se realizó concurso "Código de integridad" con el fin de sensibilizar y fortalecer la cultura institucional en torno a los valores y principios que orientan el actuar de los servidores públicos. Estas actividades permiten realizar el diagnóstico del estado actual de la entidad en términos de integridad para la elaboración, implementación, y evaluación del plan, la cual se llevará a cabo en el último cuatrimestre. La propuesta del plan de integridad será remitida el próximo 26 de septiembre para la revisión correspondiente por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Link de evidencias: unidadvictimas-my.sharepoint.com/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmariacam_torres_unidadvictimas_gov_co%2FDocuments%2FAño%202025%2FPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Ética%20Pública%202025%2FSegundo%20cuatrimestre%2FEvidencias%2F3%2E2%2E3&ct=1755612981942&or=OWA-NT-Mail&ga=1&LOF=1 | 75% | 2025-08-29 | La actividad no fue cumplida en los tiempos establecidos, sin embargo se verifica el avance para el desarrollo de la propuesta, de acuerdo a las evidencias verificadas. |  | Evidencias presentadas por el GGTH: Captura de pantalla "Test de percepción integridad UARIV 2025", copia correo electrónico del 16 de junio de 2025. Asunto: Medición clima organizacional, autodiagnóstico de gestión del código de integridad, copias correos electrónicos de socialización de los valores de los códigos de integridad. | Obsevación OCI: La actividad presenta gestión por parte de la dependencia responsable de su avance y cumplimiento. Sin embargo, dentro de las evidencias presentadas no se observa una propuesta formal de un plan de integridad como lo requiere la meta o producto establecido en el PTEP 2025. Teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización estipuladas, se evidencia que esta actividad no se cumplió dentro del periodo de tiempo estabecido. Por consiguiente, para la OCI esta actividad a 31 de agosto de 2025 registra avance y cumplimiento del 60%. 60% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 60% de avance meta 2025
|  | 3.2.4 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: Se realizó la campaña "Yo tramito sin tramitadores" y se inició su divulgación en Bolívar y Atlántico. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EmDpppJEdTBNtIdywwXD66MBdSIFlBFT7pktVPptJ5JNsw?e=GjL5me | 66.66% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se dará cumplimiento con el último reporte. | Se recomienda a la oficina asesora de comunicaciones, realizar instrumentos de comunicación enfocado en conflictos de intereses y demás aspectos con los canales de denuncia de hechos de corrupción internos. | Evidencias presentadas por el OAC: Correo electrónico del 14 de agosto de 2025. Asunto: Acciones campaña yo tramito sin tramitadores, suscrito por funcionario de la Oficina Asesora de Comunicaciones, donde adjunta links con notas de prensa de las campaña "Yo tramito sin tramitadores". Avanza en Barranquilla la campaña “Yo tramito sin tramitadores” dirigida a víctimas del conflicto armado - La Unidad para las Víctimas fortalece la prevención del fraude y la estafa con jornadas de capacitación y socialización que empoderan a la población víctima sobre sus derechos y trámites gratuitos (15-7-2025). La campaña antifraude “Yo tramito sin tramitadores” llega al departamento de Bolívar para proteger los derechos de las víctima - La Unidad para las Víctimas implementa en Bolívar la campaña “Yo tramito sin tramitadores”, una estrategia pedagógica que busca prevenir el fraude y fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a las estafas que afectan a la población víctima del conflicto armado (1-8-2025). | Observaciones OCI: Se sugiere a la Oficina Asesora de Comunicaciones tener en cuenta la recomendación de la Oficina Asesora de Planeación en la descripción de las observaciones "Se recomienda a la oficina asesora de comunicaciones, realizar instrumentos de comunicación enfocado en conflictos de intereses y demás aspectos con los canales de denuncia de hechos de corrupción internos". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-08-19 | Descripción: El equipo de la OAP elaboró el informe de rendición de cuentas de la gestión 2024, el cual se remitió el 25 de abril a la OAC para diagramar. A la fecha se encuentra en revisión por parte del Jefe de la OAP a fin de obtener viabilidad para su publicación en la página Web de la Entidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEO%20-%20OAP/Segundo%20Cuatrimestre/3.3.1%20Elaborar%20y%20publicar%20el%20informe%20para%20la%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuenta?csf=1&web=1&e=PHl98f | 90% | 2025-08-29 | Para el cumplimiento total de esta actividad, falta la publicación del documento en la página web de la entidad |  | Evidencias presentadas por el OAC: Copia documento "Rendición de cuentas - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - Gestión 2024 abril de 2025". | Observación OCI: Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la OAP, y de acuerdo con la meta o producto establecido, asi como las fechas de inicio y finalización programadas para esta actividad en PTEP 2025, finalizado el segundo cuatrimestre de 2025, la actividad no se cumplió dentro de periodo de tiempo establecido. Por consiguiente, para la OCI la actividad presenta un avance y cumplimiento a 31 de agosto de 2025 del 60%. No obstante, es importante que la OAP para el cumplimiento del 100% de la actividad, gestione para el tercer cuatrimestre de 2025 la formalización, aprobación y publicación del informe en la pagina web institucional. 60% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 60% de avance meta 2025
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | 3 Informes publicados. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: Se elaboró el informe unificado de PQRSD correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025. Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/EpdQfjRxl9ZGpH08QmYQdH0BBhxLNGycqL8DVQ_jamcdSg?e=Y4cwQW | 75% | 2025-08-29 | Se otorga un porcentaje de cumplimiento inferior al 33% porque las evidencias no muestran el informe publicado | Se recomienda al área que para próximos reportes se cargue la evidencia de que el informe está publicado en la página web de la entidad | Evidencias presentadas por el GSC: Copia "Informe PQRSD II trimestre 2025". | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida para esta actividad, la evidencia presentada por el grupo de servicio al ciudadano está incompleta, toda vez que no envían soportes de la publicación del informe. Se sugiere al GSC atender la recomendación planteada en las observaciones por parte de la OAP 60% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 30% de avance meta 2025.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: Se elaboró el informe de resultados de encuestas de satisfacción del servicio brindado a través de los canales de atención dispuestos por la entidad, correspondiente al I semestre de la vigencia 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/EnoXRokCas5Jil9_OwekWbsBxypUygoRp1wglJQ99-5oaA?e=AXD4GI | 100% | 2025-08-29 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada | Se reitera que este reporte también incluya lo relacionado con acciones correctivas o planes de mejora formulados, para atender completamente a lo plasmado en esta actividad | Evidencias presentadas por el GSC: Copia informe encuestas de satisfacción al ciudadano I semestre 2025 | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida para esta actividad, la evidencia presentada por el grupo de servicio al ciudadano está incompleta, toda vez que en el contenido del informe no se encuentran descritas las acciones correctivas o planes de mejora formulados. Adicionalmente, el informe no tiene inscrita la firma del funcionario (a) responsable de su elaboración. Se sugiere al Grupo Servicio al Ciudadano tener en cuenta la reiteración de la Oficina Asesora de Planeación en la descripción de las observaciones "Se reitera que este reporte también incluya lo relacionado con acciones correctivas o planes de mejora formulados, para atender completamente a lo plasmado en esta actividad". 60% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 30% de avance meta 2025.
|  | 3.3.4 | Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Unidad para las Víctimas | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-08-19 | Descripción: El equipo de la OAP elaboró la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025 de la UARIV, la cual se socializó por los canales internos de la Entidad, así mismo se realizó la públicación en la página Web de la Entidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEO%20-%20OAP/Segundo%20Cuatrimestre/3.3.4%20Elaborar%20la%20estrategia%20anual%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas?csf=1&web=1&e=8Wo444 | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos. |  | Evidencias presentadas por el OAP: Correos electrónicos del 6 de junio de 2025. Asunto: Solicitud pieza OAP - Estrategia de rendición de cuentas 2025, 10 de junio de 2025. Asunto: ¡Conoce la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025!, copia documento "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vigencia 2025", copia pieza de difusión "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025" y publicación en la página web institucional con fecha 20 de mayo de 2025 "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025". Link de publicación: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/estrategia-rendicion-cuentas-participacion-ciudadana-2025/ | Observación OCI: Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la OAP, y de acuerdo con la meta o producto establecido, asi como las fechas de inicio y finalización programadas para esta actividad en PTEP 2025, finalizado el segundo cuatrimestre de 2025, la Oficina Asesora de Planeación cumplió de manera extemporánea la actividad, toda vez que ésta se debió ejecutar en marzo de 2025. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025.
|  | 3.3.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia realizada | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-08-19 | Descripción: La audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad no se ha realizado hasta la fecha porque se está a la espera de la definición de la fecha por parte de la Dirección General, no obstante, con los avances obtenidos hasta el momento, se espera poder realizarla en el mes de septiembre Link de evidencias: | 50% | 2025-08-29 | Se tiene pendiente realizar la rendición de cuentas para dar 100% de cumplimiento a la actividad. |  | Evidencias presentadas por la DG, OAP, OAC y GSC: Las dependencias responsable del cumplimiento de esta actividad no envían evidencias para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025. | Observaciones OCI: Las dependencias reponsables de realizar esta actividad no remitieron evidencias para el segundo cuatrimestre de 2025. Así mismo, teniendo en cuenta que las fechas de inicio y finalización estaban programadas para ejecutar entre enero de 2025 y abril de 2025, la Oficina de Control Interno determina que esta actividad presenta incumplimiento (0%). 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
|  | 3.3.6 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-08-19 | Descripción: La audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad no se ha realizado hasta la fecha porque se está a la espera de la definición de la fecha por parte de la Dirección General, no obstante, con los avances obtenidos hasta el momento, se espera poder realizarla en el mes de septiembre, de ahí se realizará y publicará el informe. Link de evidencias: | 0% | 2025-08-29 | Se tiene pendiente realizar la rendición de cuentas para dar 100% de cumplimiento a la actividad. |  | Evidencias presentadas por la DG, OAP y GSC: Las dependencias responsable del cumplimiento de esta actividad no envían evidencias para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025. | Observaciones OCI: Las dependencias reponsables de realizar esta actividad no presentaron evidencias para el segundo cuatrimestre de 2025. De igual manera, de acuerdo con las fechas de inicio y finalización (mayo de 2025 a agosto de 2025), la Oficina de Control Interno determina que esta actividad presenta incumplimiento (0%). 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
|  | 3.3.7 | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | (3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos | Dirección General - Todos los procesos | 2025-07-01 | 2025-12-01 | [6 empty] | Evidencias presentadas por la DG: La dependencia responsable del cumplimiento de esta actividad no envía reporte y evidencia para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025. | Observaciones OCI: La dependencia reponsable de ejecutar esta actividad no presenta reporte y evidencias para el segundo cuatrimestre de 2025, motivo por el cual la OCI determina que esta actividad no presenta avance a 31 de agosto de 2025. No obstante, es importante aclarar que, la fecha de finalización está programada para el tercer cuatrimestre de 2025, cuando se cumpla lo establecido en la meta "(3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos". 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C4. Iniciativas Adicionales
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 4 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | SEPTIEMBRE 12 DE 2025
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 2
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Aprobar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano | Política aprobada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: La política de servicio al ciudadano fue aprobada en el tercer comité ordinario de Gestión y Desempeño Institucional, el 26 de junio de 2025 en el numeral 23 de la agenda programada, se remite el acta de aprobación. Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/ErD-YC_3W4JFt8cYLyo_9GgBTdnPEhpEBluSgXOiwUhGgw?e=OmvoSM | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Se sugiere realizar un plan de acción para garantizar la implementación de la politica en la Entidad. | Evidencia presentada por el GSC: Copia acta de reunión No.3 del 26 de junio de 2025, Objetivo: Relizar seguimiento a los planes institucionales del Decreto 612 de 2018, aprobaciones políticas SG-SST, actualización programa gestión documental y política de servicio al ciudadano, suscrita por el Secretario General y Jefe Oficina Asesora de Planeación. | Observación OCI: Se recomienda al Grupo Servicio al Ciudadano tener en cuenta la sugerencia planteada por la Oficina Asesora de Planeación. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
|  | 4.1.2 | Formalizar y socializar la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad | Documento de la estrategia formalizado ante el SIG | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-08-18 | La estrategia de restitución de confianza se encuentra en ajuste posterior a la socialización realizada en su momento con la jefe de la OAP Karen Viviana Rativa Saenz y la validación de la Oficina Asesora Juridica Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEO%20-%20OAP/Segundo%20Cuatrimestre/4.1.2%20Formalizar%20y%20socializar%20la%20estrategia%20de%20restituci%C3%B3n%20de%20confianza%20entre%20ciudadan%C3%ADa%20y%20entidad/01_%20Documento%20de%20la%20estrategia%20formalizado%20ante%20el%20SIG?csf=1&web=1&e=kScL8I | 95% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando en el ultimo reporte. |  | Evidencia presentada por el OAJ: Copia trazabilidad de correos electrónicos del 25 de marzo de 2025, 10 de abril de 2025, 6 de mayo de 2025, 3, 4, 10 y 11 de junio de 2025. Asunto: Ajuste fecha actividad PTEP - Estrategia restituciòn de confianza y copia borrador documento "Capitulo 8. conflicto de interés" | Observación OCI: La actividad presenta gestión por parte de la dependencia responsable de su avance y cumplimiento. Sin embargo, dentro de las evidencias presentadas (trazabilidad correos electrónicos) no se observa el documento de la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad formalizado ante el SIG como lo requiere la meta o producto establecido en el PTEP 2025. De igual manera, teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización estipuladas, se evidencia que esta actividad no se cumplió dentro del periodo de tiempo estabecido. Por consiguiente, para la OCI esta actividad a 31 de agosto de 2025 registra avance y cumplimiento del 50%. 50% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025.
|  |  |  | (1) socialización de la estrategia realizada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-08-18 | En el mes de agosto se espera socializar con las areas involucradas la estrategia de restitución de confianza para su validación y posterior socialización a toda la entidad | 0% | 2025-08-29 | Esta pendiente la socialización de la Estrategia, para dar cumplimiento a la actividad. |  | Evidencias presentadas por la DG: La dependencia responsable del cumplimiento de esta actividad no envía reporte y evidencia para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2025. | Observaciones OCI: La dependencia reponsable de ejecutar esta actividad no presenta reporte y evidencias para el segundo cuatrimestre de 2025, motivo por el cual la OCI determina que esta actividad no presenta avance a 31 de agosto de 2025. Así mismo, teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización establecidas en el PTEP 2025, se observa que esta actividad no se cumplió dentro del periodo de tiempo estabecido. Por consiguiente, para la OCI esta actividad a 31 de agosto de 2025 no registra avance y cumplimiento (0%). 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-08-18 | En el mes de enero 2025 se definió la Estrategía de Racionalización de Tramites para la vigencia enfocado a un tipo de racionalización Tecnologica "Mediante el canal de atención de la aplicación web 'Unidad en Línea', las víctimas en el exterior podrán consultar de manera rápida y eficiente el estado de su inclusión en el Registro Único de Víctimas, registrar solicitudes de asesoría y realizar el seguimiento correspondiente". Esta estrategia se encuentra cargada en el SUIT para efectuar su correspondiente monitoreo a su implementación. Link de evidencias : https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alexander_zorro_unidadvictimas_gov_co/ElfPA-hanNFOlbDmr-J8cHUBn-ecpLt1za7XsKKuG5Nu_w?e=gB6WjF | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla de reporte del SUIT con fecha de generación 24-02-2025 "Consolidado estrategia de racionalización de trámites", la cual tiene inscrita información concerniente a: Tipo (Otros procedimientos administrativos de cara el usuario), número (1227), nombre (asesoría a victimas en el exterior), estado (inscrito), situación actual (Las víctimas en el exterior se presentaban a la cancillería o consulados del país donde se encuentre o a través de los diferentes canales de atención: telefónico, correo electrónico, chat web y videollamada. Tanto para el registro de solicitudes como para el seguimiento...), mejora por implementar (Mediante el canal de atención de la aplicación web 'Unidad en Línea', las víctimas en el exterior podrán consultar de manera rápida y eficiente el estado de su inclusión en el Registro Único de Víctimas, registrar solicitudes de asesoría y realizar el seguimiento correspondiente. Técnicamente se realizará: 1. Formulario de registro de solicitudes: orientación general, orientación y/o solicitud de retorno y reubicación y 2. Opción de consulta de solicitudes con el estado y observación de la atención realizada), beneficio al ciudadano o entidad (Este acceso digital, garantiza una atención más accesible, transparente y ágil, mejorando significativamente la comunicación entre las víctimas y la entidad...) , tipo racionalización (tecnológica), acciones racionalización (Optimización del aplicativo por digitalización o automatización - Decreto 088 del 2022), fecha de inicio (29-01-2025), fecha final racionalización (31-12-2025), responsable (Oficina Tecnologia de la Información) y justificación. | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance y cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-18 | Para la Estrategia de Racionalización de Trámites en su vigencia 2025 en su 2do Cuatrimestre, se efectuaron los siguientes avances los cuales han sido registrados en la plataforma de seguimiento SUIT: ** Formulario de registro de solicitudes: orientación general, orientación y/o solicitud de retorno y reubicación. - Campo de descripción de la solicitud. - Opción de cargue de archivos. - Opción de consulta de solicitudes con el estado y observación de la atención realizada. ** Actualmente, la implementación se encuentra en ambiente de pruebas: https://unidadenlineapruebas.unidadvictimas.gov.co/ ** Los flujos de registros se están realizando a través de SGV, los cuales generaran un único caso SGV para el seguimiento. Con respecto al trámite para la entrega de AH - otros hechos victimizantes: **Se realizó mesa técnica con el Departamento Administrativo de la Función Pública para adelantar el registro del trámite en el SUIT. **Se expidió la Resolución 1507 de julio 2025, por el cual se fijan los criterios para el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria a víctimas de hechos victimizantes deferentes al desplazamiento forzado ** Se adelantó cargue del trámite en aplicativo SUIT, se esta a la espera de la validación por aprte de la misional duañena del trámite para su inscripción final. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alexander_zorro_unidadvictimas_gov_co/Etwfl9KZy-hAhHM3zhR1rWEBTLqf-cssNNnFllc-covXbg?e=0jiNKj | 66% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial y se cumplirá en el próximo reporte. |  | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla y link unidad en línea, copia Resolución 1507 de julio 2025 "Por el cual se fijan los criterios para el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria a víctimas de hechos victimizantes deferentes al desplazamiento forzado", captura de pantalla mesa de trabajo trámite para la entrega de AH - Otros hechos victimizantes (12-6-2025), copia trazabilidad correos electrónicos 22 de julio de 2025, 11, 14 y 15 de agosto de 2025.Asunto: Resolución OH - inscripción SUIT. | Observación OCI: La actividad presenta gestión de la OAP en el cumplimiento del avance para el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, es importante aclarar que, de acuerdo con descrito en la meta o producto la fecha de finalización de esta actividad está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta "Tres seguimientos en SUIT". 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025
| 4.3 Participación ciudadana | 4.3.1 | Promover espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada y actualizada | Subdirección de Participación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-15 | Descripción: La Subdirección de Participación en el marco del Plan de Ejecución y Seguimiento del segundo cuatrimestre del año, suministra la información de los espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento de las diferentes direcciones territoriales. La información se entrega de los meses de mayo, junio, julio y agosto. Como evidencia que soporta la información reportada se encuentra la matriz debidamente diligenciada en formato PDF. Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?CT=1755650487360&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=a416e22b%2Dccb2%2Ddc4d%2D13b6%2Dbbe1a007b6a1&e=5%3A34ec5ba224ef455abde601b62ce63fc2&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fjudith%5Farbelaez%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F2025%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20%C3%89TICA%20P%C3%9ABLICA%2FSEGUNDO%20REPORTE%20PTEP&FolderCTID=0x012000913BEEB246CBFD4BAEE60458E15EFBD1 | 66.67% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos,el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial y se dará cumplimiento total con el último seguimiento. |  | Evidencias presentadas por la SP: Matriz espacios, la cual contiene información concerniente a: dependencia responsable, acción estratégica a la que responde, público, fecha de inicio, fecha de finalización, modalidad, lugar de la jornada (departamento), lugar de la jornada (municipio), número de víctimas participarticipantes, actores institucionales participantes, fuente apoyo finaciero, objetivo de la actividad y principal logro(s) y captura de pantalla donde se registra información de reporte de las 20 direcciones territoriales referente a: asistencia técnica MPEV, fortalecimiento de las MPEV y encuentros de participación, jornadas de fortalecimiento y encuentros de participación correspondientes a los meses de mayo (81), junio (77), julio (58) y agosto (11). | Observaciones: La Subdirección de Participación muestra avance de lo realizado en el segundo cuatrimestre 2025, donde presenta una matriz de espacios. No obstante, su cumplimiento está programado para diciembre de 2025, fecha en la cual la matriz debe estar debidamente formalizada, aprobada y publicada como lo establece la meta o producto. 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2025. 67% de avance meta 2025
|  | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad. | (2) espacios realizados | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos que tengan relación con acciones de promoción de la participación ciudadana | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: En el mes de mayo, especificamente el día 19 de mayo se realizó la rendición de cuentas de paz, de conformidad en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular conjunta 100-001 de 2025. Lo anterior se encuentra en los espacios adicionales a la Rendición de Cuentas. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2025%2F2%2E%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%2FMonitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025%2FActividades%20PTEO%20%2D%20OAP%2FSegundo%20Cuatrimestre%2F4%2E3%2E2%20Promover%20espacios%20de%20participaci%C3%B3n%20ciudadana%20diferentes%20a%20la%20audiencia%20p%C3%BAblica%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por la DG y OAP: Captura de pantalla que muestra la invitación a conectarse a la rendición de cuentas Implementación del Acuerdo de Paz Unidad para las Víctimas 2024 programada para el 19 de mayo de 2025, copia correo electrónico del 19 de mayo de 2025. Asunto: Conéctate a la rendición de cuentas, copia documento "Informe balance y evaluación final de la audiencia pública de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz 19 de mayo - Oficina Asesora de Planeación mayo de 2025" que contiene información trreferente a: Generalidades de la audiencia de rendición de cuentas, gestión operativa del proceso de rendición de cuentas, ejecución, evaluación, conclusiones y recomendaciones | Observación OCI: Teniendo en cuenta lo descrito y establecido en la actividad "Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad", la evidencia presentada no es concordante con los criterios que se requieren para el cumplimiento de la meta o producto establecido en el PTEP 2025, toda vez que el soporte corresponde a una rendición de cuentas. Por consiguiente, esta actividad a 31 de agosto de 2025 no presenta avance (0%). No obstante, es importante aclarar que, la fecha de finalización de esta actividad está programada para el tercer cuatrimestre de 2025, cuando se cumpla la metaprogramada "(2) espacios realizados" 0% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 0% de avance meta 2025.
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-08-19 | Descripción: En articulación con el Grupo de Gestión de Talento Humano se realizaron dos piezas para difusión para capacitaciones relacionadas con: Contextualización Decreto 1122 de 2024 y Anexo Técnico - 25 de Junio de 2025 a traves de la plataforma TEAMS. Política de Participación Ciudadana - 3 de Julio de 2025 a traves de la plataforma TEAMS. Lo anterior se realió tambien en el marco del PIC y permitió invitar a funcionarios, contratistas y colaborades de la UARIV. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2025%2F2%2E%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%2FMonitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025%2FActividades%20PTEO%20%2D%20OAP%2FSegundo%20Cuatrimestre%2F4%2E3%2E3%20Realizar%202%20jornadas%20de%20capacitaci%C3%B3n%20sobre%20contenidos%20del%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por GGTH y OAP: Correos electrónicos del 17 de junio de 2025. Asunto: Proyección Correo - Charla Externa Secretaria de Transparencia y 24 de junio de 2025. Asunto: Proyección correo - Charla e DAFP. Captura de pantalla invitación a inscripción a la charla virtual "Contextualización Decreto 1122 de 2024 y anexo técnico" con fecha 25 junio de 2025 (La OAP en articulación con la Secretaría de Transparencia - Programa de Transparencia y Ética Pública" y captura de pantalla invitación a la charla virtual sobre "Política de participación ciudadana y rendición de cuentas" con fecha 1 de julio de 2025. | Observaciones: La Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Gestión Talento Humano presentan evidencias avance de las actividades realizadas en el segundo cuatrimestre 2025. No obstante, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta o producto establecido en el PTEP 2025 "Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad" 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la UARIV en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día iternacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2025-08-14 | Descripción: Se realizó la divulgación y socialización del día nacional de lucha contra la corrupción, por comunicación interna desde talento humano y en el protector de pantalla de la semana, realizado desde la oficina asesora de comunicaciones. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/EsP4vGnVGGtMlJHPLUwQhlgBCx9f_Bri3A5hJ88bbRoMqQ?e=5JAihR"No Aplica | 1900-02-18 | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos,el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial y se dará cumplimiento total con el último seguimiento. |  | Evidencias presentadas por OAC y OAP: Correo electrónico del 19 de agosto de 2025. Asunto: #LuchaContraLaCorrupción y captura de pantalla que contiene información concerniente a: 18 de agosto día nacional de la lucha contra la corrupción "Reafirmamos nuestro compromiso y apoyo a la población víctima del conflicto armado que se ha visto afectada por estafa - Yo tamito sin tramitadores" | Observaciones: La Oficina Asesora de Comunicaciones y el Grupo Gestión Talento Humano presentan evidencia de la actividad realizada en el segundo cuatrimestre 2025. Sin embargo, es aclarar que, su cumplimiento está programado para el tercer cuatrimestre de 2025 cuando se cumpla la meta o producto establecido en el PTEP 2025 "(2) campañas realizadas" 100% de cumplimiento de meta cuatrimestre 2025. 50% de avance meta 2025
|  | 4.3.5 | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2024, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-14 | Descripción: Durante el primer trimestre de 2025, se elaboró el Informe con los avances de la vigencia 2024 en la implementación del punto 5 del Acuerdo Final de Paz, denominado "Acuerdo sobre las víctimas del conflicto", el cual fue publicado en la página web de la UARIV el 15 de abril de 2025. Se destaca que el indicador denominado "E.E.1 Porcentaje de planes concertados, consultados en implementación e implementados" alcanza un 64% de avance. Este indicador hace parte del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, su horizonte de tiempo es 2017 a 2031 y se asocia con la formulación e implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva PIRC. En 2024, se formularon 113 PIRC, de estos, 72 contaban con el 15% de avance en la ejecución de acciones como "restitución, garantías de no repetición, satisfacción, rehabilitación e indemnización". Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-de-paz/ | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por el OAP: Publicación del informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 1 enero 2024 al 31 de diciembre 2024, con fecha de publicación 15-04-2025. Reseña: Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz adelantados entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, sobre el Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto del Acuerdo Final de Paz. El informe se encuentra pubicado en la página web instiitucional en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-de-paz/ | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance y cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
| 4.4 Goce Efectivo de Derechos | 4.4.1 | Medir, para cada vigencia, la contribución de las entidades territoriales al Goce Efectivo de Derechos de la población víctima, a través de la Certificación Territorial. | Base con resultados de certificación territorial de 1133 entidades territoriales para cada vigencia discriminado por componentes, criterios y medidas de la PPV en las que tienen competencias alcaldías y gobernaciones | DGI - Subdirección de Coordinación Nación Territorio | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-08-18 | Descripción: Durante el primer semestre de 2025, se llevó a cabo la medición y análisis de los resultados de implementación de la Política Pública para la atención y reparación integral a las víctimas en cinco (5) componentes como son, prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral, eje transversal y nivel de contribución, para la vigencia 2024, y su posterior certificación territorial. La medición se realizó a 32 departamentos y 1102 municipios. Es este sentido se observa que, el 78% de los departamentos cuentan con una calificación preliminar denominada “Ejemplar y Medio”, es decir, 8 y 17 departamentos respectivamente. Los departamentos con calificación Ejemplar son Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Guaviare, Meta, Risaralda, Valle del Cauca; el departamento del Amazonas tiene una calificación Deficiente. En cuanto a municipios, el 60% de estos tienen una calificación “Ejemplar o Media”, con 118 y 548 municipios respectivamente. El 40% de los municipios tiene una calificación baja y deficiente y se encuentran ubicados en 14 departamentos como son Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lenis_garzon_unidadvictimas_gov_co/EjBgM7qrkZZJjN8O4GeNlJQB5gVUaFSf_rT8Uop_yE-26g?e=tmMAoo | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencias presentadas por la DGI - SCNT: Copia correo electrónico del 23 de abril de 2025. Asunto: Publicación del informe de rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz vigencia 2024 DAFP, captura de pantalla publicación informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 1 enero 2024 al 31 de diciembre 2024 y matriz "Resultados certificación territorial definitivos 2024 nivel de contribución - DGI Certificación territorial resultados definitivos 2024" en su contenido se encuentra registrada información relacionada con: DANE, departamento, municipio, componente prevención y protección, componente asistencia y atención, reparación integral, reparación integral retorno y reubicaciones, reparación integral restitución de tierras, total reparación integral, transversal fortalecimiento institucional, transversal participación, transversal sistema de información, total eje transversal, % contribución, nivel de contribución, presenta réplica y califiacación preliminar 2024 | Observación OCI: La actividad presenta gestión de avance y cumplimiento para el segundo cuatrimestre 2025. 100% de cumplimiento de meta segundo cuatrimestre 2025. 100% de avance meta 2025
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 2019-04-04 | Plan anticorrupción actualizado 2019
5 | 2021-04-27 | Ajuste del formato
6 | 2023-05-02 | Se modifica el nombre del formato antes denominado Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Formato de Seguimiento al Programa de Transparaencia y Ética Publica con nuevos componentes; en el marco del nuevo lineamiento del DAFP; y Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se formulan las siguientes precisiones para las entidades del nivel nacional, departamental y municipal.
7 | 2025-05-02 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por la OAP en el plan de ejecución y seguimiento 2025 publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2025, quien realiza las modificaciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1122 del 2024 de la Presidencia de la República “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”.