## VERSIONES
Fecha de aprobación | Versión | Descripción

## PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026 - 2027 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Someter a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-01
|  | 1.1.2 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, de acuerdo a lineamientos de la Guía de Administración de riesgos del DAFP. | Un (1) Documento de política de Adminstración de riesgos actualizada |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01
|  | 1.1.3 | Sensibilizar a los servidores públicos en riesgos de corrupción de manera semestral | (2) Espacios de sensibilización | Gestión de Asuntos Legales | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01
|  | 1.1.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | Direccionamiento Estratégico | Oficina Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-01
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos. |  | Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-12-01
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | (2) Socializaciones |  | Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-12-01
|  | 1.3.2 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | (3) Validaciones | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 1.3.3 | Gestionar quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. | Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Gestión de Asuntos Legales | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01
Componente 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
| 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | 1 Diagnóstico de redes internas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-08-01
|  | 2.2.2 | Envíar por correo electrónico la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas a las respectivas Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, solicitando registrar y/o actualizar los compromisos adquiridos en las reuniones y espacios de relacionamiento." | Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas actualizada y publicada en página web | 12 informes solicitud acceso a la información. | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 2.2.3 | Realizar seguimiento a los compromisos registrados en la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas | correo electrónico de la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas con los nuevos compromisos registrados por las Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, y realiza el seguimiento. |  | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 2.2.4 | Elaborar el Reporte de Seguimiento a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas trimestral con el análisis de los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas de la Unidad. Los resultados deben ser presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. | Reporte de Seguimiento trimestral a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01
Componente 3. MODELO ESTADO ABIERTO
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 3. ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | (1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones - Todos los procesos | 2026-02-01 | 2026-07-01
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la Uniudad para las Víctimas como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-09-01
|  | 3.1.3 | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía |  | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.4 | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2026 (Nivel de capacidades de TI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%) |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-04-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | (3) Validaciones de publicación |  | Grupo de Gestión Contractual | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información | (1) Documento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.9 | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. |  | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.10 | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.11 | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | (1) taller realizado |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.12 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la información vigencia 2026 (PESI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%) |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-03-01 | 2026-12-01
|  | 3.1.13 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de que garanticen el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - 2027 de la UARIV | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-01
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Dictar capacitaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (2) capacitaciones realizadas | 12 informes solicitud acceso a la información. | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.2.2 | Realizar 2 acciones de divulgación de los contenidos del Código de Integridad del Servicio Público dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad | (2) acciones de divulgación realizadas |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.2.3 | Realizar 2 actividades en las cuales se aplique los lineamientos de la política de Integridad de la Entidad | (2) actividades realizadas, una en cada semestre |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.2.4 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-05-01
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | 3 Informes publicados. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 3.3.4 | Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Unidad para las Víctimas | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada |  | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-01
|  | 3.3.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia realizada |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-04-01
|  | 3.3.6 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-05-01 | 2026-08-01
|  | 3.3.7 | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | (3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos |  | Dirección General - Todos los procesos | 2026-07-01 | 2026-12-01
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Segumiento a la implementación la Política de Servicio al Ciudadano | Seguimiento cuatrimestral a las actividades desarrolladas en la implementación de la política |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 4.1.2 | Formalizar y socializar la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad | Documento de la estrategia formalizado ante el SIG |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-05-01 | 2026-06-01
|  |  |  | (1) socialización de la estrategia realizada |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-08-01
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | 12 informes solicitud acceso a la información. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-01
| 4.3 Participación ciudadana | 4.3.1 | Promover espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada y actualizada |  | Subdirección de Participación | 2026-01-01 | 2026-12-01
|  | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuenats de la entidad. | (2) espacios realizados |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos que tengan relación con acciones de promoción de la participación ciudadana | 2026-05-01 | 2026-12-01
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas realizadas |  | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-10-01
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la UARIV en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día iternacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-01 | 2026-12-01
|  | 4.3.5 | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2025, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado |  | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-07-01
| 4.4 Goce Efectivo de Derechos | 4.4.1 | Medir, para cada vigencia, la contribución de las entidades territoriales al Goce Efectivo de Derechos de la población víctima, a través de la Certificación Territorial. | Base con resultados de certificación territorial de 1133 entidades territoriales para cada vigencia discriminado por componentes, criterios y medidas de la PPV en las que tienen competencias alcaldías y gobernaciones |  | DGI - Subdirección de Coordinación Nación Territorio | 2026-06-01 | 2026-08-01