## C1. Administración de Riesgos
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 1 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | ENERO 16 DE 2026
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 3
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Someter a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-12-15 | Descripción: Esa actividad fue cumplida en el mes de Enero. Así mismo se reportó en el primer cuatrimestre lo siguiente: Desde el día 27 de diciembre de 2024 hasta el día 15 de enero de 2025, se realizó socialización a grupos de valor para observaciones asociados al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 el cual se encuentra disponible en el siguiente link https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ así mismo mediante la elaboración de Encuesta para observaciones e informe asociado de los resultados obtenidos. Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada OAP: Copia de documento denominado "Informe de resultados consulta mapa de riesgos de corrupción - Oficina Asesora de Planeación enero 2025". La evidencia de este documento se encuentra en el link: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesar_lozano_unidadvictimas_gov_co/EqRi2u326OxAl5dC3Pkp6QABhzGJ3s263v8MkFiMUPSdmg?e=H6BD0k en el contenido del documento está registrado el link donde se encuentra la publicación del mapa de riesgo 2025 V2 en la página web institucional con fecha 4 de abril de 2025. https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion-v2-2025/. Transparencia y Participación - Plan de Acción y Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 Comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas los invita a participar en el mejoramiento de su Plan de Acción y Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente a la vigencia 2025. Esta información se encuentra en el Link: https://www.unidadvictimas.gov.co/plan-de-accion-y-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2025/ . En este e se encuentra la publicación del plan de acción 2025 y mapa de riesgos de corrupción (Te invitamos a dejar algún comentario o sugerencia al Mapa de Riesgos de Corrupción - Diligencie aquí su participacón). En parte final se encuentra un botón "Diligencie aquí su participación". El mapa de riesgos Institucional V2 (gestión y corrupción) se encuentra publicado en la páguina web institucional con fecha 04-04-2025, en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion-v2-2025/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 1.1.2 | Sensibilizar a los servidores públicos en riesgos de corrupción de manera semestral | (2) Espacios de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | Descripción: Se realizó invitación a los Enlaces SIG tanto de procesos como de Direcciones Territoriales a los siguientes espacios de capacitación: -Lanzamiento Guia Administración del Riesgo V7 - Jornadas de capacitación Programa de Transparencia y Etica Pública - Gestión de Riesgos de Integridad Pública - 2 de Octubre de 2025. -Jornadas de capacitación Programa de Transparencia y Etica Pública - Gestión de Riesgos de Integridad Pública - 9 de Octubre de 2025. Así mismo se adjuntan los listados de asistencia a las capacitaciones realizados por la Secretaria de Transparencia. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP/1.1.2%20Sensibilizar%20a%20los%20servidores%20p%C3%BAblicos%20en%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n?csf=1&web=1&e=dKhggA | 100% | 2025-12-15 | La actividad fue cumplida al 100% | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada OAP: Copia correo electrónico del 12 de septiembre de 2025. Asunto: Lanzamiento Oficial de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo – Versión 7, a tarvés del cual la OAP invita a los enlaces del nivel nacional y direcciones territoriales al lanzamiento de la nueva versión de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo - Versión 7, indicando dicha herramienta es clave dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales de las entidades públicas. Copia correos electrónico y lista de asistencia del 2 y 9 de octubre de 2025. Asunto: Invitación Ciclo de Capacitación de Riesgos Institucionales Secretaria de Transparencia, suscrito por funcionario de la OAP, dirigido enlaces del nivel nacional y direcciones territoriales, en el cual extienden la invitación para que asistan a las jornadas de capacitación en Programas de Transparencia y Ética Pública de la Secretaría de Transparencia, de la sesión 1 y 2 de Gestión de Riesgos, en articulación con el Departamento Administrativo de la Función Pública, del día de 2 y 9 de octubre de 2025 | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 1.1.3 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | Oficina Control Interno | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Descripción: 1. La Oficina de Control Interno realiza en cada vigencia tres (3) informes de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, en cumplimiento con la normatividad legal vigente, así: 1). La Oficina de Control Interno realiza el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual fue publicado en la página web institucional (transparencia) con fecha 12 de septiembre de 2025. Como evidencia se relaciona el enlace donde se encuentra publicado y pantallazo del cargue en el correo de respúesta: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-segundo-cuatrimestre-2025/ 2). En cumplimiento con la normatividad legal vigente, los tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de cada vigencia, se realizan de manera simultánea con el seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP. Por consiguiente, se presenta como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre de 2025 el correo electrónico del 01 de diciembre de 2025 enviados a los líderes de procesos y enlaces de las dependencias responsables de ejecutar y reportar cuatrimestralmente la información y evidencias de esta actividad, razón por la cual, el seguimiento y publicación se efectúa en la misma fecha del seguimiento al PTEP tercer cuatrimestre 2025. Evidencia: Correo solicitud a los lideres de las evidencias seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre de 2025. 3). La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías tiene contemplado realizar el informe de seguimiento al Mapa de Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual se publicará en la página web institucional de conformidad con la normatividad legal vigente. | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada OCI: Seguimiento a los Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre de 2025, publicado en la página web institucional con fecha 11 de septiembre de 2025 y correo electrónico del 1 de diciembre de 2025. Asunto: Solicitud de información seguimiento al mapa de riesgos de corrupción tercer cuatrimestre 2025. Las evidencias se encuentran en los siguientes links: 1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Segundo Cuatrimestre de 2025: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-segundo-cuatrimestre-2025/ 2. Correo del 1 de diciembre de 2025. Asunto: Seguimiento al mapa de riesgo de cotrrupción tercer cuatrimestre 2025, enviado por la OCI a los jefes y enlaces de cada dependencia responsables del cumpolimiento de esta actividad, en el cual indican que (...) La información y sus evidencias respectivas deben enviarse a más tardar el martes 23 de diciembre de 2025 a las 5:00 p.m. al correo electrónico john.bermeo@unidadvictimas.gov.co, carlosarturo.ordonez@unidadvictimas.gov.co, wilton.nerys@unidadvictimas.gov.co . El periodo de seguimiento corresponde al comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2025. En caso de no recibir la información y sus soportes en el plazo indicado, se dejará constancia de ello en el informe correspondiente. Es importante resaltar que tanto la información reportada como las evidencias deben ser coherentes con los controles y/o acciones definidas en el Mapa Institucional de Riesgos. De no ser así, la actividad se considerará como incumplida. Nota: Respecto a la fecha de entrega de evidencias indicar por partes los procesos que aplique, los pendientes solamente de los días del 24 al 31 diciembre, con el fin de tenerlo encuentra en el seguimiento.(...)" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Implementar y socializar un documento sobre la implementación del Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. | (1) Socialización del documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: De conformidad con la CIRCULAR 25-00000026, de la Secretaria de Transparencia expedida el día 6 de Junio de 2025, la cual tiene por asunto: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN A LOS PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA, se realizó el documento SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FP) el cual sera socializado el primer trimestre del 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2025%2F2%2E%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%2FMonitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d&as=json | 75% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada OAP: Copia documento "Sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP)" | Observación OCI: El documento presentado como evidencia no tien fecha de eleboración, así como el nombre de quien lo elabora y aprueba. Así mismo, teniendo en cuenta la meta o producto establecido en el PTEP 2025, el documento no cumple con los requisitos que se requieren para su cumplimiento. Por consiguiente, la actividad presenta un cumplimiento del 50% para la vigencia, toda vez que el citado documento no está debidamente formalizado y por ende no fue socializado.
|  | 1.2.2 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos. | Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: El día 27 de septiembre se realizó la solicitud de reporte de materialización de riesgos, para lo cual los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, respondieron la solicitud correspondiente. El día 5 de diciembre de 2025 se realizó la solicitud de reporte de materialización de riesgos, para lo cual los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, respondieron la solicitud correspondiente. Así mismo dentro de las acciones de la OAP se realizó seguimiento a los riesgos materializados de la gestionando las No Conformidades en el aplicativo SISGESTIÓN 1.0. Para lo cual se adjunta carpeta con los reportes de los procesos y las Direcciones Territoriales. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP/1.2.2%20Realizar%20monitoreo%20a%20la%20materializaci%C3%B3n%20de%20riesgos?csf=1&web=1&e=HJyW3C | 100% | 2025-12-15 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencias presentadas OAP: Matriz en Excel "Formato de monitoreo a la materialización de los riesgos", en la cual se encuentra inscrita información relacionada con el monitoreo a procesos del nivel nacional y direcciones territoriales correspondientes al cuarto trimestre 2025 (efectuado en el mes de diciembre de 2025) Matriz "Estado Materialización de Riesgos 4to trimestre 2025", donde se registra la información concerniente a los procesos y direcciones territoriales en las cuales se presentó o no materialización de riesgos. Copia correo electrónico del 5-12-2025. Asunto: Reporte Materialización Riesgos Institucionales cuarto trimestre 2025. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | (2) Socializaciones | Oficina Asesora Jurídica | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realizaron jornadas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con objevivo las Direcciones Territoriales (4), se adjunta tambien cronograma de actividaddes programadas del programa PTEP Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencias presentadas OAJ: Copia acta No.8 del 17/9/2025 y formato de asistencia (adjunto). Objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ se permite informar la reanudación de las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales, las cuales se llevará a cabo de manera presencial y virtual, para lo cual vamos a dar continuidad con la programación en la Dirección Territorial Córdoba el próximo 17 de septiembre de 2025, copia acta No. 11 del 29-10-2025 y formato de asistencia (adjunto). Objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ reanudó las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales, las cuales se llevará a cabo de manera presencial, para lo cual vamos a dar continuidad con la programación en la Dirección Territorial Nariño el próximo 29 de octubre de 2025 y copia acta No. 12 y formato de asistencia (adjunto) del 5/11/2025. Objetivo: La Oficina Asesora Jurídica OAJ reanudó las charlas informativas y de prevención del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), con destino a las Direcciones Territoriales, las cuales se llevan a cabo de manera presencial, para lo cual vamos a dar continuidad con la programación en la Dirección Territorial Nariño el 05 de noviembre de 2025, matriz "Cronograma campaña PTEP 2025" y presentación en PowerPoint "Estrategia antifraude". Matriz "Cronograma campaña PTEP 2025 - Jornada de capacitaciones 2025". Presentación en PowerPoint "Estrategia antifraude". | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 1.3.2 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | (3) Validaciones | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realiza validación de trámite de denuncias de remitentes anonimos como garantia de gestión, tambien se envía evidencia de restricción de acceso a herramienta Sharepoint unicamente a los miembros del grupo de indagación y prevención contra el fraude GIPF dando cumplimiento al protocolo se seguridad y antifraude. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencias presentadas por la OAJ: Copia de documento "Detalle de cumplimiento actividad", copia documento en PDF denominado "protocolo de seguridad de la información y antifraude" y matriz "Trámite de denuncias anónimas". | Observacion OCI: Las evidencias presentadas por la OAJ no son concordantes con la actividad establecida, en razón a que no se observa la validación debidamente formalizada de la disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción. Así mismo, dos de las tres evidencias aportadas corresponden al seguimiento de los 2 cuatrimestres anteriores. Por tal motivo, esta actividad al igual que en los seguimientos de avance del primer y segundo cuatrimestre, no registra cumplimiento (0%) para la vigencia 2025.
|  | 1.3.3 | Gestionar quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. | Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Durante el periodo reportado (1 de septiembre - 19 de diciembre) fueron interpuestas 87 quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/oscar_salamanca_unidadvictimas_gov_co/EpGq7MVIit1Jhnzof_46busB5h9JcIrT9REPEqC_lHFkMQ?e=aM2hyf | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencias presentadas por la OAJ: Copias de documentos del grupo de indagación y protección contra el fraude del 25/09/2025, 27/10/2025 y 24/11/2025. Objetivo: Estudiar la procedencia del cierre del caso reseñados a continuación, teniendo en cuenta las causales objetivas establecidas por la Oficina Asesora Jurídica que sustentan la ausencia de mérito de indagación, como son: 1. Inexistencia del hecho, 2. Hecho que no constituye delito, 3. Ausencia de la identificación del presunto indiciado, 4. Ausencia de información acerca del hecho, 5. Hecho ya denunciado y 6. Prescripción del delito. Copia documento del 18 de septiembre de 2025 (Referencia: Denuncia delito investigación oficiosa y Delito Denunciado: Violencia contra servidor público (Art. 429 CP) – Intimidación o amenaza con arma blanca (Art. 185A CP) – Constreñimiento ilegal (Art. 182 CP) Copia documento del 10 de noviembre de 2025 (Referencia: Denuncia delito investigación oficiosa - Delito Denunciado: Falsedad Material en Documento Privado (art. 289 Código Penal). Captura de pantalla matriz "Informe de gestión de quejas" en el cual se encuentra inscrita información concerniente a: forma de ingreso, fecha de ingreso, lugar de atención, municipio, departamento, fecha asignación, acciones, radicado ARCHIDHU y fecha. Captura de pantalla de matriz denominada "Registro de denuncias recibidas y tramitadas", en donde se encuentra información relacionada con: número, identificación y nombre completo. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C2. Redes y Articulación
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 2 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | ENERO 16 DE 2026
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 3
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
2. Redes y Articulación | 2.1 Redes internas | 2.1.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | 1 Diagnóstico de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-19 | Descripción: Con el fin de realizar un diagnóstico de redes internas para atender a esta actividad, desde la OAP se creó un formulario para la recolección de información sobre aquellas instancias, mesas de trabajo y/o comités de carácter interno en el cual participan las diferentes áreas y direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, el cual fue compartido con los enlaces de planeación del nivel nacional y territorial el día 16 de abril de 2025. Se esta trabajando en el diagnóstico de las redes, la cual se terminara en el primer trimestre del 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesar_lozano_unidadvictimas_gov_co/Ei0AcNNrVhVBkGzEHRsB5kYBGdncAWyCu8pU1vXoV7OOaQ?e=8T3TmC | 75% | 2025-12-19 | La actividad se cumplió parcialmente, se dara cumplimiento en el primer trimestre del 2026 |  | Evidencia presentada por la OAP: No presenta evidencias adicionales a las aportadas en el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. | Observacion OCI: Teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025, la dependencia responsable de ejecutar esta actividad, no presenta evidencias adicionales a las aportadas en el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre de 2025. Por consiguiente, para la OCI esta actividad, al igual que en los 2 seguimientos anteriores, registra un cumplimiento del 50% para la vigencia 2025.
| 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Elaborar y consolidar el Mapa de redes y articulación, donde se enliste el rol, responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa la Unidad. | 1 Mapa de redes consolidado y publicado en página web | Subdirección General | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Descripción: Se lideró la identificación y/o actualización de las instancias de participación, se construyó la “matriz de relacionamiento con instancias y redes externas” en las que la Unidad participa. Este instrumento lo podemos evidenciar construido, aprobado, codificado y publicado en la página web de la unidad en el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/formato-matriz-de-relacionamiento-con-instancias-y-redes-externas-v1/ | 100% | 2025-12-20 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada por la Subdirección General: Matriz denominada "Formato Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas V1" que en su contenido se encuentra registrada información concerniente a: Nombre de la instancia, objetivo de la mesa o instancia, norma que ordena su participación, rol en que participa, en caso de seleccionar otro, cuál (Rol), instancia está activa (SI/NO), nombre del delegado, tiene un plan de trabajo o asigna tareas periódicamente (SI/NO), ejerce secretaria técnica (SI/NO), periodicidad del desarrollo de la instancias, en caso de seleccionar otro, cuál es la periodicidad, se realizó la sesión de la instancia (SI/NO), dependencia responsable de la actualización de los compromisos según la instancia en la que participa, fecha del espacio, entidades participantes de la instancia, compromisos de la UARIV, estado del compromiso, seguimiento a compromisos UARIV, área que reporta instancia, nombre del compromiso de la UARIV, avance frente al seguimiento a compromiso UARIV. Esta matriz se encuentra publicada en la página web institucional con fecha 29 de septiembre de 2025, en el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/formato-matriz-de-relacionamiento-con-instancias-y-redes-externas-v1/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025
|  | 2.2.2 | Elaborar y publicar un procedimiento para el envío de reportes, relacionado con los compromisos adquiridos por la Unidad con redes externos | 1 procedimiento publicado y aprobado | Subdirección General | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 2025-12-15 | Descripción: Se elaboró el procedimiento “Seguimiento a Instancias de Participación y redes Externas”. Este procedimiento lo podemos evidenciar elaborado, aprobado, codificado y publicado en la página web de la unidad en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/procedimiento-seguimiento-a-la-articulacion-y-compromisos-con-instancias-de-participacion-y-redes-externas-v1/ | 100% | 2025-12-20 | La actividad fue cumplida al 100%. | De acuerdo a las evidencias, se da cumplimiento 100% a la actividad | Evidencia presentada por la Subdirección General: Procedimiento Seguimiento a la Articulación y Compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas V1, publicado en la página web institucional con fecha 29 de septiembre de 2025, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/procedimiento-seguimiento-a-la-articulacion-y-compromisos-con-instancias-de-participacion-y-redes-externas-v1/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025
|  | 2.2.3 | Elaborar el reporte de los compromisos asumidos por las dependencias de la Unidad en las redes e instancias externas identificadas | 2 reportes de seguimiento presentados al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño | Subdirección General | 2025-07-01 | 2025-11-01 | 2025-12-15 | Descripción: Para realizar el seguimiento y consolidar la información, se construyó el “formato de reporte de seguimiento a los compromisos con instancias de participación y redes externas” Este formato lo podemos evidenciar diseñado, aprobado, codificado y publicado en la pagina web de la unidad en el siguiente link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/procedimiento-seguimiento-a-la-articulacion-y-compromisos-con-instancias-de-participacion-y-redes-externas-v1/ | 20% | 2025-12-20 | No se dio cumplimiento a la actividad | De acuerdo a las evidencias, no se da cumplimiento a la actividad, toda vez que no se realizaron los reportes al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño, teniendo en cuenta que la formalización del formato quedó aprobada el 29 de septiembre, el primer reporte se presentará en el Cómite del 29 de diciembre de 2025 | Evidencia presentada por la Subdirección General: No presenta evidencia. | Observacion OCI: Las evidencias presentadas por la Subdirección General no son concordantes con la actividad establecida, en razón a que no se observan los 2 reportes de seguimiento presentados al Comité Intitucional de Gestión y Desempeño como lo requiere la meta o producto establecido en el PTEP 2025 Por tal motivo, esta actividad no registra cumplimiento para la vigencia 2025 (0%).
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C3. Modelo Estado Abierto
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 3 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | ENERO 16 DE 2026
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 3
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
3. Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | (1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones - Todos los procesos | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se trabajo en el diligenciamiento de la matriz con todos los procesos y dependencias de la Entidad, producto de ese ejecrcicio se solicito a las dependencias realizar los ajustes identificados en el ejercicio de la revisión, mediante correo electrónico enviado el 08 de agosto. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMatriz%20ITA%202025 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencia presentada por la OAP: Copia correo electrónico del 8 de agosto de 2025. Asunto: Solicitud revisión Observaciones Matriz ITA - Ley 1712 de 2014, suscrito por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en el cual indica que "(...) En el marco de la Ley 1712 de 2014, relacionado con el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública y lo dispuesto por la Directiva 009 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, en donde la UARIV tiene la obligación de reportar dicha información, adjunto al presente correo la matriz diligenciada con cada una de las observaciones identificadas. En este marco dicho archivo tiene una pestaña denominada ''Observaciones consolidadas'' En esta encontrarán las novedades relacionadas con los numerales o la información de la página Web. Por lo anterior cada proceso o dependencia deberá llevar cabo la validación correspondiente o emita las aclaraciones pertinentes frente a las observaciones formuladas. En caso de requerirse ajustes, estos deberán ser gestionados en articulación con la Oficina Asesora de Comunicaciones o con las dependencias involucradas. Para tal fin, se solicita que, a más tardar el día 15 de agosto al medio día de la presente vigencia, se emita la respuesta correspondiente y se avance en la implementación de los ajustes que resulten necesarios. Lo anterior, en atención a que la Oficina de Control Interno realizará la respectiva validación en la página web institucional, y posteriormente, la Oficina Asesora de Planeación deberá efectuar el reporte en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, en el cual se podrán efectuar auditorias a lo dispuesto por la Entidad. Cualquier duda o comentario trabajarlo con los Enlaces de la OAP, los cuales quedaron consignados en la Matriz correspondiente (...)". Formato en Excel denominado "Plan de mejoramiento matriz ITA" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la Unidad para las Víctimas como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) | Oficina Asesora de Planeación | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 2025-12-19 | Descripción: Según la circular de la Procuraduria General de la Nación, se tiene como plazo máximo de diligenciamiento y reporte el 28 de agosto,para lo cual se adjunta el reporte de diligenciamiento. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2025%2F2%2E%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica%2FMonitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025%2FActividades%20PTEO%20%2D%20OAP%2FSegundo%20Cuatrimestre%2F3%2E1%2E1%20Preparar%20la%20evaluaci%C3%B3n%20del%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20Activa%20ITA&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencia presentada por la OAP: Copia documento "Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2025" con número de documento: NI 900490473, nivel de cumplimiento: 85 sobre 100 puntos y fecha de generación: 28/08/2025 12:40 PM, tipo de formulario: Mintic Res.1519. En su conmtenido tiene información concerniente a: Informe consolidado de resultados. Informe detallado de autodiligenciamiento: Anexo técnico 1. Accesibilidad Web, 2. Requisitos sobre identidad visual y articulación con portal único del Estado Colombiano gov.co, 3. Información de la entidad, 4. Normativa, 5. Contratación, 6. Planeación, 7. Trámites, 8. Participa, 9. Datos abiertos, 10, Información específica para grupos de interés, 11. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad, 12. Información tributaria en entidades territoriales locales, 13. Menú atención servicio a la ciudadanía, 14. Sección de noticia y 15. Anexo 3. Condiciones técnicas mínimas y de seguridad digital Web. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.3 | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | Oficina Asesora Juridica | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Entre el 1-09-2025 y el 19- 12-2025 se solicitó la publicación -- revisión de 1 proyecto de acto administrativo, a continuación se relaciona: * Proyecto resolución “Por la cual se establece la política tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por la OAJ: La OAJ remite el link de la página web institucional donde se encuentra la publicación de los actos admininistrativos. *Proyecto Resolución: Memoria justificativa para control ciudadano, Ley 1437 de 2011, artículo 8o, numeral 8o. Información sobre el acto: “Por la cual se establece la política tratamiento de datos personales y el aviso de privacidad en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas”. Objeto y alcance de la publicación: Surtir la publicidad del proyecto de resolución para recibir observaciones de la ciudadanía, según lo ordenado por el numeral 8º artículo 8º de la Ley 1437 de 2011. Fecha de publicación: 04 de noviembre de 2025. La publicación de los actos administrativos se encuentran ubicados en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.4 | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025 (Nivel de capacidades de TI) | Cumplimiento de al menos el 70% en el Indice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: En atención a la política de gobierno digital, resultados nivel de madurez TI 2023, propuestas por arquitectura empresarial, necesidades TI de la alta dirección y gestiones estan inscritos 11 proyectos incluidos en el Plan Estrategico de Tecnologias de la Información (PETI), los cuales se le hace seguimiento mensulamente comenzando en abril hasta diciembre de 2025. Actualmente tenemos una linea base del 55% y se logro un avance del 68% que equivale al 13% de avance en el mes de Noviembre de 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgAWehuhQuyuQJZl0P_7eELzAVHCnlwx9pzxn80-MseuW8A?e=g4EbQM | 68% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por la OTI: Publicación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información PETI 2023 - 2026 V5 en la página web institucional con fecha 31-1-2025. Carpeta de repositorio Copia correo electrónico del 01 de octubre de 2025. Asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - septiembre/2025, donde indican que "(...) el estado metas PETI, al corte de septiembre/2025, a partir de los avances reportados por los proyectos y operaciones del portafolio TI: Nivel LB 2024 (55.6%) Nivel actual (65%) Nivel proyectado 2025 (70%) A corte de septiembre/2025, el avance de la ejecución del PETI tiene como resultado un nivel de capacidades de TI consolidado de 65%, con un incremento del 2% con relación al nivel medido en agosto 2025.. copia correo electrónico del 31 de octubre de 2025. Asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - octubre/2025, donde indican que "(...) el estado metas PETI, al corte de octubre/2025, a partir de los avances reportados por los proyectos y operaciones del portafolio TI: Nivel LB 2024 (55.6%) Nivel actual (66%) Nivel proyectado 2025 (70%) A corte de octubre/2025, el avance de la ejecución del PETI tiene como resultado un nivel de capacidades de TI consolidado de 66%, con un incremento del 1% con relación al nivel medido en septiembre 2025. copia correo electrónico del 2 de diciembre de 2025. Asunto: Medición: MIPG/Plan de acción/PETI - octubre/2025, donde indican que "(...) en relación al avance del Plan de Cultura y Apropiación al corte de noviembre 2025, a continuación se actualiza el estado de las metas PETI, al corte de noviembre/2025: Nivel LB 2024 (55.6%) Nivel actual (68%) Nivel proyectado 2025 (70%) A corte de noviembre/2025, el avance de la ejecución del PETI tiene como resultado un nivel de capacidades de TI consolidado de 68%, con un incremento del 2% con relación al nivel medido en octubre 2025. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | (3) Validaciones de publicación | Grupo de Gestión Contractual | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: El Grupo de Gestión Contractual realizó un muestreo de las publicaciones en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su correcta publicación. Como evidencia del ejercicio, se tomaron capturas de pantalla de los pliegos publicados en dicha plataforma. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_unidadvictimas_gov_co/IgD-GYG4kVcCSIuoQlWW-uPgAS65eWYkOfvFMuygLvrYyWs?e=YoIEsn | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GGC: Capturas de pantalla validación de publicaciones (aleatorias) efectuadas de septiembre a diciembre de 2025 en el SECOP II de los documentos contractuales. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | Descripción: Avance 100%: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: Socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño y posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgDw4SWS9nyQT4sVoR_74pbnAQAwCGFcMFJ7VZy3QD0zWls?e=TeAMy3 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Copia acta de reunión No.4 del 29 de septiembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento a los planes institucionales del Decreto 618 de 2018, aprobaciones políticas de seguridad vial, creación del proceso DAE, entre otros. Captura de pantalla tomada de la página web institucional, donde se visualiza la publicación de: 7.1.1 Registro de Activos de Información, 7.1.2 Índice de Información clasificada y Reservada y 7.1.3 Esquema de Publicación de la Información. Copia Formato Registro de Activos de Información (Código: 140,06,15-4, versión 02, fecha: 18/05/2023, publicada en la página web institucional con fecha 23 de octubre de 2025 en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/registro-de-activos-de-informacion-23-10-2025/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | Descripción: Avance 100%: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: Socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño y posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgDw4SWS9nyQT4sVoR_74pbnAQAwCGFcMFJ7VZy3QD0zWls?e=TeAMy3 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Copia acta de reunión No.4 del 29 de septiembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento a los planes institucionales del Decreto 618 de 2018, aprobaciones políticas de seguridad vial, creación del proceso DAE, entre otros. Captura de pantalla tomada de la página web institucional, donde se visualiza la publicación de: 7.1.1 Registro de Activos de Información, 7.1.2 Índice de Información clasificada y Reservada y 7.1.3 Esquema de Publicación de la Información. Copia Formato Esquema de Publicación (Código: 130,06,15-1, versión 01, fecha: 30/07/2019, publicada en la página web institucional con fecha 23 de octubre de 2025 en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/esquema-de-publicacion-de-la-informacion-23-10-2025/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-12-01 | 2025-12-01 | No Aplica | Descripción: Avance 100%: Frente a los instrumentos de gestión de la información, durante la vigencia 2024 se definen ocho actividades asociadas a: Socializar procedimiento para la actualización del inventario de activos de información a los procesos y socialización a las DTs, gestionar la actualización de inventario de activos de información con los procesos y con las DTS, labor ejecutada con apoyo de los enlaces SIG, generación de inventario de activos estandarizado para DTs, identificar catálogo actualizado de activos críticos y generar el registro de activos consolidado, el índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación, insumos generados a partir de la actualización de inventario de activos de cada proceso. Finalmente se gestiona la aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina Asesora de Planeación y se presenta y aprueba ante comité institucional de gestión y desempeño y posteriormente se publica en la página Web de la Unidad con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, en atención a la ley 1712 de 2014, ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública. Puesto que se ejecutan las ocho actividades programadas se presenta un cumplimiento del 100% con relación a la actualización y publicación de los instrumentos de gestión de la información de la Unidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgDw4SWS9nyQT4sVoR_74pbnAQAwCGFcMFJ7VZy3QD0zWls?e=TeAMy3 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Copia acta de reunión No.4 del 29 de septiembre de 2025. Objetivo: Realizar seguimiento a los planes institucionales del Decreto 618 de 2018, aprobaciones políticas de seguridad vial, creación del proceso DAE, entre otros. Captura de pantalla tomada de la página web institucional, donde se visualiza la publicación de: 7.1.1 Registro de Activos de Información, 7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada y 7.1.3 Esquema de Publicación de la Información. Copia Formato Índice de Información Clasificada y Reservada (Código: 130,06,15-2, versión 01, Fecha: 30/07/2019), publicada en la página web institucional con fecha 23 de octubre de 2025 en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-23-10-2025/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.9 | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Como compromiso de esta actividad, el equipo de Gestión Documental elaboró las 19 fichas técnicas de intervención asociadas a la serie documental Historial de Víctimas. Para el primer cuatrimestre se presentaron como evidencia 10 fichas técnicas para un cumplimiento del 50%. Para el segundo cutrimestre se presentan 5 fichas técnicas asociadas a la serie documental "Historial de Víctimas" para un cumplimiento del 75%. Para el tercer cuatrimestre se elaboraron 4 fichas técnicas asociadas a la serie documental mencionada anteriormente, para un cumplimiento del 100% correspondiente a dicha vigencia. Evidencia: 4 fichas tecnicas en PDF. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesaredu_estrada_unidadvictimas_gov_co/IgAt1hau_L5KSJbVzEc75rDzAXWlcN6KuoJ5pnlqOcq8yIc?e=eIikxS | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GGAD: De las cuatro (4) fichas técnicas presentadas para el tercer cuatrimestre, una (1) no tiene registrada la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y fecha de aprobación, las tres (3) restantes tienen fecha de aprobación pero no tienen inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto). Adicionalmente, las 3 corresponden a una misma ficha técnica, toda vez que contienen la misma información (ficha técnica repetida). | Observación OCI: Las 4 fichas técnicas presentadas para el tercer cuatrimestre, presentan inconsistencias, en razón a que, una (1) no tiene registrada la fecha de aprobación y firma del responsable del proceso de intervención - gerente de proyecto -, las tres (3) restantes a pesar de tener fecha de aprobación, no cuentan con la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto). Adicionalmente, las 3 corresponden a una misma ficha técnica, debido a que tienen registrada la misma información (ficha técnica repetida). Por lo anterior, y teniendo en cuenta que las fichas técnicas aportadas como evidencia durante la vigencia 2025 carecen de información relevante y no están debidamente formalizadas, la OCI establece que esta actividad presenta un cumplimiento del 50% para la vigencia 2025.
|  | 3.1.10 | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realizó la tercera y cuarta revisión al funcionamiento de la herramienta de accesibilidad a población en situación de discapacidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgBy1VGjCQvCSKXeAZimg4sEAeGrYNas258nPvP4vYOYzVA?e=ytz7lR | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAC: Captura de pantalla tomada de la página web institucional, donde se observa un menú de accesibilidad (modos de accesibilidad - modo seguro de epilepsia, modo para personas con discapacidad visual, modo de discapacidad cognitiva, modo compatible con TDAH y modo de ceguera) | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.11 | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | (1) taller realizado | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: El Grupo de Gestión del Talento Humano desarrolló el taller de lengua de señas en el mes de agosto del 2025, en el cual participaron 201 colaboradores de la UARIV. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgDno-WSVMXoSpXlEGvtQxecAUIUYfz_Cw6nPn_XKR_uQ7c?e=xWXXEr | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia correo electrónico del 19 de agosto de 2025, dirigido a funcionarios Unidad, funcionarios Bogotá y contratistas. Asunto: Taller Lengua de Señas, mediante el cual se invita a participar del espacio virtual denominado "Taller: lengua de señas" para el día viernes 22 de agosto de 2025" y copia lista de asistencia (que contiene la información de los participantes de la actividad) | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.12 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la información vigencia 2025 (PESI) | Cumplimiento de al menos el 65% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Para la vigencia 2025 se establece un plan estratégico de seguridad de la información-PESI cuya medición se realiza a través del nivel de ciberseguridad de la Unidad, el cual se calculó incluyendo la ejecución de una operación y de la continuidad del proyecto ciberseguridad 360 que inicio en 2023. Por lo anterior, el avance esperado para esta vigencia es del 15%, es decir, que se arranca con una linea base del 50% y se espera cerrar con un 65% la vigencia actual. A corte del mes de noviembre de la presente vigencia, se encuentra en un 63% de lo planeado dentro de la vigencia. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgBT6MI2-s_qR56dLtRPI2H3ATCuefU68DxEz7dTtjjEdXU?e=cFMoZw | 63% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%, teniendo encuenta que la linea brecha era de un 50% | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OTI: Matriz "Cronograma de actividades PA 2025 Seguridad de la información - Seguimiento base noviembre 2025", la cual contiene información concerciente a: Actividad general -Plan de acción - Tipo MIPG (Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2025), macro actividad - Plan de seguridad (7 macroactividades), guía actividades 2025 (29 actividades base y 74 ejecuciones de las activiaddes base), fecha de inicio, fecha de finalización, responsables, entregables al cierre de la actividad, programadas y ejecutadas (enero a diciembre), seguimiento y soportes. Copia informe de seguimiento Plan Estratégico de Seguridad de la Información (PESI) - corte noviembre 2025 Oficina de Tecnologías de la Información Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 10/12/2025, el cual contiene información relacionada con: estado actual - plan implementación PESI, resultado del seguimiento corte noviembre 2025, análisis de seguimiento, proyectos y operaciones mapa de ruta (PESI - PETI), riesgos identificados, oportunidades identificadas, recomendaciones y conclusiones. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.1.13 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de que garanticen el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 - 2026 de la UARIV | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realizó la revisión de los siguientes procedimientos: Guia de gestión de turnos, apertura de nuevos puntos de atención, PQRS y la actualizacion del formato campañas Outbound. Se inicio la creación del documento Guia de servicios telefonicos y virtuales. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 80% | 2025-12-12 | No se dio cumplimiento a la actividad | No se dio cumplimiento a la actividad, de acuerdo a las evidencias no se actualizaron todos los procedimientos. | Evidencias presentadas por el GSC: *Copia trazabilidad de correos electrónicos del 11 de agosto de 2025 y 10 de septiembre de 2025. Asunto: Procedimiento apertura nuevos puntos de atención. *Copia trazabilidad de correos electrónicos del 3, 11, 12, 17 y 19 de diciembre de 2025. Asunto: Guia gestión de turnos *Copia trazabilidad de correos electrónico del 20 y 28 de octubre de 2025. Asunto: Revisión formatos solicitud campaña outbound (mensaje de texto - agente vitual). | Observación OCI: La actividad presenta gestión por parte de la dependencia responsable de su avance y cumplimiento. Sin embargo, dentro de las evidencias presentadas (trazabilidad correos electrónicos) no se observa la aprobación por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la actualización de los procedimientos, así como, la gestión del Grupo Servicio al Ciudadano GSC ante el Grupo Gestión Administrativa y Documental para la formalización de la actualización. De igual manera, no aportan soportes de los procedimientos que certifiquen que efectivamente fueron actualizados o revisados por el equipo SIG de la OAP. Por consiguiente, esta actividad no presenta cumplimiento del para la vigencia 2025 (0%)
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Dictar capacitaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (2) capacitaciones realizadas | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realizó una capacitación en temas del Código General Disciplinario a los servidores públicos y contratistas de la UARIV, el día 07-10-2025. Como evidencia se cuenta con la lista de asistencia remitida desde el Grupo de Talento Humano de la UARIV. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/UnidadVictimas2/ggad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FUnidadVictimas2%2Fggad%2FDocumentos%20compartidos%2F165%5FGRUPO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DISCIPLINARIO%2F101%5FREGISTROS%20E%20INSTRUMENTOS%20DE%20CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO%2FPTEP%20TERCER%20CUATRIMESTRE%20GCID%202025&viewid=2e382746%2D799f%2D4e66%2D8786%2D65aa876bd0bd&e=5%3A3abaad35cbe94d909ab5a2d1b4fee014&at=9&FolderCTID=0x01200076CC29FC8CA4BC428F3F4AB1813940AC | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GCID: Copia listado de asistencia (virtual) 28 de julio de 2025 (eje temático: eje 5 ética, probidad e identidad de lo público - Actividad: Código general disciplinario julio). Correo electrónico del 9 de octubre de 2025. Asunto: Listado charla Código General Disciplinario 07 de octubre Copia listado de asistencia (virtual) del 7 de octubre de 2025 (eje temático: eje 5 ética, probidad e identidad de lo público - Actividad: Código general disciplinario 4). | Observación OCI: En las evidencias aportadas no se observa soportes complementarios tales como: convocatoria a las capacitaciones y la presentación en PowerPoint donde se evidencie los temas tratados. Por consiguiente, se establece el 80% como cumplimiento de esta actividad para la vigencia 2025.
|  | 3.2.2 | Realizar 2 acciones de divulgación de los contenidos del Código de Integridad del Servicio Público dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad | (2) acciones de divulgación realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: El Grupo de Gestión del Talento Humano realizó dos acciones de divulgación de los contenidos del Código de integridad del servicio público a través de 13 piezas comunicativas. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgDno-WSVMXoSpXlEGvtQxecAUIUYfz_Cw6nPn_XKR_uQ7c?e=xWXXEr | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia correos electrónicos de socialización del 9 de octubre de 2025. Asunto: Código de integridad UARIV "¿Ya conoces los valores que componenel código de la Unidad de Víctimas?", 21 de octubre de 2025. Asunto: #Diligencia "Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades de la mejor manera posible", 21 de noviembre de 2025. Asunto: #Honestidad "Actúo siempre con fundamento en la verdad cumpliendo mis deberes con transparencia", 3 de diciembre de 2025. Asunto: #Servicio "Trabajo para lograr y mantener la satisfacción", 16 de diciembre de 2025. Asunto: #Transparencia "Tengo la disposición a mostrar, sustentar y comunicar de forma ágil, completa, oportuna y veraz" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.2.3 | Elaborar un plan de integridad para aplicar los lineamientos de la política de integridad en la entidad | (1) propuesta de plan de integridad elaborada | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | Descripción: 1. Se elaboró la propuesta del test de percepción del código de integridad el cual será socializado ante los servidores y contratistas en el mes de septiembre. 2. Se realizó la medición del clima organizacional en el mes de julio del 2025. La consolidación y tabulación de los datos se encuentran en Descripción: El Grupo de Gestión del Talento Humano remitio la propuesta del plan de integridad a la Oficina Asesora de Planeación en el mes de octubre. El Plan define como objetivo implementar un Plan de Código de Integridad mediante el desarrollo de estrategias y acciones de sensibilización, capacitación y seguimiento que promuevan y garanticen prácticas éticas, transparentes y responsables dentro de la unidad, con el propósito de fortalecer la confianza institucional y asegurar un trato digno, respetuoso y eficiente hacia todas las personas. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgDno-WSVMXoSpXlEGvtQxecAUIUYfz_Cw6nPn_XKR_uQ7c?e=xWXXEr | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia correo electrónico del 9 de septiembre de 2025. Asunto: Propuesta plan de integridad, suscrito por el GGTH y dirigido a la OAP, en el cual indican que "(...) De conformidad con las actividades asignadas al Grupo de Gestión del Talento Humano, en el Programa de Transparencia y Ética Pública y teniendo en cuenta los compromisos pactados en el segundo seguimiento, de manera atenta remito la propuesta del plan de integridad, con el fin de aplicar los lineamientos de la política de integridad en la entidad. De igual manera, solicito informar si con la revisión por parte de la OAP la propuesta queda aprobada y si se debe publicar en algún medio digital. Asimismo, el GGTH en el ultimo cuatrimestre realizará las actividades para la ejecución del plan en mención (...)" Copia de documento "Plan código de integridad 2025", en su contenido se escuentra descrita información concerniente a: Objetivo general, objetivos específicos, alcance, desarrollo, seguimiento y evaluación. El objetivo general hacer referencia a: Implementar un Plan de Código de Integridad mediante el desarrollo de estrategias y acciones de sensibilización, capacitación y seguimiento que promuevan y garanticen prácticas éticas, transparentes y responsables dentro de la unidad, con el propósito de fortalecer la confianza institucional y asegurar un trato digno, respetuoso y eficiente hacia todas las personas. Desglose: · Qué: Implementar un Plan de Código de Integridad. · Cómo: Mediante estrategias y acciones de sensibilización, capacitación y seguimiento. · Para qué: Fortalecer la confianza institucional y asegurar un trato digno, respetuoso y eficiente. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.2.4 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se realizó la campaña "Yo tramito sin tramitadores" y se inicio su divulgación en Norte de Santander, Magdalena Medio y Caquetá - Huila. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgB4sTcd7rdnQbVnlFsZ0hMmASb1rFGWX_znFE2LNajX9og?e=2JjINA | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAC: Correo electrónico del 18 de diciembre de 2025. Asunto: Acciones yo tramito sin tramitadores septiembre, octubre y noviembre de 2025. En el citado correo se encuentra registrada información con sus respectivos enlaces, correspondiente a información relacionada con: *Alerta nacional: todos los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y sin intermediarios, *La Unidad para las Víctimas recibió 157 quejas por fraudes y estafas en Córdoba, 60 de ellas ya fueron denunciadas ante la Fiscalía, *Unidad para las Víctimas logró imputación de cargos y sentencia condenatoria en casos de extorsión y suplantación de víctimas, *Unidad para las Víctimas alerta sobre presuntas irregularidades el cobro de indemnización en Teorama, Norte de Santander, *La Unidad para las Víctimas refuerza en Caquetá y Huila la campaña “Yo tramito sin tramitadores”, *La Unidad para las Víctimas capacita a afectados por el conflicto armado frente a fraudes y estafas en el Magdalena Medio | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2025-02-01 | 2025-05-01 | 2025-12-19 | Descripción: El informe de rendición de cuentas se público en la página Web de la Entidad, de conformidad con los lineamientos dispuestos por el MURC, dando cumplimiento a los requisitos para el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de Cuentas Link del informe: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/rendicion-de-cuentas-unidad-para-las-victimas-gestion-2024/ | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAC: Copia documento "Audiencia Pública Rendición de cuentas vigencia 2024 - Informe de Rendición de Cuentas Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 2024", publicado en la página web institucional, con fecha 5 de septiembre de 2025, en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/rendicion-de-cuentas-unidad-para-las-victimas-gestion-2024/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | 3 Informes publicados. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se remite el informe de PQRS III trimestre de la vigencia 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GSC: Copia Informe PQRSD III trimestre 2025. | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida para esta actividad, la evidencia presentada por el grupo de servicio al ciudadano está incompleta, toda vez que no envían soportes de la publicación de los tres (3) informes. En razón a lo descrito, la actividad presenta un cumplimiento del 60% para la vigencia 2025.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: Se elaboró el informe de resultados de encuestas de satisfacción del servicio brindado a través de los canales de atención dispuestos por la entidad, correspondiente al I semestre de la vigencia 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/EnoXRokCas5Jil9_OwekWbsBxypUygoRp1wglJQ99-5oaA?e=AXD4GI | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el GSC: Copia informe encuestas de satisfacción servicio al ciudadano I semestre 2025 | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida en el PTEP 2025, la evidencia presentada por el grupo de servicio al ciudadano "(2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados" la actividad registra un cumplimiento del 50% para la vigencia 2025, toda vez que se realizó un (1) informe de dos (2) programados.
|  | 3.3.4 | Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Unidad para las Víctimas | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2025-12-19 | Descripción: El equipo de la OAP elaboró la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025 de la UARIV, la cual se socializó por los canales internos de la Entidad, así mismo se realizó la públicación en la página Web de la Entidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20segundo%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEO%20-%20OAP/Segundo%20Cuatrimestre/3.3.4%20Elaborar%20la%20estrategia%20anual%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas?csf=1&web=1&e=8Wo444 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAP: Correos electrónicos del 6 de junio de 2025. Asunto: Solicitud pieza OAP - Estrategia de rendición de cuentas 2025, 10 de junio de 2025. Asunto: ¡Conoce la Estrategia de Rendición de Cuentas 2025!, copia documento "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas vigencia 2025", copia pieza de difusión "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025" y publicación en la página web institucional con fecha 20 de mayo de 2025 "Estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025". Link de publicación: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/estrategia-rendicion-cuentas-participacion-ciudadana-2025/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 3.3.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia realizada | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-12-15 | Descripción: La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 30 de octubre de 2025, de conformidad con los lineamientos establecidos entre la Dirección General, la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Oficina Asesora de Planeación, presentando los principales de resultados de gestión de la Entidad, en sus principales aspectos misionales. La transmisión de la audiencia se encuentra en los siguientes link: https://www.youtube.com/watch?v=twMuoFBGRmo https://www.youtube.com/watch?v=N3GHKvOrkJw | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. |  | Evidencias presentadas por la DG, OAP, OAC y GSC: Videos en YouTube "Rendición de Cuentas vigencia 2024" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025
|  | 3.3.6 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-08-01 | 2025-12-15 | Descripción: Se elabora el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, esta pendiente la publicación , la cual se realizara a finales del mes de diciembre. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/angie_segura_unidadvictimas_gov_co/IgDhypXCVjeZT4iWPSnnqsPTAQYhLcAr6t0d371PyCfoUnk?e=lVnAxK | 75% | 2025-12-19 | La actividad se cumple parcialmente |  | Evidencias presentadas por la DG, OAP y GSC: Copia documento "Informe balance y evaluación final Audiencia Pública Rendición de Cuentas Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 30 de octubre de 2025 - Oficina Asesora de Planeación Bogotá, diciembre de 2025". | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida para esta actividad, la evidencia presentada por los responsables de esta actividad está incompleta, toda vez que no envían soportes de la publicación en la página web institucional como lo requiere la meta o producto establecido en el PTEP 2025. En razón a lo anterior, la actividad presenta un cumplimiento del 60% para la vigencia 2025.
|  | 3.3.7 | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | (3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos | Dirección General - Todos los procesos | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 |  | 0% | 2025-12-19 | No se dio cumplimiento a la actividad |  | Evidencias presentadas por la DG: La dependencia responsable del cumplimiento de esta actividad no envía reporte y evidencia para los seguimientos de la vigencia 2025. | Observaciones OCI: La dependencia reponsable de ejecutar esta actividad no presenta reporte y evidencias para los seguimientos de la vigencia 2025, motivo por el cual, y teniendo en cuenta la meta o producto establecido "(3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos", así como las fechas de inicio (julio 2025) y finalización (diciembre 2025) programada, la OCI determina que esta actividad no presenta cumplimiento para la vigencia 2025 (0%).
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C4. Iniciativas Adicionales
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 4 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | ENERO 16 DE 2026
VIGENCIA: |  | 2025
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - TERCER CUATRIMESTRE 2025
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 3
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Aprobar e implementar la Política de Servicio al Ciudadano | Política aprobada | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: La política de servicio al ciudadano fue aprobada en el tercer comité ordinario de Gestión y Desempeño Institucional, el 26 de junio de 2025 en el numeral 23 de la agenda programada, se remite el acta de aprobación. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/ErD-YC_3W4JFt8cYLyo_9GgBTdnPEhpEBluSgXOiwUhGgw?e=OmvoSM Link de evidencias:https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/ErD-YC_3W4JFt8cYLyo_9GgBTdnPEhpEBluSgXOiwUhGgw?e=OmvoSM | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencia presentada por el GSC: Copia acta de reunión No.3 del 26 de junio de 2025, Objetivo: Relizar seguimiento a los planes institucionales del Decreto 612 de 2018, aprobaciones políticas SG-SST, actualización programa gestión documental y política de servicio al ciudadano, suscrita por el Secretario General y Jefe Oficina Asesora de Planeación. La aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano se encuentra en las página 43 y 44 del acta | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 4.1.2 | Formalizar y socializar la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad | Documento de la estrategia formalizado ante el SIG | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-12-19 | Descripción: La Oficina Asesora de Planeación con apoyo de la Oficina Asesora Juridica elaboró La estrategia de Restitución de confianza ciudadania vs entidad la cual se encuentra publica en la pagina de la entidad, menú participa. Evidencia: Documento resitutción de confianza culminado y diagramado - https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP?csf=1&web=1 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencia presentada por el OAJ: Copia documento denominado "Estrategia restitución de confianza entre la ciudadania y la Unidad para las Víctimas 2025" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025.
|  |  |  | (1) socialización de la estrategia realizada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-12-19 | Descripción: La estrategia de restituciôn de confianza se socializó mediante correo electrónico a todas las depenencias involucradas con el fin de recibir comentarios y aportes a este documento, asi mismo se solicitó al Grupo de Gestión de Talento Humano. Evidencia: Correo electronico emitido por el jefe de la OAP el 26 de agosto a todas las dependencias involucradas con el fin de recolectar sugerencias y comentariso frente al documento, correo electrionico 27 de octubre donde se gestiona con la OAC la publicación del documento en la pagina web de la entidad, correo 27 de noviembre sobre gestión con el GGTH para socializar la estrategia por medio de correo electronico masivo a funcionarios y contratistas, correo 05 de diciembre emitido por el GGTH informando y socializando sobre la estrategia de restitución de confianza de la entidad - https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP?csf=1&web=1 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por la DG: Correo electrónico del 27 de octubre de 2025. Asunto: Estrategia restitución de confianza OAP, suscrito por funcionario de la OAP, dirigido a la OAC, mediante el cual solicitan apoyo para la publicación del documento. Correo electrónico del 27 de noviembre de 2025. Asunto: Solicitud apoyo divulgación estrategia restitución de Confianza, suscrito por funcionario de la OAP dirigido al GGTH, a través del cual solicitan el apoyo del GGTH con el fin de poder difundir por medio del correo masivo y todos los medios posibles la Estrategia de restitución de confianza que elaboro la OAP con apoyo de la OAJ en el marco del Programa de Transparencia y Etica Pública para la presente vigencia. Correo electrónico del 5 de diciembre de 2025. Asunto: Estrategia de Restitución de Confianza UARIV, socializado por el GGTH "(...) Estimadas y estimados colaboradores, De manera atenta, desde el Grupo de Gestión del Talento Humano, nos permitimos informar que la Oficina Asesora de Planeación (OAP), con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), en el marco del Programa de Transparencia y Ética Pública correspondiente a la presente vigencia, han formulado la Estrategia de Restitución de Confianza, cuyo propósito es fortalecer la integridad institucional, la transparencia en la gestión y la relación de confianza con la ciudadanía y las víctimas sujetas de atención. Dicha estrategia constituye un instrumento orientador que consolida acciones para la prevención de riesgos de integridad, el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la promoción del acceso a la información pública, el diálogo con los grupos de interés y la generación de prácticas responsables en el ejercicio de la función pública. En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar que todas y todos los servidores públicos y contratistas conozcan su contenido, se invita a consultar el documento disponible en la sección de Participación del sitio web institucional. Su lectura y apropiación permitirá implementar de manera oportuna las acciones definidas, así como aportar al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Entidad en materia de transparencia y ética pública. Enlace de consulta: https://www.unidadvictimas.gov.co/participa/ Agradecemos su disposición y compromiso para incorporar estas orientaciones en el desarrollo de sus funciones y actividades, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura organizacional y a la mejora continua del servicio que prestamos a las víctimas del país.(...)" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025. Observación OCI: Esta actividad se cumplió de manera extemporánea teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalización establecida en el PTEP 2025.
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 2025-12-19 | Descripción: En el mes de enero 2025 se definió la Estrategía de Racionalización de Tramites para la vigencia enfocado a un tipo de racionalización Tecnologica "Mediante el canal de atención de la aplicación web 'Unidad en Línea', las víctimas en el exterior podrán consultar de manera rápida y eficiente el estado de su inclusión en el Registro Único de Víctimas, registrar solicitudes de asesoría y realizar el seguimiento correspondiente". Esta estrategia se encuentra cargada en el SUIT para efectuar su correspondiente monitoreo a su implementación. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alexander_zorro_unidadvictimas_gov_co/ElfPA-hanNFOlbDmr-J8cHUBn-ecpLt1za7XsKKuG5Nu_w?e=gB6WjF | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla de reporte del SUIT con fecha de generación 24-02-2025 "Consolidado estrategia de racionalización de trámites", la cual tiene inscrita información concerniente a: Tipo (Otros procedimientos administrativos de cara el usuario), número (1227), nombre (asesoría a victimas en el exterior), estado (inscrito), situación actual (Las víctimas en el exterior se presentaban a la cancillería o consulados del país donde se encuentre o a través de los diferentes canales de atención: telefónico, correo electrónico, chat web y videollamada. Tanto para el registro de solicitudes como para el seguimiento...), mejora por implementar (Mediante el canal de atención de la aplicación web 'Unidad en Línea', las víctimas en el exterior podrán consultar de manera rápida y eficiente el estado de su inclusión en el Registro Único de Víctimas, registrar solicitudes de asesoría y realizar el seguimiento correspondiente. Técnicamente se realizará: 1. Formulario de registro de solicitudes: orientación general, orientación y/o solicitud de retorno y reubicación y 2. Opción de consulta de solicitudes con el estado y observación de la atención realizada), beneficio al ciudadano o entidad (Este acceso digital, garantiza una atención más accesible, transparente y ágil, mejorando significativamente la comunicación entre las víctimas y la entidad...) , tipo racionalización (tecnológica), acciones racionalización (Optimización del aplicativo por digitalización o automatización - Decreto 088 del 2022), fecha de inicio (29-01-2025), fecha final racionalización (31-12-2025), responsable (Oficina Tecnologia de la Información) y justificación. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-08-18 | Para la Estrategia de Racionalización de Trámites en su vigencia 2025 en su 3er. Cuatrimestre, se efectuaron los siguientes avances los cuales han sido registrados en la plataforma de seguimiento SUIT: ** Implementación del módulo de Victimas en el exterior, concertado con la DGSH y el GAVE. El módulo cuenta con los siguientes criterios de operación: - Esta opción estará disponible para los usuarios que registren un país de residencia diferente a Colombia en Unidad en Línea. - La ubicación estará en el menú lateral de la zona logueada de Unidad en Línea, en la sección de TRÁMITES. - Una vez registre la solicitud de orientación para el acompañamiento al retorno, se creará un caso el cual será atendido por profesionales del GAVE quienes se contactarán con el usuario posteriormente. https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alexander_zorro_unidadvictimas_gov_co/IgC6FUDWdslkQoSc4p9SNANDAYaZQiQChNda7zUaUDE-SoM?e=KWGnhA Con respecto al trámite para la entrega de AH - otros hechos victimizantes: **Se expidió la Resolución 1507 de julio 2025, por el cual se fijan los criterios para el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria a víctimas de hechos victimizantes deferentes al desplazamiento forzado ** Cargue del trámite en aplicativo SUIT, con su inscripción final. Link de evidencias : https://unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co/ | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla "Avance OPA: Atención de víctimas en el exterior 26062025 1. Diseño de la atención en Unidad en Línea 2. Flujos en SGV - Víctimas en el exterior. Captura de pantalla Unidad en Línea, para la consulta de información concerniente a: solicitudes, consulta de solicitudes (consulte aquí su estado de solicitud, realizada a partir del año 2025). Información de la Unidad en Línea y como acceder a esta a través del link unidad en línea: https://unidadenlinea.unidadvictimas.gov.co/ Ahora podrá acceder más fácil a Unidad en Línea desde su celular - La Unidad para las Víctimas actualizó su herramienta web de autoconsulta, incluyendo una nueva versión disponible para celular. Descárguela desde un dispositivo móvil Android o haciendo clic aquí. Captura de pantalla *Nuevo campo solicitado para residentes fuera del territorio colombiano (desplegado en ambiente de prueba), *Recepción de solicitudes víctimas en el exterior (desplegado en ambiente de prueba). Captura de pantalla y link unidad en línea, copia Resolución 1507 de julio 2025 "Por el cual se fijan los criterios para el reconocimiento y entrega de la ayuda humanitaria a víctimas de hechos victimizantes deferentes al desplazamiento forzado", captura de pantalla mesa de trabajo trámite para la entrega de AH - Otros hechos victimizantes (12-6-2025), copia trazabilidad correos electrónicos 22 de julio de 2025, 11, 14 y 15 de agosto de 2025.Asunto: Resolución OH - inscripción SUIT. | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
| 4.3 Participación ciudadana | 4.3.1 | Promover espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada y actualizada | Subdirección de Participación | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | Descripción: La Subdirección de Participación en el marco del Plan de Ejecución y Seguimiento del terceer cuatrimestre del año, suministra la información de los espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento de las diferentes direcciones territoriales. La información se entrega de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Como evidencia que soporta la información reportada se encuentra la matriz debidamente diligenciada en formato excel. Link de evidencias: https://login.microsoftonline.com/5964d9f2-aeb6-48d9-a53d-7ab5cb1d07e8/oauth2/authorize?client%5Fid=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&response%5Fmode=form%5Fpost&response%5Ftype=code%20id%5Ftoken&resource=00000003%2D0000%2D0ff1%2Dce00%2D000000000000&scope=openid&nonce=DCB2DEB9E40765E63A455A302615A8EB89E2B5AB615A4B4E%2D176F2E5A067FED7B59D2DF0569130EB1885986AF320E54710628F0F555DE763D&redirect%5Furi=https%3A%2F%2Funidadvictimas%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2F%5Fforms%2Fdefault%2Easpx&state=OD0w&login%5Fhint=judith%2Earbelaez%40unidadvictimas%2Egov%2Eco&claims=%7B%22id%5Ftoken%22%3A%7B%22xms%5Fcc%22%3A%7B%22values%22%3A%5B%22CP1%22%5D%7D%7D%7D&wsucxt=1&cobrandid=11bd8083%2D87e0%2D41b5%2Dbb78%2D0bc43c8a8e8a&client%2Drequest%2Did=1e97e5a1%2D1070%2D1000%2D301b%2Dcd466176cac1 | 75% | 2025-12-19 | Se da cumpimiento de 75% teniendo en cuenta que la matriz no esta publicada. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por la SP: Matriz consolidada tercer cuatrimestre 2025 "Programa de Transparencia y Ética Pública 2025-2026 Unidad para las Víctimas - Instrumento de Recolección de Información", la cual contiene información concerniente a: Numeración de la evidencia interna, dependencia responsable, acción estratégica a la que responde, espacio de participación, nivel, comité temático, Enfoque diferencial étnico, fecha de inicio, fecha de finalización, modalidad, lugar de la jornada (departamento), lugar de la jornada (municipio), número de víctimas asistentes, actores institucionales participantes, fuente apoyo finaciero, objetivo de la actividad y principal logro(s). | Observaciones: La dependencia responsable de esta actividad presenta una matriz que no está debidamente formalizada como lo requiere la meta o producto establecido en el PTEP 2025. De igual manera, no aportan evidencia de la publicación de la matriz de espacio en la página web institucional, razón por la cual esta actividad registra un cumplimiento del 50% para la vigencia 2025.
|  | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas de la entidad. | (2) espacios realizados | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos que tengan relación con acciones de promoción de la participación ciudadana | 2025-05-01 | 2025-12-01 | 2025-08-19 | Descripción: Link de evidencias: | 0% | 2025-12-19 | No se realizó la actividad |  | Evidencias presentadas por la DG y OAP: Las dependencias responsables del cumplimiento de esta actividad no envían reporte y evidencia para los seguimientos de la vigencia 2025. | Observaciones OCI: Las dependencias reponsables de ejecutar esta actividad no presentan reporte y evidencias para los seguimientos de la vigencia 2025, por esta razón, y teniendo en cuenta la meta o producto establecido (2 espacios realizados), así como las fechas de inicio (mayo 2025) y finalización (diciembre 2025) programada, la OCI determina que esta actividad no presenta cumplimiento para la vigencia 2025 (0%).
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-10-01 | 2025-12-15 | Descripción: La Oficina Asesora de Planeación realizó invitación a enlaces SIG de procesos como de Direcciones Territoriales para la capacitación en Programa de Transparencia y etica Púlica, especifcamente del componente de iniciativas adicionales. 10 de septiembre Lo anterior se realizó tambien en el marco del PIC del GGTH Se adjunta listado con la participación de las personas de la UARIV en dicho espacio. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP/4.3.3%20Realizar%202%20jornadas%20de%20capacitaci%C3%B3n%20sobre%20contenidos%20del%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica?csf=1&web=1&e=bdbX3R | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por GGTH y OAP: Correo electrónico y formato de asistencia (virtual) del 10 de septiembre de 2025. Asunto: Enlace sesión ciclo de capacitación 10 de septiembre ST, suscrito por funcionario de la Oficina Asesora de Planeación, dirigido a los enlaces del nivel nacional, mediante el cual extiende la invitación a la capacitación por parte de la Secretaria de Transparencia, de la sesión 1 de la Línea Estratégica de Iniciativas Adicionales a realizar el 10 de septiembre de 2025 | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la UARIV en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día iternacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 2025-08-01 | 2025-12-01 | 2025-02-19 | Descripción: Se realizó el diseño y socialización del día internacional de lucha contra la corrupción, la INTRANET de la Entidad, de acuerdo a la articulación realizada con la Oficina Asesora de Comunicaciones. Link: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/intranetUV/Paginas/DetalleNoticia.aspx?newsID=4207&lt=HomeNewsStrip Se adjunta solicitud de diseño por parte de la OAP y la socialización efectuada respecto de la importancia de dicho día. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/r/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Planeacion/Evidencias_2025/2.%20Programa%20de%20Transparencia%20y%20%C3%89tica%20P%C3%BAblica/Monitoreo%20tercer%20cuatrimestre%20PTEP%202025/Actividades%20PTEP%20-%20OAP/4.3.4%20Realizar%202%20campa%C3%B1as%20participativas%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20anticorrupci%C3%B3n%20de%20la%20UARIV%20en%20el%20marco?csf=1&web=1&e=tAc0M8 | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por OAC y OAP: Correo electrónico del 10 de diciembre de 2025. Asunto: Solicitud desarrollo actividad PTEP - 9 de Diciembre, enviado por funcionario de la OAP a la OAC Correo electrónico del 15 de diciembre de 2025. Asunto: 9 de Diciembre de 2025 Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, suscrito por funcionario de la OAP, dirigido a enlaces del nivel nacional y direcciones territoriales, a través del cual socializan lo referente a "(...) El pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción, establecido por las Naciones Unidas desde el 2004. En Nuestra Unidad destacamos esta fecha simbólica, como un compromiso por la transparencia, la participación ciudadana, el control social, la dignidad y los principios de la democracia moderna. Reconocemos que la corrupción afecta la confianza de la ciudadanía con las entidades públicas y afecta los derechos de las víctimas frente a procesos de justicia, verdad y reparación integral. Los invitó a consultar la nota que realizamos en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones (...)" | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
|  | 4.3.5 | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2024, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 2025-02-19 | Descripción: Durante el primer trimestre de 2025, se elaboró el Informe con los avances de la vigencia 2024 en la implementación del punto 5 del Acuerdo Final de Paz, denominado "Acuerdo sobre las víctimas del conflicto", el cual fue pueblicado en la página web de la UARIV el 15 de abril de 2025. Se destaca que el indicador denominado "E.E.1 Porcentaje de planes concertados, consultados en implementación e implementados" alcanza un 64% de avance. Este indicador hace parte del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, su horizonte de tiempo es 2017 a 2031 y se asocia con la formulación e implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva PIRC. En 2024, se formularon 113 PIRC, de estos, 72 contaban con el 15% de avance en la ejecución de acciones como "restitución, garantías de no repetición, satisfacción, rehabilitación e indemnización". Evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-de-paz/ | 100% | 2025-12-19 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por el OAP: Publicación del informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 1 enero 2024 al 31 de diciembre 2024, con fecha de publicación 15-04-2025. Reseña: Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de la implementación del Acuerdo de Paz adelantados entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, sobre el Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto del Acuerdo Final de Paz. El informe se encuentra pubicado en la página web instiitucional en el enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-implementacion-acuerdo-final-de-paz/ | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
| 4.4 Goce Efectivo de Derechos | 4.4.1 | Medir, para cada vigencia, la contribución de las entidades territoriales al Goce Efectivo de Derechos de la población víctima, a través de la Certificación Territorial. | Base con resultados de certificación territorial de 1133 entidades territoriales para cada vigencia discriminado por componentes, criterios y medidas de la PPV en las que tienen competencias alcaldías y gobernaciones | DGI - Subdirección de Coordinación Nación Territorio | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-08-18 | Descripción: Durante el primer semestre de 2025, se llevó a cabo la medición y análisis de los resultados de implementación de la Política Pública para la atención y reparación integral a las víctimas en cinco (5) componentes como son, prevención y protección, asistencia y atención, reparación integral, eje transversal y nivel de contribución, para la vigencia 2024, y su posterior certificación territorial. La medición se realizó a 32 departamentos y 1102 municipios. Es este sentido se observa que, el 78% de los departamentos cuentan con una calificación preliminar denominada “Ejemplar y Medio”, es decir, 8 y 17 departamentos respectivamente. Los departamentos con calificación Ejemplar son Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Guaviare, Meta, Risaralda, Valle del Cauca; el departamento del Amazonas tiene una calificación Deficiente. En cuanto a municipios, el 60% de estos tienen una calificación “Ejemplar o Media”, con 118 y 548 municipios respectivamente. El 40% de los municipios tiene una calificación baja y deficiente y se encuentran ubicados en 14 departamentos como son Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lenis_garzon_unidadvictimas_gov_co/EjBgM7qrkZZJjN8O4GeNlJQB5gVUaFSf_rT8Uop_yE-26g?e=tmMAoo | 100% | 2025-08-29 | La actividad fue cumplida al 100%. | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos | Evidencias presentadas por la DGI - SCNT: Copia correo electrónico del 23 de abril de 2025. Asunto: Publicación del informe de rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz vigencia 2024 DAFP, captura de pantalla publicación informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, informe implementación acuerdo final de paz Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - 1 enero 2024 al 31 de diciembre 2024 y matriz "Resultados certificación territorial definitivos 2024 nivel de contribución - DGI Certificación territorial resultados definitivos 2024" en su contenido se encuentra registrada información relacionada con: DANE, departamento, municipio, componente prevención y protección, componente asistencia y atención, reparación integral, reparación integral retorno y reubicaciones, reparación integral restitución de tierras, total reparación integral, transversal fortalecimiento institucional, transversal participación, transversal sistema de información, total eje transversal, % contribución, nivel de contribución, presenta réplica y califiacación preliminar 2024 | Actividad ejecutada al 100% de acuerdo con la meta o producto establecido para la vigencia 2025.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 2019-04-04 | Plan anticorrupción actualizado 2019
5 | 2021-04-27 | Ajuste del formato
6 | 2023-05-02 | Se modifica el nombre del formato antes denominado Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Formato de Seguimiento al Programa de Transparaencia y Ética Publica con nuevos componentes; en el marco del nuevo lineamiento del DAFP; y Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se formulan las siguientes precisiones para las entidades del nivel nacional, departamental y municipal.
7 | 2025-05-02 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por la OAP en el plan de ejecución y seguimiento 2025 publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2025, quien realiza las modificaciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1122 del 2024 de la Presidencia de la República “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”.