## VERSIONES
Fecha de aprobación | Versión | Descripción

## PTEP
PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 2026 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2026 - 2027 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Someter a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-04-20 | Descripción: Desde el día 26 de diciembre de 2025 hasta el día 16 de enero de 2026, se realizó socialización a grupos de valor para observaciones asociados al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 el cual se encuentra disponible en el siguiente link https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D8tlkWbau2UilPXq1yx0H6C0SC12EGU9FshVjXrc6vKBUMVFBUDZWUDRXWUEwWlRWVEhKUFdaWEhRNC4u%26route%3Dshorturl&data=05%7C02%7Cluzad.garcia%40unidadvictimas.gov.co%7Cfa1990b53434450129b908de6b4346ff%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C639066134475494897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TFM9qXkT0IJU1WoD8AsoeQBjqVQkGLE0ewRfJlqo8ss%3D&reserved=0. Cabe mencionar que no se tuvieron observaciones. Evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 100% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos
|  | 1.1.2 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, de acuerdo a lineamientos de la Guía de Administración de riesgos del DAFP. | Un (1) Documento de política de Adminstración de riesgos actualizada |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 1.1.3 | Sensibilizar a los servidores públicos en riesgos de corrupción de manera semestral | (2) Espacios de sensibilización | Gestión de Asuntos Legales | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 1.1.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | Direccionamiento Estratégico | Oficina Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | 1. La Oficina de Control Interno realiza el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual fue publicado en la página web institucional (transparencia) con fecha 15 de enero de 2026. Como evidencia se relaciona el enlace donde se encuentra publicado y pantallazo del cargue: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre-2025/ 2. En cumplimiento con la normatividad legal vigente, los tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de cada vigencia, se realizan de manera simultánea con el seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP. Por consiguiente, se presenta como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2026 el correo electrónico del 06 de abril de 2026 enviados a los líderes de procesos y enlaces de las dependencias responsables de ejecutar y reportar cuatrimestralmente la información y evidencias de esta actividad, razón por la cual, el seguimiento y publicación se efectúa en la misma fecha del seguimiento al PTEP primer cuatrimestre 2026. Evidencia: Correo solicitud a los lideres de las evidencias seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2026. 3. La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías tiene contemplado realizar el informe de seguimiento al mapa de Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre de 2026 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual se publicará en la página web institucional de conformidad con la normatividad legal vigente. | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos. |  | Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El día 13 de abril se realizó la solicitud de reporte de materialización de riesgos, a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, la cual tienen plazo de enviar el 23 de abril, y de ahi se realizara la respectiva la consolidación del informe de materialización de riesgos del primer trimestre. Evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. | Al tener 4 monitoreos programados en esta actividad, se entiende que su realización es trimestral y por ello la primera revisión debe basarse en lo hecho en el primer trimestre del 2026,a la fecha no se ha realizado la primera consolidación, teniendo en cuenta que se esta recibiendo la información de losprocesos y de las DT
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | (2) Socializaciones |  | Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 1.3.2 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | (3) Validaciones | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elabora acta de reunión que soporta la aplicación del FORMATO DE VALIDACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE FRENTE A LOS CANALES DISPUESTOS PARA EFECTUAR DENUNICAS POR PRESUNTOS CASOS DE CORRUPCIÓN, con evaluación cuantitativa e identificación de oportunidades de mejora. Se anexan Acta y Anexo: Formto y Registro Validación Link de evidencias: Se adjunta acta de reunión en formato PDF,y registro de aplicación del formato de validación https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_rivera_unidadvictimas_gov_co/IgABtIAyEDYySo5GVHK256s5Afymvg8nVPwJ6wwBvXkKsyA?e=nfFLJA | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 1.3.3 | Gestionar quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. | Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Gestión de Asuntos Legales | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se anexa acta de reunión, en la cual se hace un análisis de las denuncias en el periodo enero a marzo de 2026, con un nivel de cumplimiento del 58%, resultado de un total de treinta y un (31) denuncias interpuestas y dieciocho (18) tramitadas en el período, Se ha identificado en el análisis jurídico que para el cierre efectivo de la gestión de las denuncias se requieren insumos internos y algunas veces externos para definir la procedencia o cierre de las mismas, identificándose como PENDIENTE DE INSUMO, lo que de igual forma, permite identificar demoras en tramites internas generándose las oportunas recomendaciones. Como soporte de la presente actividad, no es viable compartir la correspondiente base de datos, en atención a la característica de información como clasificada en nuestro registro de Índice de información clasificada y reservada versión con fecha de emisión octubre de 2025.En el ejercicio de validación, se identifican mejoras asociadas a la implementación de lineamientos de anonimización de las bases de datos fuente de información de denuncias, para facilitar el compartirlas con la debida protección de información. Link de evidencias: Se adjunta acta de reunión en formato PDF https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_rivera_unidadvictimas_gov_co/IgABtIAyEDYySo5GVHK256s5Afymvg8nVPwJ6wwBvXkKsyA?e=nfFLJA | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
Componente 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
| 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | 1 Diagnóstico de redes internas |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 2026-04-20 | Descripción: Con el fin de realizar un diagnóstico de redes internas para atender a esta actividad, desde la OAP se creó un formulario para la recolección de información sobre aquellas instancias, mesas de trabajo y/o comités de carácter interno en el cual participan las diferentes áreas y direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, el cual fue compartido con los enlaces de planeación del nivel nacional y territorial, la cual se consolido en el 2025, se esta trabajando en el diagnóstico. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F2%2E2%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada
|  | 2.2.2 | Envíar por correo electrónico la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas a las respectivas Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, solicitando registrar y/o actualizar los compromisos adquiridos en las reuniones y espacios de relacionamiento." | Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas actualizada y publicada en página web | 12 informes solicitud acceso a la información. | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se solicitó mediante correo institucional, a las las Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales de la UARIV identificar y/o actualizar las Instancias de Participación y Redes Externas en las que la Unidad participa. Con el fin de actualizar compromisos adquiridos y su estado actual. Link de evidencia: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/formato-matriz-relacionamiento-con-instancias-y-redes-externas/ | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 2.2.3 | Realizar seguimiento a los compromisos registrados en la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas | correo electrónico de la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas con los nuevos compromisos registrados por las Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, y realiza el seguimiento. |  | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se envío por correo electrónico la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas a las respectivas Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, solicitando registrar y/o actualizar los compromisos adquiridos en las reuniones y espacios de relacionamiento. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F2%2E2%2E3&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 2.2.4 | Elaborar el Reporte de Seguimiento a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas trimestral con el análisis de los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas de la Unidad. Los resultados deben ser presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. | Reporte de Seguimiento trimestral a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elaboró el Reporte de Seguimiento a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas correspondiente al primer trimestre 2026, con el análisis de los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas de la Unidad. Los resultados serán presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_conde_unidadvictimas_gov_co/IQBtCPjSfRF-TZa68vsTfCrLAYsY3yqja_2daASxS6CAbWs?e=ecIegF | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otrogado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
Componente 3. MODELO ESTADO ABIERTO
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 3. ESTADO ABIERTO | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | (1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones - Todos los procesos | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se desarrollaron dos reuniones para revisar el tema ITA, según la resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 y se generaron compromisos. El 09 de abril se envio correo al equipo de la OAP, donde se solicita realizar segumiento a la ITA. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgD8eziW_sijQ5ygBd2gWQKOAX3_U0DEkiwiKnWOrhpI_sY?e=Mce4Vt https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F3%2E1%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada | El ejercicio de preparación del ITA finalizaría con la última verificación hecha por parte de la OAP y la OAC previo a la presentación oficial de la evaluación del ITA 2025
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la Uniudad para las Víctimas como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-09-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.1.3 | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía |  | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El grupo de Normativa soporta cumplimiento mediante email, evidenciando en la consulta del link de transparencia la publicación de los actos administrativos para comentarios de la ciudadanía (ÍTEMS DEL MENU DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN ANEXO No 1. Herramienta de verificación ITA. Ítem No 2.3 Proyectos de normas para comentarios 2.3.1 Proyectos Normativos: Publicar los proyectos normativos para comentarios, indicando los datos de contacto y plazo para que los interesados se pronuncien). Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 3.1.4 | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2026 (Nivel de capacidades de TI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%) |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: La programación de la medición de los proyectos inscritos en el PETI para vigencia 2026, comienza en el mes de mayo según la programación adjunta del Plan de Acción 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgCJ2k3BGrm2S7-1Chcxg5CKAWH0bf2BXLb_wFn8Qaj-y2Q?e=lj74FD | 0% |  |  | 2026-04-24 | La actividad empieza su ejecución en el mes de mayo con el plan de acción.
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el decreto 1082 de 2015. | (3) Validaciones de publicación |  | Grupo de Gestión Contractual | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El Grupo de Gestión Contractual realizó un muestreo de las publicaciones en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su correcta publicación. Como evidencia del ejercicio, se tomaron capturas de pantalla de los pliegos publicados en dicha plataforma. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_unidadvictimas_gov_co/IgCAmUUTZwayTYSFm5ME0u8PAXuBE2QybMrvme7YlZn-5M0?e=QoIyo9 | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información | (1) Documento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.1.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.1.9 | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. |  | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Durante el año 2025 se elaboraron 19 fichas técnicas de historial de víctimas. Para la vigencia 2026 y teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD, es posible que se requiera elaborar nuevas fichas técnicas. Adicionalmente, durante el primer cuatrimestre se han actualizado 5 fichas técnicas correspondientes al 100% de las fichas de historiales de víctimas que requerían actualización, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación - AGN. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesaredu_estrada_unidadvictimas_gov_co/IgA81Wcl1s6JRJBFZyD-jxqTAXqwwGC2lZGkG_XXt3r9zbs?e=DvUlWa | 33% |  |  | 2026-04-20 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 3.1.10 | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El webmaste, que pertenece al proceso de comunicación estratégica, configuró nuevamente la herramienta de accesibilidad a población en situación de discapacidad, en la web de la entidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgAmy5xrmOu2QJeMnOL0K-6DAYh-nmquF2Qc3Vv4jEt6NOM?e=UYvJI8 | 33% |  |  | 2026-04-20 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 3.1.11 | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | (1) taller realizado |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.1.12 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la información vigencia 2026 (PESI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%) |  | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Para la vigencia 2026 el índice o nivel de ciberseguridad de la Unidad, cuyo resultado consiste en la sumatoria de la contribución ponderada de los proyectos y la operación de seguridad de la información, adicionando el valor de la línea base de la vigencia anterior al realizar el reporte. como parte de la operación se incluyen las actividades definidas frente al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, de manera que este último se encuentra inscrito como parte del PESI. su línea base es del 65% y su meta del 10% para un avance en el nivel de ciberseguridad del 75% para el 2026. A corte del mes de marzo de la presente vigencia, se encuentra en un 66% de lo planeado dentro de la vigencia. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgCNG7AFMl5MS5m5X4zo6MQUAXape7RHEesoelnqAz1TXpw?e=A0BSRU | 66% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
|  | 3.1.13 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el ciudadano, con el fin de que garanticen el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - 2027 de la UARIV | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó la revisión de los siguientes procedimientos:Guia de gestión de turnos, apertura de nuevos puntos de atención, PQRS y la actualizacion del formato campañas Outbound. Se inicio la creación del documento Guia de servicios telefonicos y virtuales. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 70% |  |  | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos, no obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes.
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Dictar capacitaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (2) capacitaciones realizadas | 12 informes solicitud acceso a la información. | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una capacitaciones en temas del Código General Disciplinario a los servidores públicos y contratistas de la UARIV, el día 10 DE FEBRERO DE 2026. Como evidencia se cuenta con la lista de asistencia remitida desde el Grupo de Talento Humano de la UARIV. Link: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/UnidadVictimas2/ggad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FUnidadVictimas2%2Fggad%2FDocumentos%20compartidos%2F165%5FGRUPO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DISCIPLINARIO%2F101%5FREGISTROS%20E%20INSTRUMENTOS%20DE%20CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20%C3%89TICA%20P%C3%9ABLICA%202026%20%2D%202027&viewid=2e382746%2D799f%2D4e66%2D8786%2D65aa876bd0bd&at=9&FolderCTID=0x01200076CC29FC8CA4BC428F3F4AB1813940AC&startedResponseCatch=true | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 3.2.2 | Realizar 2 acciones de divulgación de los contenidos del Código de Integridad del Servicio Público dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad | (2) acciones de divulgación realizadas |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: La entidad ha llevado a cabo la sensibilización de los valores establecidos en el Código de Integridad con todos los colaboradores, mediante el envío de comunicaciones a través de correo electrónico institucional. Esta estrategia ha permitido socializar y reforzar la importancia de dichos valores, promoviendo su comprensión, apropiación y aplicación en el ejercicio diario de sus funciones y/o actividades, con el propósito de fortalecer una cultura organizacional basada en principios éticos. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgB4rrB8rpOJQIMEZGBG-IE4AWMlbJ8Fw4gPsLUs7mJ6Gpk?e=2gKdax | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 3.2.3 | Realizar 2 actividades en las cuales se aplique los lineamientos de la política de Integridad de la Entidad | (2) actividades realizadas, una en cada semestre |  | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizo la primera actividad en la cual se implementó el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a trevés de la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública el cual se constituye como una estrategia formativa fundamental para la implementación de la Política de Integridad de la entidad, en la medida en que promueve la apropiación de los valores institucionales, fortalece las competencias éticas de los servidores públicos y contribuye a la prevención de conductas contrarias a la función pública. Asimismo, facilita la aplicación práctica del Código de Integridad y se articula con el Plan Institucional de Capacitación, orientado al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en principios de transparencia, legalidad y buen gobierno. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgB4rrB8rpOJQIMEZGBG-IE4AWMlbJ8Fw4gPsLUs7mJ6Gpk?e=2gKdax | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 3.2.4 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una pieza gráfica para socializar en la red social de instagram de la Unidad, sobre la restitución de la confianza ciudadano vs entidad, con la campaña " Yotramito sin tramitadores". Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgA8nNln8B1-SJorBUcfPJPMAYwjEEEBa7vrNnWZ1rWvfnQ?e=KTpfQk | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | Reporte OAP: Descripción: El equipo de la OAP esta elaborando el informe de rendición de cuentas de la gestión 2025, el cual se remitira a finales del mes de abril a la OAC para diagramar y una vez se tenga listo será publicado en la página web de la entidad como parte del ejercicio de rendicón de cuentas. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F3%2E3%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd Reporte OAC: Descripción: El Informe se publicará a finales del mes de abril, 15 días hábiles antes de la audiencia pública. Link de evidencias: NA | 50% |  |  | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad hace falta terminar la consolidación y enviar a la OAC para la publicación del documento en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento del 50%
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | 3 Informes publicados. | GRUPO SERVICIO AL CIUDADANO | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se remite el informe de PQRS III trimestre de la vigencia 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se remite el reporte de resultados de las encuestas de percepcion del servicio brindado correspondiente al segundo semestre de 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F3%2E3%2E3&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, sedara cumplimieto total en el próximo seguimiento.
|  | 3.3.4 | Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Unidad para las Víctimas | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada |  | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | Descripción: El equipo de la OAP se encuentra elaborando la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025 de la UARIV, la cual sera remitida para la publicación. Evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nazly_royero_unidadvictimas_gov_co/IQCg2DT9Ui-4R5Xau_clSqxoAUzBlAv58MBRhzT3gW8BeqU?e=Ul8VLI&CID=0e1da873-e755-4c7e-e99e-bf2c9c9264d1&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjA0MTcwMTAuMTciLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D | 80% |  |  | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad hace enviarla a la Oficina Asesora de comunicación, para la publicación del documento en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento por debajo del 100%
|  | 3.3.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia realizada |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | Descripción: La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrollará en el mes de mayo. Link de evidencias: NA | 0% |  |  | 2026-04-24 | Esta actividad se encuentra pendiente de realizar, esperando que la audiencia pública de rendición de cuentas se lleve a cabo en el mes de mayo para lograr el 100% de cumplimiento establecido
|  | 3.3.6 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-05-01 | 2026-08-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  | 3.3.7 | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | (3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos |  | Dirección General - Todos los procesos | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Componente | Acción estratégica | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Fecha incio programada | Fecha final programada | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Monitoreo y seguimiento
[9 empty] | Fecha | Descripción de avance | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
Componente 4. INICIATIVAS ADICIONALES | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Segumiento a la implementación la Política de Servicio al Ciudadano | Seguimiento cuatrimestral a las actividades desarrolladas en la implementación de la política |  | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una jornada de capacitación, presentación de la ruta de trabajo y acuerdos de seguimiento para la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano aprobada el año pasado en la UARIV. Con la participacion de los Enlaces SIG. Evidencias: Solicitud de creacion de pieza grafica para socialización de la Política de Servicio al Ciudadano ante la OAC. https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F4%2E1%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 4.1.2 | Formalizar y socializar la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad | Documento de la estrategia formalizado ante el SIG |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-05-01 | 2026-06-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
|  |  |  | (1) socialización de la estrategia realizada |  | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-08-01 | No aplica | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | 12 informes solicitud acceso a la información. | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: En el mes de Enero 2026, se estableció la Estrategía de racionalización de Tramites para la vigencia 2026 asociado a la OPA "Consulta de trámites y solicitudes en Unidad en Línea - enmarcado en un Modúlo de consulta del estado de trámites",el cual permitirá visualizar las solicitudes registradas por el canal escrito y las últimas 5 o 10 atenciones realizadas por canales distintos como presencial, telefónico y virtual, con elfin de tener un acceso oportuno al estado y respuesta de las solicitudes registradas a través de los diferentes canales de atención institucionales. Evidencias: La información se encuentra disponible para consulta a través del SUIT : https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F4%2E2%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT |  | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: En el marco de la estrategia de racionalización de trámites, se ha establecido un plan de trabajo que orienta de manera estructurada las acciones a desarrollar, definiendo actividades, responsables y tiempos de ejecución. A la fecha, se evidencia la implementación progresiva de lo previsto en dicho plan, alcanzando un avance del 33%, lo cual refleja el compromiso institucional con la optimización de procesos, la simplificación de procedimientos y la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Se continuará con la ejecución de las actividades programadas, con el fin de cumplir las metas establecidas y fortalecer la eficiencia administrativa. Evidencias: La información se encuentra disponible para consulta a través del SUIT: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F4%2E2%2E2&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos.
| 4.3 Participación ciudadana | 4.3.1 | Promover espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada y actualizada |  | Subdirección de Participación | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: De acuerdo con al Procedimiento para la Incidencia de las Victimas y las Mesas de Participación Efectiva en todos los niveles, se diseño el instrumente de recolección de información CRONOGRAMA MENSUAL SP, a traves de la herramienta Microsoft Forms, se remitieron los lineamientos para su implementación en las 20 Direcciones Territoriales y el nivel nacional a traves de los enlaces de participación. Este instrumento permite consolidar los espacios de acompañamiento y asistencia técnica de la UARIV a traves de la Subdirección de Participación a las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en todos los niveles, las Secretarias Técnicas de esta instancia, las Entidades Territoriales y otras víctimas organizadas y no organizadas presentes en los territorios. Resultado de lo anterior, se encuentra disponible el reporte del Cronograma Mensual SP del periodo de enero a marzo. Es importante mencionar que en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP 2026, esta actividad tiene como producto la matriz de espacios publicada y actualizada, sin establecer una periodicidad, por lo que se sugiere que la publicación se realice de manera cuatrimestral o semestral. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeParticipacin448/IgBhY8ERghScRq-0HqIFKGz2ASwhlXhUzBQ1SSDOcTIcjLc?e=hfZJZH | 50% |  |  | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, teniendo en cuenta que hace falta la publicación. | Se debe integrar la infomación en una matriz.
|  | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuenats de la entidad. | (2) espacios realizados |  | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos que tengan relación con acciones de promoción de la participación ciudadana | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas realizadas |  | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-10-01 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la UARIV en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día iternacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas |  | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-01 | 2026-12-01 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
|  | 4.3.5 | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2025, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado |  | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elaboró y consolidó por parte del equipo de SIPAZ de la DGI, el informe de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de diciembre de 2025, el cual cual fue enviado el 23/04/2026 a la OAC para la respectiva diagramación y publicación en la página web de la entidad, así como a la OAP para el cargue del informe en el aplicativo SIRCAP del DAFP, dando cumplimiento a las fechas de entrega estipuladas. La OAC debe realizar la publicación en la página web de la entidad antes de finalizar abril de 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/UARIV-DGI/IgCsV6UMI6b_RbNkYrkvSZNCAdVBPK67ChCM-nu6y2eCtj8?e=cdoXqa | 90% |  |  | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad esta pendiente la publicación por parte de la OAC en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento por debajo del 100%
| 4.4 Goce Efectivo de Derechos | 4.4.1 | Medir, para cada vigencia, la contribución de las entidades territoriales al Goce Efectivo de Derechos de la población víctima, a través de la Certificación Territorial. | Base con resultados de certificación territorial de 1133 entidades territoriales para cada vigencia discriminado por componentes, criterios y medidas de la PPV en las que tienen competencias alcaldías y gobernaciones |  | DGI - Subdirección de Coordinación Nación Territorio | 2026-06-01 | 2026-08-01 | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica