## C1. Administración de Riesgos
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 1 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | MAYO 13 de 2026
VIGENCIA: |  | 2026
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2026
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 1
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
1. Administración de Riesgos | 1.1 Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Someter a consulta y participación de los Grupos de Valor el Mapa de Riesgos de Corrupción | Divulgación a los Grupos a través de página web de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-04-20 | Descripción: Desde el día 26 de diciembre de 2025 hasta el día 16 de enero de 2026, se realizó socialización a grupos de valor para observaciones asociados al Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2025 el cual se encuentra disponible en el siguiente link https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3D8tlkWbau2UilPXq1yx0H6C0SC12EGU9FshVjXrc6vKBUMVFBUDZWUDRXWUEwWlRWVEhKUFdaWEhRNC4u%26route%3Dshorturl&data=05%7C02%7Cluzad.garcia%40unidadvictimas.gov.co%7Cfa1990b53434450129b908de6b4346ff%7C5964d9f2aeb648d9a53d7ab5cb1d07e8%7C0%7C0%7C639066134475494897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=TFM9qXkT0IJU1WoD8AsoeQBjqVQkGLE0ewRfJlqo8ss%3D&reserved=0. Cabe mencionar que no se tuvieron observaciones. Evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2026%2F12%2EPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%2FEVIDENCIAS%20OAP&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 100% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida al 100% dentro de los tiempos establecidos |  | Evidencia presentada OAP: Correo electrónico del 17/12/2025. Asunto: Solicitud banner consulta ciudadana mapa de riesgos de corrupción, Programa de Transparencia y Ética Pública 2026, suscrito por funcionario de la Oficina Asesora de Planeación OAP, remitido a la Oficina Asesora de Comunicaciones OAC, en el cual indican que "(...) Desde la OAP acudimos a la amable colaboración de la OAC en la elaboración de un banner /landing/ o Pieza comunicativa que se publique para la consulta y participación de la ciudadanía o grupos del mapa de riesgos de corrupción 2026 y el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 con su Plan de Ejecución y Seguimiento 2026, para lo cual, las personas deben ver estos documentos, así como el cuestionario destinado para las observaciones pertinentes. La idea es que esta publicación pueda estar disponible en la página principal del sitio web de la UARIV entre el 26 de diciembre y el 16 de enero, por lo que agradecemos si nos pueden remitir por favor la pieza que estaría dispuesta para ello para nuestra revisión antes de que sea publicada. Y asimismo, en los próximos días les estaremos compartiendo los documentos que irían allí para ser publicados así como el FORMS (...)". Correo electrónico del 22/12/2025 donde la OAC emite respuesta a la OAP, donde señala que "(...)Por ser un botón el texto es pertinente actualizarlo cuando se tengan los archivos que se van a colgar, por lo tanto, estamos atentos a los contenidos para iniciar publicación a partir del 26 de diciembre. El texto quedaría: “Mapa de riesgos de corrupción 2026 y Plan de transparencia de ética Pública 2026” (...)" Copia forma "Encuesta Programa de Transparencia y Ética Pública - Mapa Riesgos Corrupción 2026", que en su contenido se encuentra la solicitud de información concerniente a: nombre, apellido, dpto al que pertenece, correo electrónico, ¿Considera Ud. que las actividades propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026, impiden actos de corrupción, facilitan el acceso a la información y consulta de la gestión de la UARIV?, ¿Considera que los controles y planes de acción establecidos para los Riesgos de Corrupción, impiden la materialización de los mismos? y Después de conocer la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública y Mapa de Riesgos de Corrupción 2026. ¿Algún aporte adicional? | 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 100% de avance meta 2026
|  | 1.1.2 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad, de acuerdo a lineamientos de la Guía de Administración de riesgos del DAFP. | Un (1) Documento de política de Adminstración de riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  | 1.1.3 | Sensibilizar a los servidores públicos en riesgos de corrupción de manera semestral | (2) Espacios de sensibilización | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  | 1.1.4 | Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y emitir informe. | (3) informes de seguimiento | Oficina Control Interno | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: 1. La Oficina de Control Interno realiza el informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual fue publicado en la página web institucional (transparencia) con fecha 15 de enero de 2026. Como evidencia se relaciona el enlace donde se encuentra publicado y pantallazo del cargue: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre-2025/ 2. En cumplimiento con la normatividad legal vigente, los tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción de cada vigencia, se realizan de manera simultánea con el seguimiento al programa de transparencia y ética pública PTEP. Por consiguiente, se presenta como evidencia del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2026 el correo electrónico del 06 de abril de 2026 enviados a los líderes de procesos y enlaces de las dependencias responsables de ejecutar y reportar cuatrimestralmente la información y evidencias de esta actividad, razón por la cual, el seguimiento y publicación se efectúa en la misma fecha del seguimiento al PTEP primer cuatrimestre 2026. Evidencia: Correo solicitud a los lideres de las evidencias seguimiento al mapa de riesgos de corrupción primer cuatrimestre de 2026. 3. La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías tiene contemplado realizar el informe de seguimiento al mapa de Mapa de Riesgos de Corrupción Primer Cuatrimestre de 2026 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual se publicará en la página web institucional de conformidad con la normatividad legal vigente. | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencia presentada OCI: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025, publicado en la página web institucional con fecha 10 de enero de 2026. Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025 con sus conclusiones, recomendaciones y concepto auditor, el cual fue publicado en la página web institucional con fecha 15 de enero de 2025. Ubicado en el link: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre-2025/ Correo electrónico del 06 abril de 2026 enviado a los líderes de procesos y enlaces de las dependencias responsables de ejecutar y reportar cuatrimestralmente la información y evidencias de esta actividad, razón por la cual, el seguimiento y publicación se efectuarán en la misma fecha del seguimiento al PTEP 1er cuatrimestre 2026. Las evidencias se encuentran en los siguientes enlaces (links): 1. Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción Tercer Cuatrimestre de 2025: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/seguimiento-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre-2025/ 2. Informe de seguimiento a riesgos de corrupción 3er cuatrimestre 2025 https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/informe-de-riesgos-de-corrupcion-tercer-cuatrimestre-2025/ 3. Captura de pantalla de correo electrónico del 06 de abril de 2026. Asunto: Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre de 2026. En el cual la Oficina de Control Interno indica que, realizará un seguimiento con corte al 30 de abril de 2026, cuyo propósito es revisar y analizar las siguientes actividades: 1. Identificación de los posibles riesgos de corrupción del proceso. 2. Determinación de sus causas. 3. Análisis de la evolución de los riesgos identificados. 4. Evaluación de los controles establecidos, verificando que estén correctamente diseñados, que apunten efectivamente al riesgo de corrupción, y que estén operando de forma oportuna y eficiente. 5. Verificación del cumplimiento y avance del plan de respuesta frente a los riesgos de corrupción | Observación OCI: La actividad muestra la gestión de la Oficina de Control Interno OCI para el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "(3) informes de seguimiento" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
| 1.2 Gestión de riesgos de LA/FT/FP | 1.2.1 | Realizar monitoreo a la materialización de riesgos | (4) Monitoreos a la materialización de los riesgos. | Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El día 13 de abril se realizó la solicitud de reporte de materialización de riesgos, a los 18 procesos y las 20 Direcciones Territoriales, la cual tienen plazo de enviar el 23 de abril, y de ahí se realizará la respectiva la consolidación del informe de materialización de riesgos del primer trimestre. Evidencias:https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2026%2F12%2EPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%2FEVIDENCIAS%20OAP&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. | Al tener 4 monitoreos programados en esta actividad, se entiende que su realización es trimestral y por ello la primera revisión debe basarse en lo hecho en el primer trimestre del 2026, a la fecha no se ha realizado la primera consolidación, teniendo en cuenta que se está recibiendo la información de los procesos y de las DTs | Evidencia presentada OAP: Correo electrónico del 13/4/2026. Asunto: Reporte Materialización Riesgos Institucionales Primer Trimestre 2026, suscrito por la Oficina Asesora de Planeación, enviado a los enlace SIG de la UARIV, a través del cual indican y solicitan lo siguiente: "(...) Con el fin de atender el lineamiento 2.6.1.2 Acciones ante la materialización de los riesgos de la Política y Metodología de Riesgos vigente. La Oficina Asesora de Planeación OAP solicita amablemente el envío del seguimiento a la Materialización de Riesgos asociados a sus Procesos/Dependencias o Direcciones Territoriales. Para tal efecto, se solicita descargar el Formato actualizado denominado "Monitoreo a la Materialización de los Riesgos", y diligenciarlo con la información correspondiente al primer trimestre de 2026. Dicho formato se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/formato-monitoreo-a-la-materializacion-delos-riesgos-v5 Así mismo, es importante incluir en el reporte los riesgos transversales. Agradecemos remitir la información a más tardar el día 23 de abril de 2026. Para cualquier duda, por favor contactar a su enlace correspondiente de la Oficina Asesora de Planeación- OAP. (...)" | Observación OCI: La actividad denota la gestión de la Oficina Asesora de Planeación para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "(4) Monitoreos a la materialización de los riesgos" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 25% de avance meta 2026.
| 1.3 Canales de denuncia | 1.3.1 | Socializar los canales dispuestos por la Unidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | (2) Socializaciones | Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de julio de 2026.
|  | 1.3.2 | Validar disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuesto para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción | (3) Validaciones | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elabora acta de reunión que soporta la aplicación del "Formato de validación de la disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuestos para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción" con evaluación cuantitativa e identificación de oportunidades de mejora. Se anexan Acta y Anexo: Formato y Registro Validación. Link de evidencias: Se adjunta acta de reunión en formato PDF,y registro de aplicación del formato de validación https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_rivera_unidadvictimas_gov_co/IgABtIAyEDYySo5GVHK256s5Afymvg8nVPwJ6wwBvXkKsyA?e=nfFLJA | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por la OAJ: 1. Copia acta de reunión No.7 del 13 de abril de 2026, sucrita por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial, cuyo objetivo es: Realizar seguimiento a la gestión del grupo de Defensa Judicial, asociado a las actividades correspondientes al PTEP 2026, No 3.1 del PTEP: Canales de Denuncia. En un aparte o párrafo del punto 1 Temas o agenda de la reunión, se indica que "(...) la protección al denunciante es una prioridad institucional y por esto el proceso de gestión jurídica se encuentra adelantando una revisión normativa que permita validar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y generar confianza y seguridad al denunciante. 1. Se dio inicio con la revisión del cumplimiento de requisitos mínimos acorde con las directrices del Índice de Transparencia Activa, confirmándose mediante verificación en la web institucional ruta menú atención y servicios ciudadanía el cumplimiento A continuación, pantallazos de la ruta de ingreso al canal de denuncias Se realizó verificación en la matriz ITA Se identifica una oportunidad de mejora que será comunicada a la OTI para su cumplimiento. 2. Verificación de Otros Criterios Con base en los lineamientos del anexo técnico, se determinó realizar una propuesta de lista de verificación para validación de su cumplimiento, la cual se colocará en consideración del grupo GIPF, previo a la socialización con la oficina de tecnología en aras de generar acciones de mejora conjuntas que nos permitan dar cumplimiento a todos los criterios a cumplir.(...)" 2. Matriz en Excel "Formato de validación dela disponibilidad y los mecanismos de protección al denunciante frente a los canales dispuestos para efectuar denuncias por presuntos casos de corrupción", que en su contenido se encuentra descrita información concerniente a: No., dimensión, criterio de evaluación, pregunta de verificación, cumple (si/no), evidencia, URL y observaciones. En la parte final de la matriz se encuentra registrada como fecha de validación 13 de abril de 2026. | Observaciones OCI: Las evidencias reflejan la gestión de la Oficina Asesora Juridica en la realización de la actividad para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "3 Validaciones" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 1.3.3 | Gestionar quejas relacionadas con presuntas conductas delictivas o que constituyan infracción administrativa o disciplinaria. | Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se anexa acta de reunión, en la cual se hace un análisis de las denuncias en el periodo enero a marzo de 2026, con un nivel de cumplimiento del 58%, resultado de un total de treinta y un (31) denuncias interpuestas y dieciocho (18) tramitadas en el período. Se ha identificado en el análisis jurídico que para el cierre efectivo de la gestión de las denuncias se requieren insumos internos y algunas veces externos para definir la procedencia o cierre de las mismas, identificándose como "Pendiente de insumo", lo que de igual forma, permite identificar demoras en trámites internos generándose las oportunas recomendaciones. Como soporte de la presente actividad, no es viable compartir la correspondiente base de datos, en atención a la característica de información como clasificada en nuestro registro de Índice de información clasificada y reservada versión con fecha de emisión octubre de 2025.En el ejercicio de validación, se identifican mejoras asociadas a la implementación de lineamientos de anonimización de las bases de datos fuente de información de denuncias, para facilitar el compartirlas con la debida protección de información. Link de evidencias: Se adjunta acta de reunión en formato PDF https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/claudia_rivera_unidadvictimas_gov_co/IgABtIAyEDYySo5GVHK256s5Afymvg8nVPwJ6wwBvXkKsyA?e=nfFLJA | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por la OAJ: Copia acta de reunión No.7 del 13 de abril de 2026, sucrita por el Coordinador del Grupo de Defensa Judicial, cuyo objetivo es: Realizar seguimiento a la gestión del grupo de Defensa Judicial, asociado a las actividades correspondientes al PTEP 2026, No 3.1 del PTEP: Canales de Denuncia. En un aparte o párrafo del punto 1 Temas o agenda de la reunión, describen que "(...) Aun cuando se han planteado los monitoreos cuatrimestrales, en atención a la solicitud de seguimiento realizada por la oficina asesora de planeación, se hace corte al cierre del primer trimestre del año (enero, febrero y marzo), soportado por el grupo GIPF, que reporta un nivel de cumplimiento del 58%, resultado de un total de treinta y un (31) denuncias interpuestas y dieciocho (18) tramitadas en el período, situación que genera alerta al respecto de la meta propuesta (...)". | Observacion OCI: La información y evidencias presentadas por la OAJ certifican que para el primer periodo de evaluación y seguimiento de esta actividad, no se está cumpliendo de acuerdo con lo programado. Por consiguiente, dicha actividad registra un avance del 58% de la meta programada (100%) para el primer cuatrimestre de 2026. Sin embargo, vale aclarar que, el cumplimiento de esta actividad está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "Reporte con el 100% de quejas gestionadas frente a las quejas interpuestas". 58% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 58% de avance meta 2026.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C2. Redes y Articulación
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 2 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | MAYO 13 de 2026
VIGENCIA: |  | 2026
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2026
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 1
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
2. Redes y Articulación | 2.2 Redes externas | 2.2.1 | Realizar una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el Programa de Transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrollo de una acción o grupo de acciones. | 1 Diagnóstico de redes internas | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-08-01 | 2026-04-20 | Descripción: Con el fin de realizar un diagnóstico de redes internas para atender a esta actividad, desde la OAP se creó un formulario para la recolección de información sobre aquellas instancias, mesas de trabajo y/o comités de carácter interno en el cual participan las diferentes áreas y direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas, el cual fue compartido con los enlaces de planeación del nivel nacional y territorial, la cual se consolido en el 2025, se esta trabajando en el diagnóstico. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesar_lozano_unidadvictimas_gov_co/Ei0AcNNrVhVBkGzEHRsB5kYBGdncAWyCu8pU1vXoV7OOaQ?e=8T3TmC | 50% | 2026-04-24 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada |  | Evidencia presentada por la OAP: Matriz denominada "Redes internas 2025 DRGI" la cual contiene información concerniente a: número, nombre delegado, área o dirección territorial, nombre de la instancia, mesa o comité, propósito de la instancia, mesa o comité, rol que desempeña el área o DT en la instancia, periodicidad en la que se reúne la instancia, compromisos generados hasta la fecha y ¿Cuenta con un plan de trabajo generado a partir de los compromisos establecidos en la instancia?. Matriz "Diagnóstico de redes internas UARIV 2025" donde se encuentra el registro de la información concerniente a las respuestas de los funcionarios que efectuaron el diligenciemiento del formulario (47 participantes). Correo electrónico del 16 de abril de 2025. Asunto: Solicitud de diligenciamiento de formulario sobre redes internas, suscrito por contratista de la OAP, en el cual solicita el diligenciamiento del formulario. | Observación OCI: El correo electrónico y matrices enviadas por parte de la Oficina Asesora de Planeación como evidencias para esta actividad del PTEP como avance de lo realizado en el primer cuatrimestre de 2026, corresponden a la vigencia 2025. Por consiguiente, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) de enero 2026 a abril de 2026. No obstante, es importante aclarar que, esta actividad está programada para su cumplimiento en el mes de agosto de 2026. 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
|  | 2.2.2 | Envíar por correo electrónico la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas a las respectivas Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, solicitando registrar y/o actualizar los compromisos adquiridos en las reuniones y espacios de relacionamiento." | Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas actualizada y publicada en página web | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se solicitó mediante correo institucional, a las las Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales de la UARIV identificar y/o actualizar las Instancias de Participación y Redes Externas en las que la Unidad participa. Con el fin de actualizar compromisos adquiridos y su estado actual. Link de evidencia: https://www.unidadvictimas.gov.co/documentos_bibliotec/formato-matriz-relacionamiento-con-instancias-y-redes-externas/ | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencia presentada Subd. Gral: Link (enlace) de publicación en la página web institucional con fecha 15 de abril de 2026 del "Formato Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas". | Observación OCI: La actividad presenta gestión de cumplimiento para el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, vale aclarar que, su cumplimiento definitivo está programado para diciembre de 2026. 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 2.2.3 | Realizar seguimiento a los compromisos registrados en la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas | correo electrónico de la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas con los nuevos compromisos registrados por las Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, y realiza el seguimiento. | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se envío por correo electrónico la Matriz de Relacionamiento con Instancias y Redes Externas a las respectivas Direcciones, Subdirecciones, Grupos de trabajo y Direcciones Territoriales, solicitando registrar y/o actualizar los compromisos adquiridos en las reuniones y espacios de relacionamiento. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2026%2F12%2EPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%2FEVIDENCIAS%20OAP%2F2%2E2%2E2&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencia presentada por la OAP: Correo electrónico del 30 de marzo de 2026. Asunto: Actualización matriz de relacionamiento con instancias y redes externas 2026, suscrito por funcionario la Subdirección General, dirigido a los grupos misionales de la UARIV, a través del cual realiza la siguiente solicitud: "(…) Con el presente me permito solicitar su gestión para que, desde las direcciones, subdirecciones, grupos de trabajo y direcciones territoriales, se actualice en la “MATRIZ DE RELACIONAMIENTO CON INSTANCIAS Y REDES EXTERNAS”, las instancias y compromisos adquiridos en los diferentes espacios y reuniones donde participa la UARIV; De presentarse nuevas instancias o redes, por favor registrarlas en la herramienta para iniciar el respectivo seguimiento. Lo anterior con el fin de realizar el seguimiento trimestral y elaborar el respectivo reporte que será presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para su posterior publicación en la página web de la UARIV. Para realizar la actividad solicitada, se hace necesario acceder a dicha herramienta que esta publicada en línea a través del siguiente enlace: 20250929_FormatoMatrizRelacionamientoInstanciasYRedesExternas V1 codificado.xlsx NOTA: Se debe diligenciar completamente la información de las columnas: "Objetivo de la instancia", "Estado del compromiso", "Fecha del seguimiento" y "Avance del compromiso". Esta información se requiere antes del 10 de abril de 2026 (…)” Copia Matriz en Excel denominada "Formato Matriz Relacionamiento Instancias y Redes Externas V1", que en su contenido se encuentra inscrita información referente a: nombre de la instancia, objetivo de la mesa o instancia, norma que ordena su participación, rol en que participa, en caso de seleccionar Otro, Cual (Rol), instancia está activa (SI/NO), denominación del empleo o cargo a quien se delegó la participación o se asignó la responsabilidad de asistir, etc.. | Observación OCI: La actividad denota la gestión por parte de la Subdirección General en el primer cuatrimestre 2026. No obstante, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta. 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 2.2.4 | Elaborar el Reporte de Seguimiento a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas trimestral con el análisis de los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas de la Unidad. Los resultados deben ser presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. | Reporte de Seguimiento trimestral a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Subdirección General | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elaboró el Reporte de Seguimiento a los compromisos con Instancias de Participación y Redes Externas correspondiente al primer trimestre 2026, con el análisis de los avances y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las áreas de la Unidad. Los resultados serán presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jose_conde_unidadvictimas_gov_co/IQBtCPjSfRF-TZa68vsTfCrLAYsY3yqja_2daASxS6CAbWs?e=ecIegF | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencia presentada Subd. Gral: Copia documento denominado "Reporte de seguimiento a los compromisos con instancias de participación y redes externas - Subdirección general primer trimestre de 2026", que en su contenido se encuentra registrada información concerniente a: Reporte del seguimiento (instancias de participación y redes externas de la UARIV y compromisos asumidos por la UARIV) y control de cambios. | Observación OCI: La actividad muestra la gestión de la Subdirección General en el primer cuatrimestre 2026. No obstante, teniendo en cuenta lo descrito en la meta o producto establecido en el PTEP 2026, dentro de las evidencias aportadas no se observa como complemento de lo ejecutado el acta de comité institucional de gestión y desempeño. Por consiguiente, para la OCI esta actividad registra un cumplimiento del 70% para el primer cuatrimestre de 2026. 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 20% de avance meta 2026.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C3. Modelo Estado Abierto
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 3 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | MAYO 13 de 2026
VIGENCIA: |  | 2026
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2026
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 1
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 3. MODELO ESTADO ABIERTO
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
3. Modelo Estado Abierto | 3.1 Acceso a la información pública y transparencia | 3.1.1 | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | (1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones - Todos los procesos | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se desarrollaron dos reuniones para revisar el tema ITA, según la resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 y se generaron compromisos. El 09 de abril se envio correo al equipo de la OAP, donde se solicita realizar segumiento a la ITA. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgD8eziW_sijQ5ygBd2gWQKOAX3_U0DEkiwiKnWOrhpI_sY?e=Mce4Vt https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2026%2F12%2EPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%2FEVIDENCIAS%20OAP%2F3%2E1%2E1&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d | 50% | 2026-04-24 | La actividad presenta un cumplimiento parcial, y se espera que en el próximo reporte se encuentre finalizada | El ejercicio de preparación del ITA finalizaría con la última verificación hecha por parte de la OAP y la OAC previo a la presentación oficial de la evaluación del ITA 2025. | Evidencia presentada por la OAP: Copia correo electrónico del 9/4/2026. Asunto: Seguimiento matriz ITA, donde se indica lo siguiente: "(...) de manera atenta se solicita por favor realizar seguimiento a la Matriz ITA de acuerdo a la distribución que se encuentra en la matriz adjunta, agradezco diligenciar la fila O, con el link donde se encuentre ubicada la información en la página WEB de la Entidad, esto con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, relacionado con el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información pública y lo dispuesto por la Directiva 009 de 2015 de la Procuraduría General de la Nación, fecha límite: 30 de abril. Cabe mencionar que en el mes de diciembre se realizó plan de mejoramiento, por lo cual pueden realizar la verificación en la misma fila O. (...)" Evidencia presentada por la OAC: *Captura de pantalla correo de invitación a reunión. Asunto: Informe de seguimiento matriz ITA - Ley de transparencia 1712 de 2014 (Sesión III), *Copia documento denominado "Certificado de accesibilidad y requisitos mínimos de políticas de cumplimiento legal vigencia 2026 - oficina de tecnología de la información, oficina asesora de comunicaciones, oficina asesora de planeación abril 2026", en el cual se encuentra información referente a: Contexto, criterios de accesibilidad en cumplimiento de la matriz ITA. requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal y certificación y *Matriz en Excel denominada "Plan de mejoramiento matriz ITA OCI" donde se observa el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno. | Observación OCI: La actividad denota la gestión por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones para el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para julio de 2026 cuando se cumpla la meta "(1) ejercicio de revisión realizado con todos los procesos" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 50% de avance meta 2026.
|  | 3.1.2 | Presentar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA 2025 de la Unidad para las Víctimas como sujeto obligado dentro del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Diligenciamiento de la matriz ITA (1 vez al año) | Oficina Asesora de Planeación | 2026-07-01 | 2026-09-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de julio de 2026.
|  | 3.1.3 | Publicar para observación de la ciudadanía los proyectos de Actos Administrativos (resoluciones) de carácter general | Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía | Oficina Asesora Juridica | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El Grupo de Normativa soporta cumplimiento mediante email, evidenciando en la consulta del link de transparencia la publicación de los actos administrativos para comentarios de la ciudadanía (Ítem del menú de transparencia y acceso a la información, anexo No 1. Herramienta de verificación ITA, Ítem No. 2.3 Proyectos de normas para comentarios, 2.3.1 Proyectos Normativos: Publicar los proyectos normativos para comentarios, indicando los datos de contacto y plazo para que los interesados se pronuncien). Link de evidencias: https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por la OAJ: La OAJ remite el link de la página web institucional donde se encuentran las publicaciones de proyectos actos admininistrativos - Unidad para las Víctimas, así: Proyecto Resolución: Memoria justificativa para control ciudadano. Información sobre el acto: “Por la cual se adopta el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas del Conflicto Armado Pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas”. Objeto y alcance de la publicación: Surtir la publicidad del proyecto de resolución para recibir observaciones de la ciudadanía, según lo ordenado por el numeral 8º artículo 8º de la Ley 1437 de 2011. Fecha de publicación: 01 de abril de 2026. Tiempo de publicación: Desde 01 de abril de 2026 – hasta el 15 de abril de 2026. Observaciones: El correo en el cual se recibirán las observaciones es el siguiente: reglamentacion4633@unidadvictimas.gov.co Link de publicación de proyectos actos administrativos en pagina web institucional https://www.unidadvictimas.gov.co/proyecto-actos-administrativos/ | Observación OCI: La actividad denota la gestión de la Oficina Asesora Jurídica para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, es aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "Publicar el 100% de los actos administrativos (resoluciones) de carácter general para observación de la ciudadanía" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 3.1.4 | Implementar el portafolio de proyectos y operaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) para la vigencia 2025 (Nivel de capacidades de TI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Índice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: La programación de la medición de los proyectos inscritos en el PETI para vigencia 2026, comienza en el mes de mayo según la programación adjunta del Plan de Acción 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgCJ2k3BGrm2S7-1Chcxg5CKAWH0bf2BXLb_wFn8Qaj-y2Q?e=lj74FD | 0% | 2026-04-24 | La actividad empieza su ejecución en el mes de mayo con el plan de acción. |  | Evidencias presentadas por la OTI: La dependencia responsable del cumplimiento de esta actividad no envía evidencias para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026, indicando que "La programación de la medición de los proyectos inscritos en el PETI para vigencia 2026, comienza en el mes de mayo según la programación adjunta del Plan de Acción 2026". | Observaciones OCI: La dependencia responsable de realizar esta actividad no remite evidencias para el primer cuatrimestre de 2026. Por consiguiente, Oficina de Control Interno determina que esta actividad no registra avance (0%) a 30 de abril de 2026. No obstante, es importante aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "Cumplimiento de al menos el 75% en el Índice de capacidades de tecnologías de la información de la Unidad (Línea base 55%)" 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
|  | 3.1.5 | Validar la publicación de los documentos contractuales, en SECOP, de acuerdo con los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. | (3) Validaciones de publicación | Grupo de Gestión Contractual | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El Grupo de Gestión Contractual realizó un muestreo de las publicaciones en la plataforma SECOP II, con el fin de verificar su correcta publicación. Como evidencia del ejercicio, se tomaron capturas de pantalla de los pliegos publicados en dicha plataforma. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_unidadvictimas_gov_co/IgCAmUUTZwayTYSFm5ME0u8PAXuBE2QybMrvme7YlZn-5M0?e=QoIyo9 | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por el GGC: Capturas de pantalla de la validación de algunas publicaciones (aleatorias) efectuadas de enero a abril de 2026 en el SECOP II concerniente a documentos contractuales (pliegos). | Observación OCI: La actividad demuestra la gestión del Grupo Gestión Contractual en el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "(3) validaciones de publicación" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 3.1.6 | Actualizar y publicar el instrumento de inventario de activos de Información de la Unidad. | (1) Instrumento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2026.
|  | 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2026.
|  | 3.1.8 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada de la Unidad. | (1) Documento actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-12-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio y finalización está programado para el mes de diciembre de 2026.
|  | 3.1.9 | Establecer los lineamientos para la organización de los documentos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas | Fichas tecnicas para la intervención de los archivos asociados a la serie documental Historiales de Víctimas. | Grupo de Gestión Administrativa y Documental | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Durante el año 2025 se elaboraron 19 fichas técnicas de historial de víctimas. Para la vigencia 2026 y teniendo en cuenta que actualmente se adelanta el proceso de actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD, es posible que se requiera elaborar nuevas fichas técnicas. Adicionalmente, durante el primer cuatrimestre se han actualizado 5 fichas técnicas correspondientes al 100% de las fichas de historiales de víctimas que requerían actualización, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Archivo General de la Nación - AGN. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cesaredu_estrada_unidadvictimas_gov_co/IgA81Wcl1s6JRJBFZyD-jxqTAXqwwGC2lZGkG_XXt3r9zbs?e=DvUlWa | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por el GGAD: Copias "Formatos ficha técnica para la intervención de archivos" con fechas de elaboración 29/01/2026 (SAAH - código subserie documental 117, 209, 231, 295, 779, 781, 783, 785, 787, 789), 3/02/2026 (DGSH - código subserie documental 295, 653), firmada por el responsable líder del proceso gestión documental y enlace profesional de gestión documental. No obstante, al final de los formatos no está inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y fecha de aprobación. | Observación OCI: A pesar de que los formatos fichas técnicas para la intervención, tienen fecha de elaboración de enero y febrero de 2026 y están firmados por el responsable líder del proceso gestión documental y enlace profesional de gestión documental, éstos no se encuentran debidamenrte formalizados, toda vez que, al final de dichos formatos no está inscrita la firma del responsable del proceso de intervención (gerente de proyecto) y no se encuentra registrada la fecha de aprobación. Por consiguiente, para la OCI esta actividad registra cumplimiento del 70% para el primer cuatrimestre de 2025. 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2025. 22% de avance meta 2025
|  | 3.1.10 | Avalar el funcionamiento de la herramienta en la página web que facilita la accesibilidad a población en situación de discapacidad | 4 Validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: El webmaster, que pertenece al proceso de comunicación estratégica, configuró nuevamente la herramienta de accesibilidad a población en situación de discapacidad, en la web de la entidad. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgAmy5xrmOu2QJeMnOL0K-6DAYh-nmquF2Qc3Vv4jEt6NOM?e=UYvJI8 | 33% | 2026-04-24 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por el OAC: Captura de pantalla tomada de la página web institucional con fecha 16/03/2026, donde se observa un menú de accesibilidad (modos de accesibilidad - modo seguro de epilepsia, modo para personas con discapacidad visual, modo de discapacidad cognitiva y modo compatible con TDAH. | Observación OCI: La evidencia presentada muestra la gestión de la Oficina Asesora de Comunicaciones en la realización de la actividad en el primer cuatrimestre 2026. No obstante, es de aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "4 validaciones". 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 25% de avance meta 2026.
|  | 3.1.11 | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | (1) taller realizado | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de julio de 2026.
|  | 3.1.12 | Implementar el Plan Estratégico de Seguridad de la información vigencia 2026 (PESI) | Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%) | Oficina de Tecnologías de la Información | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Para la vigencia 2026 el índice o nivel de ciberseguridad de la Unidad, cuyo resultado consiste en la sumatoria de la contribución ponderada de los proyectos y la operación de seguridad de la información, adicionando el valor de la línea base de la vigencia anterior al realizar el reporte, como parte de la operación se incluyen las actividades definidas frente al plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, de manera que este último se encuentra inscrito como parte del PESI. su línea base es del 65% y su meta del 10% para un avance en el nivel de ciberseguridad del 75% para el 2026. A corte del mes de marzo de la presente vigencia, se encuentra en un 66% de lo planeado dentro de la vigencia. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/CQOTI/IgCNG7AFMl5MS5m5X4zo6MQUAXape7RHEesoelnqAz1TXpw?e=A0BSRU | 66% | 2026-04-20 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por la OTI: Matriz "Cronograma de actividades PA 2026 PESI Marzo", la cual contiene información concerciente a: Actividad general -Plan de acción - Tipo MIPG (Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Vigencia 2026), macro actividad - Plan de seguridad (6 macroactividades), guía actividades 2026 (24 actividades base), fecha de inicio, fecha de finalización, responsables, entregables al cierre de la actividad (3 programadas a marzo 2026 y 3 ejecutadas), seguimiento y soportes. Copia informe de seguimiento plan estratégico de seguridad de la información (PESI 2026) - corte marzo 2026 Oficina de Tecnologías de la Información Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 10/04/2025. | Observación OCI: La actividad muestra la gestión de la Oficina de Tecnología de la Información en el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "Cumplimiento de al menos el 75% en el Indice de ciberseguridad de la Unidad (Línea base 50%)" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 66% de avance meta 2026.
|  | 3.1.13 | Revisar y/o actualizar los procedimientos del proceso de Relación con el Ciudadano, con el fin de que garanticen el cumplimiento de los elementos de transparencia pasiva señalados en el Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 - 2027 de la UARIV | Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó la revisión de los siguientes procedimientos:Guia de gestión de turnos, apertura de nuevos puntos de atención, PQRS y la actualizacion del formato campañas Outbound. Se inicio la creación del documento Guia de servicios telefonicos y virtuales. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 70% | 2026-04-20 | La actividad fue cumplida dentro de los tiempos establecidos. No obstante, el porcentaje de cumplimiento otorgado es parcial e irá incrementando a medida que se siga cumpliendo la actividad en los próximos reportes. |  | Evidencias presentadas por el GSC: Correos electrónicos del 4/7/2025. Asunto: Procedimiento PQRSD GSC, 26/08/2026. Asunto: Creación documento -Guía de servicios telefónico y virtual, 10/09/2026. Asunto: Procedimiento apertura nuevos puntos de atención, 28/10/2025. Asunto: Revisión formato solicitud campaña OUTBOUND y 19/12/2025. Asunto: Guía gestión de turnos, emitidos por el Grupo de Servicio al Ciudadano GSC, dirigidos a la Oficina Asesora de Planeación OAP. | Observación OCI: Los correos electrónicos enviados por el Grupo de Servicio al Ciudadano como evidencia de las actividades del PTEP ejecutadas en el primer cuatrimestre de 2026, corresponden a la vigencia 2025. Por consiguiente, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) de enero 2026 a abril de 2026. No obstante, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "Procedimientos actualizados o reporte de revisión efectuada al equipo SIG de la OAP" 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
| 3.2 Integridad pública y cultura de la legalidad | 3.2.1 | Dictar capacitaciones sobre temas del Código General Disciplinario para socializar y sensibilizar a funcionarios y colaboradores de la Entidad. | (2) capacitaciones realizadas | Grupo de Control Interno Disciplinario | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una capacitación en temas del Código General Disciplinario a los servidores públicos y contratistas de la UARIV, el día 10 de febrero de 2026. Como evidencia se cuenta con la lista de asistencia remitida desde el Grupo de Talento Humano de la UARIV. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/UnidadVictimas2/ggad/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FUnidadVictimas2%2Fggad%2FDocumentos%20compartidos%2F165%5FGRUPO%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DISCIPLINARIO%2F101%5FREGISTROS%20E%20INSTRUMENTOS%20DE%20CONTROL%20Y%20SEGUIMIENTO%2FPROGRAMA%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20%C3%89TICA%20P%C3%9ABLICA%202026%20%2D%202027&viewid=2e382746%2D799f%2D4e66%2D8786%2D65aa876bd0bd&at=9&FolderCTID=0x01200076CC29FC8CA4BC428F3F4AB1813940AC&startedResponseCatch=true | 50% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el GCID: Matriz en Excel "Copia de listado Código Disciplinario 1 2026", en el cual se encuentra registrada información de los participantes, concerniente a: número de cédula, 1° apellido, 2° apellido, 1° nombre, 2° nombre, correo institucional, tipo de vinculación, dependencia, área o grupo, ciudad, denominación del empleo completo, mes actividad (Febrero), fecha actividad (10-02-2026), horas, grupos, tipos de curso, presencial y/o virtual, eje temático (Eje 5-Ética, probidad e identidad de lo público), actividad (Código General Disciplinario 1) y estado (asistió). | Observación OCI: La actividad muestra la gestión del Grupo Control Interno Disciplinario en el primer cuatrimestre 2026. No obstante, dentrro de los soportes aportados no se obseva una evidencia complementaria que certifique los temas que fueron tratados en la capacitación (medio utilizado como convocatoria de invitación para la asistencia a la capacitación y/o presentación en PowerPoint), por tal razón, el cumplimiento del primer cuatrimestre para esta actividad es del 70%. Sin embargo, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "(2) capacitaciones realizadas" 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 35% de avance meta 2026.
|  | 3.2.2 | Realizar 2 acciones de divulgación de los contenidos del Código de Integridad del Servicio Público dirigidas a los funcionarios y contratistas de la Entidad | (2) acciones de divulgación realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: La Entidad ha llevado a cabo la sensibilización de los valores establecidos en el Código de Integridad con todos los colaboradores, mediante el envío de comunicaciones a través de correo electrónico Institucional. Esta estrategia ha permitido socializar y reforzar la importancia de dichos valores, promoviendo su comprensión, apropiación y aplicación en el ejercicio diario de sus funciones y/o actividades, con el propósito de fortalecer una cultura organizacional basada en principios éticos. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgB4rrB8rpOJQIMEZGBG-IE4AWMlbJ8Fw4gPsLUs7mJ6Gpk?e=2gKdax | 50% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el GGTH: Capturas de pantalla de correos electrónicos enviados desde Información Talento Humano, con fechas del 12-2-2026. Asunto: #IntegridadUnidad "El código de Integridad es el marco de valores que orienta el actuar de las o los colaboradores públicos, garantizando un ejercicio ético , transparente y comprometido con el servicio a la ciudadania y el interés en general";16-2-2026. Asunto: #Diligencia Código de Integridad "Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atenciónm, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado"; 25-2-2026. Asunto: #Respeto Código de Integridad "Reconozco, valoro y trato a las personas con dignidad considerando tanto sus virtudes como sus defectos sin importar, su trabajo, origen, títulos o cualquier otra circunstancia" ;2-3-2026. Asunto: #Justicia Código de Integridad "Procuro decisiones justas y equilibradas, respetendo los derechos de todas las personas y evitando cualquier forma de discriminación"; 12-3-2026. Asunto: #Servicio Código de Integridad "Es la disposición permanente de atender y ayudar a la ciudadanía con respeto, portunidad y calidad, priorizando el interés general";26-3-2026. Asunto: #Compromiso Código de Integridad "Soy consciente de la relevancia de mi función como servidora/servidor público y estoy siempre dispuesta/o a comprender y atender la necesidades de las personas con las que interactúo en mis tareas diarias" y 1-4-2026. Asunto: #Honestidad Código de Integridad "Actúo con fundamento en la verdad, cumpliendo con mis deberes y responsabilidades con transparencia y rectitud, siempre favorenciendo el interés general". | Observación OCI: La evidencia presentada muestra la gestión del Grupo Gestión del Talento Humano en esta actividad para primer cuatrimestre 2026. No obstante, es importante aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "(2) acciones de divulgación realizadas". 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 50% de avance meta 2026.
|  | 3.2.3 | Realizar 2 actividades en las cuales se aplique los lineamientos de la política de Integridad de la Entidad | (2) actividades realizadas, una en cada semestre | Grupo de Gestión del Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó la primera actividad en la cual se implementó el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a través de la plataforma del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual se constituye como una estrategia formativa fundamental para la implementación de la Política de Integridad de la Entidad, en la medida en que promueve la apropiación de los valores institucionales, fortalece las competencias éticas de los servidores públicos y contribuye a la prevención de conductas contrarias a la función pública. Asimismo, facilita la aplicación práctica del Código de Integridad y se articula con el Plan Institucional de Capacitación, orientado al fortalecimiento de una cultura organizacional basada en principios de transparencia, legalidad y buen gobierno. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariacam_torres_unidadvictimas_gov_co/IgB4rrB8rpOJQIMEZGBG-IE4AWMlbJ8Fw4gPsLUs7mJ6Gpk?e=2gKdax | 50% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el GGTH: Copia de Matriz en Excel denominada "Listado integridad", en la cual se encuentra inscrita información referente a: Número (17 participantes), cédula, 1° apellido, 2° apellido, 1°nombre, 2°nombre, correo institucional, tipo de vinculación, dependencia, área/o grupo, ciudada, denominación del empleo completo, mes actividad (marzo), fecha actividad (30-3-2026), horas, grupo (capacitación), tipo de curso (gestión), presencial y/o virtual (virtual), eje temático (Eje 5-Ética, probidad e identidad de lo público) y actividad (Integridad Transparencia y Lucha contra la corrupción.(Función Pública). | Observación OCI: La evidencia presentada por el Grupo Gestión de Talento Humano está incompleta, toda vez que no envían soportes complementarios que certifiquen o evidencien los temas que fueron socializados para el conocimiento de los participantes, tales como: la presentación en PowerPoint y/o el medio de convocatoria utilizado para la invitación de asistencia a la actividad. 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 35% de avance meta 2026.
|  | 3.2.4 | Elaborar piezas o demás instrumentos de comunicación para la prevención de la corrupción o restitución de confianza ciudadano vs entidad | 3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia | Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una pieza gráfica para socializar en la red social de instagram de la Unidad, sobre la restitución de la confianza ciudadano vs entidad, con la campaña " Yotramito sin tramitadores". Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/liliana_delgadillo_unidadvictimas_gov_co/IgA8nNln8B1-SJorBUcfPJPMAYwjEEEBa7vrNnWZ1rWvfnQ?e=KTpfQk | 33% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el OAC: Captura de pantalla tomada de Instagram "Con la Unidad para las Víctimas Yo tramito sin tramitadores" | Observaciones OCI: La actividad refleja la gestión de la Oficina Asesora de Planeación para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "3 Piezas o instrumentos de comunicación en el marco de la estrategia" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
| 3.3 Dialogo y corresponsabilidad | 3.3.1 | Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos | (1) Informe publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | 2026-02-01 | 2026-05-01 | 2026-04-20 | Reporte OAP Descripción: El equipo de la OAP esta elaborando el informe de rendición de cuentas de la gestión 2025, el cual se remitira a finales del mes de abril a la OAC para diagramar y una vez se tenga listo será publicado en la página web de la entidad como parte del ejercicio de rendicón de cuentas. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oap/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foap%2FDocumentos%20compartidos%2FPlaneacion%2FEvidencias%5F2026%2F12%2EPrograma%20de%20Transparencia%20y%20Etica%20Publica%2FEVIDENCIAS%20OAP%2F3%2E3%2E1&viewid=d5be95b4%2D2063%2D4e5c%2Daeaf%2Dbb37472e714d. Reporte OAC Descripción El Informe se publicará a finales del mes de abril, 15 días hábiles antes de la audiencia pública. Link de evidencias: NA | 50% | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad hace falta terminar la consolidación y enviar a la OAC para la publicación del documento en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento del 50% |  | Evidencias presentadas por el OAC: Copia "Informe de gestión 2025 - Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas enero de 2026" | Observación OCI: La evidencia aportada no es coherente con lo que requiere la actividad, meta o productos establecido en el PTEP 2026 para su avance y/o cumplimiento. Por consiguiente, esta actividad no presenta avance para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para mayo de 2026 cuando se cumpla la meta "1 Informe publicado (Elaborar y publicar el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas en los tiempos establecidos)" 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
|  | 3.3.2 | Elaborar y publicar los resultados, en los informes unificados de PQRSD y percepción de los grupos de valor. | 3 Informes publicados. | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se remite el informe de PQRS III trimestre de la vigencia 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yenny_chacon_unidadvictimas_gov_co/IgAclnpcAXHySrVisnoWYjPzAdkvQ_4uft-ACWDsIarnhN8?e=9pl8tt | 33% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el GSC: Copia "Informe PQRSD III trimestre 2025". | Observación OCI: El informe remitido por el Grupo de Servicio al Ciudadano como evidencia de la actividad para el primer cuatrimestre de 2026, corresponde a la vigencia 2025. Adicionalmente, dicha actividad requiere para su avance y/o cumplimiento que el informe esté publicado. Por consiguiente, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) de enero 2026 a abril de 2026. Sin embargo, es de aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "3 Informes publicados". 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
|  | 3.3.3 | Aplicar encuestas de percepción a la ciudadanía, para medir la calidad del servicio y aplicar acciones correctivas y/o planes de mejora. | (2) Informes de resultados de la encuesta, que reflejen las acciones correctivas o planes de mejora formulados | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se remite el reporte de resultados de las encuestas de percepcion del servicio brindado correspondiente al segundo semestre de 2025. Link de evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F3%2E3%2E3&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 50% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, sedara cumplimieto total en el próximo seguimiento. |  | Evidencias presentadas por el GSC: Copia "Informe encuestas de satisfacción al ciudadano", correspondiente al segundo semestre de 2025 | Observación OCI: Teniendo en cuenta la meta o producto establecida para esta actividad, la evidencia presentada por el grupo de servicio al ciudadano está incompleta, toda vez que en el contenido del informe no se encuentran descritas las acciones correctivas o planes de mejora formulados. Adicionalmente, el informe no tiene inscrito el nombre y firma de quien lo elebora y aprueba. 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 35% de avance meta 2026.
|  | 3.3.4 | Elaborar la estrategia anual de rendición de cuentas y participación ciudadana de la Unidad para las Víctimas | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Dirección General y Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | Descripción: El equipo de la OAP se encuentra elaborando la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana 2025 de la UARIV, la cual será remitida para la publicación. Evidencias: https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nazly_royero_unidadvictimas_gov_co/IQCg2DT9Ui-4R5Xau_clSqxoAUzBlAv58MBRhzT3gW8BeqU?e=Ul8VLI&CID=0e1da873-e755-4c7e-e99e-bf2c9c9264d1&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUiOiJNaWNyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWIgQXBwIiwiWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNjA0MTcwMTAuMTciLCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTEifQ%3D%3D | 80% | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad hace enviarla a la Oficina Asesora de Comunicaciones, para la publicación del documento en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento por debajo del 100% |  | Evidencias presentadas por el OAP: Copia documento en word propuesta "Estrategia de Participación y Rendición de Cuentas 2026 versión preliminar". | Observación OCI: Teniendo en cuenta las evidencias aportadas por la OAP, y de acuerdo con la meta o producto establecido, asi como las fechas de inicio y finalización programadas para esta actividad en PTEP 2026, finalizado el primer cuatrimestre de 2026, la Oficina Asesora de Planeación no ha cumplido en su totalidad con la realización de la actividad, toda vez que ésta se debió ejecutar en marzo de 2026. Por lo anterior, para la Oficina de Control Interno dicha actividad presenta un cumplimiento del 70%. Es importante aclarar que, para el cumplimiento del 100% de dicha actividad, la OAP envíe para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2026 la evidencia que certifique la publicación en la página web institucional de la estrategia de rendición de cuentas aprobada. 70% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 70% de avance meta 2026.
|  | 3.3.5 | Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas | (1) Audiencia realizada | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | Descripción: La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrollará en el mes de mayo. Link de evidencias: NA | 0% | 2026-04-24 | Esta actividad se encuentra pendiente de realizar, esperando que la audiencia pública de rendición de cuentas se lleve a cabo en el mes de mayo para lograr el 100% de cumplimiento establecido. |  | Evidencias presentadas por la DG, OAP, OAC y GSC: Las dependencias responsable del cumplimiento de esta actividad no envían evidencias para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2025. De igual manera, indican que "(…) La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrollará en el mes de mayo (...)". | Observaciones OCI: Las dependencias reponsables de realizar esta actividad no remitieron evidencias para el primer cuatrimestre de 2026. Así mismo, teniendo en cuenta que las fechas de inicio y finalización estaban programadas para ejecutar entre febrero y abril de 2026. Por consiguiente, la Oficina de Control Interno establece que esta actividad presenta incumplimiento (0%). 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026.
|  | 3.3.6 | Elaborar y Publicar el informe y evaluación final de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los parámetros establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas. | (1) Informe elaborado y publicado | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-05-01 | 2026-08-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  | 3.3.7 | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | (3) Reportes de seguimiento a la matriz de compromisos | Dirección General - Todos los procesos | 2026-07-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de julio de 2026.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## C4. Iniciativas Adicionales
|  | FORMATO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPERENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [12 empty] | Código: 120,19,15-14
|  | ELABORACIÓN DE INFORMES | [12 empty] | Version: 07
|  | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | [12 empty] | Fecha: 08/05/2025
Página: 4 de 4
ENTIDAD: |  | UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV | [11 empty] | FECHA DE PUBLICACIÒN: | MAYO 13 de 2026
VIGENCIA: |  | 2026
OBJETIVO: |  | REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - PRIMER CUATRIMESTRE 2026
FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026 | [11 empty] | No. SEGUIMIENTO OCI: | 1
Componente | INFORMACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA APROBADO Y PUBLICADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN | [6 empty] | AUTOEVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | MONITOREO Y SEGUIMIENTO OAP |  |  |  | SEGUIMIENTO OCI
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| Acción Estratégica | No. | Actividades | Meta o Producto | Proceso Responsable | Fecha Inicio Programada | Fecha Final Programada | Fecha | Descripción de Avance | Estado de la Actividad (%) | Fecha Monitoreo Oficina Asesora de Planeación | Descripción del Monitoreo | Observaciones Oficina Asesora de Planeación | Descripción del seguimiento de la Oficina de Control Interno | Observaciones Oficina de Control Interno
4. Iniciativas Adicionales | 4.1 Servicio al ciudadano | 4.1.1 | Seguimiento a la implemantación de la Política de Servicio al Ciudadano | Seguimiento cuatrimestral a las actividades desarrolladas en la implementación de la política | Grupo de Servicio al Ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se realizó una jornada de capacitación, presentación de la ruta de trabajo y acuerdos de seguimiento para la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano aprobada el año pasado en la UARIV. Con la participacion de los Enlaces SIG. Evidencias: Solicitud de creación de pieza grafica para socialización de la Política de Servicio al Ciudadano ante la OAC. https://unidadvictimas-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fluzad%5Fgarcia%5Funidadvictimas%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPTEP%2FSEGUIMIENTO%202026%2FEVIDENCIAS%20CONTROL%20INTERNO%2F4%2E1%2E1&viewid=580462d8%2D54d0%2D4d78%2Daa4d%2D87cde4cdbbfd | 33% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, proyectándose un aumento progresivo en los próximos seguimientos. |  | Evidencias presentadas por el GSC: Correos electrónicos del 31/3/2026 y 6/4/2026. Asunto: Pieza grafica socialización Politica de Servicio al Ciudadano, donde el Grupo de Servicio al Ciudadano remite a la Oficina Asesora de Comunicaciones el borrador de la pieza gráfica para socializar la Política de Servicio al Ciudadano. Correo electrónico del 21/4/2026. Asunto: Politica Servicio al Ciudadano, suscrito por el jefe a la Oficina Asesora de Planeación, dirigido a los enlaces SIG, donde realiza la invitación a una jornada de capacitación, presentación de la ruta de trabajo y acuerdos de seguimiento para la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano, indicando que dicha jornada es liderada por el Grupo de Servicio al Ciudadano. Correo electrónico del 28/4/2026. Asunto: Listado de Asistencia socialización política institucional servicio al ciudadano, enviado por la funcionaria del Grupo de Servicio al Ciudadano a los asistentes de la capacitación. Copia presentación en PowerPoint "Política institucional de servicio al ciudadano", que en el contenido está relacionada la información concerniente a: marco normativo y legal, glosario, marco conceptual, objetivos de la política de servicio al ciudadano, ambito de aplicación, lineamientos generales de la política de servicio al ciudadano y medición de la gestión institucional e implementación de la política. | Observación OCI: La actividad muestra la gestión del Grupo de Servicio al Ciudadano para el primer cuatrimestre 2026. No obstante, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta de "Seguimiento cuatrimestral a las actividades desarrolladas en la implementación de la política" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 4.1.2 | Formalizar y socializar la estrategia de restitución de confianza entre ciudadanía y entidad | Documento de la estrategia formalizado ante el SIG | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-05-01 | 2026-06-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  |  |  | (1) socialización de la estrategia realizada | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora Jurídica | 2026-07-01 | 2026-08-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de julio de 2026.
| 4.2 Racionalización de trámites | 4.2.1 | Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT- | 100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: En el mes de enero 2026, se estableció la Estrategía de racionalización de Tramites para la vigencia 2026 asociado a la OPA "Consulta de trámites y solicitudes en Unidad en Línea - enmarcado en un Modúlo de consulta del estado de trámites",el cual permitirá visualizar las solicitudes registradas por el canal escrito y las últimas 5 o 10 atenciones realizadas por canales distintos como presencial, telefónico y virtual, con elfin de tener un acceso oportuno al estado y respuesta de las solicitudes registradas a través de los diferentes canales de atención institucionales. Evidencias: La información se encuentra disponible para consulta a través del SUIT : https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/monitoreoPlan.jsf?_adf.ctrl-state=2afejibca_3 | 33% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, teniendo en cuenta que hace falta la publicación. |  | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla tomada del SUIT con fecha de generación 28-01-2026 "Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites", la cual tiene inscrita información concerniente a: Tipo (Otros procedimientos administrativos de cara el usuario), número (81923), nombre (consulta de trámites y solicitudes en Unidad en Línea), estado (inscrito), situación actual (La consulta de trámites actualmente en operación hace referencia al estado de indemnización administrativa y atención humanitaria. Cuando existe una solicitud registrada, estas consultas se gestionan a través de módulos específicos correspondientes al tema misional indicado.), mejora por implementar (Módulo de consulta del estado de trámites: permite visualizar las solicitudes registradas por el canal escrito y las últimas cinco o diez atenciones realizadas por canales distintos, como presencial, telefónico y virtual), beneficio al ciudadano o entidad (Acceso oportuno al estado y respuesta de sus solicitudes registradas a través de los diferentes canales de atención institucionales) , tipo racionalización (tecnológica), acciones racionalización (Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite), fecha de inicio (28-01-2026), fecha final racionalización (31-12-2026), responsable (Oficina Asesora de Planeación y Oficina Tecnologia de la Información) y justificación. | Observación OCI: La evidencia aportada muestra la gestión de la Oficina Asesora de Planeación en el primer cuatrimestre 2026. No obstante, cabe aclarar que, su cumplimiento está programado para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2026 (julio de 2026) cuando se cumpla la meta de "100% de estrategias de racionalización identificadas registradas en SUIT ". 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
|  | 4.2.2 | Efectuar seguimiento a las estrategias de racionalización registradas en SUIT de manera trimestral. | Tres seguimientos en SUIT | Oficina Asesora de Planeación | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: En el marco de la estrategia de racionalización de trámites, se ha establecido un plan de trabajo que orienta de manera estructurada las acciones a desarrollar, definiendo actividades, responsables y tiempos de ejecución. A la fecha, se evidencia la implementación progresiva de lo previsto en dicho plan, alcanzando un avance del 33%, lo cual refleja el compromiso institucional con la optimización de procesos, la simplificación de procedimientos y la mejora en la prestación de los servicios a la ciudadanía. Se continuará con la ejecución de las actividades programadas, con el fin de cumplir las metas establecidas y fortalecer la eficiencia administrativa. Evidencias: La información se encuentra disponible para consulta a través del SUIT: https://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=2afejibca_19 | 33% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, teniendo en cuenta que hace falta la publicación. |  | Evidencias presentadas por el OAP: Captura de pantalla tomada del SUIT con fecha de generación 24-04-2026 "Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites". Tipo (Otros procedimientos administrativos de cara el usuario), número (81923), nombre (consulta de trámites y solicitudes en Unidad en Línea), estado (inscrito), situación actual (La consulta de trámites actualmente en operación hace referencia al estado de indemnización administrativa y atención humanitaria. Cuando existe una solicitud registrada, estas consultas se gestionan a través de módulos específicos correspondientes al tema misional indicado.), mejora por implementar (Módulo de consulta del estado de trámites: permite visualizar las solicitudes registradas por el canal escrito y las últimas cinco o diez atenciones realizadas por canales distintos, como presencial, telefónico y virtual), beneficio al ciudadano o entidad (Acceso oportuno al estado y respuesta de sus solicitudes registradas a través de los diferentes canales de atención institucionales) , tipo racionalización (tecnológica), acciones racionalización (Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite), fecha de inicio (28-01-2026), fecha final racionalización (31-12-2026), responsable (Oficina Asesora de Planeación y Oficina Tecnologia de la Información) y justificación. | Observación OCI: La actividad denota la gestión por parte de la Oficina Asesora de Planeación en el primer cuatrimestre 2026. Sin embargo, vale aclarar que, su cumplimiento está programado para diciembre de 2026 cuando se cumpla la meta "Tres seguimientos en SUIT" 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 33% de avance meta 2026.
| 4.3 Participación ciudadana | 4.3.1 | Promover espacios de participación de las víctimas para lograr su incidencia en la política pública, generando lineamientos, espacios, estrategias y su fortalecimiento | Matriz de espacios publicada y actualizada | Subdirección de Participación | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2026-04-20 | Descripción: De acuerdo con al Procedimiento para la Incidencia de las Victimas y las Mesas de Participación Efectiva en todos los niveles, se diseño el instrumente de recolección de información CRONOGRAMA MENSUAL SP, a traves de la herramienta Microsoft Forms, se remitieron los lineamientos para su implementación en las 20 Direcciones Territoriales y el nivel nacional a traves de los enlaces de participación. Este instrumento permite consolidar los espacios de acompañamiento y asistencia técnica de la UARIV a traves de la Subdirección de Participación a las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en todos los niveles, las Secretarias Técnicas de esta instancia, las Entidades Territoriales y otras víctimas organizadas y no organizadas presentes en los territorios. Resultado de lo anterior, se encuentra disponible el reporte del Cronograma Mensual SP del periodo de enero a marzo. Es importante mencionar que en Plan de Ejecución y Seguimiento del PTEP 2026, esta actividad tiene como producto la matriz de espacios publicada y actualizada, sin establecer una periodicidad, por lo que se sugiere que la publicación se realice de manera cuatrimestral o semestral. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/SubdireccindeParticipacin448/IgBhY8ERghScRq-0HqIFKGz2ASwhlXhUzBQ1SSDOcTIcjLc?e=hfZJZH | 50% | 2026-04-24 | La actividad se ejecutó en el plazo previsto. Cabe señalar que el grado de cumplimiento actual es parcial, teniendo en cuenta que hace falta la publicación. | Se debe integrar la infomación en una matriz. | Evidencias presentadas por la SP: Video registro paso a paso cronograma SP 2026, video como diligenciar el cronograma SP 2026 y matriz en Excel denominada "Cronograma SP Enero Marzo 2026", en la cual se encuentra inscrita información concerniente a: Tipo de registro2 (nuevo registro), nombre del espacio en el que se adquirió el compromiso/solicitud, fecha de inicio de la acción a reportar, fecha de finalización acción a reportar, Modalidad (presencial, virtual y mixta), departamento, localidades de Bogotá D.C., municipio (En caso de requerir la opción otros, registrar el nombre como aparece en la Tabla de municipios DANE), responsable del reporte de la acción estratégica, nivel de incidencia del espacio de participación, la sesión reportada corresponde principalmente a un espacio de participación de enfoque diferencial étnico, fuente del apoyo financiero para llevar a cabo el espacio reportado 1, fuente del apoyo financiero para llevar a cabo el espacio reportado 2, número de víctimas asistentes, actores institucionales participantes (Múltiples respuestas) 1, actores institucionales participantes (Múltiples respuestas) 2, Actores institucionales participantes (Múltiples respuestas) 3... | Observación OCI: La Subdirección de Participación presenta como avance de lo realizado en el primer cuatrimestre 2026, una matriz en Excel denominada "Cronograma SP Enero Marzo 2026", la cual no está relacionada con la actividad, meta o producto establecido en el PTEP 2026 (Matriz de espacios publicada y actualizada). Por consiguiente, para la OCI esta actividad no registra avance (0%) para el primer cuatrimestre de 2026. No obstante, vale aclarar que su cumplimiento está programado para diciembre de 2026, fecha en la cual la matriz debe estar debidamente actualizada y publicada como lo establece la meta o producto. 0% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 0% de avance meta 2026
|  | 4.3.2 | Promover espacios de participación ciudadana diferentes a la audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la misionalidad de la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuetas de la entidad. | (2) espacios realizados | Dirección General, Oficina Asesora de Planeación - Todos los procesos que tengan relación con acciones de promoción de la participación ciudadana | 2026-05-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  | 4.3.3 | Realizar 2 jornadas de capacitación sobre contenidos del Programa de Transparencia y Ética Pública dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad, en articulación con el Plan Institucional de Capacitaciones de la entidad. | (2) jornadas realizadas | Grupo de Gestión del Talento Humano y Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-10-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de mayo de 2026.
|  | 4.3.4 | Realizar 2 campañas participativas sobre la gestión anticorrupción de la UARIV en el marco del día nacional de lucha contra la corrupción (18 de agosto) y del día internacional de lucha contra la corrupción (9 de diciembre) | (2) campañas realizadas | Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación | 2026-08-01 | 2026-12-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de agosto de 2026.
|  | 4.3.5 | Elaborar y publicar un informe individual de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de Diciembre de 2025, bajo la normatividad vigente y los lineamientos del Sistema de rendición de cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | (1) Informe publicado | Dirección de Gestión Interinstitucional | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 2026-04-20 | Descripción: Se elaboró y consolidó por parte del equipo de SIPAZ de la DGI, el informe de rendición de cuentas del acuerdo de paz con corte a 31 de diciembre de 2025, el cual cual fue enviado el 23/04/2026 a la OAC para la respectiva diagramación y publicación en la página web de la entidad, así como a la OAP para el cargue del informe en el aplicativo SIRCAP del DAFP, dando cumplimiento a las fechas de entrega estipuladas. La OAC debe realizar la publicación en la página web de la entidad antes de finalizar abril de 2026. Link de evidencias: https://unidadvictimas.sharepoint.com/:f:/s/UARIV-DGI/IgCsV6UMI6b_RbNkYrkvSZNCAdVBPK67ChCM-nu6y2eCtj8?e=cdoXqa | 90% | 2026-04-24 | Para el cumplimiento total de esta actividad está pendiente la publicación por parte de la OAC en la página web de la entidad, por lo tanto se otorga un porcentaje de cumplimiento por debajo del 100% |  | Evidencias presentadas por el OAP: Trazabilidad de correos elctrónicos del 24, 24 y 27 de abril de 2026. Asunto: Informe Acuerdo de Paz - DAFP-2025, suscrito por funcionaria de la Dirección de Gestión Interinstitucional, dirigido a las Oficinas Asesoras de Planeación y Comunicaciones (OAP y OAC), en el cual indican: "(...) Me permito enviar el informe DAFP para continuar con el trámite correspondiente ante ustedes. Informo que el documento cuenta con los vistos buenos de las dependencias asignadas: DR, OAJ, Subdirección de Participación y OAP. Desde la DGI se realizó la compilación y contó con la revisión de las asesoras de la DG y la DGI (...)". Copia borrador de documento en word, denominado "Informe de Rendición de Cuentas Construcción de Paz Entidades Nacionales - 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​" | Observación OCI: La evidencia presentada muestra la gestión de la Dirección de Gestión Interinstitucional en esta actividad para primer cuatrimestre 2026. No obstante, es importante aclarar que, su cumplimiento está programado para el seguimiento del segundo cuatrimestre de 2026 (julio de 2026) cuando se cumpla la meta de "(1) Informe publicado". 100% de cumplimiento de meta primer cuatrimestre 2026. 50% de avance meta 2026.
| 4.4 Goce Efectivo de Derechos | 4.4.1 | Medir, para cada vigencia, la contribución de las entidades territoriales al Goce Efectivo de Derechos de la población víctima, a través de la Certificación Territorial. | Base con resultados de certificación territorial de 1133 entidades territoriales para cada vigencia discriminado por componentes, criterios y medidas de la PPV en las que tienen competencias alcaldías y gobernaciones | DGI - Subdirección de Coordinación Nación Territorio | 2026-06-01 | 2026-08-01 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No aplica para el seguimiento del primer cuatrimestre de 2026 | Esta actividad no aplica seguimiento para el primer cuatrimestre de 2026, toda vez que su inicio está programado para el mes de junio de 2026.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación UARIV - Publicación página web institucional.
APROBÓ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

## Control de Cambios
Versión | Fecha de Cambio | Descripción de la modificación
1 | 2016-08-02 | Se crea documento.
2 | 2017-06-10 | Se modifica formato, cambia nombre procedimiento.
3 | 2018-04-11 | Se ajusta formato según la estructura del DAFP
4 | 2019-04-04 | Plan anticorrupción actualizado 2019
5 | 2021-04-27 | Ajuste del formato
6 | 2023-05-02 | Se modifica el nombre del formato antes denominado Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano por Formato de Seguimiento al Programa de Transparaencia y Ética Publica con nuevos componentes; en el marco del nuevo lineamiento del DAFP; y Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público, desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se formulan las siguientes precisiones para las entidades del nivel nacional, departamental y municipal.
7 | 2025-05-02 | Se realiza ajuste teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas por la OAP en el plan de ejecución y seguimiento 2025 publicado en la página web institucional con fecha 31 de enero de 2025, quien realiza las modificaciones de conformidad con lo establecido en el Decreto 1122 del 2024 de la Presidencia de la República “Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública”.